## 附件1
附1-1
绩效目标申报表
（2018年度）
项目名称 |  | 基础设施建设扶贫项目 |  | 项目负责人及联系电话 | 赵海茗（07734315121）
主管部门 |  | 资源县资源林场 |  | 实施单位 | 广西天力建设工程有限公司资源分公司、资源梓涵装饰工程有限公司
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 129.2万元
|  | 其中：财政拨款 |  | 财政专项扶贫资金129.2万元
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：通过完成我场2018年基础设施建设任务，保障林场正常生产经营、6886公顷面积的护林防火；解决了林场0.78万立方米蓄积量杉木的运输。 目标2：通过扶贫项目的完成，解决我场职工饮水、用电问题，切实改变我场员工及周边村民出行难。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 完成林区公路硬化里程 |  |  | 1.945公里
|  |  | 供电架设长度 |  |  | ≥200米
|  |  | 饮水管铺设里程 |  |  | ≥2500米
|  |  | 砌筑挡土墙长度 |  |  | ≥46米
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  |  | 100%
|  |  | 设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准率 |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 项目竣工时间 |  |  | 2018/8/
|  |  | 投入使用时间 |  |  | 2018/8/
|  | 成本指标 | 公路开挖、硬化造价成本 |  |  | ≤64.6万元/公里
|  |  | 饮水管铺设造价成本 |  |  | ≤54元/米
|  |  | 砌筑挡土墙造价成本 |  |  | ≤0.23万元/米
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 生产条件改善我场每年造林成本降低 |  |  | ≤10元/亩
|  |  | 交通运输状况改善我场每年杉木运输成本降低 |  |  | ≤10元/立方米
|  | 社会效益 指标 | 受益人数 |  |  | ≥260人
|  |  | 受益户数 |  |  | ≥73户
|  | 生态效益 指标 | 森林火灾发生率 |  |  | ≤0.1‰
|  | 可持续影响 指标 | 工程使用年限 |  |  | ≥8年
|  |  | 交通运输状况改善程度 |  |  | 明显改善
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 |  |  | ≥98%
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

## 附件2
附1-2
绩效目标执行监控表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 基础设施建设扶贫项目 |  |  | 项目负责人 | 赵海茗 | [5 empty] | 联系电话 |  | 0773-4315121
主管部门 |  |  | 资源县资源林场 |  |  | 实施单位 | 广西天力建设工程有限公司资源分公司、资源梓涵装饰工程有限公司
资金情况 （万元） | [6 empty] | 年初预算数 |  |  |  | 1-8月执行数 |  |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 129.2万元 |  |  |  | 129.06万元 |  |  |  | 129.06万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 129.2万元 |  |  |  | 129.06万元 |  |  |  | 129.06万元
其他资金
年度总体目标 | 目标1：通过完成我场2018年基础设施建设任务，保障林场正常生产经营、6886公顷面积的护林防火；解决了林场0.78万立方米蓄积量杉木的运输。 目标2：通过扶贫项目的完成，解决我场职工饮水、用电问题，切实改变我场员工及周边村民出行难。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月 完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 完成林区公路硬化里程 | 1.945公里 | 完成 | 完成 | [6 empty] | √
|  |  | 供电架设长度 | ≥200米 | 未完成 | 未完成 |  |  |  |  | √ | 施工时周边村民已架设，后该资金用于防洪堤建设。 |  |  | √
|  |  | 饮水管铺设里程 | ≥2500米 | 完成 | 完成 | [6 empty] | √
|  |  | 砌筑挡土墙长度 | ≥46米 | 完成 | 完成 | [6 empty] | √
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 完成 | 完成 | [6 empty] | √
|  |  | 设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准率 | 100% | 完成 | 完成 | [6 empty] | √
|  | 时效指标 | 项目竣工时间 | 2018/8/ | 完成 | 完成 | [6 empty] | √
|  |  | 投入使用时间 | 2018/8/ | 完成 | 完成 | [6 empty] | √
|  | 成本指标 | 公路开挖、硬化造价成本 | ≤64.6万元/公里 | 完成 | 完成 | [6 empty] | √
|  |  | 饮水管铺设造价成本 | ≤54元/米 | 完成 | 完成 | [6 empty] | √
|  |  | 砌筑挡土墙造价成本 | ≤0.23万元/米 | 完成 | 完成 | [6 empty] | √
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 生产条件改善我场每年造林成本降低 | ≤10元/亩 | 完成 | 完成 | [6 empty] | √
|  |  | 交通运输状况改善我场每年杉木运输成本降低 | ≤10元/立方米 | 完成 | 完成 | [6 empty] | √
|  | 社会效益 指标 | 受益人数 | 260人 | 完成 | 完成 | [6 empty] | √
|  |  | 受益户数 | ≥73户 | 完成 | 完成 | [6 empty] | √
|  | 生态效益 指标 | 森林火灾发生率 | ≤0.1‰ | 完成 | 完成 | [6 empty] | √
|  | 可持续影响 指标 | 工程使用年限 | ≥8年 | 完成 | 完成 | [6 empty] | √
|  |  | 交通运输状况改善程度 | 明显改善 | 完成 | 完成 | [6 empty] | √
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | ≥98% | 完成 | 完成 | [6 empty] | √
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 附件3
附1-3
绩效目标自评表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 基础设施建设扶贫项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 赵海茗（07734315121）
主管部门 |  |  | 资源县资源林场 |  |  | 实施单位 | 广西天力建设工程有限公司资源分公司、资源梓涵装饰工程有限公司
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 129.2万元 |  | 129.06万元 |  | 10 | 99.89% | 9
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 129.2万元 |  | 129.06万元 |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：通过完成我场2018年基础设施建设任务，保障林场正常生产经营、6886公顷面积的护林防火；解决了林场0.78万立方米蓄积量杉木的运输。 目标2：通过扶贫项目的完成，解决我场职工饮水、用电问题，切实改变我场员工及周边村民出行难。 |  |  |  |  | 完成林区公路开挖、硬化及供水工程的改造等项目，保障林场正常生产经营，解决了饮水与出行难的问题。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 完成林区公路硬化里程 |  | 5 | 1.945公里 | 1.945公里 | 5
|  |  | 供电架设长度 |  | 5 | ≥200米 | 0 | 0 | 施工时周边村民已架设，后该资金用于防洪堤建设。
|  |  | 饮水管铺设里程 |  | 4 | ≥2500米 | ≥2500米 | 4
|  |  | 砌筑挡土墙长度 |  | 4 | ≥46米 | ≥46米 | 4
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  |  | 设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准率 |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 项目竣工时间 |  | 5 | 2018/8/ | 2018/8/ | 5
|  |  | 投入使用时间 |  | 5 | 2018/8/ | 2018/8/ | 5
|  | 成本指标 | 公路开挖、硬化造价成本 |  | 4 | ≤64.6万元/公里 | ≤64.6万元/公里 | 4
|  |  | 饮水管铺设造价成本 |  | 4 | ≤54元/米 | ≤54元/米 | 4
|  |  | 砌筑挡土墙造价成本 |  | 4 | ≤0.23万元/米 | ≤0.23万元/米 | 4
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 生产条件改善我场每年造林成本降低 |  | 4 | ≤10元/亩 | ≤10元/亩 | 4
|  |  | 交通运输状况改善我场每年杉木运输成本降低 |  | 4 | ≤10元/立方米 | ≤10元/立方米 | 4
|  | 社会效益 指标 | 受益人数 |  | 5 | ≥260人 | ≥260人 | 5
|  |  | 受益户数 |  | 5 | ≥73户 | ≥73户 | 5
|  | 生态效益 指标 | 森林火灾发生率 |  | 4 | ≤0.1‰ | ≤0.1‰ | 4
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 |  | 4 | ≥8年 | ≥8年 | 4
|  |  | 交通运输状况改善程度 |  | 4 | 明显改善 | 明显改善 | 4
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 |  | 10 | ≥98% | ≥98% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 94
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。