预算绩效申报自我预测评分表

| 绩效目标申报自我预测单位（2018年度）：资源县农业机械化管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 农机购置补贴 |  | 项目负责人及电话 |  | 易海清13597307192 |  |  |
| 主管部门 |  | 县农机局 |  | 实施单位 |  | 县农机局 |  |  |
| 资金情况（万元） |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 预测得分 |
|  |  | 年度资金总额： | 60 | 60 |  | 10 | 1 | 10 |
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 60 | 60 |  | --- |  | -- |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | -- |  | -- |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |
|  | 预计补贴农机具920台，受益农户900户 |  |  | 补贴农机具962台，受益农户954户 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 预测得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 20 | 补贴农机具920台 | 962台 | 20 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 10 | 机械合格率100% | 100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 10 | 补助资金及时发放率100% | 100% | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 10 | 项目总投入60万元 | 74.7万元 | 10 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 20 | 受益农户数900户 | 954户 | 20 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 10 | 受益群众满意度100% | 100% | 10 |  |  |
|  |  | 。。。。。。。 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 80 |  |  |