艾滋病绩效考评评价报告
一、项目基本概况

（一）项目概况 
（1）项目立项的依据

《自治区防治艾滋病工作委员会关于印发2019年度全区防治艾滋病攻坚工程考核评估方案的通知》桂防艾委〔2019〕2号、为民办实事工程绩效考核指标评分细则等，文件中特别提到经费指标要求县级财政按所辖区人口人均不低于1元/人年的标准下拨防艾专项配套经费，并纳入财政预算。

（2）项目实施情况

流调率、艾滋病病毒感染者和病人的随访干预比例、艾滋病病毒感染者和病人的CD4 检测率、非艾滋病阳性配偶或固定性伴的艾滋病抗体检测率、大众防艾知识知晓率，加强艾滋病防治工作，保障人民身体健康。

    (3) 经费来源和使用情况

  用于艾滋病综合防治——万元，主要用于艾滋病防治宣传、监测检测、重点人群干预、随访服务和预防配偶间传播、性病防治能力建设和干预。其中中央转移支付资金——万元、县财政配套资金——万元、中央上年结转——万元，区级上年结转——万、县级经费上年结转——万元。按相关规定，截止2019年12月31日，实际支出为——万元，其中设备的购置——万元，主要是用于办公设备购置。项目有严格的专项资金管理制度，能做到专款专用，能够按照项目的实际需要合理的安排资金。
    （二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况

年度预算绩效目标：用于艾滋病防治工作的健康教育、传染源管理、高危人群干预、重点人群监测、人员培训、能力建设、监督管理、部门协调

项目绩效评价工作情况 

    2019年12月中旬，对本单位艾滋病防治工作进行了自查自评工作，由卫计局分管领导潘盛敏带队，中心副主任唐吉荣分管领导担任副队长，成员有：所有疾控中心防艾科人员及乡镇艾防组人员。按2019年艾滋病防治攻坚工程考核评估细则相关要求进行绩效自评检查。

 三、绩效分析及评价结论

（一）经费投入
 根据《自治区防治艾滋病工作委员会关于印发2019年度全区防治艾滋病攻坚工程考核评估方案的通知》桂防艾委〔2019〕2号文件要求，在县卫健局领导下，完成了防艾工作，经费主要用于宣传教育、疫情管理、高危人群干预、哨点检测、病人随访管理、技术支持和督导指导。

经费使用过程
1.加强艾滋病疫情信息管理。严格按照区、市相关文件要求，执行实名检测和实名报告制度；按时上报艾滋病疫情管理相关信息，无迟报、漏报、重报、错报现象；保证重卡不跨月，每日两次系统查重，每月两次当月卡片人工查重，完成病例第一次实验室HIV抗体阳性检测日期调查；规范死因填写；每月下载保存本地历史卡片，做好记录保存、资料归档和保密工作。

2. 2019年艾滋病病人接受抗病毒治疗成功率98%（目标90%）。
3. 2019年艾滋病病人规范随访管理率95%（目标85%）。
 4. 2019年艾滋病配偶检测率100%（目标85%）。

5. 2019年艾滋病单阳家庭接受抗病毒治疗率100%（目标85%）。

6.及时上报各类报表。每月按要求及时准确上报各类艾滋病相关报表。

7.开展哨点监测工作。2019年开展哨点监测15人，无HIV、丙肝阳性者，初筛检测梅毒阳性（ELISA）1人，送市疾控中心复查阳性1人（TRUST）。

8.开展防治艾滋病宣传活动，提高民众防艾意识，利用县乡村网络开展艾滋病进村入户宣传，入校宣传、利用各种节日、活动日进行宣传，每个村有防艾宣传标语和宣传栏，提高防艾知识知晓率。经对15-60岁各类人群防艾知识知晓率进行调查，城镇居民知晓率90%，农村居民知晓率90%，流动人口（农民工）知晓率90%，校内青少年知晓率95%，暗娼知晓率90%。  

9.开展对县乡艾滋病疫情管理培训，参加上级开的各种培训。以提高防治管理工作水平。

10、对县乡（镇）进行艾滋病防治工作督导，对发现问题及时改进。

（三）、产出

艾滋病病毒感染者和病人的CD4 检测率95%以上，非艾滋病阳性配偶或固定性伴的艾滋病抗体检测率达到95%，大众防艾知识知晓率95%。

、根据《自治区防治艾滋病工作委员会关于印发2019年度全区防治艾滋病攻坚工程考核评估方案的通知》桂防艾委〔2019〕2号文件要求，在县卫健局领导下，在上级防艾办的指导下，通过艾防科及各基层防艾人员的共同努力，HIV/AIDS首次随访率100%，年累计暗娼检测率100%，抗病毒治疗比例98.30%，CD4检测率95.12%，非阳性艾滋病感染者/病人配偶检测率95.24%。艾滋病防治知识城镇居民知晓率90%，农村居民知晓率90%，流动人口（农民工）知晓率90%，校内青少年知晓率95%，暗娼知晓率90%。高危行为人员干预覆盖率90%以上。完成了桂林市艾滋病攻坚工程综合评估工作，已达到年初预期目标。
评价结果和评价结论

    根据《自治区防治艾滋病工作委员会关于印发2019年度全区防治艾滋病攻坚工程考核评估方案的通知》桂防艾委〔2019〕2号文件要求，在县委、县政府的领导下，在县卫健局的指导下、按全区防艾工作的工作要求，圆满完成了2019年艾滋病综合防治工作。

      四、经验总结、存在问题及意见建议

    （一）经验总结

1、调动工作人员工作积极性，在人员短缺的情况下，充分利用时间，按时按质完成上级下达的各项工作任务。

2、增加督导下乡次数，对于存在的问题报告相关领导，多次督促整改。

3、加强宣传。

（二）存在问题

县乡镇村医的碗底工作不扎实，各乡防保人数未达上级要求、工作身兼多职、艾防人员老龄化影响了防艾工作的开展。

（三）意见建议

1、充实队伍，加工作队伍建设，保证人员充足。

2、继续加大对艾防工作的领导和支持力度，强化部门责任，切实加强对艾防工作的组织协调力度。

3、加强业务知识的学习、培训力度，全面提升县、乡、村防艾工作人员的综合素质水平。

4、合理实行的激励机制，提高工作人员工作热情。

 资源县疾病预防控制中心

       2019年12月31日

