附件2

广西卫生和计划生育委员会项目绩效自评报告

资源县结核病防治经费项目绩效自评报告 项目单位：资源县疾病预防控制中心 主管部门：资源县卫生健康局 评价组织机构：资源县卫生健康局 2019年 12 月

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

根据国务院办公厅印发《“十三五”全国结核病防治规划的通知》（国办发【2017】16号），和自治区人民政府下达了《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发“十三五”时期结核病防治规划的通知》（桂政办发【2017】171号）文件要求。

（二）项目实施情况

每年开展常规结核病防治工作。经费用于开展结核病防治各项工作：包括结核病各项考评指标、结核病追踪、督导、宣传、培训、菌株管理、药品管理等。

（三）经费来源和使用情况

中央转移支付投入结核病防治1.14万元，区级投入结核病防治经费2.39万元，资金按时到位。支出为3.53万元，做到了专款专用，按照项目的实际需要合理的使用资金。

二、绩效分析及评价结论

（一）绩效分析（请根据绩效评价评分表的三级指标逐条分析）

1.项目投入

（1）项目立项。

根据国务院办公厅印发《“十三五”全国结核病防治规划的通知》（国办发【2017】16号），和自治区人民政府下达了《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发“十三五”时期结核病防治规划的通知》（桂政办发【2017】171号）文件要求。

在县卫健局领导下，完成了结核病防治工作。经费主要用于完成结核病指标宣传、业务培训、督导、宣传、培训、药品管理等费用支出以及必须的办公设备购置。

（2）资金落实。

中央转移支付结核病项目经费1.14万元，区级结核病项目经   费 2.39万元，资金按时到位。

2.项目过程

1、制定相关工作计划，促进结核病防治工作的正常开展

制定了《资源县2019年结核病防治工作计划》、落实了相关人员工作职责，使结核病防治工作有序开展。

2、加大结核病培训力度，提高结核病防治业务素质

2019年7月中旬在资源县疾病预防控制中心召开了结核病防治相关知识培训班，培训对象为：各乡（镇）卫生院、县人民医院、分管防疫的副院长及防保科全体人员、相关临床科室的临床医生以及各个村负责结核病防治的村医，县卫健局领导、县疾控中心领导、分管领导和相关业务人员共63人次参加了培训，通过培训，达到了结核病培训要求预期目的。

3、加大结核病防治宣传力度，提高结核病防治知识知晓率，为普及结核病防治科学知识，提高群众结核病防治知识知晓率，营造有利于开展结核病防治工作的良好社会环境和舆论氛围。根据上级有关文件要求，我县于2019年3月24日-30日结核病防治宣传周期间在全县范围开展了以“开展终结结核病行动，共建共享健康中国”为主题的宣传周活动。资源县卫健局下发了《关于组织开展2019年世界防治结核病日宣传活动的通知》，3.24日当天在人群比较密集的地方挂横幅、展示宣传板报、发放宣传单、开展结核病防治知识现场咨询等活动。在结核防治宣传周期间，县直4家单位和7个乡镇卫生院共有49人参与了宣传活动，设宣传点数量8个，悬挂横幅9条、电子显示屏8块滚动播放结核病防治宣传知识、发放结核病防治宣传笔记本700本、出版板报10块、发放结核病围兜600条、发放结核病宣传资料5000余份、接受体检人数200余人、接受咨询人数3000余人、结核病防治宣传周期间在全县所有村乡点广播播放结核病防治核心知识。同时邀请县电视台、《今日资源》报社进行宣传报导。

5、继续抓好结核病防治工作

一）2019年结核病防考评指标完成情况

- 肺结核患者成功治疗率90%，达到考核指标88%。

- 涂阳患者密切接触者筛查率100％，达到考核指标95%。

3、耐多药肺结核高危人群耐药筛查率100%，达到考核指标70%。

4、肺结核患者病原学阳性率40%，达到考核指标37%。

二）、督导

1、做好市级2次对本县的督导迎检工作。

2、完成对全县各乡（镇）进行4次包括转诊、病人发现、对病人的管理等工作的督导，并有记录。

3、对所有服用免费药品的结核病人进行1-2次以上的督导，其中1次在强化期，并有记录。

4、完成上述工作后及时写好书面小结，并进行统计汇总。

三）、药品管理情况

(1)有专人设专帐本和结核病信息管理系统，出入库手续齐全。

(2)药品发放登记与处方一致，日清月结，数据符合，取药有病人签名。

(3)发放国家免费抗结核药品坚持3点原则，x光胸片确诊、痰检、肝、肾功能检查。

(4)药库药品摆放很好，有防潮、防霉、防鼠设施。

(5)有计划的进购药品，无药品过期破损现象。

四）、实验室质检情况

(1)有独立的痰检室，布局和防护严格按照中国结核病防治规划实施工和指南的标准要求.

(2)有归属结核病防治科管理的专职痰检人员，有规范的痰涂片检查技术操作规范，痰检室定期做自控自检并有记录。

五）、结核病信息管理

1、结核病信息管理系统病案信息初次录入及时率，2019年共发现肺结核病人49人，对49例病人的病案都在24小时内录入，24小时内录入率100％。

2、结核病信息管理系统信息完整率，2019年所发现的49例病人，26例代管病人,在结核病信息管理系统中上报病案信息有完整转归信息的记录数，结核病信息管理系统信息完整率95％以上。

4.项目效果

（二）评价结论

1.评分结果

结核病防治指标完成情况达到上级要求标准。

2.主要结论

根根据国务院办公厅印发《“十三五”全国结核病防治规划的通知》（国办发【2017】16号），和自治区人民政府下达了《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发“十三五”时期结核病防治规划的通知》（桂政办发【2017】171号）文件要求，圆满完成了2019年结核病防治项目工作。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1、调动工作人员工作积极性，在人员短缺的情况下，充分利用时间，按时按质完成上级下达的各项工作任务。

2、增加督导下乡次数，对于存在的问题报告相关领导，多次督促整改。

（二）存在的问题

我县结核病防治工作在各级各部门的共同努力下，虽然取得了一些成绩，但与结核病控制项目工作的要求，与群众实际需求相比还有一定差距，存在一些困难和问题，还有一些薄弱环节。一是县结核门诊转到县人民医院后，在专业技术人员等方面有待加强；二是宣传教育覆盖面还有待进一步扩大，力度还需进一步加强；三是由于各方面原因少数肺结核病人管理还存在不到位、督导不及时、有断药情况发生等现象；四是肺结核病人转诊率还需进一步提高；五是结防人员数量和水平还需进一步提高。

（三）建议和改进措施

（1）．项目实施建议

继续加强对结核病防治工作人员和经费的投入。

（2）．项目改进措施

1、充实队伍，加大结核病防治工作队伍建设，保证人员充足。

2、继续加大对结核病防治工作的领导和支持力度，强化部门履行在结核病防治工作中的责任，继续发挥结核病防治工作领导小组的作用，切实加强对结核病防治工作的组织协调力度。

3、继续加大结核病防治知识的宣教力度，进一步提高人民群众的卫生防疫防病意识及保健知识水平。

4、加强业务知识的学习、培训力度，全面提升县、乡、村结核病防治工作人员的综合素质水平。

5、实行合理的激励机制，提高工作人员工作热情。