附件2

| 艾滋病转移支付整体绩效目标自评表 （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付（项目）名称 |  |  | 艾滋病防治 |  |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  | 国家卫生健康委 |  |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 资源县卫健局 |  |  | 实施单位 | 资源县疾控中心 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  | 预算执行率（B/A） |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 219800 | 219800 |  |  | 100% |
|  |  |  | 其中：中央补助 |  | 119800 | 119800 |  |  | - |
|  |  |  | 地方资金 |  | 100000 | 100000 |  |  | - |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.接受抗病毒治疗的人比2018年提高2个百分比，治疗成功率达90%。 2.艾滋病病人规范随访管理比例达85%。 3.艾滋病配偶检测比例达85%。 4.艾滋病单阳家庭接受抗病毒治疗比例达95%. |  |  |  |  | 1.抗病毒治疗成功率98%。 2.艾滋病配偶检测率100%。 3.艾滋病病人规范随访管理率95% 4.艾滋病单阳家庭接受抗病毒治疗比例达95% |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 按国家要求开展艾滋病防治工作 |  | 艾滋病防治各项指标达到国家要求 |  | 艾滋病防治各项指标达到国家要求 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 艾滋病单阳家庭接受抗病毒治疗率 |  | ≥95% |  | ≥95% |  |
|  |  |  |  | 抗病毒治疗成功 |  | ≥90% |  | ≥98% |  |
|  |  |  |  | 艾滋病配偶检测率 |  | ≥85‰ |  | ≥100% |  |
|  |  |  |  | 艾滋病病人规范随访管理率 |  | ≥85‰ |  | ≥95% |  |
|  |  | 时效指标 |  | 2019年1-12月 |  | 2019年12月31日 |  | 2019年12月31日 |  |
|  |  | 成本指标 |  | 督导费、培训费、宣传费、办公费等 |  | 219800元 |  | 100% |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 加强艾滋病感染者和患者管理，维护社会稳定。 |  | 加强艾滋病感染者和患者管理，维护社会稳定。 |  | 加强艾滋病感染者和患者管理，维护社会稳定。 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 巩固基层艾防人员工作队伍。增加人员。充实队伍。提高艾滋病管理业务水平。确保完成各项指标。 |  | 提高艾滋病管理业务水平。确保完成各项指标。 |  | 提高艾滋病管理业务水平。确保完成各项指标。 |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 接受艾滋病抗病毒治疗感染者/病人的满意度 |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60—0%合理填写完成比例。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附件4 艾滋病防治转移支付整体绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 转移支付名称 |  |  | 艾滋病防治 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  | 国家卫生健康委 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 |  | 执行率（B/A) |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 219800 | 219800 | 219800 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中：中央补助 |  | 119800 | 119800 | 119800 | - |  | - |  | - |
|  |  |  | 地方资金 |  | 100000 | 100000 | 100000 | - |  | - |  | - |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 1.接受抗病毒治疗的人比2018年提高2个百分比，治疗成功率达90%。 2.艾滋病病人规范随访管理比例达85%。 3.艾滋病配偶检测比例达85%。 4.艾滋病单阳家庭接受抗病毒治疗比例达95%. |  |  |  |  |  | 1.抗病毒治疗成功率98%。 2.艾滋病配偶检测率100%。 3.艾滋病病人规范随访管理率95% 4.艾滋病单阳家庭接受抗病毒治疗比例达95% |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 全年完成值 | 分值 | 得分 |  | 未完成原因和改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 按国家要求开展艾滋病防治管理工作 | 艾滋病防治管理各项指标达到国家要求 |  |  | 按要求达到各项指标 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 艾滋病单阳家庭接受抗病毒治疗率 | ≥95% |  |  | ≥95% | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 抗病毒治疗成功 | ≥90% |  |  | ≥98% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 艾滋病配偶检测率 | ≥85‰ |  |  | ≥100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 艾滋病病人规范随访管理率 | ≥85‰ |  |  | ≥95% |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2019年1-12月 | 2019年12月31日 |  |  | 2019年12月31日 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 督导费、培训费、宣传费、办公费等 | 219800元 |  |  | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  | 10 | 0 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 加强艾滋病感染者和患者管理，维护社会稳定。 | 加强艾滋病感染者和患者管理，维护社会稳定。 |  |  | 加强艾滋病感染者和患者管理，维护社会稳定。 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  | 5 | 0 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 巩固基层艾防人员工作队伍。增加人员。充实队伍。提高艾滋病防治管理业务水平。确保完成各项指标 | 提高了艾滋病防治管理业务水平。确保完成各项指标 |  |  | 提高了艾滋病防治管理业务水平。确保完成各项指标 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 病人基本满意 |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  |  |  |
| 说明 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.汇总区域绩效目标时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |