附件2

| 结核病转移支付整体绩效目标自评表 （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付（项目）名称 |  |  | 结核病防治 |  |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  | 国家卫生健康委 |  |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 资源县卫健局 |  |  | 实施单位 | 资源县疾控中心 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  | 预算执行率（B/A） |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 35300 | 35300 |  |  | 100% |
|  |  |  | 其中：中央补助 |  | 11400 | 11400 |  |  | － |
|  |  |  | 地方资金 |  | 23900 | 23900 |  |  | － |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.肺结核患者成功治疗率达到88%。 2.涂阳患者密切接触者筛查率达95%。 3.耐多药肺结核高危人群耐药筛查率达到70%。 4.肺结核患者病原学阳性率达到37%。 |  |  |  |  | 1.肺结核患者成功治疗率90%。 2.涂阳患者密切接触者筛查率100%。 3.耐多药肺结核高危人群耐药筛查率100%。 4.肺结核患者病原学阳性率40%。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 按国家要求开展结核病防治工作 |  | 结核病防治各项指标达到国家要求 |  | 结核病防治各项指标达到国家要求 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 肺结核患者成功治疗率 |  | ≥88% |  | ≥90% |  |
|  |  |  |  | 涂阳患者密切接触者筛查率 |  | ≥95% |  | ≥100% |  |
|  |  |  |  | 耐多药肺结核高危人群耐药筛查率 |  | ≥70‰ |  | ≥100% |  |
|  |  |  |  | 肺结核患者病原学阳性率率 |  | ≥37‰ |  | ≥40% |  |
|  |  | 时效指标 |  | 2019年1-12月 |  | 2019年12月31日 |  | 2019年12月31日 |  |
|  |  | 成本指标 |  | 督导费、培训费、宣传费、办公费等 |  | 35300元 |  | 100% |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 加强结核病患者管理，维护社会稳定。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 巩固基层结防人员工作队伍。增加人员。充实队伍。提高结核病管理业务水平。确保完成各项指标。 |  | 提高结核病管理业务水平。确保完成各项指标。 |  | 提高了结核病管理业务水平。完成各项指标。 |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 接受随访督导的结核病病人的满意度 |  | 接受随访督导的结核病病人的满意度 |  | 基本满意 |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60—0%合理填写完成比例。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附件4 结核病防治转移支付整体绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 转移支付名称 |  |  | 结核病防治 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  | 国家卫生健康委 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 |  | 执行率（B/A) |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 35300 | 35300 | 35300 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中：中央补助 | 11400 | 11400 | 11400 |  | － |  | － |  | － |
|  |  |  | 地方资金 | 23900 | 23900 | 23900 |  | － |  | － |  | － |
|  |  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.肺结核患者成功治疗率达到88%。 2.涂阳患者密切接触者筛查率达95%。 3.耐多药肺结核高危人群耐药筛查率达到70%。 4.肺结核患者病原学阳性率达到37%。 |  |  |  |  | 1.肺结核患者成功治疗率90%。 2.涂阳患者密切接触者筛查率100%。 3.耐多药肺结核高危人群耐药筛查率100%。 4.肺结核患者病原学阳性率40%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 全年完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 未完成原因和改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 按国家要求开展结核病防治管理工作 | 结核病防治管理各项指标达到国家要求 |  | 按要求达到各项指标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 肺结核患者成功治疗率 | ≥88% |  | ≥90% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 涂阳患者密切接触者筛查率 | ≥95% |  | ≥100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 耐多药肺结核高危人群耐药筛查率 | ≥70‰ |  | ≥100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 肺结核患者病原学阳性率 | ≥37‰ |  | ≥40% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2019年1-12月 | 2019年12月31日 |  | 2019年12月31日 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 督导费、培训费、宣传费、办公费等 | 35300元 |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  | 10 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 加强结核病患者管理，维护社会稳定。 |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  | 10 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 巩回基层结防人员工作队伍。增加人员。充实队伍。提高结核病防治管理业务水平。确保完成各项指标 | 提高结核病防治管理业务水平。确保完成各项指标 |  | 提高了结核病防治管理业务水平。完成各项指标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 病人基本满意接受随访督导的结核病病人的满意度 | 病人基本满意接受随访督导的结核病病人的满意度 |  | 病人基本满意 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 80 |  |  |  |
| 说明 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.汇总区域绩效目标时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |