## 汇总表
附件1
资源县2022年度统筹整合使用财政涉农资金实施明细表
单位：万元
资金投向 | 项目名称 | 项目责任单位 | 建设地点 | 时间进度计划 | 建设任务及建设内容 | 补助标准 | 项目效果目标 | 资金总额 | 统筹资金来源 | [5 empty] | 备注
[9 empty] | 统筹资金渠道 | 金额
[10 empty] | 小计 | 中央 | 自治区 | 市 | 县
[9 empty] | 合计 | 13017 | 6336 | 6681 | 0 | 0
13017
农业生产发展小计 | [7 empty] | 7499.9467 |  | 7499.9467 | 3618.6822 | 3881.2645 | 0 | 0
一、农业生产发展 | 产业发展 | 资源县农业农村局、各乡镇 | 全县范围内 | 2022年3月开工，10月底完工 | 在全县7个乡镇展开罗汉果优势特色产业集群项目，1.通过以奖代补的方式，支持对发展罗汉果优势特色产业的脱贫户进行奖补；2.通过先建后补的方式，支持以罗汉果为主导产业的经营主体发展罗汉果产业；3.支持围绕罗汉果优势特色产业发展需要建设产业配套基础设施实现产业增收。采取投资入股形式，助力5个乡村旅游点的兴旺发达。产业“以奖代补”种植类有蔬菜4030亩，中药材900亩，优质稻14160亩，养殖类有土鸡12万羽，生猪700头，实现产业增收。（详见附件1-1） | 以实际标准为准 | 带动当地群众熟练技巧，发展产业带动经济，实现产业增收，增效。其中受益人口数46893人。产权归属村集体经济所有，能直接带动群众发展生产或实现就业。 | 6785.2591 | 中央和自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 6785.2591 | 3218.6822 | 3566.5769 | 0 | 0
| 脱贫人口小额信贷贴息 | 资源县乡村振兴局 | 全县 | 2022年1月开始，12月底完成 | 通过小额信贷贷款提高贫困户产业发展、创业，增加收入，顺利脱贫，解决脱贫人口13850人缺发展资金问题。 | 按利率4.75% | 完成小额信贷贷款3464户，确保脱贫人口贴息资金按时到位，保障贫困户贷款使用。 | 714.6876 | 中央和自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 714.6876 | 400 | 314.6876 | 0 | 0
基础设施建设小计 | [7 empty] | 4313.6572 |  | 4313.6572 | 2607.3178 | 1706.3395 | 0 | 0
二、基础设施建设 | 新建产业路、硬化路及独立桥、道路生命安防工程、道路水毁、少数民族村寨基础设施修建 | 资源县农业农村局、乡村振兴局/交通局/民宗局/发改局/资源镇人民政府/梅溪镇人民政府/瓜里乡人民政府/中峰镇人民政府/车田苗族乡人民政府/两水苗族乡人民政府/河口乡瑶族人民政府 | 全县范围内 | 2022年3月开工，2022年12月竣工 | 浆砌片石塌方17729.77m³；路面工程0.299公里；架设10KV线路1620米、电缆500米；C15片石混凝土944.7m³；水泥混凝土路面修复2842.5㎡；道路扩建1.77公里；新建道路长1500米；新建桥梁四座；桥梁涵洞工程0.137km；生命安防工程8km;波形钢板护栏3882米（详见附件1-2） | 详见附件1-2 | 解决4706户，17754名村民出行难问题. | 2789.7705 | 中央和自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2789.7705 | 1540.031 | 1249.7395 | 0 | 0
| 小型公益性生产设施 | 资源镇人民政府/梅溪镇人民政府/瓜里乡人民政府/中峰镇人民政府/车田苗族乡人民政府/两水苗族乡人民政府/河口乡瑶族人民政府 | 各乡镇村屯 | 2022年3月开工，2022年12月底竣工 | 新建渠道38056米，新建拦水坝1座。（详见附件1-3） | 详见附件1-3 | 涉及受益户656户，2678人。 | 704.9875 | 中央和自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 704.9875 | 407.5036 | 297.4839 | 0 | 0
| 小型农村饮水安全配套设施 | 资源县水利局 | 各乡镇村屯 | 2022年3月开工，2022年12月底竣工 | 新建940m3蓄水池，集水池，过滤池42座等，安装管道155099m，安装消毒设备41套（详见附件1-4） | 新建蓄水池、拦水坝、过滤池以实际预算为准 | 解决饮水安全问题，涉及受益户2813户，受益人口10200人 | 818.8993 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 818.8993 | 659.7832 | 159.1161 | 0 | 0
其他小计 | [7 empty] | 1203.3961 |  | 1203.3961 | 110 | 1093.3961 | 0 | 0
三、其他 | 雨露计划补助 | 资源县乡村振兴局 | 全县 | 2022年5月开始，12月底完成 | 通过雨露计划补助提高脱贫学生升学率与就业质量，解决脱贫学生1100人就读困难问题。 | 1500元/人.学期、800元/人.学期 | 完成雨露计划补助1100人，确保职业学历学生、技能培训劳动力补助资金按时到位，保障学生圆梦校园。 | 338.4214 | 自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 338.4214 | 0 | 338.4214 | 0 | 0
| 乡村公益性岗位 | 资源县乡村振兴局 | 全县 | 2022年1月开始，12月底完成 | 通过设立公益性岗位，带动脱贫户发展。 | 800元/人/月 | 设立公益性岗位，带动1405个脱贫户发展。 | 640.14 | 自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 640.14 | 0 | 640.14 | 0 | 0
| 县内就业稳岗补助 | 资源县乡村振兴局 | 全县 | 2022年1月开始，12月底完成 | 对县内务工就业的脱贫人口进行一次性补助。 | 200元/人/月 | 对县内务工就业的脱贫人口进行一次性补助，增加脱贫人口收入。 | 53.88 | 中央和自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 53.88 | 30 | 23.88 | 0 | 0
| 项目管理费 | 资源县乡村振兴局、民宗局 | 全县 | 2022年3月开工，12月底竣工 | 项目设计费、监理费及项目监察费 | 按1%提取项目管理费 | 有效保障项目实施 | 125 | 中央和自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 125 | 60 | 65 | 0 | 0
| 跨省就业一次性交通补助 | 资源县就业服务中心 | 全县 | 2022年1月开始，12月底完成 | 对区外务工就业的脱贫人口进行一次性交通补助。 | 按标准兑现。 | 对区外务工就业的脱贫人口进行一次性交通补助，增加脱贫人口收入。 | 45.9547 | 中央和自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 45.9547 | 20 | 25.9547 | 0 | 0

## 产业发展
附件2
资源县2022年产业发展明细表
序号 | 项目名称 | 主管单位 | 实施单位 | 建设地点 | 时间进度计划 | 建设内容及规模 | 补助标准 | 项目效果目标 | 投资总额 | 备注
1 | 2022年资源县产业以奖代补（鸡养殖） | 农业农村局 | 农业农村局 | 72个行政村 | 2022年3月开工，10月底完工 | 鼓励脱贫人口及边缘户发展养殖鸡12万羽 | 脱贫不稳定户、边缘易致贫户每户每年产业项目奖补资金累计不超过5000元；2016-2020年脱贫户每户每年产业项目奖补资金累计不超过4000元。对前几年中、长期产业跨度到2022年的，2022年继续按自治区原定的有关标准给予后续奖补，并计入最高5000元限额。对于2022年新发展中、长期产业的，一次性给予奖补。 | 群众积极参与，脱贫户结合自身实际，因地制宜自主发展产业，通过产业以奖代补项目实施，对脱贫户发展的产业按标准进行奖补，鼓励脱贫户自主发展产业增收，激发脱贫户发展产业内生动力。 | 130.0981
2 | 2022年资源县产业以奖代补（生猪养殖） | 农业农村局 | 农业农村局 | 72个行政村 | 2022年3月开工，10月底完工 | 鼓励脱贫人口及边缘户发展养殖猪700头 | 脱贫不稳定户、边缘易致贫户每户每年产业项目奖补资金累计不超过5000元；2016-2020年脱贫户每户每年产业项目奖补资金累计不超过4000元。对前几年中、长期产业跨度到2022年的，2022年继续按自治区原定的有关标准给予后续奖补，并计入最高5000元限额。对于2022年新发展中、长期产业的，一次性给予奖补。 | 群众积极参与，脱贫户结合自身实际，因地制宜自主发展产业，通过产业以奖代补项目实施，对脱贫户发展的产业按标准进行奖补，鼓励脱贫户自主发展产业增收，激发脱贫户发展产业内生动力。 | 35
3 | 2022年资源县产业以奖代补（中药材种植） | 农业农村局 | 农业农村局 | 72个行政村 | 2022年3月开工，10月底完工 | 鼓励脱贫人口及边缘户发展种植中药材900亩 | 脱贫不稳定户、边缘易致贫户每户每年产业项目奖补资金累计不超过5000元；2016-2020年脱贫户每户每年产业项目奖补资金累计不超过4000元。对前几年中、长期产业跨度到2022年的，2022年继续按自治区原定的有关标准给予后续奖补，并计入最高5000元限额。对于2022年新发展中、长期产业的，一次性给予奖补。 | 群众积极参与，脱贫户结合自身实际，因地制宜自主发展产业，通过产业以奖代补项目实施，对脱贫户发展的产业按标准进行奖补，鼓励脱贫户自主发展产业增收，激发脱贫户发展产业内生动力。 | 60
4 | 2022年资源县产业以奖代补（茄果类种植） | 农业农村局 | 农业农村局 | 72个行政村 | 2022年3月开工，10月底完工 | 鼓励脱贫人口及边缘户发展茄果类种植4030亩 | 脱贫不稳定户、边缘易致贫户每户每年产业项目奖补资金累计不超过5000元；2016-2020年脱贫户每户每年产业项目奖补资金累计不超过4000元。对前几年中、长期产业跨度到2022年的，2022年继续按自治区原定的有关标准给予后续奖补，并计入最高5000元限额。对于2022年新发展中、长期产业的，一次性给予奖补。 | 群众积极参与，脱贫户结合自身实际，因地制宜自主发展产业，通过产业以奖代补项目实施，对脱贫户发展的产业按标准进行奖补，鼓励脱贫户自主发展产业增收，激发脱贫户发展产业内生动力。 | 245
5 | 2022年资源县产业以奖代补（优质稻种植） | 农业农村局 | 农业农村局 | 72个行政村 | 2022年3月开工，10月底完工 | 鼓励脱贫人口及边缘户发展优质稻种植14160亩 | 脱贫不稳定户、边缘易致贫户每户每年产业项目奖补资金累计不超过5000元；2016-2020年脱贫户每户每年产业项目奖补资金累计不超过4000元。对前几年中、长期产业跨度到2022年的，2022年继续按自治区原定的有关标准给予后续奖补，并计入最高5000元限额。对于2022年新发展中、长期产业的，一次性给予奖补。 | 群众积极参与，脱贫户结合自身实际，因地制宜自主发展产业，通过产业以奖代补项目实施，对脱贫户发展的产业按标准进行奖补，鼓励脱贫户自主发展产业增收，激发脱贫户发展产业内生动力。 | 580.3058
6 | 2022年资源县罗汉果优势特色产业集群项目 | 农业农村局 | 农业农村局 | 72个行政村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 1.通过以奖代补的方式，支持对发展罗汉果优势特色产业的脱贫户进行奖补；2.通过先建后补的方式，支持以罗汉果为主导产业的经营主体发展罗汉果产业；3.支持围绕罗汉果优势特色产业发展需要建设产业配套基础设施 | 1.脱贫不稳定户、边缘易致贫户、防贫监测对象、2016—2020年脱贫户，自主发展或实质性参与罗汉果特色优势产业发展，2亩以上，验收合格每亩1000元（种苗补助600元/亩、基地设施建设400元/亩）；2.带动明显（直接参与脱困户 15 户以上）的罗汉果经营主体，建设30亩以上连片罗汉果基地，由行业部门验收合格，每亩1500元（种苗补助600元/亩、基地设施建设400元/亩、绿色生态技术应用500元/亩）；3.支持带动明显的罗汉果经营主体，基地机械化生产和配套中药材仓储库、晾晒场、冷藏库（含设备）、烘干室（含设备）等产地加工设备。由行业部门验收合格，对单个项目补助补贴比例原则上不超过该项目投资总额的50；4.对有利于培育和壮大罗汉果优势特色产业发展的需求，如推进产学研结合，提高罗汉果栽培技术、装备和工艺水平，建设一批技术先进、模式成熟，可复制、可推广的示范样板，可通过政府购买服务等方式为农户及经营主体提供生产技术、经营管理技能培训。 | 发展壮大我县罗汉果优势特色产业，鼓励脱贫不稳定户、边缘易致贫户、防贫监测对象、2016—2020年脱贫户，自主发展或实质性参与罗汉果特色优势产业发展，通过罗汉果优势特色产业提高农户收入。 | 800
7 | 2022年瓜里乡富硒稻螺渔休闲观光农业示范基地配套基础设施 | 农业农村局 | 农业农村局 | 瓜里乡 | 2022年11月开始，12月底完成 | 修建水渠、田间道路等配套设施，提高农业观光示范区的产值混合砂浆砌浆MU30片石1898.88立方米等。 | 修建水渠、田间道路等配套设施，提高农业观光示范区的产值混合砂浆砌浆MU30片石1898.88立方米等。 | 基地建成后，吸纳脱贫不稳定户、边缘易致贫户、防贫监测对象、2016—2020年脱贫户务工就业，提高农户收入。 | 56.3652
8 | 资源镇上梁休闲文旅项目（“绿野飞瀑”田园综合体建设项目） | 资源镇人民政府 | 资源镇人民政府 | 同禾村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 入股资源镇上梁休闲文旅项目（“绿野飞瀑”田园综合体建设项目），每年按6%分红作为村集体经济收入 | 1200万元 | 1、项目建设阶段，大约能产生20个临时性岗位。根据与建设方签订的协议内容，建设阶段产生的劳务需使用脱贫户、监测对象劳动力4人以上，预计可人均年增收6000元。2、项目建成后，将产生50个以上稳定工作岗位,可为脱贫户、监测对象提供工资性收入每户2万元/年。3、每年按入股金额的6%固定分红收益给各村股份经济联合社账户，可产生入股收益共计72万元。4、项目建设后每年将吸引游客到此进行旅游消费，带动周边村民利用自家的房屋转变民宿，接待游客入住，增加家庭收入。 | 1200
9 | “真宝鼎-南宝鼎”湾区高原徒步露营景区 | 梅溪镇人民政府 | 梅溪镇人民政府 | 咸水洞村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 入股“真宝鼎-南宝鼎”湾区高原徒步露营景区，每年按6%分红作为村集体经济收入 | 500万元 | 联合咸水口村、沙坪村、大滩头村三个行政村以村集体经济形式共同入股。发展壮大村集体经济，产生的受益用于巩固村内脱贫攻坚成果。1、采用“公司+当地村集体+农户”的收益模式，每年分红25万，收益用于带动村集体、公益事业发展。 2、项目计划总投资2000万，建成后可提供就业岗位30个以上，增加工资收入100万。 3、引入高原徒步旅游产业，建立旅游示范带，带动乡村振兴。增加村集体收入25万元，增加就业岗位30个，对脱贫户优先吸纳就业，可带动周边脱贫群众发展旅游民宿，人均增收2万元以上 | 500
10 | 车田苗族乡石山底乡村振兴示范点 | 车田苗族乡人民政府 | 车田苗族乡人民政府 | 车田村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 入股车田苗族乡石山底乡村振兴示范点，每年按6%分红作为村集体经济收入 | 819万元 | 改善生活环境，提升人居环境面貌，带动旅游产业发展,实现稳定就业，进而增加农户收入。联合黄龙村、白洞村两个行政村以村集体经济形式共同入股。发展壮大村集体经济，产生的受益用于巩固村内脱贫攻坚成果，带动乡村振兴。增加村集体收入40万元，增加就业岗位22个，对脱贫户优先吸纳就业，可带动周边脱贫群众发展旅游民宿，人均增收2.3万元以上 | 819
11 | 中峰资水丹霞一二三产业融合发展示范园、粤桂协作产业园、综合（含医疗器械项目） | 中峰镇人民政府 | 中峰镇人民政府 | 大庄田 | 2022年3月开工，12月竣工 | 入股中峰资水丹霞一二三产业融合发展示范园、粤桂协作产业园、综合（含医疗器械项目），每年按6%分红作为村集体经济收入 | 1171万元 | 1、采用“公司+当地村集体+农户”的收益模式，每年分红64万元，分红用于带动各村公益事业发展。 2、项目计划总投资5个多亿，建成后可提供就业岗位300个以上，增加工资收入900万元。 3、引入物流，中药，器械和健康产业，建立创新产业园，带动乡村振兴。 | 1171
12 | 河口瑶族乡葱坪村乡村振兴示范点 | 河口瑶族乡人民政府 | 河口瑶族乡人民政府 | 葱坪村 | 2022年5月开工，12月竣工 | 入股村集体经济发展，每年按6%分红作为村集体经济收入。 | 1188.49万元 | 猴背村、立才坪村等5个村入股村集体经济发展，每年按6%分红作为村集体经济收入，可提供就业岗位30个以上，带动周边脱贫户发展百香果产业，直接受益人口1156户4252人。 | 1188.49
13 | 脱贫人口小额信贷贴息 | 资源县乡村振兴局 | 资源县乡村振兴局 | 全县 | 2022年1月开始，12月底完成 | 通过小额信贷贷款提高贫困户产业发展、创业，增加收入，顺利脱贫，解决脱贫人口13850人缺发展资金问题。 | 按利率4.75% | 完成小额信贷贷款3464户，确保脱贫人口贴息资金按时到位，保障贫困户贷款使用。 | 714.6876

## 基础设施
附件3
资源县2022年基础设施建设明细表
序号 | 项目名称 | 主管单位 | 实施单位 | 建设地点 | 时间进度计划 | 建设内容及规模 | 补助标准 | 项目效果目标 | 投资总额 | 是否以工代赈方式实施
1 | 浪田屯道路下塌方道路水毁修复工程 | 资源镇人民政府 | 资源镇人民政府 | 永兴村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 浆砌片石塌方修复126.9m³、路面工程0.01km | 450元/立方米 | 完成道路修复126.9m³，确保项目如期完工，保障群众出行 | 6.1139 | 否
2 | 湛地坪至向溪道路塌方道路水毁修复工程 | 资源镇人民政府 | 资源镇人民政府 | 同禾村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 浆砌片石塌方修复189.2m³、路面工程0.016km | 450元/立方米 | 完成道路修复189.2m³，确保项目如期完工，保障群众出行 | 9.5798 | 否
3 | 资源镇马家村梅子坪至赤竹屯级路水毁修复工程 | 资源镇人民政府 | 资源镇人民政府 | 马家村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 浆砌片石塌方修复198m³、路面工程0.01km | 450元/立方米 | 完成道路修复198m³，确保项目如期完工，保障群众出行 | 8.3015 | 否
4 | 文洞村八组至斜岭路段道路下塌方水毁修复工程 | 资源镇人民政府 | 资源镇人民政府 | 文洞村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 浆砌片石塌方修复108.4m³、路面工程0.005km | 450元/立方米 | 完成道路修复108.4m³，确保项目如期完工，保障群众出行 | 5.42 | 否
5 | 老村委会到中西岭道路水毁修复工程 | 资源县乡村振兴局 | 资源县乡村振兴局 | 同禾村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 浆砌片石塌方修复1158.1m³ | 0.0446万元/m³ | 完成浆砌片石塌方修复1158.1m³，确保项目如期完工，保障群众出行。 | 44.45 | 否
6 | 资源县资源镇马家村红桥亭至老彭岭水毁修复工程 | 资源镇人民政府 | 资源镇人民政府 | 马家村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 浆砌片石塌方修复134.5m³ | 450元/立方米 | 完成道路修复134.5m³，确保项目如期完工，保障群众出行 | 5.37 | 否
7 | 资源县资源镇同禾村毛竹庵至金竹坪水毁修复工程 | 资源镇人民政府 | 资源镇人民政府 | 同禾村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 浆砌片石塌方修复727.6m³ | 450元/立方米 | 完成道路修复727.6m³，确保项目如期完工，保障群众出行 | 30.3681 | 否
8 | 资源县资源镇石溪肖源片道路下塌方 | 资源镇人民政府 | 资源镇人民政府 | 石溪村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 浆砌片石塌方修复326.34m³ | 450元/立方米 | 完成道路修复326.34m³，确保项目如期完工，保障 群众出行 | 12.9766 | 否
9 | 金山村资龙公路至上斜屯级路下塌方修复 | 资源镇人民政府 | 资源镇人民政府 | 金山村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 浆砌片石塌方修复59m³ | 450元/立方米 | 完成道路修复59m³，确保项目如期完工，保障群众出行 | 3.2488 | 否
10 | 枫木村枫木陈家至邓家道路水毁修复工程 | 资源县乡村振兴局 | 资源县乡村振兴局 | 枫木村 | 2022年3月开工，12月竣工 | C15片石混凝土944.7m³、水泥混凝土路面修复1558㎡ | 0.037万元/m³ | 完成C15片石混凝土944.7m³、水泥混凝土路面修复1558㎡，确保项目如期完工，保障群众出行。 | 80.4534 | 否
11 | 大庄田哈蚂塘至向家田水毁道路维修 | 中峰镇人民政府 | 中峰镇人民政府 | 大庄田 | 2022年3月开工，12月竣工 | 浆砌片石塌方修复70.6m³，具体以设计为准。 | 2.71 | 解决35户112人安全出行问题，其中脱贫人口10户35人 | 2.71 | 否
12 | 中峰镇中峰村烂泥冲至唐芝田道路水毁修复工程 | 中峰镇人民政府 | 中峰镇人民政府 | 中峰村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 浆砌片石塌方修复63.2m³，具体以设计为准。 | 2.41 | 解决76户235人安全出行问题，其中脱贫人口11户55人 | 2.41 | 否
13 | 维修阳和平至岔岭公路下塌方 | 中峰镇人民政府 | 中峰镇人民政府 | 社岭村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 浆砌片石塌方修复469.4m³，具体以设计为准。 | 21.5 | 解决83户530人安全出行问题，其中脱贫人口5户22人 | 20.425 | 否
14 | 资源县中峰镇大庄田龙溪水库至白毛冲水毁道路维修 | 资源县乡村振兴局 | 资源县乡村振兴局 | 大庄田 | 2022年3月开工，12月竣工 | 浆砌片石塌方修复1237.1m³ | 0.044万元/m³ | 完成浆砌片石塌方修复1237.1m³，确保项目如期完工，保障群众出行。 | 48.9228 | 否
15 | 资源县中峰镇枫木村枫木亭山里至李家田道路水毁修复工程 | 中峰镇人民政府 | 中峰镇人民政府 | 枫木村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 浆砌片石塌方修复810.4m³，具体以设计为准。 | 36.8 | 解决88户339人安全出行问题，其中脱贫人口13户50人 | 28.6525 | 否
16 | 资源县中峰镇枫木村赵家桥至花竹园屯级道路水毁维修工程 | 中峰镇人民政府 | 中峰镇人民政府 | 枫木村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 浆砌片石塌方修复134.5m³，具体以设计为准。 | 5.36 | 解决118户492人安全出行问题，其中脱贫人口10户39人 | 5.3302 | 否
17 | 资源县中峰镇大源村黄家至平头山水毁道路修复工程 | 中峰镇人民政府 | 中峰镇人民政府 | 大源村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 浆砌片石塌方修复373.9m³，具体以设计为准。 | 14.68 | 解决68户310人安全出行问题，其中脱贫人口2户9人 | 14.68 | 否
18 | 早禾田片道路水毁塌方修复工程 | 两水苗族乡人民政府 | 两水苗族乡人民政府 | 社水村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 浆砌片石塌方修复430m³ | 419元/立方米 | 完成道路修建430立方米，确保项目如期完工，保障群众出行。 | 18.02 | 否
19 | 岭界上至牛塘里道路维修 | 梅溪镇人民政府 | 梅溪镇人民政府 | 铜座村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 浆砌片石塌方修复865.07m³ | 464/立方米 | 完成道路维修865.07立方米，确保项目如期完工，保障群众出行。 | 37.2361 | 否
20 | 坪水底村禾木坳组至周公头组公路维修 | 梅溪镇人民政府 | 梅溪镇人民政府 | 坪水底村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 浆砌片石塌方修复194.31m³ | 417/立方米 | 完成道路维修194.31立方米，确保项目如期完工，保障群众出行。 | 8.1 | 否
21 | 三茶村刘家至金竹坪公路维修 | 梅溪镇人民政府 | 梅溪镇人民政府 | 三茶村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 浆砌片石塌方修复98.0m³ | 420/立方米 | 完成道路维修98立方米，确保项目如期完工，保障群众出行。 | 4.12 | 否
22 | 咸水洞村村级路至苗形公路维修 | 梅溪镇人民政府 | 梅溪镇人民政府 | 咸水洞村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 浆砌片石塌方修复68.5m³ | 401.5/立方米 | 完成道路维修68.5立方米，确保项目如期完工，保障群众出行。 | 2.75 | 否
23 | 广西资源县“真宝鼎-南宝鼎”文旅项目专变工程 | 资源县乡村振兴局 | 资源县乡村振兴局 | 咸水洞村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 架设10KV线路1620米、电缆500米工程 | 40.55万元/公里 | 完成架设10KV线路1620米、电缆500米工程，确保项目如期完工，保障露营基地正常供电。 | 65.4718 | 否
24 | 戈洞坪村桐木水至财兴安公路维修 | 梅溪镇人民政府 | 梅溪镇人民政府 | 戈洞坪村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 浆砌片石塌方修复49.97m³ | 424/立方米 | 完成道路维修49.97立方米，确保项目如期完工，保障群众出行。 | 2.12 | 否
25 | 坪水底至下青江岭公路维修 | 梅溪镇人民政府 | 梅溪镇人民政府 | 坪水底村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 浆砌片石塌方修复83.8m³ | 415/立方米 | 完成道路维修83.8立方米，确保项目如期完工，保障群众出行。 | 3.48 | 否
26 | 资源县梅溪镇随滩村亭子上至上水道路修复 | 梅溪镇人民政府 | 梅溪镇人民政府 | 随滩村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 浆砌片石塌方修复141.33m³ | 420/立方米 | 完成道路维修141.33立方米，确保项目如期完工，保障群众出行。 | 5.93 | 否
27 | 资源县梅溪镇咸水口村大乐水鸡蛋冲道路维修 | 梅溪镇人民政府 | 梅溪镇人民政府 | 咸水口村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 浆砌片石塌方修复203.65m³、水泥混凝土路面修复126.0㎡ | 420/立方米、89.4/平方米 | 完成道路维修203.65立方米，路面修复126平方米，确保项目如期完工，保障群众出行。 | 9.68 | 否
28 | 资源县梅溪镇大滩头村赤溪四组公路维修 | 梅溪镇人民政府 | 梅溪镇人民政府 | 大滩头村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 浆砌片石塌方修复106.97m³ | 441.25/立方米 | 完成道路维修106.97立方米，确保项目如期完工，保障群众出行。 | 4.72 | 否
29 | 资源县梅溪乡铜座村铜座至大竹坪道路维修 | 梅溪镇人民政府 | 梅溪镇人民政府 | 铜座村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 浆砌片石塌方修复496.44m³ | 462.5/立方米 | 完成道路维修496.44立方米，确保项目如期完工，保障群众出行。 | 21.812 | 否
30 | 小冲道路水毁塌方修复工程 | 两水苗族乡人民政府 | 两水苗族乡人民政府 | 白石村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 浆砌片石塌方修复90.8m³、路面工程0.025km | 446元/立方米 | 完成道路修建浆砌片石塌方修复90.8m³、路面工程0.025km，确保项目如期完工，保障群众出行。 | 4.66 | 否
31 | 黄泥坳道路水毁塌方修复工程 | 两水苗族乡人民政府 | 两水苗族乡人民政府 | 凤水村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 浆砌片石塌方修复352.2m³、路面工程0.062km | 700元/立方米 | 完成道路修建浆砌片石塌方修复352.2m³、路面工程0.062km，确保项目如期完工，保障群众出行。 | 23.959 | 否
32 | 资源县两水苗族乡凤水村大石坪塌方修复工程 | 两水苗族乡人民政府 | 两水苗族乡人民政府 | 凤水村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 浆砌片石塌方修复664.8m³ | 433元/立方米 | 完成道路修建浆砌片石塌方修复664.8m³，确保项目如期完工，保障群众出行。 | 28.83 | 否
33 | 资源县两水苗族乡凤水村杉板桥塌方修复工程 | 两水苗族乡人民政府 | 两水苗族乡人民政府 | 凤水村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 浆砌片石挡墙72.4m³、路面工程0.018km | 490元/立方米 | 完成道路修建浆砌片石挡墙72.4m³、路面工程0.018km，确保项目如期完工，保障群众出行。 | 3.62 | 否
34 | 资源县两水苗族乡和平村脚山包塌方修复工程 | 两水苗族乡人民政府 | 两水苗族乡人民政府 | 和平村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 浆砌片石塌方修复28.4m³ | 397元/立方米 | 完成道路修建浆砌片石塌方修复28.4m³，确保项目如期完工，保障群众出行。 | 1.13 | 否
35 | 资源县两水苗族乡烟竹村青牛塘塌方修复工程 | 两水苗族乡人民政府 | 两水苗族乡人民政府 | 烟竹村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 浆砌片石塌方修复105m³、路面工程0.015km、桥梁涵洞工程0.049km | 400元/立方米 | 完成道路修建浆砌片石塌方修复105m³、路面工程0.015km、桥梁涵洞工程0.049km，确保项目如期完工，保障群众出行。 | 6 | 否
36 | 满山溪道路水毁修复工程 | 资源县乡村振兴局 | 资源县乡村振兴局 | 葱坪村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 浆砌片石1272.2m³、水泥混凝土路面77㎡、5m长盖板涵一处 | 0.0737万元/m³ | 完成浆砌片石1272.2m³、水泥混凝土路面77㎡、5m长盖板涵一处，确保项目如期完工，保障群众出行。 | 43.7939 | 否
37 | 西冲至大洞道路水毁修复工程 | 河口瑶族乡人民政府 | 河口瑶族乡人民政府 | 猴背村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 西冲至大洞道路水毁砌方修复274.1 立方米 | 558元/立方米 | 解决152户512人安全出行问题，其中脱贫人口48户175人 | 15.3 | 否
38 | 腊岩毛竹山道路水毁修复工程 | 河口瑶族乡人民政府 | 河口瑶族乡人民政府 | 立才坪村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 浆砌片石196.7m³、水泥混凝土路面105㎡、13m长管涵一处 | 500元/立方米 | 解决26户92人安全出行问题，其中脱贫人口4户17人 | 15.84 | 否
39 | 躲兵冲屯级公路水毁修复工程 | 河口瑶族乡人民政府 | 河口瑶族乡人民政府 | 立才坪村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 躲兵冲屯级公路姜有美屋边路基下塌方227.3立方米 | 533元/立方米 | 解决21户68人安全出行问题，其中脱贫人口6户22人 | 12.12 | 否
40 | 新田包至七子田公路修复工程 | 河口瑶族乡人民政府 | 河口瑶族乡人民政府 | 高山村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 浆砌片石塌方修复268.1m³、水泥混凝土路面105㎡ | 533元/立方米 | 解决40户126人安全出行问题，其中脱贫人口12户42人 | 16.18 | 否
41 | 花侨组道路扩建及硬化 | 河口瑶族乡人民政府 | 河口瑶族乡人民政府 | 猴背村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 水泥混凝土路面672㎡ | 237元/平方米 | 解决26户72人安全出行问题，其中脱贫人口12户38人 | 13.4656 | 否
42 | 白水村村委会至下青背田道路扩建 | 资源县乡村振兴局 | 资源县乡村振兴局 | 白水村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 道路扩建1.77公里，挖土方8825m³,挖石方15104m³，填土方4489m³，16cm砼路面2120，10cm级配碎石基层2588m³，浆砌片石1602m³，5*5盖板涵3m，Φ0.5圆管涵78m | 105.42万元/公里 | 完成道路扩建1.77公里，确保项目如期完工，保障群众出行。 | 133.7 | 否
43 | 香草坪村洪家领屯内道路及涵洞修复工程 | 瓜里乡人民政府 | 瓜里乡人民政府 | 香草坪村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 浆砌片石塌方修复126.6m³ | 426元/立方米 | 解决26户86人安全出行问题，其中脱贫人口10户37人 | 5.37 | 否
44 | 资源县瓜里乡白竹村全力湾水毁项目 | 瓜里乡人民政府 | 瓜里乡人民政府 | 白竹村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 浆砌片石塌方修复43.4m³ | 413元/立方米 | 解决26户114人安全出行问题，其中脱贫人口8户32人 | 1.78 | 否
45 | 资源县瓜里乡金江村白毛冲长毛冲彭家屯级路安防工程 | 瓜里乡人民政府 | 瓜里乡人民政府 | 金江村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 波形钢板护栏1770m、广角镜9块 | 231元/米 | 解决72户268人安全出行问题，其中脱贫人口32户122人 | 30.0383 | 否
46 | 资源县瓜里乡文溪村十三坪水口山至肖家生命安防工程 | 瓜里乡人民政府 | 瓜里乡人民政府 | 文溪村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 波形钢板护栏2112m、广角镜5块 | 223元/米 | 解决27户74人安全出行问题，其中脱贫人口7户20人 | 39.8075 | 否
47 | 秀界屯级公路水毁修复 | 资源县乡村振兴局 | 资源县乡村振兴局 | 石寨村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 浆砌片石挡墙566.2m³、路面工程0.05KM、涵洞工程4道49米、管涵2道35米、盖板涵2道14米 | 0.097万元/m³ | 完成浆砌片石挡墙566.2m³、路面工程0.05KM、涵洞工程4道49米、管涵2道35米、盖板涵2道14米，确保项目如期完工，保障群众出行。 | 49.5589 | 否
48 | 院子水口至洋宜寨道路水毁修复 | 车田苗族乡人民政府 | 车田苗族乡人民政府 | 黄龙村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 道路修复，浆砌片石挡土墙123.5m³，清理塌方，回填砂砾石等 | 465/立方米 | 完成道路道路维修4处，确保项目如期完工，保障群众出行安全。 | 6.18 | 否
49 | 银水冲屯级道路水毁修复 | 车田苗族乡人民政府 | 车田苗族乡人民政府 | 黄宝村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 道路修复，浆砌片石挡土墙151.4，清理塌方，回填砂砾石等 | 465/立方米 | 完成道路维修1处，确保项目如期完工，保障群众出行安全。 | 7.01 | 否
50 | 粗石村粟湾下塌方道路水毁修复 | 车田苗族乡人民政府 | 车田苗族乡人民政府 | 粗石村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 道路修复，浆砌片石挡土墙272.1m³，清理塌方，回填砂砾石、桥涵一座等 | 465/立方米 | 完成道路维修4处，确保项目如期完工，保障群众出行安全。 | 19.11 | 否
51 | 车田村滑石冲桥梁工程 | 资源县交通局 | 资源县交通局 | 车田村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 桥长34延米，桥墩、桥面、桥头等 | 6.474 | 新建独立桥1条34延米，确保项目如期完工，解决村民出行安全问题。受益人口150户560人，其中贫困户34户120人。 | 184.21 | 否
52 | 资源县车田苗族乡木厂村龙皮冲至岩头山硬化路面工程 | 资源县乡村振兴局 | 资源县乡村振兴局 | 木厂村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 路基、路面、水沟、涵洞等（以设计为准） | 46.71万元/公里 | 完成道路硬化5.225公里，确保项目如期完工，保障群众出行。 | 227.0413 | 否
53 | 资源县车田苗族乡石寨村大车头公路维修工程 | 车田苗族乡人民政府 | 车田苗族乡人民政府 | 石寨村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 道路修复，浆砌片石挡土墙67.6m³，清理塌方，回填砂砾石、等 | 465/立方米 | 完成道路维修3处，确保项目如期完工，保障群众出行安全。 | 3.13 | 否
54 | 上梁至半山岭道路塌方 | 资源镇人民政府 | 资源镇人民政府 | 同禾村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 修缮加固5处，共100米长，6.5高，基脚0.5高，约700立方 | 450元/立方米 | 完成道路修复189.2m³，确保项目如期完工，保障 群众出行 | 18.9602 | 否
55 | 江背屯级道路下塌方 | 资源镇人民政府 | 资源镇人民政府 | 官洞村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 下塌方3处：1：长30米，宽1.2米，高3.5米 2：长10米，宽1米，高2.5米 3：长10米，宽1米，高2.5米 | 450元/立方米 | 完成道路修复189.2m³，确保项目如期完工，保障 群众出行 | 6.26 | 否
56 | 三叉路至大料生命安防工程 | 资源县乡村振兴局 | 资源县乡村振兴局 | 文溪村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 新建生命安防工程3公里 | 20万元/公里 | 完成新建生命安防工程3公里，确保项目如期完工，保障群众出行。 | 52.1975 | 否
57 | 大坨村和尚冲至芭源树公路维修 | 梅溪镇人民政府 | 梅溪镇人民政府 | 大坨村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 浆砌片石塌方修复357m³ | 420/立方米 | 完成道路维修357立方米，确保项目如期完工，保障群众出行。 | 14.6939 | 否
58 | 石溪十二组至十七组通屯道路下塌方道路水毁修复工程 | 资源县乡村振兴局 | 资源县乡村振兴局 | 石溪村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 浆砌片石3095.79m³、水泥混凝土路面199.5㎡ | 0.0547万元/m³ | 完成浆砌片石3095.79m³、水泥混凝土路面199.5㎡，确保项目如期完工，保障群众出行。 | 155.3273 | 否
59 | 灰山至平滩河道路水毁修复工程 | 资源县乡村振兴局 | 资源县乡村振兴局 | 葱坪村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 浆砌片石挡墙797.8m³、路面工程0.088km、桥梁涵洞工程0.088km | 0.0698万元/m³ | 完成浆砌片石挡墙797.8m³、路面工程0.088km、桥梁涵洞工程0.088km，确保项目如期完工，保障群众出行。 | 36.4009 | 否
60 | 十三坪至榨木坪野牛塘生命安防工程 | 资源县乡村振兴局 | 资源县乡村振兴局 | 文溪村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 新建生命安防工程5公里 | 15.03万元/公里 | 完成新建生命安防工程5公里，确保项目如期完工，保障群众出行。 | 59.6285 | 否
61 | 石山底苗寨入口道路改扩建 | 民宗中心 | 民宗中心 | 车田村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 入口道路改扩建长200米（以设计为准） | >=42万元/公里 | 群众积极参与，筹工筹劳，解决脱贫户40人出行方便问题 | 50 | 否
62 | 石山底苗寨新建桥梁 | 民宗中心 | 民宗中心 | 车田村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 新建桥梁一座，长约12米、宽6米（以设计为准） | >=40000元/延米 | 群众积极参与，筹工筹劳，解决脱贫户40人出行方便问题 | 50 | 否
63 | 石山底苗寨民俗文化寨门 | 民宗中心 | 民宗中心 | 车田村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 新建民俗文化寨门一座、宽15米(以设计为准) | >=40000元/㎡ | 群众积极参与，筹工筹劳，解决脱贫户40人出行方便问题 | 70 | 否
64 | 石山底苗寨道路建设工程 | 民宗中心 | 民宗中心 | 车田村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 道路建设长1500米(以设计为准 | >=42万元/公里 | 群众积极参与，筹工筹劳，解决脱贫户40人出行方便问题 | 100 | 否
65 | 石山底特色村寨公共照明建设 | 民宗中心 | 民宗中心 | 车田村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 公共照明安装(以设计为准) | >=3000元/盏 | 群众积极参与，筹工筹劳，解决脱贫户40人出行照明问题 | 56 | 否
66 | 车田村兰家湾桥梁建设工程（尾款） | 民宗中心 | 民宗中心 | 车田村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 桥长13.04米、宽6米、高2米(以设计为准) | >=40000元/延米 | 群众积极参与，筹工筹劳，解决脱贫户40人增收问题 | 9 | 否
67 | 蒋家山院子道路硬化及道路水毁修复 | 民宗中心 | 民宗中心 | 浦田村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 道路硬化长0.8公里、宽3.5米、厚0.16米及道路水毁修复两处（以设计为准） | >=379元/立方米 | 群众积极参与，筹工筹劳，解决脱贫户142人出行方便问题 | 34 | 否
68 | 观音阁至七组屯级硬化路 | 民宗中心 | 民宗中心 | 茶坪村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 长2.5公里，路基宽5米，硬化路面4米、压实砂石基层厚10厘米，水泥路面厚0.16米（以设计为准） | >=42万元/公里 | 群众积极参与，筹工筹劳，解决脱贫户520人出行方便问题 | 61.68 | 否
69 | 竹子水安全饮水建设工程 | 民宗中心 | 民宗中心 | 永兴村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 2m³取水池、30m³蓄水池一座及管网铺设等（以设计为准） | >=1000元/人 | 群众积极参与，筹工筹劳，解决脱贫户39人出行方便问题 | 11.4 | 否
70 | 木厂村正阳山田坪里人行桥 | 民宗中心 | 民宗中心 | 木厂村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 水毁人行桥建设长9米，宽1.5米（以设计为准） | >=10000元/延米 | 群众积极参与，筹工筹劳，解决脱贫户106人出行方便问题 | 8.5 | 否
71 | 文溪村杨和冲组公共基础照明工程 | 民宗中心 | 民宗中心 | 文溪村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 公共基础照明安装40盏(以设计为准) | <=3000元/盏 | 群众积极参与，筹工筹劳，解决脱贫户66人出行照明问题 | 9.5 | 否
72 | 上陈家公路水毁修复 | 民宗中心 | 民宗中心 | 脚古冲村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 道路水毁修复长24米米（以设计为准） | >=379元/立方米 | 群众积极参与，筹工筹劳，解决脱贫户64人出行方便问题 | 17 | 否
73 | 文溪村杨和冲组公共基础照明工程 | 民宗中心 | 民宗中心 | 文溪村 | 2022年3512月竣工 | 公共照明安装(以设计为准) | <=3000元/盏 | 群众积极参与，筹工筹劳，解决脱贫户44人出行照明问题 | 6.5 | 否
74 | 产子坪至李家水毁道路维修 | 中峰镇人民政府 | 中峰镇人民政府 | 车田湾村 | 2022年5月开工，12月竣工 | 浆砌片石塌方修复329.6m³ | <=400元/m³ | 完成道路维修329.6立方米，确保项目如期完工，保障群众出行。 | 12.42 | 否
75 | 半岭头道路水毁塌方修复工程 | 两水苗族乡人民政府 | 两水苗族乡人民政府 | 烟竹村 | 2022年5月开工，12月竣工 | 浆砌片石塌方修复160.7m³ | 400元/立方米 | 完成道路修建浆砌片石塌方修复160.7m³，确保项目如期完工，保障群众出行。 | 6.43 | 否
76 | 田尾巴至高桥边公路维修 | 梅溪镇人民政府 | 梅溪镇人民政府 | 茶坪村 | 2022年5月开工，12月竣工 | 浆砌片石塌方修复364.74m³ | 421.94元/立方米 | 完成道路维修364.74立方米，确保项目如期完工，保障群众出行。 | 15.39 | 否
77 | 资源县梅溪镇三茶村小木兰至阳家公路维修 | 梅溪镇人民政府 | 梅溪镇人民政府 | 三茶村 | 2022年5月开工，12月竣工 | 浆砌片石塌方修复60.2m³ | 436.87元/立方米 | 完成道路维修60.2立方米，确保项目如期完工，保障群众出行。 | 2.63 | 否
78 | 资源县梅溪镇咸水洞村白泥坳至烟竹坪公路维修 | 梅溪镇人民政府 | 梅溪镇人民政府 | 咸水洞村 | 2022年5月开工，12月竣工 | 浆砌片石塌方修复132.6m³ | 405.73元/立方米 | 完成道路维修132.6立方米，确保项目如期完工，保障群众出行。 | 5.38 | 否
79 | 资源县梅溪镇咸水洞村田心至三岔水道路维修 | 梅溪镇人民政府 | 梅溪镇人民政府 | 咸水洞村 | 2022年5月开工，12月竣工 | 浆砌片石塌方修复210.9m³ | 405.4元/立方米 | 完成道路维修210.9立方米，确保项目如期完工，保障群众出行。 | 8.55 | 否
80 | 花桥至猴背道路水毁下塌方修复工程 | 河口瑶族乡人民政府 | 河口瑶族乡人民政府 | 猴背村 | 2022年5月开工，12月竣工 | 浆砌片石塌方修复612.1m3，湾道加宽 | 500元/立方米 | 解决26户92人安全出行问题，其中脱贫人口4户17人 | 35.0206 | 否
81 | 红花田组三个弯道加宽扩建 | 河口瑶族乡人民政府 | 河口瑶族乡人民政府 | 猴背村 | 2022年5月开工，12月竣工 | 浆砌片石挡墙279.4m3、水泥混凝土路面698m2 | 500元/立方米 | 解决21户66人安全出行问题，其中脱贫人口3户14人 | 31.449 | 否
82 | 凤水村大洞湾至黄泥坳硬化路 | 两水苗族乡人民政府 | 两水苗族乡人民政府 | 凤水村 | 2022年5月开工，12月竣工 | 路面修复669平方米，厚16厘米 | 104元/平方米 | 完成道路修复669平方，确保项目如期完工，保障群众出行。 | 7.34 | 否
83 | 资源县瓜里乡大田村对河公路水毁修复工程 | 瓜里乡人民政府 | 瓜里乡人民政府 | 大田村 | 2022年5月开工，12月竣工 | 浆砌片石塌方水毁修复285立方米 | >=398.76元/立方米 | 群众积极参与，筹工筹劳，解决脱贫户21人出行方便问题 | 11.1912 | 否
84 | 车田苗族乡石山底乡村振兴示范点民族传统村落改造工程 | 资源县民族宗教服务中心 | 资源县民族宗教服务中心 | 车田村 | 2022年5月开工，12月竣工 | 少数民族村落房屋外立面改造 | >=193.5万元/处 | 群众积极参与，筹工筹劳，带动脱贫户40人增收 | 193.5 | 否
85 | 资源县资源镇同禾村上梁6队至黄泥田道路扩建项目 | 资源县乡村振兴局 | 资源县乡村振兴局 | 同禾村 | 2022年12月开工，2023年5月竣工 | 浆砌片石760.4m³，混凝土路面3255.5m²，盖板涵10m*2道 级配碎石1389.9㎡ | 496.96元/立方米 | 解决34户106人安全出行问题，其中脱贫人口13户17人 | 20 | 否
86 | 资源县梅溪镇咸水洞村真宝鼎露营基地道路错车道及弯道改造项目 | 资源县乡村振兴局 | 资源县乡村振兴局 | 咸水洞村 | 2022年12月开工，2023年5月竣工 | 混凝土排水沟59m³/313m，圆管涵36m*3道，级配碎石1132㎡，毛石混凝土1267m³ | 738.84元/立方米 | 解决45户186人安全出行问题，其中脱贫人口13户42人 | 20 | 否
87 | 资源县资源镇同禾村半山岭水毁修复工程 | 资源镇人民政府 | 资源镇人民政府 | 同禾村 | 2022年5月开工，12月竣工 | 道路下塌方约316立方 | 450元/立方米 | 完成道路修复316m³，确保项目如期完工，保障 群众出行 | 14.6106 | 否
88 | 资源县资源镇浦田村烟竹岭屯级道路水毁修复工程 | 资源镇人民政府 | 资源镇人民政府 | 浦田村 | 2022年5月开工，12月竣工 | 道路下塌方约100立方米 | 450元/立方米 | 完成道路修复100m³，确保项目如期完工，保障 群众出行 | 27.7423 | 否
89 | 资源县资源镇永兴村段家岭水毁修复工程 | 资源镇人民政府 | 资源镇人民政府 | 永兴村 | 2022年5月开工，12月竣工 | 公路下塌方长5米,浆砌片石长90立方米 | 450元/立方米 | 完成道路修复90m³，确保项目如期完工，保障 群众出行 | 1.5583 | 否
90 | 中峰镇中峰村白水洞至张家道路水毁修复工程 | 中峰镇人民政府 | 中峰镇人民政府 | 中峰村 | 2022年9月开工，10月竣工 | 浆砌片石路面修复40米，填土 | 10.2651万元 | 完成屯级道路水毁修复，解决3户15个脱贫人口交通安全出行问题 | 10.2651 | 否
91 | 坤佛庵至邓家水毁道路修复 | 中峰镇人民政府 | 中峰镇人民政府 | 大源村 | 2022年9月开工，10月竣工 | 护坡修复60米，具体以设计为准 | 8.0736万元 | 完成屯级道路修复，解决3户12个贫困人口人的道路出行问题 | 8.0736 | 否
92 | 朝北窑至大村里水毁主干道修复工程 | 中峰镇人民政府 | 中峰镇人民政府 | 车田湾村 | 2022年8月开工，10月竣工 | 路面修复700立方米，填土 | 28.476万元 | 完成屯级道路修复，解决4户16个脱贫人口交通出行问题 | 28.476 | 否
93 | 黄鸭渡大桥至石村湾道路硬化工程 | 梅溪镇人民政府 | 梅溪镇人民政府 | 随滩村 | 2022年5月开工，12月竣工 | 长0.4公里，路基宽5米，硬化路面4米压实砂石基层厚10厘米，水泥路面厚0.16米 | 272元/公里 | 完成道路硬化0.4公里米，确保项目如期完工，保障群众出行。 | 10.8686 | 否
94 | 庙山脚白果树界上至朝坤屋边道路新建工程 | 梅溪镇人民政府 | 梅溪镇人民政府 | 三茶村 | 2022年5月开工，12月竣工 | 道路新建350米 | 366元/米 | 完成道路新建350米，确保项目如期完工，保障群众出行。 | 12.7975 | 否
95 | 大口安道路塌方修复工程 | 瓜里乡人民政府 | 瓜里乡人民政府 | 白水村 | 2022年6月开工，8月竣工 | 浆砌片石塌方水毁修复92.34立方米 | 3.9529万元/个 | 完成道路修复92.34立方米，确保项目如期完工，保障群众出行 | 3.9529 | 否
96 | 香草村红家岭道路改建工程 | 瓜里乡人民政府 | 瓜里乡人民政府 | 香草村 | 2022年6月开工，9月竣工 | 涵洞修复长4米 | 3.4053万元/个 | 涵洞修复长4米，确保项目如期完工，保障群众出行。 | 3.4053 | 否
97 | 上下青背田桥梁塌方修复工程 | 瓜里乡人民政府 | 瓜里乡人民政府 | 白水村 | 2022年6月开工，9月竣工 | 改建盖板涵1处，涵洞1处 | 7.5272万元/个 | 完成道路修建250立方米，确保项目如期完工，保障群众出行。 | 7.5272 | 否
98 | 赤溪头至老虎石公路扩建及硬化工程(尾款) | 瓜里乡人民政府 | 瓜里乡人民政府 | 文溪田村 | 2021年10月开工，2022年5月竣工 | 拆除波形护栏3.17公里，控土方20285m3，挖石方11029m3，浆砌片石833.38m3，墙身2632.41m3，混凝土路面16m3。 | 17.6万元/个 | 完成公路扩建及硬化4.5公里，确保项目如期完工，保障群众出行安全 | 17.6 | 否
99 | 资源县车田苗族乡脚古冲村昔子头至正冲里公路水毁修复工程 | 车田苗族乡人民政府 | 车田苗族乡人民政府 | 脚古冲村 | 2022年8月开工，9月竣工 | 桨砌片石挡土墙104m³，填方、清方、路面修复等 | 419元/立方米 | 解决30户136人出行问题 | 4.3605 | 否
100 | 资源县两水乡白石村深冲屯级道路错车道工程 | 两水苗族乡人民政府 | 两水苗族乡人民政府 | 白石村 | 2022年8月开工，11月竣工 | 挖土方3205m³，挖石方390m³、浆砌片石加固土路肩46.575m³、爆破20%石方128.7m³、人工铺筑混凝土18厘米厚度路面506.5㎡ | 11.5万元/单项工程 | 完成错车道建设，解决群众出行与农产品运输困难问题 | 11.5 | 否
101 | 资源县两水乡白石村深冲屯级道路错车道工程 | 两水苗族乡人民政府 | 两水苗族乡人民政府 | 白石村 | 2022年8月开工，11月竣工 | 挖土方3205m³，挖石方390m³、浆砌片石加固土路肩46.575m³、爆破20%石方128.7m³、人工铺筑混凝土18厘米厚度路面506.5㎡ | 11.5万元/单项工程 | _完成错车道建设，解决群众出行与农产品运输困难问题 | 7.83 | 否
102 | 资源县两水乡社水村鸡啼片区道路水毁修复工程 | 两水苗族乡人民政府 | 两水苗族乡人民政府 | 社水村 | 2022年8月开工，11月竣工 | 浆砌片石挡土墙185.91m³ | 481元/立方米 | 完成道路修建浆砌片石塌方修复185.91m³，确保项目如期完工，保障群众出行。 | 8.95 | 否
103 | 资源县河口乡葱坪村下陡水屯道路错车道 | 河口瑶族乡人民政府 | 河口瑶族乡人民政府 | 葱坪村 | 2022年6月开工，12月竣工 | 修建9个错车道，详见设计 | 1.0240万元/个 | 解决9户45人安全出行问题，其中脱贫人口7户38人 | 9.2165 | 否

## 小型公益性生产设施
附件4
资源县2022年小型公益性生产设施项目建设
序号 | 项目名称 | 主管单位 | 实施单位 | 建设地点 | 时间进度计划 | 建设内容及规模 | 补助标准 | 项目效果目标 | 投资总额 | 是否以工代赈方式实施
1 | 中峰镇大庄田村五里冲水利水渠拦水坝工程 | 中峰镇人民政府 | 中峰镇人民政府 | 大庄田村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 水利水渠拦水坝1座 | 19.48万元/座 | 通过该项目实施，建成拦水坝一座，解决农田灌溉面积78亩，确保项目按时按质完成。 | 19.48 | 否
2 | 中峰镇中峰村排山脚至肖家水渠提升工程 | 中峰镇人民政府 | 中峰镇人民政府 | 中峰村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 新建渠道2100米 | 按市场浮动测算 | 通过该项目实施，完成水利渠道建设2100米，解决农田灌溉面积68亩，确保项目按时按质完成。 | 38.7059 | 否
3 | 中峰镇中峰村烂泥冲至矿山边水利渠道 | 中峰镇人民政府 | 中峰镇人民政府 | 中峰村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 新建渠道3800米 | 按市场浮动测算 | 通过该项目实施，完成水利渠道建设3800米，解决农田灌溉面积92亩，确保项目按时按质完成。 | 29.4632 | 否
4 | 车田苗族乡脚古冲村青竹湾至野牛凸陡山农田灌溉工程 | 车田苗族乡人民政府 | 车田苗族乡人民政府 | 脚古冲村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 新建渠道3514米，0.3米*0.3米 | 22万/公里 | 通过该项目实施，完成水利渠道建设3514米，解决农田灌溉面积120亩，确保项目按时按质完成。 | 74.4 | 否
5 | 瓜里乡文溪村桃坪水口至寨脚底水圳渠道新建工程 | 瓜里乡人民政府 | 瓜里乡人民政府 | 文溪村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 新建渠道1518米 | 220元/米 | 通过该项目实施，完成水利渠道建设1518米，解决农田灌溉面积72亩，确保项目按时按质完成。 | 29.981 | 否
6 | 两水苗族乡和平村水安冲渠道防渗改造工程 | 两水苗族乡人民政府 | 两水苗族乡人民政府 | 和平村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 新建渠道742米 | 259元/米 | 通过该项目实施，完成水利渠道建设742米，解决农田灌溉面积20亩，确保项目按时按质完成。 | 19.22 | 否
7 | 河口瑶族乡葱坪村竹湾水利工程 | 河口瑶族乡人民政府 | 河口瑶族乡人民政府 | 葱坪村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 新建渠道1979米 | 220元/米 | 通过项目实施，解决29户110人口农田灌溉问题，带动29农户增收。 | 26.4537 | 否
8 | 河口瑶族乡猴背村上下大洞大水渠尾至大洞学校水渠维修工程 | 河口瑶族乡人民政府 | 河口瑶族乡人民政府 | 猴背村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 新建渠道1570米 | 220元/米 | 通过项目实施，解决41户145人口农田灌溉问题，带动29农户增收。 | 31.6468 | 否
9 | 资源镇永兴村坪水屯洞里水渠工程 | 资源镇人民政府 | 资源镇人民政府 | 永兴村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 新建渠道901米 | 284.24元/米 | 完成渠道修建901米，确保项目如期完工，保障 水利正常使用 | 22.1975 | 否
10 | 资源镇同禾村向溪大冲里至禁心劫水利渠道防渗改造工程 | 资源镇人民政府 | 资源镇人民政府 | 同禾村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 新建渠道1551米 | 234.04元/米 | 完成渠道修建1551米，确保项目如期完工，保障 水利正常使用 | 32.0142 | 否
11 | 资源镇马家村假冲山至竹门前水利工程 | 资源镇人民政府 | 资源镇人民政府 | 马家村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 新建渠道957米 | 272.1元/米 | 完成渠道修建957米，确保项目如期完工，保障 水利正常使用 | 23.788 | 否
12 | 资源镇马家村桥头大坵至竹坪底水利工程 | 资源镇人民政府 | 资源镇人民政府 | 马家村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 新建渠道1474米 | 215元/米 | 完成渠道修建1474米，确保项目如期完工，保障 水利正常使用 | 29.3047 | 否
13 | 梅溪镇坪水底村乔麦冲至烟家冲水渠工程 | 梅溪镇人民政府 | 梅溪镇人民政府 | 坪水底村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 新建渠道2500米 | 120元/米 | 完成水渠新2500米，确保项目如期完工，保障群众农田灌溉。 | 26.087 | 否
14 | 梅溪镇咸水口村东边岭二组水渠修建工程 | 梅溪镇人民政府 | 梅溪镇人民政府 | 咸水口村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 新修渠道1000米 | 125元/米 | 完成水渠新1000米，确保项目如期完工，保障群众农田灌溉。 | 15 | 否
15 | 梅溪镇大坨村大坨洞至青岗岭水渠新建工程 | 梅溪镇人民政府 | 梅溪镇人民政府 | 大坨村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 新建渠道950米 | 168元/米 | 完成水渠新950米，确保项目如期完工，保障群众农田灌溉。 | 16 | 否
16 | 中峰镇大庄田村新屋里水沟新建工程 | 中峰镇人民政府 | 中峰镇人民政府 | 大庄田村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 新建渠道1800米 | 155.56元/米 | 通过该项目实施，完成水利渠道建设1800米，解决农田灌溉面积68亩，确保项目按时按质完成。 | 26.5905 | 否
17 | 车田乡黄宝村扎马头白泥湾水利渠道防渗改造工程 | 车田苗族乡人民政府 | 车田苗族乡人民政府 | 黄宝村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 新建渠道1000米，0.3米*0.3米 | 15万/公里 | 通过该项目实施，完成水利渠道建设1000米，解决农田灌溉面积90亩，确保项目按时按质完成。 | 14.87 | 否
18 | 资源镇同禾村15组狮子岭至冬瓜岭水利渠道改造工程 | 资源镇人民政府 | 资源镇人民政府 | 同禾村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 新建渠道1500米，具体工程量以设计图为准 | 153.4元/米 | 完成渠道修建1500米，确保项目如期完工，保障 水利正常使用 | 22.1632 | 否
19 | 资源镇浦田村杉树岭2、3组水利渠道防渗改造工程 | 资源镇人民政府 | 资源镇人民政府 | 浦田村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 新建渠道900米 | 155.5元/米 | 完成渠道修建900米，确保项目如期完工，保障 水利正常使用 | 13.99 | 否
20 | 资源县瓜里乡文溪村杨禾冲至花带冲渠道防渗工程 | 瓜里乡人民政府 | 瓜里乡人民政府 | 文溪村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 新建渠道1500米 | 220元/米 | 通过该项目实施，完成水利渠道建设1500米，解决农田灌溉面积93亩，确保项目按时按质完成。 | 22.4635 | 否
21 | 瓜里乡金江村坨丘深塘边至杨家冲水渠防渗工程 | 瓜里乡人民政府 | 瓜里乡人民政府 | 金江村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 新建渠道1800米 | 220元/米 | 通过该项目实施，完成水利渠道建设1800米，解决农田灌溉面积86亩，确保项目按时按质完成。 | 26.54 | 否
22 | 两水乡社水村冲头至上鸡啼渠道防渗改造工程 | 两水苗族乡人民政府 | 两水苗族乡人民政府 | 社水村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 新建渠道1500米 | 150元/米 | 通过该项目实施，完成水利渠道建设1500米，解决农田灌溉面积35亩，确保项目按时按质完成。 | 22.5 | 否
23 | 两水乡塘洞村毛坪水利渠道防渗改造工程 | 两水苗族乡人民政府 | 两水苗族乡人民政府 | 塘洞村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 新建渠道1000米 | 150元/米 | 通过该项目实施，完成水利渠道建设1000米，解决农田灌溉面积32亩，确保项目按时按质完成。 | 14.17 | 否
24 | 河口乡葱坪村木律桥水利工程 | 河口瑶族乡人民政府 | 河口瑶族乡人民政府 | 葱坪村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 新建渠道1800米 | 220元/米 | 通过项目实施，解决29户110人口农田灌溉问题，带动29农户增收。 | 26.087 | 否
25 | 资源县梅溪镇镇大坨村黄沙江细坝冲水利渠道防渗改造工程 | 梅溪镇人民政府 | 梅溪镇人民政府 | 大坨村 | 2022年5月开工，12月竣工 | 新建渠道212米，浆砌石（挡土墙）148.5立方米 | 365.36元/立方米、194元/米 | 完成水渠新建212米、浆砌石（挡土墙）148.5立方米，确保项目如期完工，保障群众农田灌溉。 | 11 | 否
26 | 梅溪镇随滩村小地水渠三面光工程 | 梅溪镇人民政府 | 梅溪镇人民政府 | 随滩村 | 2022年5月开工，12月竣工 | 新建渠道499.3米 | 221.3元/米 | 完成水渠新499.3米，确保项目如期完工，保障群众农田灌溉。 | 11.05 | 否
27 | 资源县资源镇永兴村浪田贺家门前水渠 | 资源镇人民政府 | 资源镇人民政府 | 永兴村 | 2022年5月开工，12月竣工 | 修建护坡长1处，50米三面光水渠 | 7.06万元/个 | 通过该项目实施，完成水利渠道建设50余米，护坡一处，解决28户120个脱贫户农田灌溉面积问题 | 7.06 | 否
28 | 资源县资源镇永兴村上小地石古平、肖家凹水渠 | 资源镇人民政府 | 资源镇人民政府 | 永兴村 | 2022年11月开工，12月竣工 | 护坡长50米,高5米，宽3米，200米三面光水渠60*60cm。 | 6.05万元/个 | 通过该项目实施，完成护坡长50米,高5米，宽3米，200米三面光水渠60*60cm。确保项目如期完工，保障群众农田灌溉。 | 6.05 | 否
29 | 资源县资源镇永兴村上小地老村公所至下小地水渠修建 | 资源镇人民政府 | 资源镇人民政府 | 永兴村 | 2022年11月开工，12月竣工 | 老村公所至下小地龙家凸三面光水渠，30*30厘米，受益田亩数100亩 | 12.4万元/个 | 老村公所至下小地龙家凸三面光水渠，30*30厘米，受益田亩数100亩。 | 12.4 | 否
30 | 资源县瓜里乡大田村罗友塘洞里至托漆岭水圳防渗工程 | 资源镇人民政府 | 瓜里乡人民政府 | 大田村 | 2022年11月开工，12月竣工 | 新建水圳500米，规格30*30 | 10.46万元/个 | 新建水圳500米，保障群众农田灌溉。 | 10.46 | 否
31 | 资源县瓜里乡水头村蒋家至唐家水渠防渗工程（易地搬迁后续扶持项目） | 资源镇人民政府 | 瓜里乡人民政府 | 水头村 | 2022年11月开工，12月竣工 | 新建水渠防渗总长1200米，规格60*60米（200米），规格30*30（1000米） | 23.8512万元/个 | 新建水渠防渗长1200米，保障群众农田灌溉。 | 23.8512 | 否

## 饮水安全
附件5
资源县2022年饮水安全巩固提升工程明细表
序号 | 项目名称 | 主管单位 | 实施单位 | 建设地点 | 时间进度计划 | 建设内容及规模 | 补助标准 | 项目效果目标 | 投资总额 | 是否以工代赈方式实施
1 | 资源县瓜里乡瓜里村夏家饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 水利局 | 瓜里村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 新建20m³蓄水池一座，拦水坝，集水池，过滤池各一座等，安装管道2182m，安装消毒设备一套 | 以实际设计为准 | 项目建成后，受益人口将达到67人，其中脱贫人口4人 | 7.9881 | 否
2 | 资源县大源村郑家饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 水利局 | 大源村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 新建30m³蓄水池一座，拦水坝，集水池，过滤池各一座等，安装管道1735m，安装消毒设备一套 | 以实际设计为准 | 项目建成后，受益人口将达到101人，其中脱贫人口9人 | 9.0938 | 否
3 | 资源县梅溪镇咸水口马家饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 水利局 | 咸水口村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 新建20m³蓄水池一座，拦水坝，集水池，过滤池各一座等，安装管道3062m，安装消毒设备一套 | 以实际设计为准 | 项目建成后，受益人口将达到103人，其中脱贫人口31人 | 9.8171 | 否
4 | 资源县车田苗族乡坪寨村大路底饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 水利局 | 坪寨村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 新建20m³蓄水池一座，拦水坝，集水池各两座，过滤池一座等，安装管道3887m，安装消毒设备一套 | 以实际设计为准 | 项目建成后，受益人口将达到123人，其中脱贫人口36人 | 13.042 | 否
5 | 资源县瓜里乡白水村小水江饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 水利局 | 白水村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 新建20m³蓄水池一座，拦水坝，集水池，过滤池各一座等，安装管道4105m，安装消毒设备一套 | 以实际设计为准 | 项目建成后，受益人口将达到113人，其中脱贫人口41人 | 8.4665 | 否
6 | 资源县两水苗族乡塘洞村挑水冲百家木饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 水利局 | 塘洞村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 新建10m³蓄水池一座，拦水坝，集水池，过滤池各一座等，安装管道2724m，安装消毒设备一套 | 以实际设计为准 | 项目建成后，受益人口将达到104人，其中脱贫人口63人 | 8.2333 | 否
7 | 资源县车田苗族乡坪寨村新古界饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 水利局 | 坪寨村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 新建20m³蓄水池一座，拦水坝，集水池，过滤池各一座等，安装管道3502m，安装消毒设备一套 | 以实际设计为准 | 项目建成后，受益人口将达到94人，其中脱贫人口38人 | 11.6287 | 否
9 | 资源县瓜里乡白竹村冷水冲饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 水利局 | 白竹村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 新建20m³蓄水池一座，集水池3座，过滤池一座等，安装管道3317m，安装消毒设备一套 | 以实际设计为准 | 项目建成后，受益人口将达到89人，其中脱贫人口36人 | 9.7971 | 否
10 | 资源县瓜里乡白水村平坦组饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 水利局 | 白水村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 新建20m³蓄水池一座，拦水坝，集水池，过滤池各一座等，安装管道3005m，安装消毒设备一套 | 以实际设计为准 | 项目建成后，受益人口将达到128人，其中脱贫人口33人 | 10.4977 | 否
11 | 资源县两水苗族乡凤水村对门山潘家饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 水利局 | 凤水村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 新建集水池2座，过滤池2座，蓄水池20m³1座，20m³1座，消毒间2座，安装管材11078m，安装消毒设备2套 | 以实际设计为准 | 项目建成后，受益人口将达到180人，其中脱贫人口19人 | 26.0543 | 否
12 | 资源县两水苗族乡凤水村马栏田围子坳饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 水利局 | 凤水村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 新建集水池1座，过滤池1座，10m³蓄水池1座，消毒间，安装管材3251m，安装消毒设备1套 | 以实际设计为准 | 项目建成后，受益人口将达到42人，其中脱贫人口11人 | 7.2055 | 否
13 | 资源县两水苗族乡和坪村水安冲聋子湾饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 水利局 | 和平村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 新建10m³蓄水池一座，拦水坝1座，集水池2座，过滤池2座，安装管道2938m，安装消毒设备一套 | 以实际设计为准 | 项目建成后，受益人口将达到71人，其中脱贫人口65人 | 8.8225 | 否
14 | 资源县两水苗族乡烟竹村饮水安全巩固提升工程二期 | 水利局 | 水利局 | 烟竹村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 增加管道18000m | 以实际设计为准 | 项目建成后，受益人口将达到1380人，其中脱贫人口836人 | 73.8218 | 否
15 | 资源县梅溪镇坪水底村圳头岭饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 水利局 | 坪水底村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 新建拦水坝1座，过滤池1座，20m³蓄水池1座，消毒间1座安装管材2552m，安装消毒设备1套 | 以实际设计为准 | 项目建成后，受益人口将达到80人，其中脱贫人口40人 | 8.8529 | 否
16 | 资源县梅溪镇坪水底村菜家冲饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 水利局 | 坪水底村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 新建拦水坝1座，过滤池1座，20m³蓄水池1座，消毒间1座，安装管材3311m，安装消毒设备1套 | 以实际设计为准 | 项目建成后，受益人口将达到80人，其中脱贫人口40人 | 9.6154 | 否
17 | 资源县梅溪镇三茶村梅树洞饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 水利局 | 三茶村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 新建拦水坝1座，过滤池1座，20m³蓄水池1座，消毒间1座，安装管材5205m，安装消毒设备1套 | 以实际设计为准 | 项目建成后，受益人口将达到72人，其中脱贫人口17人 | 12.4769 | 否
18 | 资源县梅溪镇随滩村大梅头饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 水利局 | 随滩村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 新建拦水坝，过滤池，蓄水池，维修水池，安装管材100m，安装消毒设备1套 | 以实际设计为准 | 项目建成后，受益人口将达到598人，其中脱贫人口40人 | 11.6565 | 否
19 | 资源县资源镇天门村界头10组饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 水利局 | 天门村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 新建拦水坝1座，过滤池1座，20m³蓄水池1座，消毒间1座，安装管材2434m，安装消毒设备1套 | 以实际设计为准 | 项目建成后，受益人口将达到598人，其中脱贫人口40人 | 9.4737 | 否
20 | 资源县资源镇天门村下岭背饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 水利局 | 天门村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 新建20m³蓄水池一座，拦水坝，集水池，过滤池各一座等，安装管道3646m，安装消毒设备一套 | 以实际设计为准 | 项目建成后，受益人口将达到100人，其中脱贫人口40人 | 10.2124 | 否
21 | 资源县资源镇晓锦村饮水下井安全巩固提升工程 | 水利局 | 水利局 | 晓锦村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 新建拦水坝，过滤池，80m³蓄水池，消毒间，安装管材8995m,安装消毒设备一套 | 以实际设计为准 | 项目建成后，受益人口将达到606人，其中脱贫人口84人 | 55.5243 | 否
22 | 资源县资源镇永兴村坪水饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 水利局 | 永兴村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 新建拦水坝，过滤池，50m³蓄水池，消毒间，安装管材3660m,安装消毒设备一套 | 以实际设计为准 | 项目建成后，受益人口将达到220人，其中脱贫人口60人 | 15.5987 | 否
23 | 资源县资源镇文洞村杨家饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 水利局 | 文洞村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 新建50m³蓄水池一座，拦水坝，集水池，过滤池各一座等，安装管道5553m，安装消毒设备一套 | 以实际设计为准 | 项目建成后，受益人口将达到430人，其中脱贫人口50人 | 19.3583 | 否
24 | 资源县瓜里乡白水村沙子界组饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 水利局 | 白水村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 新建拦水坝1座，过滤池1座，10m³蓄水池1座，消毒间1座，安装管材2128m，安装消毒设备1套 | 以实际设计为准 | 项目建成后，受益人口将达到95人，其中脱贫人口54人 | 6.242 | 否
25 | 资源县瓜里乡金江村坪阳水饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 水利局 | 金江村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 新建20m³蓄水池一座，拦水坝3座，集水池3座；过滤池1座，安装管道4250m，安装消毒设备一套 | 以实际设计为准 | 项目建成后，受益人口将达到85人，其中脱贫人口60人 | 10.3557 | 否
26 | 资源县瓜里乡义林村红星组饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 水利局 | 义林村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 新建20m³蓄水池一座，水源集水池2座，过滤池1座，安装管道3673m，安装消毒设备一套 | 以实际设计为准 | 项目建成后，受益人口将达到85人，其中脱贫人口7人 | 9.982 | 否
27 | 资源县车田苗族乡坪寨村石屋门饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 水利局 | 坪寨村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 新建拦水坝，过滤池，蓄水池，消毒间，安装管材若干（以设计为准） | 以实际设计为准 | 项目建成后，受益人口将达到80人，其中脱贫人口46人 | 9.132 | 否
28 | 资源县车田苗族乡黄宝村黄宝冲饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 水利局 | 黄宝村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 新建20m³蓄水池一座，拦水坝，集水池，过滤池各一座等，安装管道3619m，安装消毒设备一套 | 以实际设计为准 | 项目建成后，受益人口将达到128人，其中脱贫人口27人 | 11.4097 | 否
29 | 资源县中峰镇枫木村枫木水厂饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 水利局 | 枫木村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 新建200m³蓄水池一座，安装管道1100m | 以实际设计为准 | 项目建成后，受益人口将达到2780人，其中脱贫人口32人 | 24.0683 | 否
30 | 资源县中峰镇官田村小关上、老街上饮水安全巩固提升工程二期 | 水利局 | 水利局 | 官田村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 新增水源管道1800m，安装入户管道2956m | 以实际设计为准 | 项目建成后，受益人口将达到200人，其中脱贫人口15人 | 11.7743 | 否
31 | 资源县中峰镇社岭村蚂岭饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 水利局 | 社岭村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 新建20m³蓄水池一座，拦水坝，集水池，过滤池各一座等，安装管道2078m，安装消毒设备一套 | 以实际设计为准 | 项目建成后，受益人口将达到123人，其中脱贫人口36人 | 12.1147 | 否
32 | 资源县中峰镇官田村向家饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 水利局 | 官田村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 新建30m³蓄水池一座，拦水坝，集水池，过滤池各一座等，安装管道1901m，安装消毒设备一套 | 以实际设计为准 | 项目建成后，受益人口将达到259人，其中脱贫人口24人 | 9.5078 | 否
33 | 资源县中峰镇官田村中牛塘饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 水利局 | 官田村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 新建30m³蓄水池一座，拦水坝，集水池，过滤池各一座等，安装管道3461m，安装消毒设备一套 | 以实际设计为准 | 项目建成后，受益人口将达到230人，其中脱贫人口9人 | 11.229 | 否
34 | 资源县中峰镇八坊村颜家饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 水利局 | 八坊村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 新建拦水坝，过滤池，80m³蓄水池，消毒间，安装管材4570m,安装消毒设备一套 | 以实际设计为准 | 项目建成后，受益人口将达到389人，其中脱贫人口20人 | 29.0433 | 否
35 | 资源县梅溪镇坪水底村下泥塘饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 水利局 | 坪水底村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 新建拦水坝，过滤池，20m³蓄水池，消毒间，安装管材4097m,安装消毒设备一套 | 以实际设计为准 | 项目建成后，受益人口将达到112人，其中脱贫人口11人 | 11.3378 | 否
36 | 资源县梅溪镇坪水底村车木水饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 水利局 | 坪水底村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 新建拦水坝，过滤池，10m³蓄水池，消毒间，安装管材1986m,安装消毒设备一套 | 以实际设计为准 | 项目建成后，受益人口将达到61人，其中脱贫人口13人 | 6.8029 | 否
37 | 资源县中峰镇中峰村上牛塘饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 水利局 | 中峰村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 新建拦水坝，过滤池，20m³蓄水池，消毒间，安装管材1920m,安装消毒设备一套 | 以实际设计为准 | 项目建成后，受益人口将达到126人，其中脱贫人口8人 | 10.4341 | 否
38 | 资源县河口瑶族乡大湾村熊坝湾饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 水利局 | 大湾村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 新建拦水坝，过滤池，蓄水池，消毒间，安装管材若干（以设计为准） | 以实际设计为准 | 项目建成后，受益人口将达到59人，其中脱贫人口19人 | 8.2679 | 否
39 | 资源县河口瑶族乡葱坪村黑塘界饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 水利局 | 葱坪村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 新建拦水坝，过滤池，20m³蓄水池，消毒间，安装管材8079m，安装消毒设备1套 | 以实际设计为准 | 项目建成后，受益人口将达到71人，其中脱贫人口23人 | 15.4651 | 否
40 | 资源县河口瑶族乡大湾村老院子饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 水利局 | 大湾村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 新建拦水坝，过滤池，50m³蓄水池，消毒间，安装管材6155m，安装消毒设备1套 | 以实际设计为准 | 项目建成后，受益人口将达到86人，其中脱贫人口6人 | 17.6631 | 否
41 | 资源县河口瑶族乡葱坪村洪福岭饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 水利局 | 葱坪村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 新建拦水坝，过滤池，蓄水池，消毒间，安装管材若干（以设计为准） | 以实际设计为准 | 项目建成后，受益人口将达到161人，其中脱贫人口90人 | 18.6025 | 否
42 | 资源县车田苗族乡田头水村麻塘子饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 水利局 | 田头水村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 新建拦水坝1座，过滤池1座，10m³蓄水池1座，消毒间1座，安装管材1180m，安装消毒设备1套 | 以实际设计为准 | 项目建成后，受益人口将达到48人，其中脱贫人口20人 | 5.2839 | 否
43 | 资源县资源镇修睦、旺田饮水安全巩固提升工程三期 | 水利局 | 水利局 | 资源镇修睦村、大合村 | 2022年3月开工，12月竣工 | 新建拦水坝一处，过滤池一座，安装管道8000米 | 以实际设计为准 | 项目建成后，受益人口将达到3369人，其中脱贫人口70人 | 71.536 | 否
44 | 资源县中峰镇八坊村康家饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 水利局 | 八坊村康家 | 2022年6月开工，2022年11月完工 | 新建引水坝一座，新建过滤池一座，新建50m³高位水池一座，安装输配水管道1265米 | ≥100元/人 | 项目建成后，将为513人提供供水保障 | 17.63 | 否
45 | 资源县瓜里乡金江村马安石饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 水利局 | 金江村马安石 | 2022年6月开工，2022年11月完工 | 新建拦水坝一处，过滤池一座，蓄水池一座，安装管道3925米 | ≥500元/人 | 项目建成后，将为82人提供供水保障 | 13.85 | 否
46 | 资源县梅溪镇咸水洞村胡家饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 水利局 | 咸水洞村胡家 | 2022年6月开工，2022年11月完工 | 新建拦水坝一处，过滤池一座，蓄水池一座，安装管道4026米 | ≥500元/人 | 项目建成后，将为105人提供供水保障 | 19.6 | 否
47 | 资源县梅溪镇咸水洞村烟竹坪饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 水利局 | 咸水洞村烟竹坪 | 2022年6月开工，2022年11月完工 | 新建拦水坝一处，过滤池一座，蓄水池一座，安装管道2916米 | ≥500元/人 | 项目建成后，将为126人提供供水保障 | 18.73 | 否
48 | 资源县中峰镇八坊村于家饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 水利局 | 八坊村于家 | 2022年6月开工，2022年11月完工 | 新建拦水坝一处，过滤池一座，蓄水池一座，安装管道2236米 | ≥500元/人 | 项目建成后，将为36人提供供水保障 | 15.8 | 否
49 | 资源县资源镇修睦、旺田饮水安全巩固提升工程二期（尾款） | 水利局 | 水利局 | 修睦村 | 2021年11月开工，12月开工 | DN125PE塑料管（1.25MP）940m，DN110PE塑料管（1.25MP）3875m，DN90PE塑料管（1.6MP）3495m，DN50PE塑料管（1.6MP）3321m，DN40PE塑料管（1.6MP）310m，DN25PE塑料管（1.6MP）4689m，管道开挖等 | ≥500元/人 | DN125PE塑料管（1.25MP）940m，DN110PE塑料管（1.25MP）3875m，DN90PE塑料管（1.6MP）3495m，DN50PE塑料管（1.6MP）3321m，DN40PE塑料管（1.6MP）310m，DN25PE塑料管（1.6MP）4689m，管道开挖等，受益人口3369人 | 15.9437 | 否
50 | 资源县瓜里乡白水村大祖山、秧田冲饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 水利局 | 白水村 | 2022年6月开工，2022年11月完工 | 新建拦水坝一处，过滤池一座，蓄水池一座，安装管道2398米， | ≥500元/人 | 新建拦水坝一处，过滤池一座，蓄水池一座，安装管道2398米，受益人口210人 | 27.227 | 否
51 | 资源县资源镇晓锦村青背饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 水利局 | 晓锦村 | 2022年6月开工，2022年11月完工 | 新建拦水坝一处，过滤池一座，蓄水池一座，安装管道6215米， | ≥500元/人 | 新建拦水坝一处，过滤池一座，蓄水池一座，安装管道6215米，受益人口830人 | 22.629 | 否