## Sheet2
资源县2023年财政衔接推进乡村振兴资金项目建设进度表（第三季度）
填报单位：资源县乡村振兴局 填报日期： 2023年10月10日
序号 | 项目情况 | [7 empty] | 主管单位 | 实施单位（业主单位） | 建设单位（中标单位） | 建设方式 | 监理单位 | 已资金拨付 （万元） | 备注 | 完工状态
| 项目 | 项目 | 建设内容（规模） | 项目类型 | 开工时间 | 计划完成时间 | 项目进展情况 | 项目合同（协议）价 （万元）
| 名称 | 地点
1 | 资源镇石溪村红星水利灌溉工程 | 石溪村 | 水渠维修，存在上塌方15处，下塌方5处 | 基础设施 | 2023-03-20 | 2023-07-10 | 已完工 | 24.928 | 资源镇 | 资源镇人民政府 | 广西建衡建设有限公司资源分公司 | 其他方式 | 河南正兴工程管理有限公司 | 26.4625 |  | 是
2 | 资源镇修睦村陈家冲院子水利灌溉修复工程 | 修睦村 | 维修下塌方50米 | 基础设施 | 2023-03-20 | 2023-07-10 | 已完工 | 23.161 | 资源镇 | 资源镇人民政府 | 蒋海玻 | 其他方式 | 河南正兴工程管理有限公司 | 12 |  | 是
3 | 资源镇马家村毛根田农田灌溉水利渠道修建工程 | 马家村 | 新建渠道1600米 | 基础设施 | 2023-03-20 | 2023-06-10 | 已完工 | 22.211 | 资源镇 | 资源镇人民政府 | 云南柯然建筑工程有限公司 | 其他方式 | 河南正兴工程管理有限公司 | 22.3946 |  | 是
4 | 资源镇官洞村崩塘至新桥亭灌溉水渠修建工程 | 官洞村 | 新建石田屯引水坝水利工程约2000米 | 基础设施 | 2023-03-20 | 2023-07-10 | 已完工 | 26.6285 | 资源镇 | 资源镇人民政府 | 广西建衡建设有限公司资源分公司 | 其他方式 | 河南正兴工程管理有限公司 | 26.752 |  | 是
5 | 中峰镇中峰村排山脚至肖家水渠提升工程（尾款） | 中峰镇中峰村 | 新建渠道2100米 | 基础设施 | 2023-03-21 | 2023-03-26 | 完工 | 1.5937 | 中峰镇 | 中峰人民政府 | 广西天禹建筑工程有限公司资源分公司 | 尾款 | 无 | 1.5937 |  | 是
6 | 2023年资源一二三产业融合产业园建设项目 | 中峰镇大庄田村 | 入股一二三产业融合产业园 | 产业发展 | 2023-03-20 | 2023-03-28 | 完工 | 1176 | 中峰镇 | 中峰人民政府 | 广西资新投资有限公司 | 入股分红 | 无 | 1176 |  | 是
7 | 资源县中峰镇车田湾乡村振兴示范点建设项目 | 中峰镇车田湾村 | 新建乡村振兴示范点一个 | 基础设施 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 在建 | 180 | 中峰镇 | 中峰人民政府 | 广西蓝天科技股份有限公司 | 新建 | 广西高质建设管理咨询有限公司 | 0 |  | 否
8 | 中峰镇官田村石田屯小型引水坝水利工程 | 中峰镇官田村 | 新建石田屯引水坝水利工程约50米 | 基础设施 | 2023-04-20 | 2023-09-20 | 完工未结算 | 18 | 中峰镇 | 中峰人民政府 | 粟平清 | 新建 | 无 | 18 |  | 是
9 | 中峰镇上洞村大叶岭水利渠道防渗改造工程 | 中峰镇上洞村 | 新建渠道300米 | 基础设施 | 2023-04-20 | 2023-06-22 | 完工 | 4.5 | 中峰镇 | 中峰人民政府 | 蒋奕发 | 新建 | 无 | 4.5 |  | 是
10 | 中峰镇中峰村烂泥冲至矿山边水利渠道（尾款） | 中峰镇中峰村 | 新建渠道3800米 | 基础设施 | 2023-03-20 | 2023-04-03 | 完工 | 0.513 | 中峰镇 | 中峰人民政府 | 广西天禹建筑工程有限公司资源分公司 | 尾款 | 无 | 0.513 |  | 是
11 | 枫林阁集中安置点电动车配套设施基础设施建设工程（易安后扶） | 黄宝村 | 占地2000平方米，建设80个停车位及充电桩、车棚等 | 基础设施 | 2023-05-20 | 2023-07-20 | 完工 | 112.8811 | 资源县生态移民发展中心 | 资源县生态移民发展中心 | 贵州天恒建设有限公司 | 新建 | 广西新宇建设项目管理有限公司 | 120.3606 |  | 是
12 | 资源县枫林阁集中安置点帮扶车间产业配套设施工程（易安后扶） | 黄宝村 | 枫林阁集中安置点帮扶车间建设标准化消防设施 | 基础设施 | 2023-06-19 | 2023-07-30 | 完工 | 50.4585 | 资源县生态移民发展中心 | 资源县生态移民发展中心 | 桂林市水电建筑工程公司资源分公司 | 新建 | 广西新宇建设项目管理有限公司 | 54.2737 |  | 是
13 | 资源县中峰老乡家园电动车配套设施基础设施建设工程（易安后扶） | 大庄田 | 占地1000平方米，建设40个停车位及充电桩、车棚等 | 基础设施 | 2023-05-20 | 2023-07-18 | 完工 | 85.0093 | 资源县生态移民发展中心 | 资源县生态移民发展中心 | 贵州天恒建设有限公司 | 新建 | 广西新宇建设项目管理有限公司 | 89.3779 |  | 是
14 | 资源县车田老乡家园电动车配套设施基础设施建设工程（易安后扶） | 车田村 | 占地500平方米，建设20个停车位及充电桩、车棚等 | 基础设施 | 2023-05-16 | 2023-07-15 | 完工 | 27.0273 | 资源县生态移民发展中心 | 资源县生态移民发展中心 | 贵州天恒建设有限公司资源分公司 | 新建 | 广西中科项目管理有限公司 | 26.8904 |  | 是
15 | 车田幸福里社区基础设施建设（易安后扶） | 黄宝村，车田村 | 建设围墙、道路、排水设施等 | 基础设施 | 2023-05-16 | 2023-07-15 | 完工 | 44.4186 | 资源县生态移民发展中心 | 资源县生态移民发展中心 | 大连顺兴建设工程有限公司资源分公司 | 新建 | 广西新宇建设项目管理有限公司 | 43.6051 |  | 是
16 | 车田枫林阁安置中心道路改建项目（易安后扶） | 车田村 | 18cmC30混凝土路66.9m2、俯斜式浆砌片石160.8 / 25.7（m3/m） | 基础设施 | 2023-05-16 | 2023-07-15 | 完工 | 17.5786 | 资源县生态移民发展中心 | 资源县生态移民发展中心 | 大连顺兴建设工程有限公司资源分公司 | 新建 | 广西中科项目管理有限公司 | 19.0126 |  | 是
17 | 车田幸福里党员“一站式”服务中心工程（易安后扶） | 黄宝村，车田村 | 建设党员服务中心 | 基础设施 | 2023-06-06 | 2023-07-25 | 完工 | 23.3416 | 资源县生态移民发展中心 | 资源县生态移民发展中心 | 广西耀盈建设工程有限公司 | 新建 | 广西中科项目管理有限公司 | 24.9474 |  | 是
18 | 河口瑶族乡葱坪村竹湾水利工程（尾款） | 资源县河口乡葱坪村 | 新建渠道1979米 | 基础设施 | 2023-03-01 | 2023-09-01 | 截止23年5月29日，已完成项目基础建设，约占工程量的100% | 4.4115万元，已到位4.4115万元 | 河口瑶族乡人民政府 | 河口瑶族乡人民政府 | 广西方信建设工程有限公司资源分公司 | 其他方式 |  | 4.4115 |  | 是
19 | 河口乡葱坪村半界田水渠 | 资源县河口乡高山村 | 新建排水渠250米，取水点一座，消力池3座 | 基础设施 | 2023-03-01 | 2023-09-01 | 截止23年6月29日，已完成项目基础建设，约占工程量的100% | 26万元，已到位26万元 | 河口瑶族乡人民政府 | 河口瑶族乡人民政府 | 桂林资源县花匠铺园林有限公司 | 其他方式 |  | 26 |  | 是
20 | 河口瑶族乡立才坪村椅子湾组苞谷溪至椅子湾农田水利渠道防渗改造工程 | 资源县河口乡立才坪村 | 新建渠道1500米，具体工程量以设计图为准 | 基础设施 | 2023-03-01 | 2023-09-01 | 截止23年9月29日，已完成项目基础建设，约占工程量的100% | 20万元，已到位20万元 | 河口瑶族乡人民政府 | 河口瑶族乡人民政府 | 广西欣安建筑工程有限公司 | 其他方式 |  | 20 |  | 是
21 | 河口瑶族乡高山村欧阳水至窑田农田水利 | 资源县河口乡高山村 | 新建渠道1200米，安装管材若干（以设计为准） | 基础设施 | 2023-03-01 | 2023-09-01 | 截止23年9月29日，已完成项目基础建设，约占工程量的100% | 18 | 河口瑶族乡人民政府 | 河口瑶族乡人民政府 | 卢红志 | 其他方式 |  | 18 |  | 是
22 | 河口精品民宿群 | 资源县河口乡葱坪村 | 通过发展民宿等形态乡村旅游，辐射带动周边群众增加收入 | 产业发展 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 截止23年9月29日，正在进行项目地基建设，约占工程量的60% | 600 | 河口瑶族乡人民政府 | 河口瑶族乡人民政府 | 广西资新投资开发有限公司 | 其他方式 |  | 600 |  | 否
23 | 猴背村百香果深加工项目（村集体经济） | 资源县河口乡猴背村 | 一是互联网电商销售中心，厂房300平方米用于百香果产业发展产品深加工预计投资55万；二是建设猴背村大洞百香果收购点，预计投资45万。 建设规模：预计发展百香果种植350亩（其中建设标准种植基地，大棚建设，水利设施建设，种苗培育基地，预计投资50万） | 产业发展 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 截止23年 6月29日，已完成电商销售中心和大洞百香果收购点建设，约占工程量的100% | 150万元，已到位125.7767万元 | 河口瑶族乡人民政府 | 河口瑶族乡人民政府 | 广西方信建设工程有限公司资源分公司 | 其他方式 |  | 125.7767 |  | 是
24 | 梅溪镇梅溪村上罗溪铺门前至中罗溪洞里水圳三面光工程 | 资源县梅溪镇随滩村 | 浆砌片水圳维修16处，3800米，具体以设计为准（维修） | 基础设施 | 2023-03-21 | 2023-05-19 | 已完成工程总量的100% | 10 | 梅溪镇 | 梅溪镇人民政府 | 于大贵 | 其他方式 | 无 | 10 |  | 是
25 | 梅溪镇坪水底村大院子至马家坪水利渠道防渗改造工程 | 资源县梅溪镇坪水底村 | 水渠三面光新建2500米 | 基础设施 | 2023-03-21 | 2023-07-24 | 已完成工程总量的100% | 27.2085 | 梅溪镇 | 梅溪镇人民政府 | 敏弘建设集体有限公司 | 其他方式 | 广西铭峰工程咨询有限公司 | 24.4876 |  | 是
26 | 梅溪镇随滩村大梅头水利渠道防渗改造工程 | 资源县梅溪镇随滩村 | 水渠长900米，50×50三面光工程 | 基础设施 | 2023-03-21 | 2023-06-19 | 已完成工程总量的100% | 33.9568 | 梅溪镇 | 梅溪镇人民政府 | 敏弘建设集体有限公司 | 其他方式 | 广西铭峰工程咨询有限公司 | 30.561 |  | 是
27 | 梅溪镇随滩村边溪屯道路硬化（尾款） | 资源县梅溪镇随滩村 | 道路硬化4.37公里，浆砌片石323.3m³ | 基础设施 | 2023-02-09 | 2023-03-24 | 已完成工程总量的100% | 34.8873 | 梅溪镇 | 梅溪镇人民政府 | 广西利政通建设工程有限公司 | 其他方式 | 广西新纵诚工程科技有限公司 | 34.8873 |  | 是
28 | 梅溪镇三茶村石坛冲大桥至大湾坵停车坪道路改扩建工程 | 资源县梅溪镇三茶村 | 扩建长1.3公里，宽6.5米，硬化4.5米，厚16米 | 基础设施 | 2023-02-10 | 2023-06-19 | 已完成工程总量的100% | 39.3383 | 梅溪镇 | 梅溪镇人民政府 | 广西桂杰工程管理有限公司 | 其他方式 | 广西新通工程咨询有限公司 | 35.4045 |  | 是
29 | 梅溪镇咸水洞村咸水洞村委至田心三组新建道路及硬化 | 资源县梅溪镇咸水洞村 | 长0.35公里，宽3.5米，厚18厘米 | 基础设施 | 2023-03-20 | 2023-05-19 | 已完成工程总量的100% | 23.7671 | 梅溪镇 | 梅溪镇人民政府 | 广西桂杰工程管理有限公司 | 其他方式 | 广西新纵诚工程科技有限公司 | 23.7671 |  | 是
30 | 梅溪镇坪水底村农副产品加工基地项目 | 资源县梅溪镇坪水底村 | 土方开挖、搭设厂房、水电安装、地面硬化及生产所需设备（含烘干房、储藏冷库、蒸汽锅炉、自动化包装设备等）。 | 产业发展 | 2023-02-09 | 2023-05-30 | 已完成工程总量的100% |  | 梅溪镇 | 梅溪镇人民政府 | 广西方信建设工程有限公司 | 其他方式 | 桂林兴厦工程监理有限责任公司 | 174.9546 |  | 是
31 | 资源县梅溪镇咸水口村谢家湾道路扩建及硬化 | 资源县梅溪镇咸水口村 | 道路扩建1公里 | 基础设施 | 2023-05-26 | 2023-03-20 | 已完成工程总量的100% | 109.0183 | 梅溪镇 | 梅溪镇人民政府 | 广西利政通建设工程有限公司 | 其他方式 | 圣弘建设股份有限公司 | 60 |  | 是
32 | 2023年资源县产业以奖代补（资源镇） | 资源镇 | 鼓励农户发展"3+N"特色产业，通过发展产业增收 | 产业发展 | 2023-02-01 | 2023-10-30 | 建设中 | 172 | 农业农村局 | 农业农村局 | 资源镇人民政府 | 以奖代补 | 无 | 172 |  | 是
33 | 2023年资源县产业以奖代补（中峰镇） | 中峰镇 | 鼓励农户发展"3+N"特色产业，通过发展产业增收 | 产业发展 | 2023-02-01 | 2023-10-30 | 建设中 | 139 | 农业农村局 | 农业农村局 | 中峰镇人民政府 | 以奖代补 | 无 | 139 |  | 是
34 | 2023年资源县产业以奖代补（梅溪镇） | 梅溪镇 | 鼓励农户发展"3+N"特色产业，通过发展产业增收 | 产业发展 | 2023-02-01 | 2023-10-30 | 建设中 | 425 | 农业农村局 | 农业农村局 | 梅溪镇人民政府 | 以奖代补 | 无 | 425 |  | 是
35 | 2023年资源县产业以奖代补（瓜里乡） | 瓜里乡 | 鼓励农户发展"3+N"特色产业，通过发展产业增收 | 产业发展 | 2023-02-01 | 2023-10-30 | 建设中 | 334 | 农业农村局 | 农业农村局 | 瓜里乡人民政府 | 以奖代补 | 无 | 334 |  | 是
36 | 2023年资源县产业以奖代补（车田苗族乡） | 车田苗族乡 | 鼓励农户发展"3+N"特色产业，通过发展产业增收 | 产业发展 | 2023-02-01 | 2023-10-30 | 建设中 | 907 | 农业农村局 | 农业农村局 | 车田苗族乡人民政府 | 以奖代补 | 无 | 907 |  | 是
37 | 2023年资源县产业以奖代补（两水苗族乡） | 两水苗族乡 | 鼓励农户发展"3+N"特色产业，通过发展产业增收 | 产业发展 | 2023-02-01 | 2023-10-30 | 建设中 | 469 | 农业农村局 | 农业农村局 | 两水苗族乡人民政府 | 以奖代补 | 无 | 469 |  | 是
38 | 2023年资源县产业以奖代补（河口瑶族乡） | 河口瑶族乡 | 鼓励农户发展"3+N"特色产业，通过发展产业增收 | 产业发展 | 2023-02-01 | 2023-10-30 | 建设中 | 210 | 农业农村局 | 农业农村局 | 河口瑶族乡人民政府 | 以奖代补 | 无 | 210 |  | 是
39 | 2023年资源县庭院经济项目 | 资源县 | 鼓励脱贫户及监测对象通过发展庭院经济产业 | 产业发展 | 2023-02-14 | 2023-10-30 | 建设中 | 500 | 农业农村局 | 农业农村局 | 资源县正兴生态农业专业合作社联合社、资源县广隆农业种植专业合作社 | 先建后补 | 无 | 288 |  | 否
40 | 2023年中药材种植基地建设项目 | 资源县 | 计划新建10个200亩以上中药材种植基地，1个标准化中药材育苗基地。 | 产业发展 | 2023-02-27 | 2023-10-30 | 建设中 | 1279.0454 | 农业农村局 | 农业农村局 | 广西稔康农业科技有限公司等54家企业 | 先建后补 | 无 | 499.9594 |  | 否
41 | 瓜里乡文溪村六家至蚂蟥冲水渠防渗修复工程 | 资源县瓜里乡文溪村 | 修建渠道8000米 | 基础设施 | 2023-03-25 | 2023-10-30 | 建设中 | 60 | 农业农村局 | 农业农村局 | 广西建衡建设有限公司资源分公司 | 新建 | 广西桂林诚科水利工程管理有限公司 | 31.0898 |  | 是
42 | 中峰镇大庄田村龙溪洞小型农田水利渠道防渗改造工程 | 资源县中峰镇大庄田 | 修建渠道4000米 | 基础设施 | 2023-04-20 | 2023-10-30 | 建设中 | 50 | 农业农村局 | 农业农村局 | 广西庆林建筑工程有限公司 | 新建 | 广西桂林诚科水利工程管理有限公司 | 30 |  | 是
43 | 资源县两水乡烟竹村饮水安全巩固提升工程二期（尾款） | 资源县两水苗族乡烟竹村 | 1处 | 基础设施 | 2022-03-29 | 2022-09-01 | 已完工 | 2.22 | 水利局 | 资源县水利局 | 广西利政通建设工程有限公司资源分公司 | 往年项目资金缺口 | 广西大禹工程监理有限公司 | 2.22 |  | 是
44 | 资源县资源镇修睦、旺田饮水安全巩固提升工程三期（尾款） | 资源县资源镇修睦村、大合 | 1处 | 基础设施 | 2022-06-01 | 2022-11-01 | 已完工 | 8.65 | 水利局 | 资源县水利局 | 广西庆林建筑工程有限公司 | 往年项目资金缺口 | 广西大通建设监理咨询管理有限公司 | 8.65 |  | 是
45 | 资源县瓜里乡义林村下洞饮水安全巩固提升工程 | 资源县瓜里乡义林村 | 1处 | 基础设施 | 2023-02-01 | 2023-11-01 | 已完工 | 48.31 | 水利局 | 资源县水利局 | 广西华瑞建设工程有限公司 | 新建 |  | 38.646 |  | 是
46 | 资源县资源镇官洞村饮水安全改造工程 | 资源县资源镇官洞村 | 1处 | 基础设施 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 已完工 | 5.39 | 水利局 | 资源县水利局 | 广西天禹建筑工程有限公司 | 改建 |  | 5.39 |  | 是
47 | 资源县车田苗族乡粗石村粟湾供水保障工程 | 资源县车田苗族乡粗石村 | 1处 | 基础设施 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 已完工 | 8.11 | 水利局 | 资源县水利局 | 广西天禹建筑工程有限公司 | 新建 |  | 4.9539 |  | 是
48 | 资源县两水苗族乡和平村脚山包供水保障工程 | 资源县两水苗族乡和平村 | 1处 | 基础设施 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 已完工 | 32.76 | 水利局 | 资源县水利局 | 广西天禹建筑工程有限公司 | 改建 |  | 20.5945 |  | 是
49 | 资源县瓜里乡金江村马家冲供水保障工程 | 资源县瓜里乡金江村 | 1处 | 基础设施 | 2023-02-01 | 2023-11-01 | 已完工 | 8.45 | 水利局 | 资源县水利局 | 广西天禹建筑工程有限公司 | 新建 |  | 8.45 |  | 是
50 | 资源县梅溪镇戈洞坪董家坪一、二组供水保障工程 | 资源资源县梅溪镇戈洞坪村 | 1处 | 基础设施 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 已完工 | 21.58 | 水利局 | 资源县水利局 | 广西庆林建筑工程有限公司 | 改建 |  | 8.3077 |  | 是
51 | 资源县梅溪镇大坨村枫木组供水保障工程 | 资源县梅溪镇大坨村 | 1处 | 基础设施 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 已完工 | 17.88 | 水利局 | 资源县水利局 | 广西庆林建筑工程有限公司 | 改建 |  | 8.7223 |  | 是
52 | 资源县中峰镇社岭村蚂岭二期供水保障工程 | 资源县中峰镇社岭村 | 1处 | 基础设施 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 已完工 | 19.27 | 水利局 | 资源县水利局 | 广西庆林建筑工程有限公司 | 改建 |  | 9.567 |  | 是
53 | 资源县两水苗族乡社水村雪顶坳供水保障工程 | 资源县两水苗族乡社水村 | 1处 | 基础设施 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 已完工 | 18.54 | 水利局 | 资源县水利局 | 广西华瑞建设工程有限公司 | 改建 |  | 11.124 |  | 是
54 | 资源县梅溪镇三茶村广子冲供水保障工程 | 资源县梅溪镇三茶村 | 1处 | 基础设施 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 已完工 | 13 | 水利局 | 资源县水利局 | 广西庆林建筑工程有限公司 | 改建 |  | 5.9547 |  | 是
55 | 资源县车田苗族乡石寨村松柏头供水保障工程 | 资源县车田苗族乡石寨村 | 1处 | 基础设施 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 已完工 | 10.2 | 水利局 | 资源县水利局 | 广西天禹建筑工程有限公司 | 改建 |  | 9.3231 |  | 是
56 | 资源县车田苗族乡田头水村大湾供水保障工程 | 资源县车田苗族乡田头水村 | 1处 | 基础设施 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 已完工 | 21.69 | 水利局 | 资源县水利局 | 广西天禹建筑工程有限公司 | 改建 |  | 14.7344 |  | 是
57 | 资源县梅溪镇咸水洞闫家坪园供水保障工程 | 资源县梅溪镇咸水洞村 | 1处 | 基础设施 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 已完工 | 12.55 | 水利局 | 资源县水利局 | 广西庆林建筑工程有限公司 | 新建 |  | 11.4071 |  | 是
58 | 资源县河口瑶族乡葱坪村下乍石坪供水保障工程 | 资源县河口瑶族乡葱坪村 | 1处 | 基础设施 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 已完工 | 7.71 | 水利局 | 资源县水利局 | 广西天禹建筑工程有限公司 | 改建 |  | 4.717 |  | 是
59 | 资源县瓜里乡大田村石弄一组供水保障工程 | 资源县瓜里乡大田村 | 1处 | 基础设施 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 已完工 | 11.66 | 水利局 | 资源县水利局 | 广西庆林建筑工程有限公司 | 新建 |  | 5.1058 |  | 是
60 | 资源县瓜里乡义林村水底组供水保障工程 | 资源县瓜里乡义林村 | 1处 | 基础设施 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 已完工 | 15.29 | 水利局 | 资源县水利局 | 广西庆林建筑工程有限公司 | 新建 |  | 7.1943 |  | 是
61 | 资源县瓜里乡瓜里村雷家冲供水保障工程 | 资源县瓜里乡瓜里村 | 1处 | 基础设施 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 已完工 | 16.74 | 水利局 | 资源县水利局 | 广西庆林建筑工程有限公司 | 新建 |  | 6.3864 |  | 是
62 | 车田乡车田村滑石冲桥梁工程(尾款) | 资源县车田乡车田村 | 建设桥梁1座，桥梁总长39.2米 | 基础设施 | 2023-03-20 | 2023-03-30 | 完工 | 36.8225 | 交通局 | 资源县交通运输局 | 广西润晟建设工程有限公司 | 尾款 | 广西德正建设项目管理有限责任公司 | 36.8224
63 | 资源县瓜里乡大田村对河新建桥梁工程(尾款) | 资源县瓜里乡大田村 | 建设桥梁1座，桥梁总长29.2米 | 基础设施 | 2023-03-20 | 2023-04-28 | 完工 | 12.023 | 交通局 | 资源县交通运输局 | 广西欣安建筑工程有限公司 | 尾款 | 广西德正建设项目管理有限责任公司 | 12.023
64 | 资源县梅溪镇戈洞坪村枧头源桥梁新建项目 | 资源县梅溪镇戈洞坪村 | 建设桥梁1座，桥梁总长15米 | 基础设施 | 2023-04-24 | 2023-05-24 | 完工 | 39.8326 | 交通局 | 资源县交通运输局 | 广西桂杰工程管理有限公司 | 新建 | 广西德正建设项目管理有限责任公司 | 38
65 | 河口瑶族乡葱坪村父子江桥梁工程 | 资源县河口乡葱坪村 | 建设桥梁1座，桥梁总长27.6米 | 基础设施 | 2023-03-02 | 2023-05-10 | 完工 | 93.4772 | 交通局 | 资源县交通运输局 | 广西大欣建设工程有限公司 | 新建 | 广西德正建设项目管理有限责任公司 | 93.4772
66 | 资源县瓜里乡白水村黄土塘桥梁桥工程 | 资源县瓜里乡白水村 | 建设桥梁1座，桥梁总长30米 | 基础设施 | 2023-04-24 | 2023-10-24 | 在建 | 167.4871 | 交通局 | 资源县交通运输局 | 广西桂杰工程管理有限公司 | 新建 | 广西德正建设项目管理有限责任公司 | 137.25
67 | 车田苗族乡粗石村鸭头水才岭头至岭头水渠 | 粗石村 | 新建渠道1500米 | 基础设施 | 2023-04-15 | 2023-07-31 | 完工 | 19.9351 | 车田乡 | 车田苗族乡人民政府 | 资源县宝城建筑工程有限责任公司 | 其他方式 | 无 | 17.9416 |  | 是
68 | 车田苗族乡木厂村鸡公水水渠维修 | 木厂村 | 新建渠道2000米 | 基础设施 | 2023-04-15 | 2023-07-25 | 完工 | 30 | 车田乡 | 车田苗族乡人民政府 | 广西汇邕建设有限公司 | 其他方式 | 无 | 27 |  | 是
69 | 车田苗族乡坪寨村大坨水渠三面光 | 坪寨村 | 新建渠道1500米 | 基础设施 | 2023-04-15 | 2023-07-25 | 完工 | 22.5 | 车田乡 | 车田苗族乡人民政府 | 桂林宇鹏建设工程有限公司 | 其他方式 | 无 | 20.25 |  | 是
70 | 车田苗族乡坪寨村野猪坳道路硬化工程 | 坪寨村 | 长0.78公里、宽35.米、厚18厘米 | 基础设施 | 2023-04-15 | 2023-07-25 | 95% | 0 | 车田乡 | 车田苗族乡人民政府 | 广西汇邕建设有限公司 | 其他方式 | 无 | 0 |  | 是
71 | 资源县车田苗族乡木厂村正阳山至下寨坪水毁维修工程 | 木厂村 | 路面修复300米，浆砌片石450m³排水沟150米 | 基础设施 | 2023-04-15 | 2023-07-25 | 完工 | 15.2989 | 车田乡 | 车田苗族乡人民政府 | 资源县宝城建筑工程有限责任公司 | 其他方式 | 无 | 13.769 |  | 是
72 | 车田苗族乡粗石村鸭头水界脚底道路硬化工程 | 粗石村 | 水毁修复道路硬化1000米 | 基础设施 | 2023-04-15 | 2023-07-25 | 完工 | 22.27 | 车田乡 | 车田苗族乡人民政府 | 广西瑞沅建筑工程有限公司 | 其他方式 | 无 | 20.043 |  | 是
73 | 车田苗族乡黄宝村黄宝冲水口至黄宝冲道路修复工程 | 黄宝村 | 道路塌方修复160㎡ | 基础设施 | 2023-03-06 | 2023-04-01 | 完工 | 6 | 车田乡 | 车田苗族乡人民政府 | 广西田宇建设工程有限公司 | 其他方式 | 无 | 6 |  | 是
74 | 2023年龙塘村院子至黑狗田特色产业种植水稻基地产业路新建 | 龙塘村 | 龙塘院子至黑狗田新修产业路2000米 | 基础设施 | 2023-02-08 | 2023-04-30 | 完工 | 82.4526 | 车田乡 | 车田苗族乡人民政府 | 广西大欣建设工程有限公司 | 小额定点采购 | 广西联云项目管理有限公司 | 70.0847 |  | 是
75 | 石山底乡村振兴示范点（三期） | 车田村 | 一、车田苗族乡石山底苗族文化传承中心建设二、对石山底龙洞峡景区进行提升改造。（具体以实际设计为准） | 产业发展 | 2023-06-20 | 2033-05-19 | 完工 | 400 | 车田乡 | 广西资源投资开发有限公司 | 无 | 入股分红 | 无 | 400 |  | 是
76 | “云里茶乡”综合体产业园提升工程 | 车田村 | “云里茶乡”综合体产业园提升工程1项。主要建设内容： 1.对产业园区停车场等配套设施提升修复工程； 2.对茶园茶亭地基修复工程。（具体以实际设计为准） | 产业发展 | 2023-06-01 | 2023-07-10 | 完工 | 159.8614 | 车田乡 | 车田苗族乡人民政府 | 广西汇邕建设有限公司 | 小额定点采购 | 桂林兴厦工程监理有限责任公司 | 143.8752 |  | 是
77 | 天应堂组安全饮水建设工程 | 资源县梅溪镇三茶村 | 新建一座2m³取水池、20m³蓄水池一座及管网铺设等（以设计为准） | 基础设施 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 截止2023年7月31日，已建设总工程量100% | 9 | 资源县民族宗教服务中心 | 资源县民族宗教服务中心 | 广西湘力水电工程有限公司资源分公司 | 其他方式 |  | 9 |  | 是
78 | 瓜里乡水头村双滑江组杨家院子安全饮水建设工程 | 资源县瓜里乡水头村 | 新建一座2m³取水池、20m³蓄水池一座及管网铺设等（以设计为准） | 基础设施 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 截止2023年7月31日，已建设总工程量100% | 7.5 | 资源县民族宗教服务中心 | 资源县民族宗教服务中心 | 广西湘力水电工程有限公司资源分公司 | 其他方式 |  | 7.5 |  | 是
79 | 肖家组安全饮水建设工程 | 资源县瓜里乡文溪村 | 新建一座2m³取水池、30m³蓄水池一座及管网铺设等（以设计为准） | 基础设施 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 截止2023年9月26日，已建设总工程量100% | 11.8 | 资源县民族宗教服务中心 | 资源县民族宗教服务中心 | 广西湘力水电工程有限公司资源分公司 | 其他方式 |  | 11.8 |  | 是
80 | 资源县瓜里乡大田村三十二家竹子科组供水保障工程 | 资源县瓜里乡大田村 | 新建一座2m³取水池、20m³蓄水池一座及管网铺设等（以设计为准） | 基础设施 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 截止2023年9月26日，已建设总工程量100X% | 11 | 资源县民族宗教服务中心 | 资源县民族宗教服务中心 | 广西湘力水电工程有限公司资源分公司 | 其他方式 |  | 11 |  | 是
81 | 资源县车田苗族乡石山底民族特色村寨提升 | 资源县车田苗族乡车田村 | 70座少数民族特色民居巩固提升 | 基础设施 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 截止2023年9月26日，已建设总工程量100X% | 50 | 资源县民族宗教服务中心 | 资源县民族宗教服务中心 | 广西中旭建筑工程有限公司资源城北分公司 | 其他方式 | 中昕国际项目管理有限公司 | 45 |  | 是
82 | 茶坪村火烧桥道路硬化 | 资源县梅溪镇茶坪村 | 长1.5公里，路基宽4.5米，硬化路面3.5米。压实砂石基层厚10厘米，水泥路面厚0.16米（以设计为准） | 基础设施 | 2023-03-01 | 2023-07-01 | 截止2023年7月31日，已建设总工程量100X% | 55.1 | 资源县民族宗教服务中心 | 资源县民族宗教服务中心 | 广西利政通建设工程有限公司 | 其他方式 | 圣弘建设股份有限公司 | 55.1 |  | 是
83 | 八坊村张基田至牛江凸道路硬化 | 资源县中峰镇八坊村 | 长0.6公里，路基宽4.5米，硬化路面3.5米。压实砂石基层厚10厘米，水泥路面厚0.16米（以设计为准） | 基础设施 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 截止2023年7月31日，已建设总工程量100X% | 25 | 资源县民族宗教服务中心 | 资源县民族宗教服务中心 | 云南柯然建筑工程有限公司资源分公司 | 其他方式 |  | 25 |  | 是
84 | 高山片区塌方修复工程 | 资源县两水苗族乡社水村 | 浆砌片石挡土墙300m³（以设计为准） | 基础设施 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 截止2023年7月31日，已建设总工程量100X% | 15 | 资源县民族宗教服务中心 | 资源县民族宗教服务中心 | 广西湘力水电工程有限公司资源分公司 | 其他方式 |  | 15 |  | 是
85 | 大栏圳水渠三面光 | 资源县车田苗族乡坪寨村 | 水利渠道建设2.8公里，解决农田灌溉面积150亩（以设计为准） | 基础设施 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 截止2023年7月31日，已建设总工程量100X% | 22.8 | 资源县民族宗教服务中心 | 资源县民族宗教服务中心 | 广西湘力水电工程有限公司资源分公司 | 其他方式 |  | 22.8 |  | 是
86 | 资源县瓜里乡义林村水底组公共基础照明 | 资源县瓜里乡义林村 | 安装路灯40盏（以设计为准） | 基础设施 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 截止2023年7月31日，已建设总工程量100% | 10 | 资源县民族宗教服务中心 | 资源县民族宗教服务中心 | 云南柯然建筑工程有限公司资源分公司 | 其他方式 |  | 10 |  | 是
87 | 资源县瓜里乡白竹村路家冲、塘头界组公共基础照明 | 资源县瓜里乡白竹村 | 安装路灯70盏（以设计为准） | 基础设施 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 截止2023年7月31日，已建设总工程量100% | 20 | 资源县民族宗教服务中心 | 资源县民族宗教服务中心 | 云南柯然建筑工程有限公司资源分公司 | 其他方式 |  | 20 |  | 是
88 | 2023年资源县项目管理费 | 资源县 | 项目测设、预算设计等前期费用 | 其他 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 截止2023年8月31日，已建设总工程量100X% | 10.6 | 资源县民族宗教服务中心 | 资源县民族宗教服务中心 | 广西桂杰工程管理有限公司等 | 其他方式 |  | 10.6 |  | 否
89 | 梅溪镇沙坪村下沙坪至杨柳冲道路 | 资源县梅溪镇沙坪村 | 道路改扩建4公里，包括路面硬化、挡土墙、涵管等配套工程 | 基础设施 | 2023-03-27 | 2023-09-01 | 项目已完工验收，结算资料正在编制准备送财政评审 | 231.7596 | 发改局 | 资源县发展和改革局 | 广西腾英建筑工程有限公司 | 以工代赈 | 广西德正建设项目管理有限责任公司 | 220.1716 |  | 是
90 | 资源县瓜里乡十三坪至茶坪屯级道路工程 | 资源县瓜里县文溪村 | 道路新建及硬化3公里，路基宽5.5米，路面4.5米。包括新建道路、路面硬化、挡土墙、涵管等配套工程 | 基础设施 | 2023-03-27 | 2023-10-28 | 项目正在开工建设 | 325.0188 | 发改局 | 资源县发展和改革局 | 广西桂林嘉盛建筑工程有限责任公司 | 以工代赈 | 河南正兴工程管理有限公司桂林分公司 | 308.715 |  | 否
91 | 凤水村八角圳水利渠道防渗工程 | 凤水村 | 渠道2000米，渠系三面光具体工程量以设计为准 | 基础设施 | 2023年 3月1日 | 2023-11-30 | 已完成工程量的100% | 32.49 | 两水乡 | 两水苗族乡人民政府 | 广西华瑞建设工程有限公司资源分公司 | 村民自建 |  | 32.49。 |  | 是
92 | 两水乡烟竹村大路边水渠三面光工程 | 烟竹村 | 新建渠道1000米 | 基础设施 | 2023年 3月1日 | 2023-11-30 | 已完成工程量的100% | 15 | 两水乡 | 两水苗族乡人民政府 | 康健雄 | 村民自建 |  | 14.57 |  | 是
93 | 两水乡凤水村小凤水组大坪水渠三面光工程 | 凤水村 | 新建渠道500米 | 基础设施 | 2023年 3月1日 | 2023-11-30 | 已完成工程量的100% | 7.5万元 | 两水乡 | 两水苗族乡人民政府 | 曾宪江 | 村民自建 |  | 7.5 |  | 是
94 | 两水苗族乡两河口世界漂流码头乡村振兴示范点建设 | 白石村 | 打造宜居宜业和美乡村，改善基础设施和人居环境 | 基础设施 | 2023年 3月1日 | 2023-11-30 | 已完成工程量的100% | 100 | 两水乡 | 两水苗族乡人民政府 | 广西田宇建设工程有限公司 | 小额定点 |  | 90 |  | 是
95 | 资源镇浦田村至蒋家山公路塌方 | 浦田村 | 屯级道路下塌方毛石混凝土714.65立方米 | 基础设施 | 2023-03-29 | 2023-06-29 | 已完工，已验收、已结算 | 41.69 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 云南柯然建筑工程有限公司 | 小额定点 | 广西新通工程咨询有限公司 | 43.1887
96 | 河口瑶族乡葱坪村满山溪屯级路水毁修复工程 | 葱坪村 | 毛石混凝土3486.57立方米、喷射混凝土防护边坡2384.65平方米、盖板涵等 | 基础设施 | 2023-04-27 | 2023-10-24 | 已完工 | 274.3089 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 广西桂杰工程管理有限公司 | 小额定点 | 广西德正建设项目管理有限责任公司 | 195.85
97 | 资源镇同禾村上梁6队至黄泥田道路扩建项目（尾款） | 同禾村 | 浆砌片石760.4m³，混凝土路面3255.5m²，盖板涵10m*2道 级配碎石1389.9㎡ | 基础设施 | 2022-12-02 | 2023-05-30 | 已完工 | 104.8 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 广西润晟建设工程有限公司 | 小额定点 | 广西新通工程咨询有限公司 | 73.36
98 | 资源镇永兴村上小地路口至蒋家水公路硬化 | 永兴村 | 道路硬化长840米、水泥路面宽4.5米，厚18厘米，培路肩等 | 基础设施 | 2023-03-29 | 2023-06-29 | 已完工 | 38.89 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 敏弘建设集团有限公司 | 小额定点 | 广西新通工程咨询有限公司 | 38.0183
99 | 瓜里乡文溪村赤溪头至老虎石道路硬化工程 | 文溪村 | 道路硬化长5.4公里，路基宽5.5米，路面宽4.5米，厚18厘米，培路肩等 | 基础设施 | 2023-04-12 | 2023-10-11 | 已完工 | 265.24 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 广西天湖建设工程有限公司 | 小额定点 | 圣弘建设股份有限公司 | 206
100 | 中峰镇车田湾村冷水塘至黄心塘道路工程 | 车田湾村 | 道路硬化1.34公里，宽3.5米，厚18CM | 基础设施 | 2023-04-12 | 2023-08-10 | 已完工 | 40.75 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 广西腾英建筑工程有限公司 | 小额定点 | 广西新通工程咨询有限公司 | 36.67
101 | 大湾至茄子湾新建产业路 | 田头水村 | 产业路建设长3.67公里，路基宽4.5米，挖石方20890立方米，挖土方14483立方米等 | 基础设施 | 2023-05-26 | 2023-11-23 | 完成90% | 229.9114 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 四川省玉隆建筑工程有限责任公司 | 小额定点 | 广西新纵诚工程科技有限公司 | 152.4756
102 | 资源县车田苗族乡田头水村大瓜坨至丝毛塘“5+2”特色产业茄果类种植产业路 | 田头水村 | 全长1.1787公里，挖石方9159立方米，挖土方2882方，浆砌片石898.8立方米等 | 基础设施 | 2023-05-26 | 2023-11-23 | 已完工 | 99.36 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 广西桂杰工程管理有限公司 | 小额定点 | 广西德正建设项目管理有限责任公司 | 78.9793
103 | 车田苗族乡木厂村木厂到十万古田特色产业基地产业路硬化 | 木厂村 | 硬化长2.8公里，宽3.5米，厚18cm | 基础设施 | 2023-04-27 | 2023-10-24 | 已完工 | 91.66 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 广西天湖建设工程有限公司 | 小额定点 | 广西新纵诚工程科技有限公司 | 70
104 | 梅溪镇咸水洞村真宝鼎露营基地道路错车道及弯道改造项目（尾款） | 咸水洞村 | 仿木桩4195根，片石混凝土960.95立方米，砖砌边沟204,5立方米 | 基础设施 | 2023-05-20 | 2023-11-17 | 已完工 | 184.3 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 广西天湖建设工程有限公司 | 小额定点 | 广西德正建设项目管理有限责任公司 | 160
105 | 瓜里乡水头村大桥至大禾塘公路扩建工程 | 水头村 | 道路扩建3.82公里，扩路基宽1米，排水工程3.82公里，C15片石混凝土1197.5m³，18㎝水泥混凝土路面4240㎡，陪路肩534.8m³ | 基础设施 | 2023-06-30 | 2023-11-26 | 完成95% | 209.9114 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 广西天湖建设工程有限公司 | 小额定点 | 圣弘建设股份有限公司 | 167.46
106 | 资产后续管护费 |  | 用于2013年以来公益性资产的管护 | 其他 | 44927 | 45261 |  | 250 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 |  |  |  | 63.972 |  | 否
107 | 资源县2023年雨露计划补助 | 资源县 | 1500元/人·学期、800元/人·学期。2.短期技能培训以奖代补800元/人·学期、400元/人·学期。3.短期技能培训3000元/人 | 其他 | 2023-01-01 | 2023-12-01 |  | 550 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 |  |  |  | 277.45 |  | 否
108 | 乡村建设公益性岗位 | 资源县 | 800元/人·月 | 其他 | 2023-01-01 | 2023-12-01 |  | 904 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 |  |  |  | 522.215 |  | 否
109 | 资源县2023年脱贫人口小额信贷贴息 | 资源县 | 财政贴息 | 产业发展 | 2023年 3月1日 | 2023-12-01 |  | 750 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 资源县乡村振兴局 |  |  | 566.5806 |  | 否
110 | 资源县瓜里乡文溪村杨禾冲组水口山水渠防渗及机耕路修复工程 | 资源县瓜里乡文溪村 | 修建渠道300米，机耕道200米、宽1.5米，浆砌片石980立方米 | 基础设施 | 45017 | 45170 | 已完成工程总量的100% | 34.01 | 瓜里乡 | 瓜里乡人民政府 | 广西华瑞建设工程有限公司 | 其他方式 | 广西新通工程咨询有限公司 | 35 |  | 是
111 | 瓜里乡文溪村晒禾石楼田凹至三级冲水渠防渗工程 | 资源县瓜里乡文溪村 | 修建渠道2300米 | 基础设施 | 45017 | 45170 | 已完成工程总量的100% | 16.19 | 瓜里乡 | 瓜里乡人民政府 | 石克玉 | 其他方式 | 广西新通工程咨询有限公司 | 9.714 |  | 是
112 | 瓜里乡白竹村漆家水土水渠修复工程 | 资源县瓜里乡白竹村 | 水渠修复5处，长100米 | 基础设施 | 2023-04-01 | 2023-09-01 | 已完成工程总量的100% | 7.0669 | 瓜里乡 | 瓜里乡人民政府 | 石克玉 | 其他方式 | 广西新通工程咨询有限公司 | 7.6718 |  | 是
113 | 瓜里乡白水村漆树脚金竹坝至龟形台水渠防渗工程 | 资源县瓜里乡白水村 | 新建渠道1500米 | 基础设施 | 2023-04-01 | 2023-09-01 | 已完成工程总量的100% | 23.7405 | 瓜里乡 | 瓜里乡人民政府 | 唐立工程技术有限公司 | 其他方式 | 广西新通工程咨询有限公司 | 12 |  | 是
114 | 2022年瓜里乡富硒稻螺渔休闲观光农业示范基地配套基础设施（尾款） | 资源县瓜里乡白竹村 | 修建水渠、田间道路等配套设施，提高农业观光示范区的产值混合砂浆砌浆MU30片石1898.88立方米等。 | 基础设施 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 已完成工程总量的100% | 45.2026 | 瓜里乡 | 瓜里乡人民政府 | 广西华瑞建设工程有限公司 | 其他方式 | 广西新通工程咨询有限公司 | 45.2 |  | 是
115 | 瓜里乡田洞里村金盆岭高山泥鳅养殖及有机蔬菜种植项目 | 资源县瓜里乡田洞里村 | 充分利用村集体土地及当地气候条件，发展高山泥鳅养殖5亩及有机蔬菜种植50亩等。 | 产业发展 | 2023-01-01 | 2023-09-01 | 已完成工程总量80% | 120.2472 | 瓜里乡 | 瓜里乡人民政府 | 唐立工程技术有限公司 | 其他方式 | 广西新通工程咨询有限公司 | 84.1483 |  | 是
116 | 瓜里乡金江村野生猕猴桃种植项目 | 资源县瓜里乡金江村 | 金江村平均海拔在700米以上，山林面积广阔，利用我村地理环境优势，发展野生猕猴桃种植，林下套种野生百合，以石屋水为试点，以点带面，引导全村农户参与。经营模式采取合作社+农户+电商销售模式。初期投入150万元建设示范基地100亩，预计三年内能产生效益，每亩得利5000元。 | 产业发展 | 2023-01-01 | 2023-09-01 | 已完成工程总量100% | 145.4214 | 瓜里乡 | 瓜里乡人民政府 | 广西华瑞建设工程有限公司 | 其他方式 | 广西新通工程咨询有限公司 | 142.8758 |  | 是
117 | 2023年车田苗族乡高山有机牛养殖基地建设项目 | 资源县车田苗族乡龙塘村 | 项目建设规模养殖有机牛1000头、其中配套平整土地50亩，建设标准化养牛圈舍3000㎡，建设饲料库150㎡、有机肥加工车间200㎡；建设粪污处理池200㎡；建设自来水管2000米，用电线路800米。购置饲料加工、有机肥加工、污水处理等设备3套。修建产业路2000米，修建围栏1500米，地面硬化。主要建设内容为有机肉牛饲养和配套牛舍、土地硬化绿化及饲料加工、有机肥加工、污水处理设备等购置。 | 产业发展 | 2023-08-03 | 2023-11-30 | 30% | 100 | 车田乡 | 车田苗族乡人民政府 | 广西艺润建筑工程有限公司 | 小额定点采购 | 广西新通工程咨询有限公司 | 100 |  | 是
118 | 2023年瓜田垄里—富硒稻渔共生高效农业观光示范区 | 资源县瓜里白竹村 | 完善瓜里垄里—富硒稻渔共生高效农业观光示范区的基础设施，种植富硒稻208亩。 | 产业发展 | 2023-07-01 | 2023-12-01 | 项目现已开工，现已完成工程总量的80% | 200 | 瓜里乡 | 瓜里乡人民政府 | 资源县鑫源达农业科技有限公司 | 入股分红 |  | 200 |  | 是
119 | 两水苗族乡社水村秤砣石屯级路塌方修复工程 | 资源县两水乡社水村 | 浆砌片石塌方修复480m³（设计为准） | 基础设施 | 2023年 6月12日 | 2023-08-12 | 已完成工程量的100% | 5.82 | 两水乡 | 两水苗族乡人民政府 | 张银武 | 村民自建 |  | 5.82 |  | 是
120 | 资源县两水乡白石村下坪屯水毁道路维修工程 | 资源县两水乡白石村 | 浆砌片石塌方修复786.1m³，管涵2道。（设计为准） | 基础设施 | 2023年 6月12日 | 2023年 9月12日 | 已完成工程量的30% | 31.1016 | 两水乡 | 两水苗族乡人民政府 | 大连顺兴建设工程有限公司资源分公司 | 小额定点 |  | 18.66 |  | 否
121 | 梅溪镇大坨村塘头冲道路建设工程 | 资源县梅溪镇大坨村 | 新建0.3km，路基宽4.5米、塌方300方 | 基础设施 | 2023-06-20 | 2023-09-19 | 项目现已开工，现已完成工程总量的50% | 23.3605 | 梅溪镇 | 梅溪镇人民政府 | 广西欣安建筑工程有限公司资源分公司 | 其他方式 | 四川弘瑞工程项目管理有限公司 | 7.0081 |  | 是
122 | 资源县车田苗族乡木厂村龙皮冲供水保障工程 | 资源县车田苗族乡木厂村 | 新建2m³取水池一座、30m³蓄水池两座及管网铺设（以设计为准） | 基础设施 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 截止2023年8月31日，已建设总工程量100X% | 19 | 资源县民族宗教服务中心 | 资源县民族宗教服务中心 | 广西湘力水电工程有限公司资源分公司 | 其他方式 |  | 19 |  | 是
123 | 车田苗族乡海棠村砍柴冲组坳坵田至香菜坪道路硬化工程 | 资源县车田苗族乡海棠村 | 长0.65公里，路基宽4.5米，硬化路面3.5米压实砂石基层厚10厘米，水泥路面厚0.16米（以设计为准） | 基础设施 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 截止2023年7月31日，已建设总工程量100% | 29 | 资源县民族宗教服务中心 | 资源县民族宗教服务中心 | 广西艺润建筑工程有限公司 | 其他方式 |  | 29 |  | 是
124 | 车田苗族乡车田村狐狸冲至井子头学校道路硬化工程 | 资源县车田苗族乡车田村 | 道路硬化2.5公里，水毁道路路面修复（以设计为准） | 基础设施 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 截止2023年7月31日，已建设总工程量100% | 51 | 资源县民族宗教服务中心 | 资源县民族宗教服务中心 | 广西利政通建设工程有限公司 | 其他方式 | 中昕国际项目管理有限公司 | 47.9 |  | 是
125 | 两水苗族乡凤水村小凤水至坳丘道路修复 | 资源县两水苗族乡凤水村 | 道路修复3公里（以设计为准） | 基础设施 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 截止2023年9月26日，已建设总工程量80X% | 50 | 资源县民族宗教服务中心 | 资源县民族宗教服务中心 | 云南柯然建筑工程有限公司资源城南分公司 | 其他方式 | 中昕国际项目管理有限公司 | 38 |  | 否
126 | 河口瑶族乡葱坪村院子组屯级路水毁修复工程 | 资源县河口瑶族乡葱坪村 | 浆砌片石塌方修复1处、水泥混凝土路面1处（具体以设计为准） | 基础设施 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 截止2023年9月26日，已建设总工程量100X% | 6 | 资源县民族宗教服务中心 | 资源县民族宗教服务中心 | 广西利政通建设工程有限公司资源城北分公司 | 其他方式 |  | 5.5 |  | 是
127 | 资源县瓜里乡文溪村杨禾冲供水保障工程 | 资源县瓜里乡文溪村 | 1处 | 基础设施 | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 已完工 | 11.05 | 水利局 | 资源县水利局 | 广西中旭建筑工程有限公司资源城北分公司 | 改建 |  | 10.2976 |  | 是
128 | 资源县车田苗族乡海棠村东春头供水保障工程 | 资源县车田苗族乡海棠村 | 1处 | 基础设施 | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 已完工 | 13.27 | 水利局 | 资源县水利局 | 广西中旭建筑工程有限公司资源城北分公司 | 改建 |  | 12.1696 |  | 是
129 | 资源县两水苗族乡社水村长石界供水保障工程 | 资源县两水苗族乡社水村 | 1处 | 基础设施 | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 已完工 | 11.74 | 水利局 | 资源县水利局 | 广西中旭建筑工程有限公司资源城北分公司 | 改建 |  | 11.4902 |  | 是
130 | 资源县瓜里乡白竹村雷家安全供水保障工程 | 资源县瓜里乡白竹村 | 1处 | 基础设施 | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 已完工 | 17.25 | 水利局 | 资源县水利局 | 广西中旭建筑工程有限公司资源城北分公司 | 新建 |  | 17.0754 |  | 是
131 | 资源县资源镇文洞村斜岭片（4、18组）供水保障工程 | 资源县资源镇文洞村 | 1处 | 基础设施 | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 已完工 | 21 | 水利局 | 资源县水利局 | 广西中旭建筑工程有限公司资源城北分公司 | 新建 |  | 20.6623 |  | 是
132 | 资源县梅溪镇三茶村三花水四组供水保障工程 | 资源县梅溪镇三茶村 | 1处 | 基础设施 | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 已完工 | 13.9 | 水利局 | 资源县水利局 | 广西中旭建筑工程有限公司资源城北分公司 | 改建 |  | 13.7802 |  | 是
133 | 资源县梅溪镇咸水洞村泥鳅园供水保障工程 | 资源县梅溪镇咸水洞村 | 1处 | 基础设施 | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 已完工 | 9.54 | 水利局 | 资源县水利局 | 广西中旭建筑工程有限公司资源城北分公司 | 新建 |  | 8.9353 |  | 是
134 | 资源县中峰镇社岭村岔岭供水保障工程 | 资源县中峰镇社岭村 | 1处 | 基础设施 | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 已完工 | 13.3 | 水利局 | 资源县水利局 | 广西中旭建筑工程有限公司资源城北分公司 | 新建 |  | 12.3662 |  | 是
135 | 上梁屯田园综合体三期 | 同禾村 | 1、用电设施：黄泥田艺术研学营地及自然实景剧场新增变压器等供电配套设施。 2、污水处理设施：黄泥田艺术研学营地增加小型污水处理设施，提升人居环境。 3、供水设施：黄泥田供水点水箱增容。 | 产业发展 | 2023-08-09 | 2023-10-09 | 开工 | 117.118 | 资源镇 | 资源镇人民政府 | 大连顺兴建设工程有限公司 | 其他方式 | 圣弘建设股份有限公司 | 105.4062 |  | 否
136 | 2023年资源镇马家乡村振兴示范区建设 | 马家村 | 建设马家村特色民宿群及配套设施 | 产业发展 | 2023-09-25 | 2023-12-31 | 开工 | 169.501 | 资源镇 | 资源镇人民政府 | 广西建衡建设有限公司资源分公司 | 其他方式 | 广西德正建设项目管理有限责任公司 | 30 | 2021年中央财政衔接资金100万元，2023年中央财政衔接资金100万元 | 否
137 | 瓜里乡水头村半山岭、张家湾人行道硬化工程 | 水头村 | 人行道硬化长2000米，宽度是0.8-1.2 | 基础设施 | 2023-08-01 | 2023-11-01 | 项目现已开工 | 14.68 | 瓜里乡 | 瓜里乡人民政府 | 唐永 | 其他方式 | 广西新通工程咨询有限公司 | 0 |  | 是
138 | 戈洞坪村界排至蟆蝗冲水渠三面光新建 | 戈洞坪村 | 水渠三面光新建480米（具体以设计为准） | 基础设施 | 2023-08-01 | 2023-11-01 |  | 10 | 梅溪镇 | 梅溪镇人民政府 | 谌英福 | 其他方式 | 无 | 3 |  | 是
139 | 瓜里乡白水村村委会至下青背田道路扩建（尾款） | 白水村 | 道路扩建1.77公里，挖土方8521m³,挖石方16710m³，10cm级配碎石基层3474.3m³，浆砌片石1194.16m³等 | 基础设施 | 2022-03-30 | 2022-11-30 | 已完工 | 17.2244 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 广西润晟建设工程有限公司 | 小额定点 | 广西新通工程咨询有限公司 | 17.2244 |  | 否
140 | 2022年资源县稳粮食兴产业强农业补助资金 | 各乡镇 | 稳粮补贴 | 产业发展 | 2023-08-01 | 2023-11-01 |  | 66 | 农业农村局 | 农业农村局 |  |  |  | 0 |  | 否
141 | 瓜里乡瓜里村村集体经济 | 瓜里村 | 20万元用于建设瓜里村村集体经济项目，产业附属设施，承接经营主体每年按4.5%分红给瓜里村 | 产业发展 | 2023-08-01 | 2023-11-01 | 项目现已开工 | 20 | 瓜里乡 | 瓜里乡人民政府 | 瓜里村委会 | 入股分红 |  | 0 |  | 否
142 | 2023年资源县县域内稳定就业劳务补助 | 资源县 | 200/人/月 | 其他 | 2023-01-01 | 2023-12-01 |  | 337.73 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 |  |  |  | 223.3 |  | 否
143 | 资源县中峰镇中峰村花果桥水毁修复工程 | 中峰村 | 基本农田水毁修复600立方米 | 基础设施 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 完工 | 18.81 | 中峰镇 | 中峰人民政府 | 蒋小利 | 新建 | 无 | 18.81 |  | 是
144 | 2023年资源镇永兴村狮子岭至锣叶塘钩藤种植示范基地产业路新建 | 永兴村 | 产业路新建3.5公里 | 产业发展 | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 建设中 | 100 | 农业农村局 | 农业农村局 | 广西桂杰工程管理有限公司 | 新建 | 四川弘瑞工程项目管理有限公司 | 0 |  | 否
145 | 资源县家乡家庭农场蛋鸭标准化养殖基地建设 | 大田村 | 大田村委入股家乡家庭农场蛋鸭养殖基地建设，占地30亩，厂房10000㎡，年养殖蛋鸭1万羽，年按4%分红增加村集体经济收入 | 产业发展 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 截止2023年9月26日，已建设总工程量0% | 142万元，已到位0万元 | 资源县民族宗教服务中心 | 资源县民族宗教服务中心 |  | 其他方式 |  | 0 |  | 否
146 | 车田苗族乡五排河漂流基地提升项目 | 车田村 | 村集体入股广西五排河漂流有限公司 | 产业发展 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 完工 | 150 | 车田乡 | 车田苗族乡人民政府 | 桂林五排河旅游开发有限责任公司 | 入股分红 |  | 150 |  | 是
147 | 资源县2022年冬修水利项目奖补资金 | 49个村 | 维修水利55处。具体以设计为准 | 基础设施 |  |  |  |  | 农业农村局 | 农业农村局 |  |  |  | 30.1516 |  | 是
148 | 白水村老屋场至关坳上道路硬化 | 白水村 | 长300米，路基宽4.5米，硬化路面3.5米压实砂石基层厚10厘米，水泥路面厚0.16米及涵管埋设等（以设计为准） | 基础设施 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 截止2023年9月26日，已建设总工程量100X% | 14.7 | 资源县民族宗教服务中心 | 资源县民族宗教服务中心 | 广西利政通建设工程有限公司资源城北分公司 | 其他方式 |  | 14.7 |  | 是
149 | 绢竹山道路改扩建工程 | 车田湾村 | 道路改扩建并硬化及护坡建设等（以设计为准） | 基础设施 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 截止2023年9月26日，已建设总工程量100X% | 8.5 | 资源县民族宗教服务中心 | 资源县民族宗教服务中心 | 广西利政通建设工程有限公司资源城北分公司 | 其他方式 |  | 8.5 |  | 是
150 | 资源县中峰镇大源村江落山饮水安全维修改造工程 | 大源村 | 1处 | 基础设施 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 已完工 | 10.15 | 水利局 | 资源县水利局 | 广西天湖建设工程有限公司资源分公司 | 改建 |  | 10.15 |  | 是
151 | 资源县资源镇石溪村石溪小学饮水安全维修改造工程 | 石溪村 | 1处 | 基础设施 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 已完工 | 9.13 | 水利局 | 资源县水利局 | 云南柯然建筑工程有限公司资源城南分公司 | 改建 |  | 8.8433 |  | 是
152 | 资源县梅溪镇随滩村边溪饮水安全维修改造工程 | 随滩村 | 1处 | 基础设施 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 已完工 | 28 | 水利局 | 资源县水利局 | 云南柯然建筑工程有限公司资源城南分公司 | 改建 |  | 28 |  | 是
153 | 资源县中峰镇大庄田村井头饮水安全维修改造工程 | 大庄田村 | 1处 | 基础设施 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 已完工 | 7.3 | 水利局 | 资源县水利局 | 广西天湖建设工程有限公司资源分公司 | 改建 |  | 7.3 |  | 是
154 | 资源县两水苗族乡白石村大溪头饮水安全维修改造工程 | 白石村 | 1处 | 基础设施 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 已完工 | 6.2 | 水利局 | 资源县水利局 | 广西方信建设工程有限公司资源城北分公司 | 改建 |  | 6.2 |  | 是
155 | 资源县车田苗族乡粗石村青山头供水保障工程 | 粗石村 | 1处 | 基础设施 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 已完工 | 37.14 | 水利局 | 资源县水利局 | 广西方信建设工程有限公司资源城北分公司 | 新建 |  | 8.935 |  | 否
156 | 资源县两水苗族乡凤水村朝凤坪、徐家包供水保障工程 | 凤水村 | 1处 | 基础设施 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 已完工 | 8.07 | 水利局 | 资源县水利局 | 广西方信建设工程有限公司资源城北分公司 | 改建 |  | 2.421 |  | 是
157 | 资源县瓜里乡白水村牛塘岭供水保障工程 | 文溪村 | 1处 | 基础设施 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 在建 | 12.09 | 水利局 | 资源县水利局 | 云南柯然建筑工程有限公司资源城南分公司 | 新建 |  | 3.627 |  | 否
158 | 资源县中峰镇大源村红明安供水保障工程 | 大源村 | 1处 | 基础设施 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 已完工 | 6.85 | 水利局 | 资源县水利局 | 广西天湖建设工程有限公司资源分公司 | 新建 |  | 2.061 |  | 是
159 | 资源县梅溪镇茶坪村棕丝口供水保障工程 | 茶坪村 | 1处 | 基础设施 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 已完工 | 8.49 | 水利局 | 资源县水利局 | 云南柯然建筑工程有限公司资源城南分公司 | 新建 |  | 9.1084 |  | 是
160 | 资源县资源镇天门村牛塘坪屯供水保障工程 | 天门村 | 1处 | 基础设施 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 在建 | 14.29 | 水利局 | 资源县水利局 | 云南柯然建筑工程有限公司资源城南分公司 | 新建 |  | 4.293 |  | 否
161 | 资源县梅溪镇坪水底村周公头队供水保障工程 | 坪水底村 | 1处 | 基础设施 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 在建 | 7.04 | 水利局 | 资源县水利局 | 云南柯然建筑工程有限公司资源城南分公司 | 改建 |  | 2.112 |  | 是
162 | 资源县梅溪镇胡家田村胡家田片饮水安全维修改造工程 | 胡家田村 | 1处 | 基础设施 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 已完工 | 35.05 | 水利局 | 资源县水利局 | 云南柯然建筑工程有限公司资源城南分公司 | 改建 |  | 29.8686 |  | 是
163 | 资源县中峰镇枫木村枫木水厂维修改造工程 | 枫木村 | 1处 | 基础设施 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 已完工 | 85 | 水利局 | 资源县水利局 | 广西天湖建设工程有限公司资源分公司 | 改建 | 广西桂林诚科水利工程管理有限公司 | 25.497 |  | 否
164 | 资源县中峰镇车田湾村花果桥饮水安全维修改造工程 | 中峰村 | 1处 | 基础设施 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 在建 | 49.74 | 水利局 | 资源县水利局 | 广西天湖建设工程有限公司资源分公司 | 改建 | 广西桂林诚科水利工程管理有限公司 | 14.922 |  | 否
165 | 资源县瓜里乡大田村马家岭供水保障工程 | 大田村 | 1处 | 基础设施 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 已完工 | 8.69 | 水利局 | 资源县水利局 | 云南柯然建筑工程有限公司资源城南分公司 | 新建 |  | 2.607 |  | 是
166 | 资源县梅溪镇大坨村福竹四组供水保障工程 | 大坨村 | 1处 | 基础设施 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 在建 | 10.98 | 水利局 | 资源县水利局 | 云南柯然建筑工程有限公司资源城南分公司 | 改建 |  | 3.009 |  | 是
167 | 资源县资源镇晓锦村28组坪水供水保障工程 | 晓锦村 | 1处 | 基础设施 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 在建 | 10.69 | 水利局 | 资源县水利局 | 云南柯然建筑工程有限公司资源城南分公司 | 新建 |  | 3.207 |  | 否
168 | 资源县瓜里乡大田村白云边供水工程 | 大田村 | 1处 | 基础设施 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 在建 | 6 | 水利局 | 资源县水利局 | 云南柯然建筑工程有限公司资源城南分公司 | 改建 |  | 1.308 |  | 是
169 | 资源县梅溪镇大滩头村大滩头片维修改造工程 | 大滩头村 | 1处 | 基础设施 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 已完工 | 6 | 水利局 | 资源县水利局 | 云南柯然建筑工程有限公司资源城南分公司 | 改建 |  | 6 |  | 是
170 | 资源县河口瑶族乡葱坪村坪底供水保障工程 | 葱坪村 | 1处 | 基础设施 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 在建 | 5 | 水利局 | 资源县水利局 | 广西天湖建设工程有限公司资源分公司 | 改建 |  | 1.5 |  | 否
171 | 资源县供水保障应急管道 |  | 1处 | 基础设施 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 在建 | 84.65 | 水利局 | 资源县水利局 | 正在招标 | 改建 |  | 0 |  | 否
172 | 资源县中峰老乡家园安置点污水治理工程（易安后扶） | 大庄田村 | 雨污水井清淤、排水沟清淤、管道修复、双壁波纹管更换、滴灌农田开挖及管道清理等 | 基础设施 | 2023-09-16 | 2023-09-01 | 完工 | 19.4279 | 资源县生态移民发展中心 | 资源县生态移民发展中心 | 广西汇邕建设有限公司 | 新建 | 广西中科项目管理有限公司 | 19.4279 |  | 是
173 | 资源县危险路段安防工程 |  | 资源县危险路段安防工程：脚古冲至鸭头水、大梅头至滑溪、朝北窑至白水安、陈家至赵家、随滩至雷家小地、中峰工业园、G241线、水头至十里坪坦 | 基础设施 | 2023-01-01 | 2023-06-01 | 完工 | 83.56 | 资源县公安局交通管理大队 | 资源县公安局交通管理大队 |  |  |  | 79.137 |  | 否
174 | 资源县中峰镇枫木村西岭大桥重建工程 | 资源县枫木村 | 建设桥梁1座，桥梁总长90米 | 基础设施 | 2023年 5月16日 | 2023-12-16 | 在建 | 376.0453 | 交通局 | 资源县交通运输局 | 四川省玉隆建筑工程有限责任公司 | 先建后补 | 圣弘建设股份有限公司 | 80.7635 |  | 否
175 | 资源县修正医药大健康产业园中药材科普示范园项目 | 大庄田村 | 科普示范园苗木、科普展示等设施建设 | 产业发展 | 2023-08-01 | 2023-10-31 |  | 148.9 | 资源县林业局 | 资源县林业局 |  |  |  | 0 |  | 否
176 | 村庄规划 | 资源县 | 编制行政村村庄规划 | 其他 | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 完工 | 206.56 | 自然资源局 | 自然资源局 |  |  |  | 206.56 |  | 是
177 | 2023年跨省就业交通补贴、就业帮扶车间 | 资源县 | 交通补助 | 其他 | 2023-03-01 | 2023-10-01 | 完工 | 60 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 |  |  |  | 60