## 附件1-资金进度表
附件1
资源县2023年度革命老区转移支付资金支出进度表
金额单位：万元
市县名称 | 转移支付类别 | 自治区2023年转移支付额度合计 | 提前下达批（桂财预〔2022〕152号） | [6 empty] | 增量批（桂财预〔2023〕82号） | [6 empty] | 备注
|  |  | 2023年资金使用情况 |  |  |  | 截至2024年3月31日资金使用情况 |  |  | 2023年度资金使用情况 |  |  |  | 截至2024年3月31日资金使用情况
|  |  | 提前批转移支付额度 | 截至2023年12月31日资金使用情况 | [5 empty] | 增量批转移支付额度 | 截至2023年12月31日资金使用情况
|  |  |  | 已支出规模（按执行） | 支出进度（%） | 结余 | 已支出规模（按执行） | 支出进度（%） | 结余 |  | 已支出规模（按执行） | 支出进度（%） | 结余 | 已支出规模（按执行） | 支出进度（%） | 结余
|  | 合计=1+8 | 1 | 2 | 3=2/1×100% | 4 | 5 | 6=5/1×100% | 7 | 8 | 9 | 10=9/8×100% | 11 | 12 | 13=12/8×100% | 14
XX市合计 | 革命老区项目资金 | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0
XX区
资源县 |  | 1714 | 1248 | 1192 | 95.51% | 56 | 1192 | 95.51% | 56 | 466 | 171 | 36.7% | 295 | 316 | 67.81% | 150
...

## 附件2-1项目进度表（提前批）
附件2
资源县2023年度革命老区转移支付资金项目完成进度表（提前下达批）
金额单位：万元
| 2023年度项目完成情况（桂财预〔2022〕152号） | [10 empty] | 备注
| 项目安排情况 |  |  | 项目完成情况 |  |  |  | 项目完成情况
| 自治区转移支付补助项目个数 | 项目自治区补助额度 | 项目投资总额 | 截至2023年12月31日项目完成情况 |  |  |  | 截至2024年3月31日项目完成情况
|  |  |  | 项目完成个数 | 完成投资额 | 项目完成程度1（%，按个数） | 项目完成程度2（%，按投资额） | 项目完成个数 | 完成投资额 | 项目完成程度1（%，按个数） | 项目完成程度2（%，按投资额）
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4/1×100% | 7=5/3×100% | 8 | 9 | 10=8/1×100% | 11=9/3×100%
XX市合计 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
XX区
资源县 | 13 | 1248 | 1248 | 13 | 1201 | 100% | 96.23% | 13 | 1201 | 100% | 96.23%
...
备注：1.项目投资总额原则按照计划投资总额填报，若实施过程中计划投资总额有所调整、且符合有关调整审批程序的，按调整后的投资总额计算完成程度；非工程类项目参照工程类项目填报，投资总额即为项目总额。2.项目完成标准：基础设施建设类按以竣工结算为标准，属于跨年项目的，按照当年度的施工计划计算任务完成程度；购置类的以验收合格为标准；补贴类的以按规定手续实际发放为标准。

## 附件2-2项目进度表（增量批）
附件2
资源县2023年度革命老区转移支付资金项目完成进度表（增量批）
金额单位：万元
| 2023年度项目完成情况（桂财预〔2023〕82号） | [10 empty] | 备注
| 项目安排情况 |  |  | 项目完成情况 |  |  |  | 项目完成情况
| 自治区转移支付补助项目个数 | 项目自治区补助额度 | 项目投资总额 | 截至2023年12月31日项目完成情况 |  |  |  | 截至2024年3月31日项目完成情况
|  |  |  | 项目完成个数 | 完成投资额 | 项目完成程度1（%，按个数） | 项目完成程度2（%，按投资额） | 项目完成个数 | 完成投资额 | 项目完成程度1（%，按个数） | 项目完成程度2（%，按投资额）
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4/1×100% | 7=5/3×100% | 8 | 9 | 10=8/1×100% | 11=9/3×100%
XX市合计 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
XX区
资源县 | 6 | 466 | 466 | 5 | 171 | 83.33% | 36.7% | 5 | 316 | 83.33% | 67.81% | 项目已完工，待验收后拨付
...
备注：1.项目投资总额原则按照计划投资总额填报，若实施过程中计划投资总额有所调整、且符合有关调整审批程序的，按调整后的投资总额计算完成程度；非工程类项目参照工程类项目填报，投资总额即为项目总额。2.项目完成标准：基础设施建设类按以竣工结算为标准，属于跨年项目的，按照当年度的施工计划计算任务完成程度；购置类的以验收合格为标准；补贴类的以按规定手续实际发放为标准。