## 封面
革命老区转移支付资金 项目申请书
项目名称： | 中峰镇新村“生态乡村”示范点建设
项目单位： | 资源县中峰镇人民政府
项目申报部门： | 资源县财政局
项目申报文号： | 资政报〔2020〕 号
项目申报日期： | 2020-12-18

## 项目信息
一、项目基本信息
一、项目名称 | 中峰镇新村“生态乡村”示范点建设
二、项目代码 | ……
三、项目级次 | 乡级
四、资金类别 | 中央专款
五、项目性质 | 新建
一次性
六、项目类别 | 基础设施
七、建设时间 | 2021年
八、项目描述 | 该项目位于资源县中峰镇大庄田村，是资源县“资水丹霞”田园综合体建设核心区，县委、县政府高度重视。拟建设一个“生态乡村”建设示范点，改善人居环境，提高居民生活水平，为公益性项目。项目建设主要内容为广场、园林绿化、居民房屋外观规划、电气工程等。
九、总投资 | 合计 | 2021年 | XXXX年 | XXXX年
其中：1.申请财政补助 | 250万元 | 250万元
①中央财政
②自治区财政 | 250万元 | 250万元
③市级财政
④县级财政
⑤乡级财政
2.项目单位自筹
十、项目单位 | 名称 | 资源县中峰镇人民政府
| 地址 | 资源县中峰街
| 法人代表 | 蒋勇文
| 法人代表电话 | 18077385777
| 开户银行 | 广西资源县农村商业银行中峰支行
| 银行账号 | 3561012060000060
注：如属于跨年项目，则此处总投资合计要等于该项目总的总投资，其中当年度的总投资要与项目申请表中的总投资金额一致。

## 项目主要内容
二、项目主要内容
1.项目申请理由及项目主要内容 | 该项目位于资源县中峰镇大庄田村，是资源县“资水丹霞”田园综合体建设核心区，县委、县政府高度重视。拟建设一个“生态乡村”建设示范点，改善人居环境，提高居民生活水平，为公益性项目。项目建设主要内容为广场、园林绿化、居民房屋外观规划、电气工程等。
2.项目总体目标 | 2021年3月底前完成所有建设内容。
3.阶段性目标 | 实施阶段 | 2020年12月前完成项目编制，预审。
| 第一阶段 | 2021年3月底前完成建设内容。
| 第二阶段 | `
4.项目组织实施条件 | 1、已完成前期设计和预算编制；2、已通过财政预审；3、县委、县政府高度重视；4、群众期望迫切，支持配合度高；
5.结论 | 可行 基本可行 不可行 ①建设条件可行性：可行 ②建设方案可行性：可行 ③资金筹措可行性：可行
6.项目单位责任 | 项目单位(盖章) 法人代表(签字) 项目单位负责人对报告的准确性、真实性负责
7.县级财政部门审核意见 | 盖 章 2020年12月18日

## 项目支出绩效目标申报表
三、项目支出绩效目标申报表
年度绩效目标内容 | 2021年3月底完成所有建设内容并通过验收。
中期绩效目标内容（经常性目标和跨年度目标必填）
项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 绩效标准
| 产出指标（4个二级指标必须同时设置内容） | 产出数量 | 园林绿化 | 完成500平方米绿化
|  |  | 居民房屋外观规划 | 完成18户居民房屋外观规划
|  |  | 广场 | 完成120平方米小广场建设
|  |  | 电气工程 | 完成18户电气下地建设
|  | 产出质量 | 工程质量 | 通过竣工验收，符合工程质量
|  | 产出时效 | 完成时间 | 2021年3月底
|  | 产出成本 | 工程成本 | 250万元
| 效果指标 | 经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响，至少选择其中一种填写 | 社会效益 | 好
| 满意度指标 | 项目受益对象或项目服务对象满意度 | 项目受益对象满意度 | 大于90%
县级财政部门审核意见 | 盖 章 2020 年12月18日