## Sheet1
附件1
2022年度政府专项债券项目（含以前年度专项债券调整到2022年使用专项债券项目）绩效自评结果情况表
主管部门名称 | 项目单位名称 | 债券项目名称 | 2022年获得专项债券额度 | 截至2022年末项目实施进展情况 | 绩效自评等级 | 备注
资源县住房和城乡建设局 | 资源县飞腾建设投资有限公司 | 资源县资源镇城中村棚户区改造项目 | 3600 | 资源县资源镇城中村棚户区改造项目(城北片区）共新建3栋楼，目前2-1#楼基础开挖中；2-2#、2-3#楼楼主体五层完成，屋面模板安装中;资源县资源镇城中村棚户区改造项目(捉口片区）共新建8栋楼，目前1-1#楼完成地基处理，基础施工中；1-3#楼、1-4#楼、1-6#楼主体五层部分完成，屋面层施工中；1-5#楼主体二层梁板施工中。 | 优
资源县住房和城乡建设局 | 资源县飞腾建设投资有限公司 | 资源县资源镇城中村棚户区改造项目 | 3200 | 资源县资源镇城中村棚户区改造项目(城北片区）共新建3栋楼，目前2-1#楼基础开挖中；2-2#、2-3#楼楼主体五层完成，屋面模板安装中;资源县资源镇城中村棚户区改造项目(捉口片区）共新建8栋楼，目前1-1#楼完成地基处理，基础施工中；1-3#楼、1-4#楼、1-6#楼主体五层部分完成，屋面层施工中；1-5#楼主体二层梁板施工中。 | 优
资源县卫生健康局 | 资源县中医医院 | 资源县中医医院项目 | 500 | 本次资金用于建设资源县中医医院门诊综合楼，2022年4月完成主体建设框架封顶，12月份完成室内初次装修，启动周边室外污水处理工程和新建附属工程（含砼排水渠工程、大涵管出水处因水毁砌挡土墙工程）。 | 优
备注：绩效自评等级请按照“优”、“良”、“中”、“差”进行填报并公开。