## Sheet1
附件1
2024年度政府专项债券项目绩效自评结果情况表
主管部门名称 | 项目单位名称 | 债券项目名称 | 2024年获得专项债券额度 | 截至2024年末项目实施进展情况 | 绩效自评等级 | 备注
资源县住房和城乡建设局 | 资源县飞腾建设投资有限公司 | 资源县资源镇城中村棚户区改造项目 | 3000 | 资源县资源镇城中村棚户区改造项目共新建5栋楼，截止2024年，捉口片区1#楼回填土完成，2#楼、7#楼、8#楼还未建；城北片区1#楼正在施工5层梁板。配套设施（捉口片区）室外供水、雨水、污水管网、电力管网已施工完成。正在进行道路硬化施工，室外变压器已安装完成。 | 良
备注：绩效自评等级请按照“优（一等）”、“良（二等）”、“中（三等）”、“差（四等）”进行填报并公开。