## Sheet1
资源县农业农村局落实《县委第十四次全会报告》涉及重点工作任务分解表
序号 | 工作任务 | 具体工作内容及工作计划 | 工作进展情况 | 完成时限 | 分管领导 | 责任站所 | 备注
1 | 要深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，全面贯彻落实中央农村工作会议精神，把责任扛在肩上、抓在手上，集中力量抓好办成一批群众可感可及的实事。 | 1．将习近平总书记关于“三农”工作的重要论述、中央农村工作会议精神等纳入2024年全县理论学习计划、各级党委（党组）理论学习中心组学习内容。 2．县四家班子领导深入所联系乡镇、村屯、企业宣讲中央、自治区和桂林市相关精神。 |  | 2024年12月底前完成 | 易敬华 | 局机关各股室、局属各二层站所（中心）
2 | 健全完善产业项目联农带农机制。 | 1．出台《资源县2024年中央农业经营主体能力提升资金支持家庭农场质量提升整县推进项目实施方案》政策扶持培育新型经营主体壮大。积极动员新型经营主体参与自治区级、市级农业产业化龙头企业、示范合作社、示范家庭农场申报、评选工作，进一步提升新型经营主体规模及标准化管理水平。 2．提升经营性产业项目联农带农效果。重点关注2021年以来经营性产业项目联农带农机制健全情况及联农责任落实情况，要求每个项目联农带农方式不少于3种，三年内带动农户获得收入总额要大于等于财政资金投入总额。 3．确保47个脱贫村均实现新型经营主体带动覆盖30%以上脱贫户。建立月报表、阶段目标工作制度，要求3月底，所有脱贫村覆盖率达到15%以上；6月底，所有脱贫村覆盖率达到25%以上；10月底，所有脱贫村覆盖率达到30%以上，力争在后评估考核之前，所有脱贫村覆盖率达到35%。对未达到阶段目标的脱贫村开展实地指导工作，同时出台《2024年新型经营主体奖补项目实施方案》扶持政策，提升带动质量。 |  | 2024年12月底前完成 | 周仲清 易敬华 | 经管站 产业办
3 | 持续做好“土特产”文章，大力发展生态有机富硒农业、设施农业，引进培育一批农业产业化龙头企业。 | 大力发展红提、西红柿、辣椒、高山蔬菜、茶叶等传统特色产业，创建车田西红柿特色农产品优势区。2024年全县计划新增设施蔬菜种植面积400亩，支持蔬菜农业生产经营主体新建和改造提升设施设备。组织对全县市级农业产业化重点龙头企业开展监测，提升农业产业化重点龙头企业规范运营和持续发展能力。 |  | 2024年6月底完成，长期坚持 | 周仲清 易敬华 | 产业办、 经作站、 水果办、 经管站
4 | 培育壮大红提、西红柿、辣椒、亚冷水鱼、高山茶叶、中药材等特色产业集群，持续巩固自治区林下经济种植示范县、广西中药材种植示范县成果，不断提高中药材种植规模化、品牌化、标准化水平，打造资源高精尖优农产品品牌。 | 1．2024年全县新增中药材种植面积3万亩以上，每个乡镇至少新增1个200亩以上中药材种植示范基地；以五排河流域为主打造西红柿、辣椒优势特色产业集群区，确保西红柿、辣椒种植面积稳中有升，提升加工、储存等方面能力。 2．巩固提升首批广西林下经济示范县成果，重点抓好资源县修正医药大健康中药材科普示范园的建设工作，力争创建一个国家级林下经济示范基地，巩固提升资源县林下药食同源中药材产业示范区建设，指导发展林下种植中药材3万亩。 |  | 2024年12月底完成 | 周仲清 易敬华 | 产业办、 经作站、 渔政站、 水果办 | 根据单位职责完成相关工作。
5 |  | 1．邀请区、市专家对资源县建设国家现代农业产业园开展论证。 2．组建国家现代农业产业园创建组织机构，落实专班工作队伍，开展创建前期筹备工作。 3．根据专家意见，对标对表向政府提出可操作性的实施方案。 4．持续做好获认定示范区持续建设和配合自治区做好示范区监测工作。 |  | 2024年12月底完成 | 周仲清 | 经管站
6 | 学深用好浙江“千万工程”经验，按照“1＋6＋14”目标任务，深入实施和美乡村建设行动。 | 1．3月上旬前确定2024年“1＋6＋14”创建村名单，制定《资源县2024年资源县宜居宜业和美乡村示范点建设项目实施方案》，成立工作领导小组，明确工作步骤。 2．各乡镇组织创建村在3月中旬完成项目前期工作，认真对照自治区党委农办《关于实施“千村引领、万村提升”工程加快建设广西宜居宜业和美乡村的意见》（征求意见稿）通知，梳理出本村创建工作存在的短板弱项，确定年度实施项目。 3．县委农办、县农业农村局、县乡村振兴局组织项目涉及部门技术人员对拟建设项目进行实地勘测，确保项目可行性及合法合规性，要求于3月下旬前完成。 4．3月底前召开专题会议，确定年度实施名单。 5．4月底前完成项目前期和招投标程序。 6．5月上旬前开展项目建设，采取倒排工期等措施，确保做到以下进度要求；6月底前完成项目建设进度45%；7月底前完成项目建设进度75%；8月底前完成项目建设进度85%；9月底前竣工验收；10月底前投入使用。 7．领导小组办公室每半个月组织相关部门开展一次督导工作，每季度对工作进展情况进行一次通报，年底对各乡镇、各相关部门工作推进情况进行考核评价。 |  | 按照时间 节点完成 | 易敬华 | 局办公室
7 | 稳步推进农村改厕，健全农村生活垃圾收运处置体系分类，梯次推进生活污水治理，有序推进村庄清洁行动。 | 1．力争全年完成农村户厕改造600户。3月底前制定2024年农村改厕实施方案，10月底前完成乡镇级验收，12月底前完成县级抽核验收。组织召开县级农村改厕培训会，配合各乡镇开展农村改厕培训会。 2．继续巩固全县农村生活垃圾的清扫清运，加强农村生活垃圾分类的宣传工作。 3．按照上级下达农村生活污水处理任务，采取农村生活污水资源化利用加集中收集处理的方式，梯次完成农村生活污水治理。现全县共建设农村生活污水处理设施23座，处理率达23%，力争2024年农村生活污水处理率达35% 。 |  | 2024年12月底完成，长期坚持 | 赵金辉 | 环保站 | 根据单位职责完成相关工作。
8 | 充分发挥高寒山区林、果、蔬优势，大力发展农产品初加工和精深加工，以粤桂协作农副产品冷链仓储物流产业园为龙头，推动农产品流通体系建设，促进一二三产业融合发展。 | 1．在中峰工业集中区建设一家物流站点，提高园区农特产品物流服务质量，推动农特产品上行。 |  | 2024年12月底前完成 | 周仲清 | 绿色食品站 | 根据单位职责完成相关工作。
|  | 2．加快粤桂协作农副产品冷链仓储物流产业园建设，1—5号楼力争2024年6月底前投产运营，6—7号楼6月底前完成项目基建，10月1日前投产运营。 |  | 2024年6月底前完成 | 周仲清 | 绿色食品站 | 根据单位职责完成相关工作。
9 | 一体推进上梁屯、宝鼎瀑布景区、里山森谷建设，打造成为国家旅游度假区和华南地区一流的观光旅游休闲康养度假目的地。 | 1．2月底争取完成国土空间规划和国家森林公园调规批复。 2．5月底完成森林科普研学基地—生态木屋（二期）、溪流美术馆建设。 3．6月底完成度假酒店招商工作。 4．8月底完成里山艺宿民宿群落、青少年儿童营地等户外运动体验项目。 |  | 2024年12月底完成 | 周仲清 | 经管站 | 根据单位职责完成相关工作。
10 | 持续打造华南地区最美高山森林旅游二级公路，全力打造休闲农业及乡村旅游精品线路，培育一批旅游特色村、休闲农业基地、休闲康养度假目的地，注重挖掘地方特色小景，打造更多小、精、特、专文旅产品，以“一方水土”展现“一方风情”。 | 1．持续培育一批乡村旅游精品线路。 2．培育两河口、抱财丘等乡村旅游重点村，并在6月底前确定1—2个广西乡村旅游重点村进行打造，12月前完成申报。 |  | 2024年12月底完成 | 周仲清 | 经管站 | 根据单位职责完成相关工作。
11 | 加大校企合作力度，全力推动中药材特色产品研发和推广，年底完成金毛狗脊种植试种县创建工作。 | 继续研发资源县药食同源产品，力争创建资源林下中药材种植、加工品牌，并向区局争取金毛狗脊种植试种县。 |  | 2024年12月底完成 | 易敬华 | 产业办 | 根据单位职责完成相关工作。