资教发〔2020〕47号

资源县中小学校（幼儿园）维修项目

管理办法（试行）

为规范我县学校维修工程管理，建立科学合理的维修项目审批手续和质量控制办法，杜绝浪费和随意性，合理使用、降低维修经费，提高维修工作效率和管理水平，遵照国家相关法律法规，特制定资源县中小学校（幼儿园）维修项目管理办法（试行）。

一、维修工程内容

本办法所称的维修工程项目，是指使用财政专项拨款、学校预算资金、学校自筹资金等进行的维修类土建、安装、改造、管线、装修和环境整治等工程。

二、维修工程范围

维修工程分为大修工程、中修工程、零星维修工程三种。

大中修工程范围：大中修工程是指在校内一切竣工交付使用（在合同规定的保修期限之后）的建筑物、构筑物上进行的，恢复和改善房屋设施使用功能、延长使用年限的施工作业，以及为改善环境，提高设施使用效率所新增的工程项目，且工程费用在5000元以上（含5000元，下同）的工程。包括房屋修缮土建工程、水电改造工程、装修工程、校园绿化及校内原有场地、道路、管道、围墙等室外维修工程。

零星维修工程范围：零星维修一般是指学校原有设施的修复和必须新增的单项价格较小，且工程费用在5000元以下（不含5000元，下同）的维修工程。包括原有建筑物内地面、顶棚、室内外墙面的修补，门窗检修、小五金和门窗玻璃的配备，雨水口清扫及屋面补漏；教室黑板、课桌椅和办公室桌、椅、柜等家具的维修；校内配电、给排水、供暖、公共部位照明的巡修和检修，教职工住宅区公用部位的各种维修；室外道路、绿化和挡土墙的维护；电梯、空调、太阳能热水器、消防设备等行政仪器设备的维修。

三、大中修工程的维修审批

㈠大中修工程维修原则

1.影响正常教学、科研和生活的房产维修项目优先安排。如教学楼、实验楼、图书楼、办公楼、学生宿舍、食堂等。

2.切实关系师生工作学习生活及安全的项目优先安排。如：校门、围墙、水电管道、运动场等。

3.对校容、校貌有影响的优先安排。如建筑物外装饰、道路、绿化和环境设施等。

㈡大中修工程维修申请

1.本着保安全、保运转、保发展的原则，根据基础设施、公共设施方面存在的问题和需要，学校需维修项目必须在每年一月份要事先做出总体维修方案，方案中要有维修内容、资金来源、初步概算、维修时间等，并报县教育局审核通过后方可实施。年初未做总体维修方案的项目原则上不予实施。

2.年内不同时期的维修项目申请应阐明维修理由、维修内容与维修预算。

⑴工程费用在5000元以下的零星维修工程，由各学校根据县教育局审核通过的年初总体维修方案组织实施，不再另行报批。

⑵工程费用在5000元以上的大中修工程，由各学校根据县教育局审核通过的年初总体维修方案申请报批后（“学校维修项目申请表”见附件1）按以下要求组织实施。

①5000元以上至5万元以下的项目要有简单的设计或施工说明、工程概算。

②5万元以上的项目要有详细的设计或施工说明、规范的预算编制。

维修学校不得采取化整为零、分解整体项目、增加采购批次等手段规避审批及发包方式。

3.追加项目的维修申请。在年初总体维修方案计划以外，因自然灾害等特殊原因造成需要的大中型修缮项目，由学校向县教育局提出书面申请报告，报告应含修缮理由、修缮内容、工期要求、施工期间的特殊安排及工程概算等，经县教育局联系学校的局领导组织相关股室人员实地考察论证，报局党组会议同意后由学校组织实施。

四、维修项目的发包

根据《关于印发2018－2020年度资源县本级小额工程定点采购管理办法的通知》（资财教[2018]8号，见附件2）有关规定，凡符合文件规定条件的项目均应上报政府采购，根据政府采购的结果，学校与施工单位签订施工合同。

㈠5万元以下的维修项目原则上尽量要与有相应资质的公司签订施工合同进行施工。

㈡5万元以上的维修项目必须要在定点施工入围单位名单中自行选择相应资质的公司（见附件3）签订施工合同进行施工。

㈢凡预算金额20万元以上至400万元（不含400万元）的维修项目严格按《关于印发2018－2020年度资源县本级小额工程定点采购管理办法的通知》（资财教[2018]8号）有关规定执行。

五、大中修工程的施工管理

在大中修工程施工中，施工单位要按照学校大中修工程立项的内容、设计方案、施工技术标准组织施工。项目进行中，原则上不允许项目变更，对施工中确需变更维修内容和质量标准要报请学校审批，未经批准的变更不得实施。确因需要变更维修内容和质量标准所增加的金额不得超过合同金额的10%。

学校要督促施工单位在施工中严格执行安全文明施工管理规定，施工现场的材料、设备要摆放有序并有专人负责。施工中的建筑垃圾要及时清运干净。

六、大中修工程的竣工验收及工程结算

㈠大中修工程的竣工验收

大中修工程达到竣工验收条件后，由学校组织施工单位、监理单位、设计单位、学校班子成员和财务人员及其它相关人员进行竣工验收，验收合格后由参加验收的各方所有人员在验收单上签认，验收会签单由学校财务备案。

㈡大中修工程结算

在大中修工程竣工验收十五日内，施工单位要将工程结算资料（一式二份）上报学校。10万元以下（不含10万元）的大中修工程结算，由学校组织相关人员审核后，按学校审定的金额进行结算。10万元以上（含10万元）的大中修工程结算，学校必须委托第三方评审公司进行结算审计，按审定金额进行结算。

㈢大中修工程档案

每个项目“一案一档”。项目结束后，各类工程的施工图纸、设计或施工说明、预算、合同、施工前中后的图片、验收、结算等资料按要求分项目及时归档成册备查。

附件：

1.资源县    学校维修项目申请表

2.《关于印发2018－2020年度资源县本级小额工程定   点采购管理办法的通知》（资财教[2018]8号）

3.定点施工入围单位

资源县教育局

2020年8月31日

资源县教育局行政办公室　        　                2020年8月31日印发

附件1

资源县                学校维修项目申请表

| 维修项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算开支资金（附预算单） |  | 资金来源 |  |
| 申请事项摘要（附图片）（不足写可另附纸） | 维修学校校长签字： 单位（盖章） 年 月 日 |  |  |
| 中心校（或县直学校）审批意见 | 负责人签字： 单位（盖章） 年 月 日 |  |  |
| 县教育局审批意见 | 分管领导签字： 年 月 日 |  |  |
|  | 主要领导签字： 单位（盖章） 年 月 日 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

说明：学校报账时，必须附有此申请表原件才能报账。