## Sheet1
附件1
2024年中央、自治区彩票公益金安排项目组织实施情况表（项目法和因素法）
单位：万元
市（县、区） | 项目名称 | 调整后项目名称（如有调整） | 项目个数 | 项目类型 | 调整后项目类型（如有调整） | 2023年结转结余金额（无需列项目名称，同一项目类型只需插一行添加即可） A | 2024年项目预算 金额 B | 截至2024年12月31日已支出金额 C |  | 财政收回金额 D |  | 2024年结转结余金额 E=A+B-C-D | 项目组织实施情况 | 项目效益 | 备注
[8 empty] | 实际支出 合计 | 其中：2024年下达的指标中已支出金额 | 收回2023年 指标 | 收回2024年 指标
资源县 | 资源县车田瑶族乡居家养老服务中心改造提升项目 |  | 1 | 老年人福利类项目 |  |  | 307 | 215.9 | 215.9 |  |  | 91.1 | 建筑面积794㎡旧楼的水电设施改造，消防设施改造，并将原有较小16间房间改扩为8间套房，床位由36张变为28张，新建建筑面积905.1㎡，增加20张床位，其余包含厨房、餐厅、办公室、会议室、室内活动室、医疗卫生室等。室外新建室外活动绿化场地约320㎡，拆除原有旧大门，扩建新大门，大院内新增10盏太阳能路灯，修缮院内排水沟60m，容积率0.49，建筑密度24.2%，绿地率30.6%。工程已完工，现正做结算评审 | 通过项目实施，发展居家社区养老服务，进一步夯实城乡养老服务基础，健全城乡养老服务体系。 | 因素法
资源县 | 资源县河口瑶族乡居家养老服务中心建设项目 |  | 1 | 老年人福利类项目 |  | 190.37 |  | 190.37 |  |  |  | 0 | 新建养老中心、电梯井、安装工程、原养老中心改造，购置电梯，完成河口瑶族乡居家养老服务中心建设，项目已完成 | 发展居家社区养老服务，进一步夯实城乡养老服务基础，健全城乡养老服务体系。 | 因素法
资源县 | 特殊困难老年人家庭适老化改造 |  | 1 | 老年人福利类项目 |  |  | 35 | 17.52 | 17.52 |  |  | 17.48 | 完成100户特殊困难老年人家庭适老化改造，项目已验收，资金未付完 | 提升居家困难老年人照护服务能力 | 因素法
资源县 |  |  | 1 | 老年人福利类项目 |  | 33 |  | 33 |  |  |  | 0 | 整合资金完成330户特殊困难老年人家庭适老化改造，项目已完成 | 提升居家困难老年人照护服务能力 | 因素法
资源县 | 老年助餐点建设 |  | 3 | 老年人福利类项目 |  |  | 17 | 5 | 5 |  |  | 12 | 已完成天门村长者食堂、石溪村老年协会长者食堂建设，沈滩社区长者食堂在建 | 完善老年助餐服务设施，进一步夯实城乡养老服务基础，健全城乡养老服务体系 | 因素法
资源县 | 资源县养护一号楼进行提升改造项目 |  | 1 | 老年人福利类项目 |  |  | 300 |  |  |  |  | 300 | 资源县养老服务综合项目园养护1号楼提升改造工程，改造面积5951.63平方米，护理型床位125张。主要是将养护1号楼打造为医养、康养一条龙服务的养老机构。改造后的养护1号楼主要功能室有康复中心、养老中心、餐饮服务、娱乐功能室等，同时配套建设相应的医疗功能室及医护管理功能室。主要改造内容包含地面、墙面、吊顶、卫浴、无障碍设施、门窗、给排水部分、电气部分。已完成50%工程量。 | 支持城乡老年福利机构维修改造和设施设备配置，提高养老服务水平 | 因素法
资源县 | 敬老院低压配电工程尾款 |  | 1 | 老年人福利类项目 |  | 4.24 |  | 4.24 |  |  |  | 0 | 用于多功能养老服务项目园变压器至各栋楼之间修电井、埋线管、铺设电线。项目已完成。 | 完善了多功能养老服务项目园基础设施、改善了养老服务设施 | 因素法
资源县 | 政府购买社会工作服务项目 |  | 1 | 其他社会公益类项目 |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 | 整合资金政府购买2024年11月-2025年10月社会救助服务、农村留守和困境儿童保障工作服务，项目正在实施 | 有效解决基层社会救助经办服务能力薄弱问题，增加社会救助服务有效供给，提高社会救助服务质量和效率，为社会救助对象及时、高效、专业的救助服务，积极引入各种社会爱心企业和组织，搭建公益平台。通过项目投入，积极推行政府购买服务，以保障困难群众基本生活权益，努力为社会救助对象提供及时、高效、专业的救助服务。 | 因素法
资源县 | 政府购买社会工作服务项目 |  | 1 | 其他社会公益类项目 |  | 25 |  | 25 |  |  |  | 0 | 整合资金购买2023年11月-2024年10月老年社会工作服务、社会救助工作服务、其他领域社会工作服务，项目已完成 | 有效解决基层社会救助经办服务能力薄弱问题，增加社会救助服务有效供给，提高社会救助服务质量和效率，为社会救助对象及时、高效、专业的救助服务，积极引入各种社会爱心企业和组织，搭建公益平台。通过项目投入，积极推行政府购买服务，以保障困难群众基本生活权益，努力为社会救助对象提供及时、高效、专业的救助服务。 | 因素法
资源县 | 乡村振兴衔接服务项目 |  | 1 | 其他社会公益类项目 |  |  | 13 |  |  |  |  | 13 | 支持茶坪村苗族特色文化（老年人活动）戏台建设，工程在建 | 支助加强乡村建设，巩固拓展脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴 | 因素法
资源县 | 大坨村和尚冲人饮工程项目 |  | 1 | 其他社会公益类项目 |  | 6.42 |  | 6.42 |  |  |  | 0 | 修建拦水坝一座、30m³蓄水池一座、阀门井13座、铺设PE给水管道2340米，项目已完成 | 通过项目投入解决和尚冲居民饮水困难，巩固拓展脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴 | 因素法
资源县 | 政府购买未成年人保护服务 |  | 1 | 其他社会公益类项目 |  | 7.5 |  | 7.5 |  |  |  | 0 | 政府购买2022年6月-2023年5月未成年人保护服务，项目已完成 | 通过实施社会工作和志愿服务项目，引入专业社会力量为困境未成年人开展心理疏导、资源链接、能力提升、社会融入等关爱型、专业化、个性化服务，推进农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系建设。 | 因素法
资源县 | 福彩圆梦·孤儿助学工程 |  | 1 | 儿童福利类 |  | 4.85 | 6 | 8.5 | 3.65 |  |  | 2.35 | 8名已认定为孤儿身份年满18周岁后在普通全日制本科、专科、高等职业学校等就读的中专、大专、本科学生和硕士研究生的助学金 | 确保孤儿受教育权益和基本生活等方面得到切实保障 | 因素法