## 项目信息综合查询_1
2024年巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴衔接资金项目计划完成情况表
序号 | 项目名称 | 项目地点 | 项目投资概算（万元） | 实际投入 | 财政资金支持金额(万元) | 其中:涉农整合资金(万元) | 衔接资金支持合计 | 衔接资金支持中央 | 衔接资金支持省级 | 衔接资金支持市级 | 衔接资金支持县级 | 衔接资金支持跨年 | 项目状态 | 规划年度 | 是否纳入年度项目实施计划 | 项目主管部门 | 项目业主单位 | 项目批复时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开工日期 | 实际完工日期 | 是否公开公示 | 验收时间 | 验收部门 | 结算金额（万元） | 结算时间 | 决算方式 | 决算时间 | 决算金额(万元) | 已报账(支付)金额(万元)
1 | 2024年资源县产业以奖代补（资源镇） | 资源镇 | 300 | 250 | 250 | 0 | 250 | 160 | 90 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县农业农村局 | 资源镇人民政府 | 20240228 | 20240301 | 20241030 | 20240311 | 20240923 | 是 | 20240923 | 联合验收 | [5 empty] | 250
2 | 2024年资源县产业以奖代补（河口瑶族乡） | 河口瑶族乡 | 260 | 235 | 235 | 0 | 235 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县农业农村局 | 河口瑶族乡人民政府 | 20240228 | 20240301 | 20241030 | 20240313 | 20240923 | 是 | 20240923 | 联合验收 | [5 empty] | 235
3 | 2024年资源县产业以奖代补（中峰镇） | 中峰镇 | 190 | 190 | 190 | 0 | 190 | 150 | 40 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县农业农村局 | 中峰镇人民政府 | 20240228 | 20240301 | 20241030 | 20240314 | 20240923 | 是 | 20240923 | 联合验收 | [5 empty] | 190
4 | 2024年资源县产业以奖代补（瓜里乡） | 瓜里乡 | 365 | 355 | 355 | 0 | 355 | 175 | 180 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县农业农村局 | 瓜里乡人民政府 | 20240228 | 20240301 | 20241030 | 20240312 | 20240923 | 是 | 20240923 | 联合验收 | [5 empty] | 355
5 | 2024年资源县中药材全产业链项目 | 资源县 | 3700 | 2951.1364 | 2951.1364 | 0 | 2951.1364 | 1632.763 | 558.3734 | 760 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县农业农村局 | 资源县农业农村局 | 20240228 | 20240330 | 20241130 | 20240402 | 20240912 | 是 | 20241017 | 联合验收 | [5 empty] | 2498.3645
6 | 2024年资源县产业以奖代补（梅溪镇） | 梅溪镇 | 580 | 564 | 564 | 0 | 564 | 300 | 264 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县农业农村局 | 资源县农业农村局 | 20240228 | 20240301 | 20241030 | 20240320 | 20240923 | 是 | 20240923 | 联合验收 | [5 empty] | 564
7 | 车田苗族乡车田村甘石冲茶场茶叶种植工程 | 车田村 | 60 | 57.3914 | 57.3914 | 0 | 57.3914 | 57.3914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 车田苗族乡人民政府 | 车田苗族乡人民政府 | 20240228 | 20240325 | 20240930 | 20240423 | 20240930 | 是 | 20241030 | 联合验收 | [5 empty] | 57.3914
8 | 2024年中药材种植基地建设项目 | 资源县 | 632 | 627.386 | 627.386 | 0 | 627.386 | 0 | 627.386 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县农业农村局 | 资源县农业农村局 | 20240228 | 20240301 | 20241130 | 20240307 | 20240417 | 是 | 20240418 | 联合验收 | 627.386 | 20240426 | 竣工决算 | 20240426 | 627.386 | 627.386
9 | 河口精品民宿 | 河口瑶族乡 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县粤桂协作办公室 | 河口瑶族乡人民政府 | 20240430 | 20240520 | 20241120 | 20240520 | 20241110 | 是 | 20241219 | 联合验收 | 60 | 20241219 | 竣工决算 | 20241219 | 60 | 60
10 | 村集体经济合作文旅产业项目 | 资源县 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县粤桂协作办公室 | 资源镇人民政府 | 20240430 | 20240520 | 20241130 | 20240520 | 20241030 | 是 | 20241030 | 联合验收 | 400 | 20241102 | 竣工决算 | 20241102 | 400
11 | 车田苗族乡坪寨村白石龙农产品精深加工及产业配套基础设施建设项目 | 坪寨村 | 100 | 95.2545 | 95.2545 | 0 | 95.2545 | 95.2545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 车田苗族乡人民政府 | 车田苗族乡人民政府 | 20240228 | 20240325 | 20240930 | 20240524 | 20240930 | 是 | 20241015 | 联合验收 | 95.2545 | 20241015 | 竣工决算 | 20241015 | 95.2545 | 95.2545
12 | 农产品交易中心 | 车田苗族乡 | 80 | 76.5956 | 76.5956 | 0 | 76.5956 | 76.5956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 车田苗族乡人民政府 | 车田苗族乡人民政府 | 20240228 | 20240325 | 20240930 | 20240524 | 20240930 | 是 | 20240930 | 联合验收 | [5 empty] | 76.5956
13 | 资源县粤桂协作消费帮扶农特产品推介展销中心 | 资源县 | 200 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县粤桂协作办公室 | 资源县供销合作社联合社 | 20240430 | 20241018 | 20250126 | 20241019 | 20241127 | 是 | 20241128 | 联合验收
14 | 瓜里乡文溪村野牛塘、肚里弯至钉板岭水训三面光 | 文溪村 | 35 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 瓜里乡人民政府 | 瓜里乡人民政府 | 20240228 | 20240408 | 20241208 | 20240410 | 20240714 | 是 | 20241110 | 联合验收 | 30 | 20241112 | 竣工决算 | 20241118 | 30 | 30
15 | 车田苗族乡石寨村水环水圳三面光维修 | 石寨村 | 26 | 24.3 | 24.3 | 0 | 24.3 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县民族宗教服务中心 | 资源县民族宗教服务中心 | 20240228 | 20240327 | 20240630 | 20240410 | 20240518 | 是 | 20240530 | 联合验收 | 24.3 | 20240602 | 竣工决算 | 20240602 | 24.3 | 24.3
16 | 资源镇马家村小官至白岭水利三面光修建工程 | 马家村 | 30 | 26 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县民族宗教服务中心 | 资源县民族宗教服务中心 | 20240228 | 20240327 | 20240630 | 20240410 | 20240524 | 是 | 20240605 | 联合验收 | 26 | 20240607 | 竣工决算 | 20240607 | 26 | 26
17 | 2023年资源县冬修水利项目（尾款） | 资源县,铜座村 | 89.6 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县农业农村局 | 资源县农业农村局 | 20240523 | 20240601 | 20240630 | 20240601 | 20240619 | 是 | 20240620 | 本级扶贫部门 | 89.6 | 20240620 | 竣工决算 | 20240620 | 28 | 28
18 | 青竹山至下洞渐户水渠修建工程 | 铜座村 | 10.5 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县民族宗教服务中心 | 资源县民族宗教服务中心 | 20240913 | 20240920 | 20241231 | 20240920 | 20241024 | 是 | 20241106 | 联合验收 | 10 | 20241108 | 竣工决算 | 20241108 | 10 | 10
19 | 狮子石至李付云屋当头水渠修建工程 | 铜座村 | 13 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县民族宗教服务中心 | 资源县民族宗教服务中心 | 20240913 | 20240920 | 20241231 | 20240920 | 20241118 | 是 | 20241202 | 联合验收 | 13 | 20241204 | 竣工决算 | 20241204 | 13 | 13
20 | 河口瑶族乡葱坪村河口组老村委水利渠道防水改造工程 | 葱坪村 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县民族宗教服务中心 | 资源县民族宗教服务中心 | 20240913 | 20240920 | 20241231 | 20240920 | 20240930 | 是 | 20241014 | 联合验收 | 3 | 20241016 | 竣工决算 | 20241016 | 3 | 3
21 | 资源镇永兴村观门前山子茶灌溉水渠工程 | 永兴村 | 18 | 13.9809 | 13.9809 | 0 | 13.9809 | 13.9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源镇人民政府 | 资源镇人民政府 | 20240228 | 20240401 | 20240701 | 20240325 | 20240425 | 是 | 20240514 | 联合验收 | 13.9809 | 20240524 | 竣工决算 | 20240524 | 13.9809 | 13.9809
22 | 资源县资源镇石溪头村石溪头村九组香炉山至张家凸项目 | 石溪头村 | 44.68 | 32.2799 | 32.2799 | 0 | 32.2799 | 32.2799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源镇人民政府 | 资源镇人民政府 | 20240228 | 20240410 | 20240710 | 20240408 | 20240610 | 是 | 20240615 | 联合验收 | 32.2799 | 20240723 | 竣工决算 | 20240723 | 32.2799 | 32.2799
23 | 资源镇金山村吊子寨口至湛头水口水利 | 金山村 | 30 | 14.4462 | 14.4462 | 0 | 14.4462 | 14.4462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源镇人民政府 | 资源镇人民政府 | 20240228 | 20240410 | 20240710 | 20240325 | 20240425 | 是 | 20240514 | 联合验收 | 14.4462 | 20240524 | 竣工决算 | 20240524 | 14.4462 | 14.4462
24 | 资源镇马家村3组卯老寨至埔里水利三面光修建工程 | 马家村 | 7 | 6.7703 | 6.7703 | 0 | 6.7703 | 6.7703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源镇人民政府 | 资源镇人民政府 | 20240228 | 20240410 | 20240710 | 20240325 | 20240425 | 是 | 20240514 | 联合验收 | 6.7703 | 20240524 | 竣工决算 | 20240524 | 6.7703 | 6.7703
25 | 资源镇永兴村浪田屋后老水渠防渗修复改造工程 | 永兴村 | 102 | 75.2167 | 75.2167 | 0 | 75.2167 | 75.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 资源县农业农村局 | 资源县农业农村局 | 20240617 | 20240626 | 20241231 | 20240626 |  | 是 | [7 empty] | 75.2167
26 | 河口瑶族乡猴背村上猴背组农田灌溉工程 | 猴背村 | 30 | 20.6061 | 20.6061 | 0 | 20.6061 | 20.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 河口瑶族乡人民政府 | 河口瑶族乡人民政府 | 20240228 | 20240320 | 20241231 | 20240416 | 20240830 | 是 | 20240905 | 联合验收,本级扶贫部门 | 20.6061 | 20240916 | 竣工决算 | 20240916 | 20.6061 | 20.6061
27 | 中峰镇官田村神仙堰新建水利渠道工程 | 官田村 | 134 | 107.0589 | 107.0589 | 0 | 107.0589 | 107.0589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 资源县农业农村局 | 资源县农业农村局 | 20231017 | 20240302 | 20241231 | 20240428 | 0 | 是 | [7 empty] | 107.0589
28 | 中峰镇车田湾村吴家屯阳桥口拦水坝建设 | 车田湾村 | 20 | 15.4273 | 15.4273 | 0 | 15.4273 | 15.4273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 中峰镇人民政府 | 中峰镇人民政府 | 20240228 | 20240301 | 20241231 | 20240422 | 20240607 | 是 | 20240607 | 联合验收 | 15.4273 | 20240627 | 审计决算 | 20240627 | 15.4273 | 15.4273
29 | 瓜里乡瓜里村台凸丘至庙门前水利 | 瓜里村 | 40 | 39.4 | 39.4 | 0 | 39.4 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 瓜里乡人民政府 | 瓜里乡人民政府 | 20240617 | 20240626 | 20241026 | 20240626 | 20241123 | 是 | 20241129 | 联合验收 | 39.4 | 20241213 | 竣工决算 | 20241213 | 39.4 | 39.4
30 | 中峰镇枫木村陈家组到正冲里中药材种植基地产业路硬化 | 枫木村 | 216 | 183.1653 | 183.1653 | 0 | 183.1653 | 0 | 183.1653 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县农业农村局 | 资源县农业农村局 | 20240228 | 20240424 | 20240925 | 20240428 | 20240905 | 是 | 20240919 | 联合验收 | [5 empty] | 183.1653
31 | 文洞村江口砖厂至黄毛岭中药材种植基地产业道路新建 | 文洞村 | 249.6841 | 222.1439 | 222.1439 | 0 | 222.1439 | 0 | 222.1439 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县农业农村局 | 资源县农业农村局 | 20240228 | 20240424 | 20240925 | 20240428 | 20240917 | 是 | 20240926 | 联合验收 | [5 empty] | 222.1439
32 | 福景村基资湾至上安里“5＋2”特色产业杉木种植产业路新建 | 福景村 | 70 | 54.613 | 54.613 | 0 | 54.613 | 0 | 54.613 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 资源县农业农村局 | 资源县农业农村局 | 20240228 | 20240422 | 20241031 | 20240428 |  | 是 | [7 empty] | 54.613
33 | 坪水底村桃子湾中药材种植产业路硬化工程 | 坪水底村 | 124.6034 | 53.024 | 53.024 | 0 | 53.024 | 0 | 53.024 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县农业农村局 | 资源县农业农村局 | 20240228 | 20240425 | 20241031 | 20240428 | 20241014 | 是 | 20241023 | 联合验收 | [5 empty] | 53.024
34 | 随滩村边溪春峰茶场产业道路硬化 | 随滩村 | 99.1813 | 85.3212 | 85.3212 | 0 | 85.3212 | 0 | 85.3212 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县农业农村局 | 资源县农业农村局 | 20240228 | 20240425 | 20240930 | 20240428 | 20240917 | 是 | 20240920 | 联合验收 | [5 empty] | 85.3212
35 | 梅溪镇咸水口村木亭子水利渠道防渗改造工程 | 咸水口村 | 27 | 25.1869 | 25.1869 | 0 | 25.1869 | 25.1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 梅溪镇人民政府 | 梅溪镇人民政府 | 20240617 | 20240713 | 20240912 | 20240713 | 20241109 | 是 | 20241120 | 联合验收 | 25.1869 | 20241122 | 竣工决算 | 20241122 | 25.1869 | 25.1869
36 | 梅溪镇周家冲至马山脚水利渠道防渗改造工程 | 戈洞坪村 | 30 | 16.9764 | 16.9764 | 0 | 16.9764 | 16.9764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 梅溪镇人民政府 | 梅溪镇人民政府 | 20240228 | 20240324 | 20240623 | 20240420 | 20240619 | 是 | 20240624 | 本级扶贫部门 | 16.9764 | 20240624 | 竣工决算 | 20240624 | 16.9764 | 16.9764
37 | 粤桂协作生物医药大健康产业园项目（资源县中峰工业园区园中园基础设施项目建设A地块2#-4#楼主体建设） | 大庄田村 | 1860 | 1860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县粤桂协作办公室 | 资源县工业和信息化局 | 20240430 | 20240520 | 20241130 | 20240520 | 20240925 | 是 | 20240925 | 联合验收 | 1860 | 20240926 | 竣工决算 | 20240926 | 1860
38 | 资源县修正医药大健康产业园中药材科普示范园项目（尾款） | 大庄田村 | 48 | 47.8868 | 47.8868 | 0 | 47.8868 | 0 | 47.8868 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县林业局 | 资源乡林业局 | 20230914 | 20231205 | 20240630 | 20231205 | 20240516 | 是 | 20240624 | 联合验收 | 122.7656 | 20240925 |  |  |  | 47.8868
39 | 资源县2024年脱贫人口小额信贷贴息 | 资源县 | 880 | 761.4397 | 761.4397 | 0 | 761.4397 | 400 | 241.4397 | 120 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县乡村振兴局 | 资源县乡村振兴局 | 20240228 | 20240228 | 20241231 | 20240228 | 20241213 | 是 | 20241213 | 本级扶贫部门 | [5 empty] | 641.4397
40 | 2024年梅溪镇生猪养殖项目 | 梅溪镇 | 140 | 140 | 140 | 0 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县农业农村局 | 资源县农业农村局 | 20240216 | 20240301 | 20241231 | 20240318 | 20240419 | 是 | 20240426 | 联合验收 | 140 | 20240426 | 竣工决算 | 20240428 | 140 | 140
41 | 2024年资源镇生猪养殖项目 | 资源镇 | 210 | 210 | 210 | 0 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县农业农村局 | 资源县农业农村局 | 20240216 | 20240301 | 20241231 | 20240318 | 20240419 | 是 | 20240426 | 联合验收 | 210 | 20240426 | 竣工决算 | 20240428 | 210 | 210
42 | 医药科技产业园项目 | 资源县 | 210 | 210 | 210 | 0 | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县农业农村局 | 资源县农业农村局 | 20240216 | 20240301 | 20241231 | 20240318 | 20240417 | 是 | 20240426 | 联合验收 | 210 | 20240426 | 竣工决算 | 20240428 | 210 | 210
43 | 2024年资源县县域内稳定就业劳务补助 | 资源县 | 525 | 427.78 | 427.78 | 0 | 427.78 | 51.2952 | 306.4848 | 70 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县乡村振兴局 | 资源县乡村振兴局 | 20240228 | 20240311 | 20241231 | 20240321 | 20241028 | 是 | 20241028 | 本级扶贫部门 | [5 empty] | 427.78
44 | 2024年跨省就业交通补贴、就业帮扶车间 | 资源县 | 250 | 188.2769 | 188.2769 | 0 | 188.2769 | 0 | 104.4769 | 45 | 38.8 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县粤桂协作办公室 | 资源县乡村振兴局资源县人社局 | 20240430 | 20240520 | 20241231 | 20240520 | 20241028 | 是 | 20241225 | 本级扶贫部门 | 188.2769 | 20241225 | 审计决算 | 20241225 | 188.2769 | 188.2769
45 | 2024年乡村建设公益性岗位 | 资源县 | 1200 | 1090 | 1090 | 0 | 1090 | 500 | 300 | 290 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县乡村振兴局 | 资源县乡村振兴局 | 20240228 | 20240228 | 20241231 | 20240228 | 20241213 | 是 | 20241213 | 本级扶贫部门 | [5 empty] | 1086.956
46 | 车田苗族乡坪寨村厥巴冲至黄叶坪道路硬化 | 车田苗族乡 | 54 | 49.2015 | 49.2015 | 0 | 49.2015 | 0 | 49.2015 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 车田苗族乡人民政府 | 车田苗族乡人民政府 | 20240228 | 20240311 | 20240930 | 20240425 | 20240930 | 是 | 20241008 | 联合验收 | [5 empty] | 49.2015
47 | 资源县梅溪镇大坨村小坪头一组道路建设工程 | 大坨村 | 20 | 14.6993 | 14.6993 | 0 | 14.6993 | 14.6993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 梅溪镇人民政府 | 梅溪镇人民政府 | 20240617 | 20240713 | 20241030 | 20240713 | 20240912 | 是 | 20240923 | 联合验收 | 14.6993 | 20240924 | 竣工决算 | 20240924 | 14.6993 | 14.6993
48 | 资源县梅溪镇三茶村石坛冲大桥至大湾丘停车坪道路硬化工程 | 三茶村 | 60 | 47.7508 | 47.7508 | 0 | 47.7508 | 38.9583 | 8.7925 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县乡村振兴局 | 资源县乡村振兴局 | 20240228 | 20240330 | 20241201 | 20240415 | 20240916 | 是 | 20240924 | 联合验收 | [5 empty] | 47.7508
49 | 两水苗族乡白石村小冲至杨柳坪硬化工程 | 白石村 | 30 | 27.8 | 27.8 | 0 | 27.8 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县民族宗教服务中心 | 资源县民族宗教服务中心 | 20240625 | 20240701 | 20241231 | 20240701 | 20240718 | 是 | 20240731 | 联合验收 | 27.8 | 20240802 | 竣工决算 | 20240802 | 27.8 | 27.8
50 | 梅溪镇三茶村阳家至左堂冲砂石道路新建 | 三茶村 | 30 | 29.2762 | 29.2762 | 0 | 29.2762 | 0 | 29.2762 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 梅溪镇人民政府 | 梅溪镇人民政府 | 20240228 | 20240322 | 20240622 | 20240410 | 20240609 | 是 | 20240620 | 本级扶贫部门 | 29.2762 | 20240624 | 竣工决算 | 20240624 | 29.2762 | 29.2762
51 | 梅溪镇大坨村大坨洞至和上冲道路硬化工程 | 大坨村 | 79.2 | 51.029 | 51.029 | 0 | 51.029 | 0 | 51.029 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县乡村振兴局 | 资源县乡村振兴局 | 20240228 | 20240330 | 20241201 | 20240416 | 20240902 | 是 | 20240924 | 联合验收 | [5 empty] | 51.029
52 | 河口瑶族乡大湾村新开包至沙坪屯级路修复工程 | 大湾村 | 40 | 20.8 | 20.8 | 0 | 20.8 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县民族宗教服务中心 | 资源县民族宗教服务中心 | 20240625 | 20240701 | 20241231 | 20240701 | 20240711 | 是 | 20240722 | 联合验收 | 20.8 | 20240723 | 竣工决算 | 20240723 | 20.8 | 20.8
53 | 资源镇晓锦村大坪至交子站（修复） | 晓锦村 | 25 | 14.6814 | 14.6814 | 0 | 14.6814 | 0 | 14.6814 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源镇人民政府 | 资源镇人民政府 | 20240228 | 20240410 | 20240710 | 20240325 | 20240425 | 是 | 20240515 | 联合验收 | 14.6814 | 20240524 | 竣工决算 | 20240524 | 14.6814 | 14.6814
54 | 梅溪镇三茶村梨子水至大木兰道路维修工程 | 三茶村 | 8.0748 | 7.7569 | 7.7569 | 0 | 7.7569 | 7.7569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 梅溪镇人民政府 | 梅溪镇人民政府 | 20240617 | 20240713 | 20240912 | 20240713 | 20240820 | 是 | 20240823 | 联合验收 | 7.7569 | 20241125 | 竣工决算 | 20241125 | 7.7569 | 7.7569
55 | 河口乡葱坪村平水公路父子江盖板涵工程 | 葱坪村 | 55 | 52.6906 | 52.6906 | 0 | 52.6906 | 0 | 52.6906 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县交通运输局 | 资源县交通运输局 | 20240228 | 20240427 | 20240820 | 20240427 | 20240528 | 是 | 20240625 | 联合验收 | 52.6906 | 20241024 | 审计决算 | 20241024 | 52.6906 | 52.6906
56 | 瓜里乡白竹村乡村振兴示范点大屋里组、带架山、坳子背屯级道路硬化工程 | 白竹村 | 140 | 101.6192 | 101.6192 | 0 | 101.6192 | 0 | 101.6192 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县乡村振兴局 | 资源县乡村振兴局 | 20240228 | 20240330 | 20241201 | 20240527 | 20241101 | 是 | 20241108 | 联合验收 | [5 empty] | 101.6192
57 | 梅溪镇金新亭社区坪头山道路扩建及硬化工程 | 金新亭社区 | 30 | 28 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县民族宗教服务中心 | 资源县民族宗教服务中心 | 20240228 | 20240322 | 20240630 | 20240410 | 20240520 | 是 | 20240603 | 联合验收 | 28 | 20240605 | 竣工决算 | 20240605 | 28 | 28
58 | 中峰镇福景村村委至小旁屯级路道路扩宽 | 福景村 | 18.8029 | 17.94 | 17.94 | 0 | 17.94 | 17.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 中峰镇人民政府 | 资源县中峰镇人民政府 | 20240617 | 20240620 | 20240930 | 20240620 | 20240815 | 是 | 20240815 | 联合验收 | 17.94 | 20240926 | 审计决算 | 20240926 | 17.94 | 17.94
59 | 中峰镇枫木村亭山里至陈家道路水毁 | 枫木村 | 15 | 12.16 | 12.16 | 0 | 12.16 | 12.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 中峰镇人民政府 | 资源县中峰镇人民政府 | 20240617 | 20240620 | 20240930 | 20240620 | 20240807 | 是 | 20240807 | 联合验收 | 12.16 | 20240926 | 审计决算 | 20240926 | 12.16 | 12.16
60 | 资源县中峰镇八坊村艮山寨桥重建工程 | 八坊村 | 80 | 78.4855 | 78.4855 | 0 | 78.4855 | 5.4855 | 73 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县交通运输局 | 资源县交通运输局 | 20230920 | 20231101 | 20240701 | 20231101 | 20240206 | 是 | 20240522 | 联合验收 | 78.4855 | 20240725 | 竣工决算 | 20240725 | 78.4855 | 78.4855
61 | 资源县中峰镇八坊刘家凸桥维修工程 | 八坊村 | 20 | 9.0119 | 9.0119 | 0 | 9.0119 | 9.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 中峰镇人民政府 | 中峰镇人民政府 | 20240617 | 20240620 | 20240930 | 20240620 | 20240807 | 是 | 20240807 | 联合验收 | 9.0119 | 20240826 | 竣工决算 | 20240826 | 9.0119 | 9.0119
62 | 脚古冲村小九寨沟至十里平坦道路硬化 | 脚古冲村 | 180 | 167.0989 | 167.0989 | 0 | 167.0989 | 105.28 | 61.8189 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 车田苗族乡人民政府 | 车田苗族乡人民政府 | 20240228 | 20240311 | 20240930 | 20240524 | 20240930 | 是 | 20241008 | 联合验收 | [5 empty] | 167.0989
63 | 资源县梅溪镇坪水底村石河至梨子坪道路改扩建工程项目 | 坪水底村 | 187 | 186.3537 | 186.3537 | 0 | 186.3537 | 186.3537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县发展和改革局 | 资源县发展和改革局 | 20240228 | 20240329 | 20241129 | 20240429 | 20241030 | 是 | 20241101 | 联合验收 | [5 empty] | 186.3537
64 | 资源县车田苗族乡产业发展道路提升工程 | 车田村,海棠村 | 325 | 301.5357 | 301.5357 | 0 | 301.5357 | 301.5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县发展和改革局 | 资源县发展和改革局 | 20230201 | 20240420 | 20241130 | 20240510 | 20241202 | 是 | 20241203 | 联合验收 | [5 empty] | 301.5357
65 | 车田苗族乡田头水村大湾至茄子湾新建产业路（尾款） | 田头水村 | 30.5189 | 30.5189 | 30.5189 | 0 | 30.5189 | 0 | 30.5189 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县乡村振兴局 | 资源县乡村振兴局 | 20230323 | 20230526 | 20240430 | 20230526 | 20231123 | 是 | 20231201 | 联合验收 | 30.5189 | 20240129 | 审计决算 | 20240129 | 30.5189 | 30.5189
66 | 海棠村金竹水水口至大水坑“5+2”特色产业茄果类种植产业路硬化 | 海棠村 | 22 | 20.5 | 20.5 | 0 | 20.5 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县民族宗教服务中心 | 资源县民族宗教服务中心 | 20240228 | 20240327 | 20240630 | 20240410 | 20240518 | 是 | 20240531 | 联合验收 | 20.5 | 20240603 | 竣工决算 | 20240603 | 20.5 | 20.5
67 | 茶坪村弘扬桥桥梁改建工程 | 茶坪村 | 76 | 62.4109 | 62.4109 | 0 | 62.4109 | 0 | 62.4109 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县交通运输局 | 资源县交通运输局 | 20240228 | 20240627 | 20241127 | 20240627 | 20241028 | 是 | 20241125 | 联合验收 | [5 empty] | 62.4109
68 | 资源镇修睦村寨美至大木江道路维修（尾款） | 修睦村 | 30 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源镇人民政府 | 资源镇人民政府 | 20240531 | 20240610 | 20241130 | 20240605 | 20241005 | 是 | 20241107 | 联合验收 | 19.5864 | 20241125 | 竣工决算 | 20241125 | 19.5864 | 19.5864
69 | 资源县瓜里乡文溪村大廖桥梁工程 | 文溪村 | 38 | 37.2131 | 37.2131 | 0 | 37.2131 | 0 | 37.2131 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县交通运输局 | 资源县交通运输局 | 20240228 | 20240523 | 20241123 | 20240523 | 20240925 | 是 | 20241024 | 联合验收 | 37.2131 | 20241211 | 审计决算 | 20241211 | 37.2131 | 37.2131
70 | 车田苗族乡木厂村麻地坪院子道路及入户道路硬化 | 木厂村 | 9 | 8.93 | 8.93 | 0 | 8.93 | 8.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县民族宗教服务中心 | 资源县民族宗教服务中心 | 20240521 | 20240701 | 20241231 | 20240701 | 20240711 | 是 | 20240722 | 联合验收 | 8.93 | 20240723 | 竣工决算 | 20240723 | 8.93 | 8.93
71 | 猴背村花侨至大洞弯道改造提升工程 | 猴背村 | 28 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 河口瑶族乡人民政府 | 河口瑶族乡人民政府 | 20240912 | 20240920 | 20241231 | 20240924 | 20241128 | 是 | 20241129 | 联合验收 | [5 empty] | 20.3785
72 | 资源县瓜里乡水头村村委至大禾塘道路硬化 | 水头村 | 125 | 102.8383 | 102.8383 | 0 | 102.8383 | 102.8383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县乡村振兴局 | 资源县乡村振兴局 | 20240617 | 20240626 | 20241231 | 20240626 | 20240913 | 是 | 20240925 | 联合验收 | [5 empty] | 102.8383
73 | 资源镇天门村陈木源水口山至阳心凹产业道路硬化 | 天门村 | 50 | 41.5024 | 41.5024 | 0 | 41.5024 | 41.5024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县乡村振兴局 | 资源县乡村振兴局 | 20240617 | 20240625 | 20241231 | 20240625 | 20241017 | 是 | 20241017 | 联合验收 | [5 empty] | 41.5024
74 | 梅溪镇三茶村烟竹岔至下禾高岭错车到扩建工程 | 三茶村 | 26 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 梅溪镇人民政府 | 梅溪镇人民政府 | 20241029 | 20241110 | 20241231 | 20241110 | 20241209 | 是 | 20241214 | 联合验收 | [5 empty] | 10
75 | 梅溪镇坪水底村菜烟家冲组村组至肖家洞组道路修复工程 | 坪水底村 | 8 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 梅溪镇人民政府 | 梅溪镇人民政府 | 20240912 | 20240913 | 20241112 | 20240920 | 20241016 | 是 | 20241023 | 联合验收 | 7 | 20241024 | 竣工决算 | 20241024 | 7 | 7
76 | 中峰镇车田湾村周家坪至古山道路下塌方工程 | 车田湾村 | 25.4518 | 24.11 | 24.11 | 0 | 24.11 | 24.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 中峰镇人民政府 | 资源县中峰镇人民政府 | 20240617 | 20240620 | 20240930 | 20240620 | 20240826 | 是 | 20240826 | 联合验收 | 24.11 | 20240926 | 审计决算 | 20240926 | 24.11 | 24.11
77 | 资源县资源镇同禾村同禾田供水保障 | 同禾村 | 16.1855 | 16.1855 | 16.1855 | 0 | 16.1855 | 16.1855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县水利局 | 资源县水利局 | 20240228 | 20240315 | 20241231 | 20240409 | 20240617 | 是 | 20240619 | 本级扶贫部门 | 16.1855 | 20240625 | 竣工决算 | 20240625 | 16.1855 | 16.1855
78 | 资源县资源镇文洞村6组7组供水保障工程 | 文洞村 | 43.368 | 33.0016 | 33.0016 | 0 | 33.0016 | 33.0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县水利局 | 资源县水利局 | 20240617 | 20240624 | 20241231 | 20240713 | 20241212 | 是 | 20241218 | 本级扶贫部门 | 33.0016 | 20241219 | 审计决算 | 20241219 | 33.0016 | 33.0016
79 | 资源县河口瑶族乡葱坪村河口组供水保障工程 | 葱坪村 | 47 | 46.5446 | 46.5446 | 0 | 46.5446 | 46.5446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县水利局 | 资源县水利局 | 20240228 | 20240315 | 20241231 | 20240409 | 20240606 | 是 | 20240607 | 本级扶贫部门 | 46.5446 | 20240718 | 审计决算 | 20240718 | 46.5446 | 46.5446
80 | 资源县梅溪镇铜座村小源组供水保障工程 | 铜座村 | 23.9933 | 23.4961 | 23.4961 | 0 | 23.4961 | 22.9989 | 0.49716 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县水利局 | 资源县水利局 | 20240228 | 20240315 | 20241231 | 20240409 | 20240617 | 是 | 20240620 | 本级扶贫部门 | 23.4961 | 20240625 | 竣工决算 | 20240625 | 23.4961 | 23.4961
81 | 资源县梅溪镇戈洞坪村邓脚寨供水保障工程 | 戈洞坪村 | 16 | 9.6175 | 9.6175 | 0 | 9.6175 | 9.6175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县水利局 | 资源县水利局 | 20240228 | 20240315 | 20241231 | 20240409 | 20240716 | 是 | 20240719 | 本级扶贫部门 | 9.6175 | 20240723 | 竣工决算 | 20240725 | 9.6175 | 9.6175
82 | 资源县梅溪镇随滩村桐木水供水保障工程 | 随滩村 | 15 | 14.6868 | 14.6868 | 0 | 14.6868 | 14.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县水利局 | 资源县水利局 | 20240228 | 20240315 | 20241231 | 20240409 | 20240618 | 是 | 20240620 | 本级扶贫部门 | 14.6868 | 20240625 | 竣工决算 | 20240625 | 14.6868 | 14.6868
83 | 资源县梅溪镇咸水洞村大泥坑供水保障工程 | 咸水洞村 | 9 | 8.4299 | 8.4299 | 0 | 8.4299 | 8.4299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县水利局 | 资源县水利局 | 20240228 | 20240315 | 20241231 | 20240409 | 20240520 | 是 | 20240522 | 本级扶贫部门 | 8.4299 | 20240523 | 竣工决算 | 20240523 | 8.4299 | 8.4299
84 | 河口瑶族乡葱坪村竹湾供水保障工程 | 葱坪村 | 16 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县民族宗教服务中心 | 资源县民族宗教服务中心 | 20240228 | 20240327 | 20240630 | 20240410 | 20240520 | 是 | 20240604 | 联合验收 | 15 | 20240606 | 竣工决算 | 20240606 | 15 | 15
85 | 资源县资源镇同禾村梨子田供水保障工程 | 同禾村 | 18 | 5.5385 | 5.5385 | 0 | 5.5385 | 5.5385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县水利局 | 资源县水利局 | 20240617 | 20240624 | 20241231 | 20240713 | 20240814 | 是 | 20240826 | 本级扶贫部门 | 5.5385 | 20240827 | 竣工决算 | 20240827 | 5.5385 | 5.5385
86 | 梅溪镇茶坪村二组供水保障工程 | 茶坪村 | 10.5 | 9.4 | 9.4 | 0 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县民族宗教服务中心 | 资源县民族宗教服务中心 | 20240228 | 20240327 | 20240630 | 20240410 | 20240521 | 是 | 20240603 | 联合验收 | 9.4 | 20240605 | 竣工决算 | 20240605 | 9.4 | 9.4
87 | 资源县中峰镇枫木村枫木水厂维修改造工程（尾款） | 枫木村 | 8.5301 | 8.3189 | 8.3189 | 0 | 8.3189 | 8.3189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县水利局 | 资源县水利局 | 20240821 | 20240826 | 20240902 | 20240826 | 20240902 | 是 | 20240903 | 本级扶贫部门 | 8.3189 | 20241023 | 审计决算 | 20241028 | 8.3189 | 8.3189
88 | 资源县中峰镇中峰村花果桥饮水安全维修改造工程（尾款） | 中峰村 | 7.9803 | 1.3641 | 1.3641 | 0 | 1.3641 | 1.3641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县水利局 | 资源县水利局 | 20240821 | 20240826 | 20240902 | 20240826 | 20240902 | 是 | 20240903 | 本级扶贫部门 | 1.3641 | 20241023 | 审计决算 | 20241028 | 1.3641 | 1.3641
89 | 资源县中峰镇及中峰综合产业园集中供水工程建设项目 | 资源县 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县粤桂协作办公室 | 资源县住建局 | 20240430 | 20240501 | 20241231 | 20240910 | 20241110 | 是 | 20241218 | 联合验收
90 | 资源镇晓锦村委至26组（修复） | 晓锦村 | 36 | 27.5695 | 27.5695 | 0 | 27.5695 | 27.5695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源镇人民政府 | 资源镇人民政府 | 20240617 | 20240625 | 20240825 | 20240625 | 20240725 | 是 | 20240728 | 联合验收 | 27.5695 | 20240822 | 竣工决算 | 20240822 | 27.5695 | 27.5695
91 | 资源县资源镇石溪头村双江口至十三组道路水毁修复工程维修（维修） | 石溪头村 | 55.7546 | 55.7546 | 55.7546 | 0 | 55.7546 | 52.2219 | 3.5327 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县乡村振兴局 | 资源县乡村振兴局 | 20240617 | 20240625 | 20241224 | 20240626 | 20241017 | 是 | 20241017 | 联合验收 | [5 empty] | 55.7546
92 | 梅溪镇戈洞坪村三刀石公路维修工程 | 戈洞坪村 | 15 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 梅溪镇人民政府 | 梅溪镇人民政府 | 20240912 | 20240913 | 20241112 | 20240920 | 20241017 | 是 | 20241023 | 联合验收 | 10 | 20241024 | 竣工决算 | 20241024 | 10 | 10
93 | 河口瑶族乡立才坪村腊岩至学校边水毁修复 | 立才坪村 | 25.6845 | 25.6845 | 25.6845 | 0 | 25.6845 | 25.6845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 河口瑶族乡人民政府 | 河口瑶族乡人民政府 | 20240617 | 20240624 | 20241231 | 20240624 | 20240818 | 是 | 20240820 | 联合验收 | 25.6845 | 20240910 | 竣工决算 | 20240910 | 25.6845 | 25.6845
94 | 瓜里乡水头村晒禾坪组屯级路下塌方修复工程 | 水头村 | 13.3771 | 10.6031 | 10.6031 | 0 | 10.6031 | 10.6031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 瓜里乡人民政府 | 瓜里乡人民政府 | 20240617 | 20240626 | 20241026 | 20240703 | 20241018 | 是 | 20241020 | 联合验收 | 10.61 | 20241021 | 竣工决算 | 20241021 | 10.6031 | 10.6031
95 | 瓜里乡香草坪村杨家岭至红家岭水毁修复 | 香草坪村 | 35.7925 | 31.68 | 31.68 | 0 | 31.68 | 31.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 瓜里乡人民政府 | 瓜里乡人民政府 | 20240617 | 20240626 | 20241026 | 20240703 | 20240930 | 是 | 20241008 | 联合验收 | 31.68 | 20241024 | 竣工决算 | 20241024 | 31.68 | 31.68
96 | 枫林阁集中安置点基础设施改善工程 | 资源县 | 50 | 40.9717 | 40.9717 | 0 | 40.9717 | 40.9717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县生态移民发展中心 | 资源县生态移民发展中心 | 20240228 | 20240430 | 20241031 | 20240423 | 20240530 | 是 | 20240530 | 联合验收 | 40.9717 | 20240705 | 竣工决算 | 20240705 | 40.9717 | 40.9717
97 | 河口瑶族乡葱坪村满山溪屯级路水毁修复工程（尾款） | 葱坪村 | 58.017 | 58.017 | 58.017 | 0 | 58.017 | 0 | 58.017 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县乡村振兴局 | 资源县乡村振兴局 | 20230323 | 20230427 | 20231024 | 20230427 | 20231024 | 是 | 20231120 | 联合验收 | 58.017 | 20240129 | 审计决算 | 20240129 | 58.017 | 58.017
98 | 河口瑶族乡猴背村蔡家屯级路水毁修复工程 | 猴背村 | 20 | 12.5 | 12.5 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县民族宗教服务中心 | 资源县民族宗教服务中心 | 20240228 | 20240322 | 20240630 | 20240410 | 20240422 | 是 | 20240516 | 联合验收 | 12.5 | 20240520 | 竣工决算 | 20240520 | 12.5 | 12.5
99 | 立才坪千万工程项目 | 立才坪村 | 100 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 河口瑶族乡人民政府 | 河口瑶族乡人民政府 | 20240912 | 20240920 | 20241231 | 20240924 | 20241217 | 是 | 20241218 | 本级扶贫部门 | [5 empty] | 50
100 | 大湾村千万工程项目 | 大湾村 | 50 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 河口瑶族乡人民政府 | 河口瑶族乡人民政府 | 20240401 | 20240722 | 20241231 | 20240807 | 20241016 | 是 | 20241018 | 联合验收 | 25.6716 | 20241030 | 竣工决算 | 20241030 | 25.6716 | 25.6716
101 | 脚古冲村千万工程项目 | 脚古冲村 | 104 | 103.5925 | 103.5925 | 0 | 103.5925 | 0 | 27.5925 | 76 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 车田苗族乡人民政府 | 车田苗族乡人民政府 | 20240913 | 20240924 | 20241231 | 20240924 | 20241216 | 是 | 20241219 | 联合验收 | [5 empty] | 93.2332
102 | 粗石村千万工程项目 | 粗石村 | 50 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 车田苗族乡人民政府 | 车田苗族乡人民政府 | 20240912 | 20240916 | 20241031 | 20240918 | 20241205 | 是 | 20241212 | 联合验收 | [5 empty] | 18
103 | 幸福里社区千万工程项目 | 幸福里社区 | 50 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 车田苗族乡人民政府 | 车田苗族乡人民政府 | 20240912 | 20240915 | 20241117 | 20240924 | 20241125 | 是 | 20241127 | 联合验收 | [5 empty] | 27
104 | 2024年资源县“千万工程”基础设施建设项目 | 资源县 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县粤桂协作办公室 | 资源镇人民政府 两水苗族乡人民政府 | 20240430 | 20240520 | 20241130 | 20240520 | 20241220 | 是 | 20241220 | 联合验收
105 | 2024年粤桂乡村振兴民生安全巩固提升共建工程 | 资源县 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县粤桂协作办公室 | 资源县乡村振兴局 | 20240430 | 20240510 | 20241231 | 20240703 | 20240830 | 是 | 20241015 | 联合验收 | [5 empty] | 237.3678
106 | 中峰老乡家园安置点污水管网改造工程 | 资源县 | 180 | 141.3052 | 141.3052 | 0 | 141.3052 | 141.3052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县生态移民发展中心 | 资源县生态移民发展中心 | 20240228 | 20240430 | 20241031 | 20240525 | 20240910 | 是 | 20240925 | 联合验收 | [5 empty] | 141.3052
107 | 资源县易地搬迁集中安置点安防工程 | 资源县 | 70 | 56.3169 | 56.3169 | 0 | 56.3169 | 56.3169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县生态移民发展中心 | 资源县生态移民发展中心 | 20240228 | 20240430 | 20241031 | 20240617 | 20240816 | 是 | 20240820 | 联合验收 | 56.3169 | 20241017 | 竣工决算 | 20241017 | 56.3169 | 56.3169
108 | 金山村千万工程项目 | 金山村 | 50 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源镇人民政府 | 资源镇人民政府 | 20240912 | 20240913 | 20241130 | 20240913 | 20241030 | 是 | 20241113 | 联合验收 | 20 | 20241224 | 竣工决算 | 20241224 | 20 | 20
109 | 浦田村千万工程项目 | 浦田村 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源镇人民政府 | 资源镇人民政府 | 20240912 | 20240913 | 20241113 | 20240913 | 20241030 | 是 | 20241113 | 联合验收 | 72 | 20241224 | 竣工决算 | 20241224 | 72 | 72
110 | 官洞村千万工程项目 | 官洞村 | 50 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源镇人民政府 | 资源镇人民政府 | 20240912 | 20240912 | 20240913 | 20240913 | 20241030 | 是 | 20241113 | 联合验收 | 20 | 20241224 | 竣工决算 | 20241224 | 20 | 20
111 | 河口瑶族乡大湾村屯级路基础照明 | 大湾村 | 50 | 35.4104 | 35.4104 | 0 | 35.4104 | 0 | 35.4104 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县乡村振兴局 | 资源县乡村振兴局 | 20240228 | 20240330 | 20241201 | 20240425 | 20240825 | 是 | 20240926 | 联合验收 | 35.426 | 20240927 | 审计决算 | 20241016 | 35.4104 | 35.4104
112 | 河口瑶族乡立才坪村公共照明设施安装 | 立才坪村 | 26 | 23.5895 | 23.5895 | 0 | 23.5895 | 0 | 23.5895 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 河口瑶族乡人民政府 | 河口瑶族乡人民政府 | 20240228 | 20240320 | 20241231 | 20240415 | 20240614 | 是 | 20240617 | 本级扶贫部门 | 23.5895 | 20240619 | 竣工决算 | 20240619 | 23.5895 | 23.5895
113 | 资源县瓜里乡瓜里村公共基础照明工程 | 瓜里村 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 瓜里乡人民政府 | 瓜里乡人民政府 | 20240912 | 20240918 | 20241030 | 20240918 | 20241020 | 是 | 20241022 | 联合验收 | 9.95 | 20241022 | 竣工决算 | 20241023 | 9.95 | 9.95
114 | 瓜里乡白竹村彭家、双江口公共基础照明工程 | 白竹村 | 15 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县民族宗教服务中心 | 资源县民族宗教服务中心 | 20240228 | 20240327 | 20240630 | 20240410 | 20240430 | 是 | 20240507 | 联合验收 | 12 | 20240510 | 竣工决算 | 20240510 | 12 | 12
115 | 瓜里乡白竹村刘家田、罗古寨公共基础照明工程 | 白竹村 | 15 | 13.5 | 13.5 | 0 | 13.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县民族宗教服务中心 | 资源县民族宗教服务中心 | 20240228 | 20240327 | 20240630 | 20240410 | 20240430 | 是 | 20240507 | 联合验收 | 13.5 | 20240510 | 竣工决算 | 20240510 | 13.5 | 13.5
116 | 瓜里乡大田村赵家凸至百叶冲公共基础照明工程 | 大田村 | 29 | 18.918 | 18.918 | 0 | 18.918 | 0 | 18.918 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 瓜里乡人民政府 | 瓜里乡人民政府 | 20240228 | 20240312 | 20240630 | 20240408 | 20240618 | 是 | 20240620 | 联合验收 | 18.918 | 20240621 | 竣工决算 | 20240621 | 18.918 | 18.918
117 | 中峰镇社岭村社岭片，蚂岭片，岔岭片，白竹洞片区公共基础照明工程 | 社岭村 | 20 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县民族宗教服务中心 | 资源县民族宗教服务中心 | 20240228 | 20240327 | 20240630 | 20240410 | 20240515 | 是 | 20240517 | 联合验收 | 18 | 20240520 | 竣工决算 | 20240520 | 18 | 18
118 | 河口瑶族乡葱坪村河口组公共基础照明设施 | 葱坪村 | 15 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县民族宗教服务中心 | 资源县民族宗教服务中心 | 20240228 | 20240322 | 20240630 | 20240410 | 20240516 | 是 | 20240520 | 联合验收 | 14 | 20240522 | 竣工决算 | 20240522 | 14 | 14
119 | 河口瑶族乡葱坪村屯级路公共基础照明设施工程 | 葱坪村 | 19.5 | 17.7 | 17.7 | 0 | 17.7 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县民族宗教服务中心 | 资源县民族宗教服务中心 | 20240913 | 20240920 | 20241231 | 20240920 | 20241025 | 是 | 20241030 | 联合验收 | 17.7 | 20241106 | 竣工决算 | 20241106 | 17.7 | 17.7
120 | 资源县2024年雨露计划补助 | 资源县 | 650 | 448.9703 | 448.9703 | 0 | 448.9703 | 0 | 424.9703 | 24 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县乡村振兴局 | 资源县乡村振兴局 | 20240228 | 20240430 | 20241230 | 20240321 | 20241216 | 是 | 20241216 | 本级扶贫部门 | 448.9703 | 20241216 | 竣工决算 | 20241216 | 448.9703 | 448.9703
121 | 2024年资源县项目管理费 | 资源县 | 650 | 625.5 | 625.5 | 0 | 625.5 | 82.5 | 45 | 0 | 498 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 资源县乡村振兴局 | 资源县乡村振兴局 | 20231017 | 20240229 | 20241231 | 20240301 |  | 是 | [7 empty] | 468.3099
122 | 2024年资产后续管护费 | 资源县 | 210 | 209.3348 | 209.3348 | 0 | 209.3348 | 0 | 209.3348 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县乡村振兴局 | 资源县乡村振兴局 | 20240228 | 20240301 | 20241231 | 20240409 | 20241212 | 是 | 20241212 | 联合验收 | [5 empty] | 209.3348
123 | 2024年粤桂协作项目管理及宣传费 | 资源县 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县粤桂协作办公室 | 资源县乡村振兴局、县委宣传部 | 20240430 | 20240510 | 20241231 | 20240520 | 20241110 | 是 | 20241220 | 联合验收 | [5 empty] | 8.2724
124 | 2024年乡村振兴业务培训班项目 | 资源县 | 454 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县粤桂协作办公室 | 乡村振兴领导小组相关成员单位 | 20240430 | 20240520 | 20241130 | 20240520 | 20241110 | 是 | 20241216 | 联合验收
125 | 2024年粤桂协作消费帮扶项目 | 资源县 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县粤桂协作办公室 | 资源县供销合作社联合社、农业农村局 | 20240430 | 20240520 | 20241130 | 20240520 | 20241110 | 是 | 20241213 | 联合验收
126 | 2024年资源县产业以奖代补（车田苗族乡） | 车田苗族乡 | 1020 | 885.5491 | 885.5491 | 0 | 885.5491 | 572 | 313.5491 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县农业农村局 | 车田苗族乡人民政府 | 20240228 | 20240301 | 20241030 | 20240313 | 20240923 | 是 | 20240923 | 联合验收 | [5 empty] | 885.5491
127 | 车田龙塘村横水头至石朵岭中药材种植基地产业路新建 | 龙塘村 | 54 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县农业农村局 | 资源县农业农村局 | 20240228 | 20240424 | 20241231 | 20240626 | 20240912 | 是 | 20240918 | 联合验收 | [5 empty] | 30
128 | 车田苗族乡黄龙村赤里坪至大白菜水渠 | 黄龙村 | 30 | 25.7694 | 25.7694 | 0 | 25.7694 | 25.7694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 车田苗族乡人民政府 | 车田苗族乡人民政府 | 20240228 | 20240311 | 20240930 | 20240425 | 20240821 | 是 | 20240822 | 本级扶贫部门 | [5 empty] | 25.7694
129 | 车田苗族乡田头水村元家凹水圳 | 田头水村 | 30 | 28.3696 | 28.3696 | 0 | 28.3696 | 28.3696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 车田苗族乡人民政府 | 车田苗族乡人民政府 | 20240228 | 20240311 | 20240930 | 20240425 | 20240922 | 是 | 20240923 | 本级扶贫部门 | [5 empty] | 28.3696
130 | 车田苗族乡脚古冲村董家冲至炮台修复工程 | 脚古冲村 | 20 | 18.5 | 18.5 | 0 | 18.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县民族宗教服务中心 | 资源县民族宗教服务中心 | 20240228 | 20240327 | 20240630 | 20240410 | 20240519 | 是 | 20240531 | 联合验收 | 18.5 | 20240603 | 竣工决算 | 20240603 | 18.5 | 18.5
131 | 车田苗族乡田头水村竹坪桥水毁修复工程 | 田头水村 | 29.5 | 27.1451 | 27.1451 | 0 | 27.1451 | 27.1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 车田苗族乡人民政府 | 车田苗族乡人民政府 | 20240617 | 20240627 | 20240930 | 20240722 | 20240924 | 是 | 20240925 | 联合验收 | [5 empty] | 27.1451
132 | 资源县车田苗族乡车田村江西冲供水保障工程 | 车田村 | 22.4842 | 20.8973 | 20.8973 | 0 | 20.8973 | 20.8973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县水利局 | 资源县水利局 | 20240617 | 20240624 | 20241231 | 20240713 | 20241014 | 是 | 20241022 | 本级扶贫部门 | 20.8973 | 20241023 | 竣工决算 | 20241024 | 20.8973 | 20.8973
133 | 资源县车田苗族乡黄宝村扎马头供水保障工程 | 黄宝村 | 20.01 | 19.9983 | 19.9983 | 0 | 19.9983 | 19.9983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县水利局 | 资源县水利局 | 20240228 | 20240315 | 20241231 | 20240409 | 20240514 | 是 | 20240517 | 本级扶贫部门 | 19.9983 | 20240523 | 竣工决算 | 20240523 | 19.9983 | 19.9983
134 | 资源县车田苗族乡龙塘村院子供水保障工程 | 龙塘村 | 29.89 | 29.8727 | 29.8727 | 0 | 29.8727 | 29.8727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县水利局 | 资源县水利局 | 20240228 | 20240315 | 20241231 | 20240409 | 20240617 | 是 | 20240621 | 本级扶贫部门 | 29.8727 | 20240625 | 竣工决算 | 20240625 | 29.8727 | 29.8727
135 | 车田苗族乡脚古冲村炉底水至小九寨沟修复工程 | 脚古冲村 | 58.7 | 46.8095 | 46.8095 | 0 | 46.8095 | 0 | 46.8095 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县乡村振兴局 | 资源县乡村振兴局 | 20240228 | 20240330 | 20241201 | 20240415 | 20241017 | 是 | 20241017 | 联合验收 | [5 empty] | 46.8095
136 | 车田苗族乡木厂村村委会至坳上修复工程 | 木厂村 | 42 | 38.5134 | 38.5134 | 0 | 38.5134 | 38.5134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 车田苗族乡人民政府 | 车田苗族乡人民政府 | 20240617 | 20240627 | 20240930 | 20240716 | 20241101 | 是 | 20241104 | 联合验收 | [5 empty] | 38.5134
137 | 资源县瓜里乡文溪村下白斜组独立桥 | 文溪村 | 60 | 56.8113 | 56.8113 | 0 | 56.8113 | 0 | 56.8113 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县交通运输局 | 资源县交通运输局 | 20240228 | 20240427 | 20241127 | 20240427 | 20240925 | 是 | 20241024 | 联合验收 | 56.8113 | 20241218 | 审计决算 | 20241218 | 56.8113 | 56.8113
138 | 资源县瓜里乡文溪村上白斜组独立桥 | 文溪村 | 64 | 44.686 | 44.686 | 0 | 44.686 | 44.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县交通运输局 | 资源县交通运输局 | 20240617 | 20240716 | 20241116 | 20240716 | 20241102 | 是 | 20241125 | 联合验收 | [5 empty] | 44.686
139 | 瓜里乡文溪村大湾至刘家、三级冲道路扩建工程 | 文溪村 | 248.0064 | 180.9476 | 180.9476 | 0 | 180.9476 | 0 | 180.9476 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县乡村振兴局 | 资源县乡村振兴局 | 20240228 | 20240330 | 20241201 | 20240511 | 20241017 | 是 | 20241017 | 联合验收 | [5 empty] | 180.9476
140 | 瓜里乡水头村大桥至大禾塘公路扩建工程（尾款） | 水头村 | 13.566 | 13.566 | 13.566 | 0 | 13.566 | 0 | 13.566 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县乡村振兴局 | 资源县乡村振兴局 | 20230609 | 20230630 | 20240430 | 20230630 | 20231126 | 是 | 20231204 | 联合验收 | 13.566 | 20240129 | 审计决算 | 20240129 | 13.566 | 13.566
141 | 水头村千万工程项目 | 水头村 | 150 | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 瓜里乡人民政府 | 瓜里乡人民政府 | 20240912 | 20240915 | 20241231 | 20240918 | 20241118 | 是 | 20241120 | 联合验收 | 120 | 20241216 | 竣工决算 | 20241216 | 120 | 120
142 | 白竹村千万工程项目 | 白竹村 | 50 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 瓜里乡人民政府 | 瓜里乡人民政府 | 20240912 | 20240915 | 20241231 | 20240918 | 20241018 | 是 | 20241020 | 联合验收 | [5 empty] | 40
143 | 香草坪村千万工程项目 | 香草坪村 | 160 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 瓜里乡人民政府 | 瓜里乡人民政府 | 20240912 | 20240915 | 20241231 | 20240918 | 20241123 | 是 | 20241210 | 联合验收 | 150 | 20241219 | 竣工决算 | 20241219 | 150 | 150
144 | 瓜里乡白竹村大屋里人居环境改善项目 | 白竹村 | 35 | 29.72 | 29.72 | 0 | 29.72 | 29.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 瓜里乡人民政府 | 瓜里乡人民政府 | 20240617 | 20240626 | 20241026 | 20240626 | 20241026 | 是 | 20241028 | 联合验收 | 29.72 | 20241118 | 竣工决算 | 20241118 | 29.72 | 29.72
145 | 资源县瓜里乡水头村凤阳坪供水保障工程 | 水头村 | 20 | 15.0688 | 15.0688 | 0 | 15.0688 | 15.0688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县水利局 | 资源县水利局 | 20240617 | 20240624 | 20241231 | 20240713 | 20241017 | 是 | 20241022 | 本级扶贫部门 | 15.0688 | 20241023 | 竣工决算 | 20241024 | 15.0688 | 15.0688
146 | 资源县瓜里乡大坪头村老屋场供水保障工程 | 大坪头村 | 18.74 | 17.282 | 17.282 | 0 | 17.282 | 17.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县水利局 | 资源县水利局 | 20240228 | 20240315 | 20241231 | 20240409 | 20240617 | 是 | 20240620 | 本级扶贫部门 | 17.282 | 20240625 | 竣工决算 | 20240625 | 17.282 | 17.282
147 | 资源县瓜里乡水头村晒禾坪、周家供水保障工程 | 水头村 | 12.3 | 10.5528 | 10.5528 | 0 | 10.5528 | 10.5528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县水利局 | 资源县水利局 | 20240228 | 20240315 | 20241231 | 20240409 | 20240617 | 是 | 20240620 | 本级扶贫部门 | 10.5528 | 20240625 | 竣工决算 | 20240625 | 10.5528 | 10.5528
148 | 资源县瓜里乡白竹村冷水冲、塘头界、继丰岭、全力湾供水水源改造工程 | 白竹村 | 58.41 | 56.3816 | 56.3816 | 0 | 56.3816 | 56.3816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县水利局 | 资源县水利局 | 20240228 | 20240315 | 20241231 | 20240409 | 20241015 | 是 | 20241018 | 本级扶贫部门 | 56.3816 | 20241129 | 审计决算 | 20241203 | 56.3816 | 56.3816
149 | 资源县瓜里乡文溪村波丝岭、蚂蟥冲水源改造工程 | 文溪村 | 24 | 22.9088 | 22.9088 | 0 | 22.9088 | 22.9088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县水利局 | 资源县水利局 | 20240617 | 20240625 | 20241231 | 20240713 | 20240822 | 是 | 20240826 | 本级扶贫部门 | 22.9088 | 20240827 | 竣工决算 | 20240827 | 22.9088 | 22.9088
150 | 资源县瓜里乡水头村寨背底桥头水毁修复工程 | 水头村 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 瓜里乡人民政府 | 瓜里乡人民政府 | 20240912 | 20240918 | 20240921 | 20240918 | 20241020 | 是 | 20241022 | 联合验收 | 10 | 20241023 | 竣工决算 | 20241023 | 10 | 10
151 | 2024年资源县产业以奖代补（两水苗族乡） | 两水苗族乡 | 550 | 515.133 | 515.133 | 0 | 515.133 | 278 | 237.133 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县农业农村局 | 两水苗族乡人民政府 | 20240228 | 20240301 | 20241231 | 20240307 | 20240923 | 是 | 20240923 | 联合验收 | [5 empty] | 515.133
152 | 两水苗族乡塘洞村盘子田水利渠道防渗工程 | 塘洞村 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 两水苗族乡人民政府 | 两水苗族乡人民政府 | 20240228 | 20240301 | 20241231 | 20240412 | 20240619 | 是 | 20240619 | 联合验收 | 20 | 20240620 | 竣工决算 | 20240620 | 20 | 20
153 | 两水苗族乡凤水村小凤水五里圳水利渠道防渗工程 | 凤水村 | 35 | 32.99 | 32.99 | 0 | 32.99 | 32.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 两水苗族乡人民政府 | 两水苗族乡人民政府 | 20240617 | 20240701 | 20241231 | 20240625 | 20240912 | 是 | 20240920 | 联合验收 | [5 empty] | 32.99
154 | 塘洞村千万工程项目 | 塘洞村 | 360 | 330 | 330 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 两水苗族乡人民政府 | 两水苗族乡人民政府 | 20240912 | 20240912 | 20241012 | 20240912 | 20240920 | 是 | 20240920 | 联合验收 | 100 | 20240921 | 竣工决算 | 20240921 | 100 | 330
155 | 两水苗族乡凤水村大洞湾路口道路改造 | 凤水村 | 18 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县民族宗教服务中心 | 资源县民族宗教服务中心 | 20240228 | 20240327 | 20240630 | 20240410 | 20240518 | 是 | 20240530 | 联合验收 | 13 | 20240602 | 竣工决算 | 20240602 | 13 | 13
156 | 两水苗族乡塘洞村下白竹江至土江旅游道路硬化 | 塘洞村 | 212 | 189.5079 | 189.5079 | 0 | 189.5079 | 189.5079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县乡村振兴局 | 资源县乡村振兴局 | 20240617 | 20240618 | 20241015 | 20240618 | 20241017 | 是 | 20241017 | 联合验收 | [5 empty] | 189.5079
157 | 两水苗族乡塘洞村冷水鱼养殖基地道路新建 | 塘洞村 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 两水苗族乡人民政府 | 两水苗族乡人民政府 | 20240617 | 20240701 | 20241231 | 20240623 | 20240820 | 是 | 20240822 | 联合验收 | 25 | 20240825 | 竣工决算 | 20240825 | 25 | 25
158 | 资源县两水苗族乡和平村上茶冲头供水保障工程 | 和平村 | 16.05 | 12.8783 | 12.8783 | 0 | 12.8783 | 12.8783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县水利局 | 资源县水利局 | 20240228 | 20240315 | 20241231 | 20240409 | 20240715 | 是 | 20240719 | 本级扶贫部门 | 12.8782 | 20240724 | 竣工决算 | 20240725 | 12.8782 | 12.8783
159 | 两水苗族乡烟竹村坪寨屯级路下塌方修复 | 烟竹村 | 14.98 | 14.98 | 14.98 | 0 | 14.98 | 0 | 14.98 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 两水苗族乡人民政府 | 两水苗族乡人民政府 | 20240228 | 20240301 | 20241231 | 20240412 | 20240620 | 是 | 20240620 | 联合验收 | 14.98 | 20240620 | 竣工决算 | 20240620 | 14.98 | 14.98
160 | 两水苗族乡和平村和平路口大碑屯级路维修工程 | 和平村 | 24.22 | 24.22 | 24.22 | 0 | 24.22 | 0 | 24.22 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 两水苗族乡人民政府 | 两水苗族乡人民政府 | 20240228 | 20240301 | 20241231 | 20240411 | 20240517 | 是 | 20240524 | 联合验收 | 24.22 | 20240524 | 竣工决算 | 20240524 | 24.22 | 24.22
161 | 两水苗族乡社水村双丰桥至社水院子基础设施维修加固 | 社水村 | 32 | 26.5 | 26.5 | 0 | 26.5 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县民族宗教服务中心 | 资源县民族宗教服务中心 | 20240228 | 20240322 | 20240630 | 20240410 | 20240524 | 是 | 20240604 | 联合验收 | 26.5 | 20240606 | 竣工决算 | 20240606 | 26.5 | 26.5
162 | 凤水村千万工程项目 | 凤水村 | 250 | 131.2 | 131.2 | 0 | 131.2 | 0 | 0 | 70 | 61.2 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 两水苗族乡人民政府 | 两水苗族乡人民政府 | 20240912 | 20240913 | 20241205 | 20240913 | 20240920 | 是 | 20240920 | 联合验收 | 50 | 20240921 | 审计决算 | 20240921 | 50 | 131.2
163 | 两水苗族乡社水村维修公共基础照明设施 | 社水村 | 20 | 18.5 | 18.5 | 0 | 18.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县民族宗教服务中心 | 资源县民族宗教服务中心 | 20240228 | 20240322 | 20240630 | 20240410 | 20240516 | 是 | 20240520 | 联合验收 | 18.5 | 20240522 | 竣工决算 | 20240522 | 18.5 | 18.5
164 | 中峰村入股中峰工业园区一二三产业融合发展示范园项目 | 大庄田村 | 240 | 240 | 240 | 0 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 中峰镇人民政府 | 中峰镇人民政府 | 20240228 | 20240301 | 20241231 | 20240320 | 20240329 | 是 | 20240329 | 联合验收 | 240 | 20240329 | 竣工决算 | 20240329 | 240 | 240
165 | 福景村入股中峰工业园区一二三产业融合发展示范园项目 | 大庄田村 | 140 | 140 | 140 | 0 | 140 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 中峰镇人民政府 | 中峰镇人民政府 | 20240228 | 20240301 | 20241231 | 20240320 | 20240329 | 是 | 20240329 | 联合验收 | 140 | 20240329 | 竣工决算 | 20240329 | 140 | 140
166 | 社岭村入股中峰工业园区一二三产业融合发展示范园项目 | 大庄田村 | 240 | 240 | 240 | 0 | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 中峰镇人民政府 | 中峰镇人民政府 | 20240228 | 20240301 | 20241231 | 20240320 | 20240329 | 是 | 20240329 | 联合验收 | 240 | 20240329 | 竣工决算 | 20240329 | 240 | 240
167 | 大源村入股中峰工业园区一二三产业融合发展示范园项目 | 大庄田村 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 中峰镇人民政府 | 中峰镇人民政府 | 20240228 | 20240301 | 20241231 | 20240320 | 20240329 | 是 | 20240329 | 联合验收 | 50 | 20240329 | 竣工决算 | 20240329 | 50 | 50
168 | 官田村福音堂至官田上街道路硬化 | 官田村 | 8.5 | 4.75 | 4.75 | 0 | 4.75 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县民族宗教服务中心 | 资源县民族宗教服务中心 | 20240913 | 20240920 | 20241231 | 20240920 | 20241016 | 是 | 20241030 | 联合验收 | 4.75 | 20241106 | 竣工决算 | 20241106 | 4.75 | 4.75
169 | 资源县中峰镇官田村分水界供水保障工程 | 中峰镇 | 18 | 16.5411 | 16.5411 | 0 | 16.5411 | 16.5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县水利局 | 资源县水利局 | 20240617 | 20240624 | 20241231 | 20240713 | 20240923 | 是 | 20240925 | 本级扶贫部门 | 16.5411 | 20241023 | 竣工决算 | 20241024 | 16.5411 | 16.5411
170 | 资源县中峰镇上洞村一、二组供水保障工程 | 中峰镇 | 22.5103 | 22.5103 | 22.5103 | 0 | 22.5103 | 22.5103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县水利局 | 资源县水利局 | 20240228 | 20240315 | 20241231 | 20240409 | 20240617 | 是 | 20240619 | 本级扶贫部门 | 22.5103 | 20240625 | 竣工决算 | 20240625 | 22.5103 | 22.5103
171 | 资源县中峰镇大源村下刘家供水保障工程 | 中峰镇 | 12 | 11.869 | 11.869 | 0 | 11.869 | 11.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县水利局 | 资源县水利局 | 20240228 | 20240315 | 20241231 | 20240409 | 20240617 | 是 | 20240619 | 本级扶贫部门 | 11.869 | 20240625 | 竣工决算 | 20240625 | 11.869 | 11.869
172 | 资源县中峰镇社岭村双坪供水保障工程 | 社岭村 | 12 | 8.037 | 8.037 | 0 | 8.037 | 8.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源县水利局 | 资源县水利局 | 20240617 | 20240624 | 20241231 | 20240713 | 20241015 | 是 | 20241022 | 本级扶贫部门 | 8.037 | 20241023 | 竣工决算 | 20241024 | 8.037 | 8.037
173 | 资源县中峰镇大庄田村大庄田小学侧面至清廉池田用水渠维修改造工程 | 大庄田村 | 5.6 | 5.315 | 5.315 | 0 | 5.315 | 0 | 5.315 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 中峰镇人民政府 | 中峰镇人民政府 | 20241028 | 20241028 | 20241231 | 20241110 | 20241216 | 是 | 20241218 | 联合验收 | 5.315 | 20241219 | 审计决算 | 20241219 | 5.315 | 5.315
174 | 中峰镇上洞村新屋里示范村基础设施建设项目 | 上洞村 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 中峰镇人民政府 | 中峰镇人民政府 | 20240912 | 20240913 | 20241230 | 20240913 |  | 是 | [7 empty] | 50
175 | 资源镇同禾村半山岭上塌方修复工程 | 同禾村 | 18 | 13.239 | 13.239 | 0 | 13.239 | 0 | 13.239 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 资源镇人民政府 | 资源镇人民政府 | 20241028 | 20241115 | 20241215 | 20241115 | 20241215 | 是 | 20241220 | 联合验收 | 13.239 | 20241224 | 竣工决算 | 20241224 | 13.239 | 13.239

## Sheet1
1
2024年资源县产业以奖代补（资源镇） | 2024年资源县产业以奖代补（资源镇）
2024年资源县产业以奖代补（河口瑶族乡） | 2024年资源县产业以奖代补（河口瑶族乡）
2024年资源县产业以奖代补（中峰镇） | 2024年资源县产业以奖代补（中峰镇）
2024年资源县产业以奖代补（瓜里乡） | 2024年资源县产业以奖代补（瓜里乡）
2024年资源县中药材全产业链项目 | 2024年资源县中药材全产业链项目
2024年资源县产业以奖代补（梅溪镇） | 2024年资源县产业以奖代补（梅溪镇）
车田苗族乡车田村甘石冲茶场茶叶种植工程 | 车田苗族乡车田村甘石冲茶场茶叶种植工程
2024年中药材种植基地建设项目 | 2024年中药材种植基地建设项目
河口精品民宿 | 河口精品民宿
村集体经济合作文旅产业项目 | 村集体经济合作文旅产业项目
车田苗族乡坪寨村白石龙农产品精深加工及产业配套基础设施建设项目 | 车田苗族乡坪寨村白石龙农产品精深加工及产业配套基础设施建设项目
农产品交易中心 | 农产品交易中心
瓜里乡文溪村野牛塘、肚里弯至钉板岭水训三面光 | 瓜里乡文溪村野牛塘、肚里弯至钉板岭水训三面光
车田苗族乡石寨村水环水圳三面光维修 | 车田苗族乡石寨村水环水圳三面光维修
资源镇马家村小官至白岭水利三面光修建工程 | 资源镇马家村小官至白岭水利三面光修建工程
2023年资源县冬修水利项目（尾款） | 2023年资源县冬修水利项目（尾款）
青竹山至下洞渐户水渠修建工程 | 青竹山至下洞渐户水渠修建工程
狮子石至李付云屋当头水渠修建工程 | 狮子石至李付云屋当头水渠修建工程
河口瑶族乡葱坪村河口组老村委水利渠道防水改造工程 | 河口瑶族乡葱坪村河口组老村委水利渠道防水改造工程
资源镇永兴村观门前山子茶灌溉水渠工程 | 资源镇永兴村观门前山子茶灌溉水渠工程
资源县资源镇石溪头村石溪头村九组香炉山至张家凸项目 | 资源县资源镇石溪头村石溪头村九组香炉山至张家凸项目
资源镇金山村吊子寨口至湛头水口水利 | 资源镇金山村吊子寨口至湛头水口水利
资源镇马家村3组卯老寨至埔里水利三面光修建工程 | 资源镇马家村3组卯老寨至埔里水利三面光修建工程
资源镇永兴村浪田屋后老水渠防渗修复改造工程 | 资源镇永兴村浪田屋后老水渠防渗修复改造工程
河口瑶族乡猴背村上猴背组农田灌溉工程 | 河口瑶族乡猴背村上猴背组农田灌溉工程
中峰镇官田村神仙堰新建水利渠道工程 | 中峰镇官田村神仙堰新建水利渠道工程
中峰镇车田湾村吴家屯阳桥口拦水坝建设 | 中峰镇车田湾村吴家屯阳桥口拦水坝建设
瓜里乡瓜里村台凸丘至庙门前水利 | 瓜里乡瓜里村台凸丘至庙门前水利
中峰镇枫木村陈家组到正冲里中药材种植基地产业路硬化 | 中峰镇枫木村陈家组到正冲里中药材种植基地产业路硬化
文洞村江口砖厂至黄毛岭中药材种植基地产业道路新建 | 文洞村江口砖厂至黄毛岭中药材种植基地产业道路新建
福景村基资湾至上安里“5＋2”特色产业杉木种植产业路新建 | 福景村基资湾至上安里“5＋2”特色产业杉木种植产业路新建
坪水底村桃子湾中药材种植产业路硬化工程 | 坪水底村桃子湾中药材种植产业路硬化工程
随滩村边溪春峰茶场产业道路硬化 | 随滩村边溪春峰茶场产业道路硬化
梅溪镇咸水口村木亭子水利渠道防渗改造工程 | 梅溪镇咸水口村木亭子水利渠道防渗改造工程
梅溪镇周家冲至马山脚水利渠道防渗改造工程 | 梅溪镇周家冲至马山脚水利渠道防渗改造工程
粤桂协作生物医药大健康产业园项目（资源县中峰工业园区园中园基础设施项目建设A地块2#-4#楼主体建设） | 粤桂协作生物医药大健康产业园项目（资源县中峰工业园区园中园基础设施项目建设A地块2#-4#楼主体建设）
资源县2024年脱贫人口小额信贷贴息 | 资源县2024年脱贫人口小额信贷贴息
2024年梅溪镇生猪养殖项目 | 2024年梅溪镇生猪养殖项目
2024年资源镇生猪养殖项目 | 2024年资源镇生猪养殖项目
医药科技产业园项目 | 医药科技产业园项目
2024年资源县县域内稳定就业劳务补助 | 2024年资源县县域内稳定就业劳务补助
2024年跨省就业交通补贴、就业帮扶车间 | 2024年跨省就业交通补贴、就业帮扶车间
2024年乡村建设公益性岗位 | 2024年乡村建设公益性岗位
车田苗族乡坪寨村厥巴冲至黄叶坪道路硬化 | 车田苗族乡坪寨村厥巴冲至黄叶坪道路硬化
资源县梅溪镇大坨村小坪头一组道路建设工程 | 资源县梅溪镇大坨村小坪头一组道路建设工程
资源县梅溪镇三茶村石坛冲大桥至大湾丘停车坪道路硬化工程 | 资源县梅溪镇三茶村石坛冲大桥至大湾丘停车坪道路硬化工程
两水苗族乡白石村小冲至杨柳坪硬化工程 | 两水苗族乡白石村小冲至杨柳坪硬化工程
梅溪镇三茶村阳家至左堂冲砂石道路新建 | 梅溪镇三茶村阳家至左堂冲砂石道路新建
梅溪镇大坨村大坨洞至和上冲道路硬化工程 | 梅溪镇大坨村大坨洞至和上冲道路硬化工程
河口瑶族乡大湾村新开包至沙坪屯级路修复工程 | 河口瑶族乡大湾村新开包至沙坪屯级路修复工程
资源镇晓锦村大坪至交子站（修复） | 资源镇晓锦村大坪至交子站（修复）
梅溪镇三茶村梨子水至大木兰道路维修工程 | 梅溪镇三茶村梨子水至大木兰道路维修工程
河口乡葱坪村平水公路父子江盖板涵工程 | 河口乡葱坪村平水公路父子江盖板涵工程
瓜里乡白竹村乡村振兴示范点大屋里组、带架山、坳子背屯级道路硬化工程 | 瓜里乡白竹村乡村振兴示范点大屋里组、带架山、坳子背屯级道路硬化工程
梅溪镇金新亭社区坪头山道路扩建及硬化工程 | 梅溪镇金新亭社区坪头山道路扩建及硬化工程
中峰镇福景村村委至小旁屯级路道路扩宽 | 中峰镇福景村村委至小旁屯级路道路扩宽
中峰镇枫木村亭山里至陈家道路水毁 | 中峰镇枫木村亭山里至陈家道路水毁
资源县中峰镇八坊村艮山寨桥重建工程 | 资源县中峰镇八坊村艮山寨桥重建工程
资源县中峰镇八坊刘家凸桥维修工程 | 资源县中峰镇八坊刘家凸桥维修工程
脚古冲村小九寨沟至十里平坦道路硬化 | 脚古冲村小九寨沟至十里平坦道路硬化
资源县梅溪镇坪水底村石河至梨子坪道路改扩建工程项目 | 资源县梅溪镇坪水底村石河至梨子坪道路改扩建工程项目
资源县车田苗族乡产业发展道路提升工程 | 资源县车田苗族乡产业发展道路提升工程
车田苗族乡田头水村大湾至茄子湾新建产业路（尾款） | 车田苗族乡田头水村大湾至茄子湾新建产业路（尾款）
海棠村金竹水水口至大水坑“5+2”特色产业茄果类种植产业路硬化 | 海棠村金竹水水口至大水坑“5+2”特色产业茄果类种植产业路硬化
茶坪村弘扬桥桥梁改建工程 | 茶坪村弘扬桥桥梁改建工程
资源镇修睦村寨美至大木江道路维修（尾款） | 资源镇修睦村寨美至大木江道路维修（尾款）
资源县瓜里乡文溪村大廖桥梁工程 | 资源县瓜里乡文溪村大廖桥梁工程
车田苗族乡木厂村麻地坪院子道路及入户道路硬化 | 车田苗族乡木厂村麻地坪院子道路及入户道路硬化
猴背村花侨至大洞弯道改造提升工程 | 猴背村花侨至大洞弯道改造提升工程
资源县瓜里乡水头村村委至大禾塘道路硬化 | 资源县瓜里乡水头村村委至大禾塘道路硬化
资源镇天门村陈木源水口山至阳心凹产业道路硬化 | 资源镇天门村陈木源水口山至阳心凹产业道路硬化
梅溪镇坪水底村菜烟家冲组村组至肖家洞组道路修复工程 | 梅溪镇坪水底村菜烟家冲组村组至肖家洞组道路修复工程
中峰镇车田湾村周家坪至古山道路下塌方工程 | 中峰镇车田湾村周家坪至古山道路下塌方工程
资源县资源镇同禾村同禾田供水保障 | 资源县资源镇同禾村同禾田供水保障
资源县资源镇文洞村6组7组供水保障工程 | 资源县资源镇文洞村6组7组供水保障工程
资源县河口瑶族乡葱坪村河口组供水保障工程 | 资源县河口瑶族乡葱坪村河口组供水保障工程
资源县梅溪镇铜座村小源组供水保障工程 | 资源县梅溪镇铜座村小源组供水保障工程
资源县梅溪镇戈洞坪村邓脚寨供水保障工程 | 资源县梅溪镇戈洞坪村邓脚寨供水保障工程
资源县梅溪镇随滩村桐木水供水保障工程 | 资源县梅溪镇随滩村桐木水供水保障工程
资源县梅溪镇咸水洞村大泥坑供水保障工程 | 资源县梅溪镇咸水洞村大泥坑供水保障工程
河口瑶族乡葱坪村竹湾供水保障工程 | 河口瑶族乡葱坪村竹湾供水保障工程
资源县资源镇同禾村梨子田供水保障工程 | 资源县资源镇同禾村梨子田供水保障工程
梅溪镇茶坪村二组供水保障工程 | 梅溪镇茶坪村二组供水保障工程
资源县中峰镇枫木村枫木水厂维修改造工程（尾款） | 资源县中峰镇枫木村枫木水厂维修改造工程（尾款）
资源县中峰镇中峰村花果桥饮水安全维修改造工程（尾款） | 资源县中峰镇中峰村花果桥饮水安全维修改造工程（尾款）
资源县中峰镇及中峰综合产业园集中供水工程建设项目 | 资源县中峰镇及中峰综合产业园集中供水工程建设项目
资源镇晓锦村委至26组（修复） | 资源镇晓锦村委至26组（修复）
资源县资源镇石溪头村双江口至十三组道路水毁修复工程维修（维修） | 资源县资源镇石溪头村双江口至十三组道路水毁修复工程维修（维修）
梅溪镇戈洞坪村三刀石公路维修工程 | 梅溪镇戈洞坪村三刀石公路维修工程
河口瑶族乡立才坪村腊岩至学校边水毁修复 | 河口瑶族乡立才坪村腊岩至学校边水毁修复
瓜里乡水头村晒禾坪组屯级路下塌方修复工程 | 瓜里乡水头村晒禾坪组屯级路下塌方修复工程
瓜里乡香草坪村杨家岭至红家岭水毁修复 | 瓜里乡香草坪村杨家岭至红家岭水毁修复
枫林阁集中安置点基础设施改善工程 | 枫林阁集中安置点基础设施改善工程
河口瑶族乡葱坪村满山溪屯级路水毁修复工程（尾款） | 河口瑶族乡葱坪村满山溪屯级路水毁修复工程（尾款）
河口瑶族乡猴背村蔡家屯级路水毁修复工程 | 河口瑶族乡猴背村蔡家屯级路水毁修复工程
立才坪千万工程项目 | 立才坪千万工程项目
大湾村千万工程项目 | 大湾村千万工程项目
脚古冲村千万工程项目 | 脚古冲村千万工程项目
粗石村千万工程项目 | 粗石村千万工程项目
幸福里社区千万工程项目 | 幸福里社区千万工程项目
2024年资源县“千万工程”基础设施建设项目 | 2024年资源县“千万工程”基础设施建设项目
2024年粤桂乡村振兴民生安全巩固提升共建工程 | 2024年粤桂乡村振兴民生安全巩固提升共建工程
中峰老乡家园安置点污水管网改造工程 | 中峰老乡家园安置点污水管网改造工程
资源县易地搬迁集中安置点安防工程 | 资源县易地搬迁集中安置点安防工程
金山村千万工程项目 | 金山村千万工程项目
浦田村千万工程项目 | 浦田村千万工程项目
官洞村千万工程项目 | 官洞村千万工程项目
河口瑶族乡大湾村屯级路基础照明 | 河口瑶族乡大湾村屯级路基础照明
河口瑶族乡立才坪村公共照明设施安装 | 河口瑶族乡立才坪村公共照明设施安装
资源县瓜里乡瓜里村公共基础照明工程 | 资源县瓜里乡瓜里村公共基础照明工程
瓜里乡白竹村彭家、双江口公共基础照明工程 | 瓜里乡白竹村彭家、双江口公共基础照明工程
瓜里乡白竹村刘家田、罗古寨公共基础照明工程 | 瓜里乡白竹村刘家田、罗古寨公共基础照明工程
瓜里乡大田村赵家凸至百叶冲公共基础照明工程 | 瓜里乡大田村赵家凸至百叶冲公共基础照明工程
中峰镇社岭村社岭片，蚂岭片，岔岭片，白竹洞片区公共基础照明工程 | 中峰镇社岭村社岭片，蚂岭片，岔岭片，白竹洞片区公共基础照明工程
河口瑶族乡葱坪村河口组公共基础照明设施 | 河口瑶族乡葱坪村河口组公共基础照明设施
河口瑶族乡葱坪村屯级路公共基础照明设施工程 | 河口瑶族乡葱坪村屯级路公共基础照明设施工程
资源县2024年雨露计划补助 | 资源县2024年雨露计划补助
2024年资源县项目管理费 | 2024年资源县项目管理费
2024年资产后续管护费 | 2024年资产后续管护费
2024年粤桂协作项目管理及宣传费 | 2024年粤桂协作项目管理及宣传费
2024年乡村振兴业务培训班项目 | 2024年乡村振兴业务培训班项目
2024年粤桂协作消费帮扶项目 | 2024年粤桂协作消费帮扶项目
2024年资源县产业以奖代补（车田苗族乡） | 2024年资源县产业以奖代补（车田苗族乡）
车田龙塘村横水头至石朵岭中药材种植基地产业路新建 | 车田龙塘村横水头至石朵岭中药材种植基地产业路新建
车田苗族乡黄龙村赤里坪至大白菜水渠 | 车田苗族乡黄龙村赤里坪至大白菜水渠
车田苗族乡田头水村元家凹水圳 | 车田苗族乡田头水村元家凹水圳
车田苗族乡脚古冲村董家冲至炮台修复工程 | 车田苗族乡脚古冲村董家冲至炮台修复工程
车田苗族乡田头水村竹坪桥水毁修复工程 | 车田苗族乡田头水村竹坪桥水毁修复工程
资源县车田苗族乡车田村江西冲供水保障工程 | 资源县车田苗族乡车田村江西冲供水保障工程
资源县车田苗族乡黄宝村扎马头供水保障工程 | 资源县车田苗族乡黄宝村扎马头供水保障工程
资源县车田苗族乡龙塘村院子供水保障工程 | 资源县车田苗族乡龙塘村院子供水保障工程
车田苗族乡脚古冲村炉底水至小九寨沟修复工程 | 车田苗族乡脚古冲村炉底水至小九寨沟修复工程
车田苗族乡木厂村村委会至坳上修复工程 | 车田苗族乡木厂村村委会至坳上修复工程
资源县瓜里乡文溪村下白斜组独立桥 | 资源县瓜里乡文溪村下白斜组独立桥
资源县瓜里乡文溪村上白斜组独立桥 | 资源县瓜里乡文溪村上白斜组独立桥
瓜里乡文溪村大湾至刘家、三级冲道路扩建工程 | 瓜里乡文溪村大湾至刘家、三级冲道路扩建工程
瓜里乡水头村大桥至大禾塘公路扩建工程（尾款） | 瓜里乡水头村大桥至大禾塘公路扩建工程（尾款）
水头村千万工程项目 | 水头村千万工程项目
白竹村千万工程项目 | 白竹村千万工程项目
香草坪村千万工程项目 | 香草坪村千万工程项目
瓜里乡白竹村大屋里人居环境改善项目 | 瓜里乡白竹村大屋里人居环境改善项目
资源县瓜里乡水头村凤阳坪供水保障工程 | 资源县瓜里乡水头村凤阳坪供水保障工程
资源县瓜里乡大坪头村老屋场供水保障工程 | 资源县瓜里乡大坪头村老屋场供水保障工程
资源县瓜里乡水头村晒禾坪、周家供水保障工程 | 资源县瓜里乡水头村晒禾坪、周家供水保障工程
资源县瓜里乡白竹村冷水冲、塘头界、继丰岭、全力湾供水水源改造工程 | 资源县瓜里乡白竹村冷水冲、塘头界、继丰岭、全力湾供水水源改造工程
资源县瓜里乡文溪村波丝岭、蚂蟥冲水源改造工程 | 资源县瓜里乡文溪村波丝岭、蚂蟥冲水源改造工程
资源县瓜里乡水头村寨背底桥头水毁修复工程 | 资源县瓜里乡水头村寨背底桥头水毁修复工程
2024年资源县产业以奖代补（两水苗族乡） | 2024年资源县产业以奖代补（两水苗族乡）
两水苗族乡塘洞村盘子田水利渠道防渗工程 | 两水苗族乡塘洞村盘子田水利渠道防渗工程
两水苗族乡凤水村小凤水五里圳水利渠道防渗工程 | 两水苗族乡凤水村小凤水五里圳水利渠道防渗工程
塘洞村千万工程项目 | 塘洞村千万工程项目
两水苗族乡凤水村大洞湾路口道路改造 | 两水苗族乡凤水村大洞湾路口道路改造
两水苗族乡塘洞村下白竹江至土江旅游道路硬化 | 两水苗族乡塘洞村下白竹江至土江旅游道路硬化
两水苗族乡塘洞村冷水鱼养殖基地道路新建 | 两水苗族乡塘洞村冷水鱼养殖基地道路新建
资源县两水苗族乡和平村上茶冲头供水保障工程 | 资源县两水苗族乡和平村上茶冲头供水保障工程
两水苗族乡烟竹村坪寨屯级路下塌方修复 | 两水苗族乡烟竹村坪寨屯级路下塌方修复
两水苗族乡和平村和平路口大碑屯级路维修工程 | 两水苗族乡和平村和平路口大碑屯级路维修工程
两水苗族乡社水村双丰桥至社水院子基础设施维修加固 | 两水苗族乡社水村双丰桥至社水院子基础设施维修加固
凤水村千万工程项目 | 凤水村千万工程项目
两水苗族乡社水村维修公共基础照明设施 | 两水苗族乡社水村维修公共基础照明设施
中峰村入股中峰工业园区一二三产业融合发展示范园项目 | 中峰村入股中峰工业园区一二三产业融合发展示范园项目
福景村入股中峰工业园区一二三产业融合发展示范园项目 | 福景村入股中峰工业园区一二三产业融合发展示范园项目
社岭村入股中峰工业园区一二三产业融合发展示范园项目 | 社岭村入股中峰工业园区一二三产业融合发展示范园项目
大源村入股中峰工业园区一二三产业融合发展示范园项目 | 大源村入股中峰工业园区一二三产业融合发展示范园项目
官田村福音堂至官田上街道路硬化 | 官田村福音堂至官田上街道路硬化
资源县中峰镇官田村分水界供水保障工程 | 资源县中峰镇官田村分水界供水保障工程
资源县中峰镇上洞村一、二组供水保障工程 | 资源县中峰镇上洞村一、二组供水保障工程
资源县中峰镇大源村下刘家供水保障工程 | 资源县中峰镇大源村下刘家供水保障工程
资源县中峰镇社岭村双坪供水保障工程 | 资源县中峰镇社岭村双坪供水保障工程
中峰镇上洞村新屋里示范村基础设施建设项目 | 中峰镇上洞村新屋里示范村基础设施建设项目