## Sheet1
资源县2023年第三批项目资产明细表
序号 | 县 | 乡镇 | 行政村 | 资产名称 | 资金投入（万元） | [5 empty] | 资金来源 |  |  |  | 项目主管单位 | 规划年度 | 项目实施年度 | 项目实施情况 |  |  |  |  | 资产类型 | 资金占比（%） | 是否移交 | 移交单位 | 接收单位 | 后续管护主体及责任人 |  | 备注
[5 empty] | 财政衔接(扶贫）资金 | 整合资金 | 东西协作资金 | 社会帮扶资金 | 行业部门资金 | 自筹资金 | 中央 | 自治区 | 市级 | 县级 |  |  |  | 开工时间 | 竣工时间 | 验收时间 | 项目规模 | 计量单位 | [5 empty] | 管护单位 | 管护人（使用权人）
1 | 资源县 | 资源镇 | 修睦村 | 资源镇修睦村寨美至大木江道路维修 | 27.5864 | [8 empty] | 27.5864 | 资源镇人民政府 | 2023 | 2023-2024 | 20240605 | 20241005 | 20241107 | 554.59 | 立方米 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源镇人民政府 | 修睦村股份经济联合社 | 修睦村股份经济联合社 | 村集体 | 尾款：19.5864万元
2 | 资源县 | 中峰镇 | 枫木村 | 资源县中峰镇枫木村西岭大桥重建工程 | 159.2466 | [7 empty] | 78.4831 | 80.7635 | 资源县交通运输局 | 2023 | 2023-2024 | 20230516 | 20241101 | 20250107 | 1 | 座 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源县交通运输局 | 枫木村股份经济联合社 | 枫木村股份经济联合社 | 村集体 | 尾款：78.4831万元
3 | 资源县 | 车田苗族乡 | 粗石村 | 车田苗族乡粗石村青山头至牛塘凹入口路 | 24.0897 | [5 empty] | 24.0897 |  |  |  | 资源县发展和改革局 | 2023 | 2023 | 20241031 | 20241116 | 20241118 | 0.782 | 公里 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源县发展和改革局 | 粗石村股份经济联合社 | 粗石村股份经济联合社 | 村集体
4 | 资源县 | 梅溪镇 | 铜座村 | 青竹山至下洞渐户水渠修建工程 | 10.8162 | [8 empty] | 10.8162 | 资源县民族宗教服务中心 | 2023 | 2023-2024 | 20240920 | 20241024 | 20241106 | 0.554 | 千米 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源县民族宗教服务中心 | 铜座村股份经济联合社 | 铜座村股份经济联合社 | 村集体 | 尾款：10万元