## 汇总表
资源县2024年项目资产明细表
序号 | 县 | 乡镇 | 行政村 | 资产名称 | 资金投入（万元） | [5 empty] | 资金来源 |  |  |  | 项目主管单位 | 规划年度 | 项目实施年度 | 项目实施情况 |  |  |  |  | 资产类型 | 资金占比（%） | 是否移交 | 移交单位 | 接收单位 | 后续管护主体及责任人 |  | 备注
[5 empty] | 财政衔接(扶贫）资金 | 整合资金 | 东西协作资金 | 社会帮扶资金 | 行业部门资金 | 自筹资金 | 中央 | 自治区 | 市级 | 县级 |  |  |  | 开工时间 | 竣工时间 | 验收时间 | 项目规模 | 计量单位 | [5 empty] | 管护单位 | 管护人（使用权人）
1 | 资源县 | 资源镇 | 永兴村 | 资源镇永兴村观门前山子茶灌溉水渠工程 | 13.9809 | [5 empty] | 13.9809 |  |  |  | 资源镇人民政府 | 2024 | 2024 | 20240325 | 20240425 | 20240514 | 375.8 | 米 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源镇人民政府 | 永兴村股份经济联合社 | 永兴村股份经济联合社 | 贺艳
2 | 资源县 | 资源镇 | 石溪头村 | 资源县资源镇石溪头村石溪头村九组香炉山至张家凸项目 | 32.2799 | [5 empty] | 32.2799 |  |  |  | 资源镇人民政府 | 2024 | 2024 | 20240408 | 20240610 | 20240615 | 1689 | 米 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源镇人民政府 | 石溪头村股份经济联合社 | 石溪头村股份经济联合社 | 赵荣
3 | 资源县 | 资源镇 | 金山村 | 资源镇金山村吊子寨口至湛头水口水利 | 14.4462 | [5 empty] | 14.4462 |  |  |  | 资源镇人民政府 | 2024 | 2024 | 20240325 | 20240425 | 20240514 | 863.6 | 米 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源镇人民政府 | 金山村股份经济联合社 | 金山村股份经济联合社 | 莫振荣
4 | 资源县 | 资源镇 | 马家村 | 资源镇马家村3组卯老寨至埔里水利三面光修建工程 | 6.7703 | [5 empty] | 6.7703 |  |  |  | 资源镇人民政府 | 2024 | 2024 | 20240325 | 20240425 | 20240514 | 404.08 | 米 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源镇人民政府 | 马家村股份经济联合社 | 马家村股份经济联合社 | 马刚
5 | 资源县 | 资源镇 | 晓锦村 | 资源镇晓锦村大坪至交子站（修复） | 14.6814 | [6 empty] | 14.6814 |  |  | 资源镇人民政府 | 2024 | 2024 | 20240325 | 20240425 | 20240515 | 220.08 | 立方米 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源镇人民政府 | 晓锦村股份经济联合社 | 晓锦村股份经济联合社 | 蒋小军
6 | 资源县 | 资源镇 | 晓锦村 | 资源镇晓锦村委至26组（修复） | 27.5695 | [5 empty] | 27.5695 |  |  |  | 资源镇人民政府 | 2024 | 2024 | 20240625 | 20240725 | 20240728 | 447.08 | 立方米 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源镇人民政府 | 晓锦村股份经济联合社 | 晓锦村股份经济联合社 | 蒋小军
7 | 资源县 | 资源镇 | 金山村 | 金山村千万工程项目 | 32.5233 | [8 empty] | 32.5233 | 资源镇人民政府 | 2024 | 2024 | 20240913 | 20241030 | 20241113 | 1074 | 米 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源镇人民政府 | 金山村股份经济联合社 | 金山村股份经济联合社 | 莫振荣
8 | 资源县 | 资源镇 | 浦田村 | 浦田村千万工程项目 | 89.3614 | [8 empty] | 89.3614 | 资源镇人民政府 | 2024 | 2024 | 20240913 | 20241030 | 20241113 | 1 | 个 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源镇人民政府 | 浦田村股份经济联合社 | 浦田村股份经济联合社 | 莫千山
9 | 资源县 | 资源镇 | 官洞村 | 官洞村千万工程项目 | 27.8206 | [8 empty] | 27.8206 | 资源镇人民政府 | 2024 | 2024 | 20240913 | 20241030 | 20241113 | 998 | 米 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源镇人民政府 | 官洞村股份经济联合社 | 官洞村股份经济联合社 | 莫千群
10 | 资源县 | 资源镇 | 同禾村 | 资源镇同禾村半山岭上塌方修复工程 | 13.239 | [6 empty] | 13.239 |  |  | 资源镇人民政府 | 2024 | 2024 | 20241115 | 20241215 | 20241220 | 344.05 | 平方米 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源镇人民政府 | 同禾村股份经济联合社 | 同禾村股份经济联合社 | 赵雪玉
11 | 资源县 | 资源镇 | 金山村 | 村集体经济合作文旅产业项目 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 资源镇人民政府 | 2024 | 2024 | 20240520 | 20241030 | 20241030 | 3 | 处 | 经营性资产 | 25% | 否 | 资源镇人民政府 | 金山村股份经济联合社 | 金山村股份经济联合社 | 莫振荣
12 | 资源县 | 资源镇 | 同禾村 | 村集体经济合作文旅产业项目 |  |  | 200 |  |  |  |  | 200 |  |  | 资源镇人民政府 | 2024 | 2024 | 20240520 | 20241030 | 20241030 | 3 | 处 | 经营性资产 | 50% | 否 | 资源镇人民政府 | 同禾村股份经济联合社 | 同禾村股份经济联合社 | 赵雪玉
13 | 资源县 | 资源镇 | 石溪村 | 村集体经济合作文旅产业项目 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 资源镇人民政府 | 2024 | 2024 | 20240520 | 20241030 | 20241030 | 3 | 处 | 经营性资产 | 25% | 否 | 资源镇人民政府 | 石溪村股份经济联合社 | 石溪村股份经济联合社 | 肖登华
14 | 资源县 | 中峰镇 | 福景村 | 福景村入股中峰工业园区一二三产业融合发展示范园项目 | 140 | [5 empty] | 140 |  |  |  | 中峰镇人民政府 | 2024 | 2024 | 20240320 | 20240329 | 20240329 | 1 | 个 | 经营性资产 | 100% | 否 | 中峰镇人民政府 | 福景村股份经济联合社 | 福景村股份经济联合社 | 村集体
15 | 资源县 | 中峰镇 | 社岭村 | 社岭村入股中峰工业园区一二三产业融合发展示范园项目 | 240 | [5 empty] | 240 |  |  |  | 中峰镇人民政府 | 2024 | 2024 | 20240320 | 20240329 | 20240329 | 1 | 个 | 经营性资产 | 100% | 否 | 中峰镇人民政府 | 社岭村股份经济联合社 | 社岭村股份经济联合社 | 村集体
16 | 资源县 | 中峰镇 | 中峰村 | 中峰村入股中峰工业园区一二三产业融合发展示范园项目 | 240 | [5 empty] | 240 |  |  |  | 中峰镇人民政府 | 2024 | 2024 | 20240320 | 20240329 | 20240329 | 1 | 个 | 经营性资产 | 100% | 否 | 中峰镇人民政府 | 中峰村股份经济联合社 | 中峰村股份经济联合社 | 村集体
17 | 资源县 | 中峰镇 | 大源村 | 大源村入股中峰工业园区一二三产业融合发展示范园项目 | 50 | [5 empty] | 50 |  |  |  | 中峰镇人民政府 | 2024 | 2024 | 20240320 | 20240329 | 20240329 | 1 | 个 | 经营性资产 | 100% | 否 | 中峰镇人民政府 | 大源村股份经济联合社 | 大源村股份经济联合社 | 村集体
18 | 资源县 | 中峰镇 | 车田湾村 | 中峰镇车田湾村吴家屯阳桥口拦水坝建设 | 15.4273 | [5 empty] | 15.4273 |  |  |  | 中峰镇人民政府 | 2024 | 2024 | 20240422 | 20240607 | 20240607 | 18 | 米 | 公益性资产 | 100% | 否 | 中峰镇人民政府 | 车田湾村股份经济联合社 | 车田湾村股份经济联合社 | 村集体
19 | 资源县 | 中峰镇 | 福景村 | 中峰镇福景村村委至小旁屯级路道路扩宽 | 17.94 | [5 empty] | 17.94 |  |  |  | 中峰镇人民政府 | 2024 | 2024 | 20240620 | 20240815 | 20240815 | 1650 | 平方 | 公益性资产 | 100% | 否 | 中峰镇人民政府 | 福景村股份经济联合社 | 福景村股份经济联合社 | 村集体
20 | 资源县 | 中峰镇 | 枫木村 | 中峰镇枫木村亭山里至陈家道路水毁 | 12.16 | [5 empty] | 12.16 |  |  |  | 中峰镇人民政府 | 2024 | 2024 | 20240620 | 20240807 | 20240807 | 152.9 | 立方 | 公益性资产 | 100% | 否 | 中峰镇人民政府 | 枫木村股份经济联合社 | 枫木村股份经济联合社 | 村集体
21 | 资源县 | 中峰镇 | 车田湾村 | 中峰镇车田湾村周家坪至古山道路下塌方工程 | 24.11 | [5 empty] | 24.11 |  |  |  | 中峰镇人民政府 | 2024 | 2024 | 20240620 | 20240826 | 20240826 | 388.9 | 立方米 | 公益性资产 | 100% | 否 | 中峰镇人民政府 | 车田湾村股份经济联合社 | 车田湾村股份经济联合社 | 村集体
22 | 资源县 | 中峰镇 | 八坊村 | 资源县中峰镇八坊刘家凸桥维修工程 | 9.0119 | [5 empty] | 9.0119 |  |  |  | 中峰镇人民政府 | 2024 | 2024 | 20240620 | 20240807 | 20240807 | 13 | 米 | 公益性资产 | 100% | 否 | 中峰镇人民政府 | 八坊村股份经济联合社 | 八坊村股份经济联合社 | 村集体
23 | 资源县 | 中峰镇 | 大庄田村 | 资源县中峰镇大庄田村大庄田小学侧面至清廉池田用水渠维修改造工程 | 5.315 | [5 empty] | 5.315 |  |  |  | 中峰镇人民政府 | 2024 | 2024 | 20241110 | 20241216 | 20241218 | 200 | 米 | 公益性资产 | 100% | 否 | 中峰镇人民政府 | 大庄田村股份经济联合社 | 大庄田村股份经济联合社 | 村集体
24 | 资源县 | 梅溪镇 | 咸水口村 | 梅溪镇咸水口村木亭子水利渠道防渗改造工程 | 25.1869 | [5 empty] | 25.1869 |  |  |  | 梅溪镇人民政府 | 2024 | 2024 | 20240713 | 20241109 | 20241120 | 1 | 个 | 公益性资产 | 100% | 否 | 梅溪镇人民政府 | 咸水口村股份经济联合社 | 咸水口村股份经济联合社 | 罗初尧
25 | 资源县 | 梅溪镇 | 戈洞坪村 | 梅溪镇周家冲至马山脚水利渠道防渗改造工程 | 16.9764 | [5 empty] | 16.9764 |  |  |  | 梅溪镇人民政府 | 2024 | 2024 | 20240420 | 20240619 | 20240624 | 1 | 个 | 公益性资产 | 100% | 否 | 梅溪镇人民政府 | 戈洞坪村股份经济联合社 | 戈洞坪村股份经济联合社 | 雷泽辉
26 | 资源县 | 梅溪镇 | 大坨村 | 资源县梅溪镇大坨村小坪头一组道路建设工程 | 14.6993 | [5 empty] | 14.6993 |  |  |  | 梅溪镇人民政府 | 2024 | 2024 | 20240713 | 20240912 | 20240923 | 1 | 个 | 公益性资产 | 100% | 否 | 梅溪镇人民政府 | 大坨村股份经济联合社 | 大坨村股份经济联合社 | 邹显平
27 | 资源县 | 梅溪镇 | 三茶村 | 梅溪镇三茶村阳家至左堂冲砂石道路新建 | 29.2762 | [6 empty] | 29.2762 |  |  | 梅溪镇人民政府 | 2024 | 2024 | 20240410 | 20240609 | 20240620 | 1 | 个 | 公益性资产 | 100% | 否 | 梅溪镇人民政府 | 三茶村股份经济联合社 | 三茶村股份经济联合社 | 李平
28 | 资源县 | 梅溪镇 | 三茶村 | 梅溪镇三茶村梨子水至大木兰道路维修工程 | 7.7569 | [5 empty] | 7.7569 |  |  |  | 梅溪镇人民政府 | 2024 | 2024 | 20240713 | 20240820 | 20240823 | 1 | 个 | 公益性资产 | 100% | 否 | 梅溪镇人民政府 | 三茶村股份经济联合社 | 三茶村股份经济联合社 | 李平
29 | 资源县 | 梅溪镇 | 三茶村 | 梅溪镇三茶村烟竹岔至下禾高岭错车道扩建工程 | 10 | [6 empty] | 10 |  |  | 梅溪镇人民政府 | 2024 | 2024 | 20241110 | 20241209 | 20241214 | 1 | 个 | 公益性资产 | 100% | 否 | 梅溪镇人民政府 | 三茶村股份经济联合社 | 三茶村股份经济联合社 | 李平
30 | 资源县 | 梅溪镇 | 坪水底村 | 梅溪镇坪水底村菜烟家冲组村组至肖家洞组道路修复工程 | 7 | [8 empty] | 7 | 梅溪镇人民政府 | 2024 | 2024 | 20240920 | 20241016 | 20241023 | 1 | 个 | 公益性资产 | 100% | 否 | 梅溪镇人民政府 | 坪水底村股份经济联合社 | 坪水底村股份经济联合社 | 刘波
31 | 资源县 | 梅溪镇 | 戈洞坪村 | 梅溪镇戈洞坪村三刀石公路维修工程 | 10 | [7 empty] | 10 |  | 梅溪镇人民政府 | 2024 | 2024 | 20240920 | 20241017 | 20241023 | 1 | 个 | 公益性资产 | 100% | 否 | 梅溪镇人民政府 | 戈洞坪村股份经济联合社 | 戈洞坪村股份经济联合社 | 雷泽辉
32 | 资源县 | 瓜里乡 | 文溪村 | 瓜里乡文溪村野牛塘、肚里弯至钉板岭水训三面光 | 30 | [5 empty] | 30 |  |  |  | 瓜里乡人民政府 | 2024 | 2024 | 20240410 | 20241110 | 20241112 | 1126 | 米 | 公益性资产 | 100% | 否 | 瓜里乡人民政府 | 文溪村股份经济联合社 | 文溪村股份经济联合社 | 蒋雄
33 | 资源县 | 瓜里乡 | 大田村 | 瓜里乡大田村赵家凸至百叶冲公共基础照明工程 | 18.918 | [5 empty] | 18.918 |  |  |  | 瓜里乡人民政府 | 2024 | 2024 | 20240408 | 20240618 | 20240620 | 75 | 盏 | 公益性资产 | 100% | 否 | 瓜里乡人民政府 | 大田村股份经济联合社 | 大田村股份经济联合社 | 莫振柳
34 | 资源县 | 瓜里乡 | 白竹村 | 瓜里乡白竹村大屋里人居环境改善项目 | 29.72 | [5 empty] | 29.72 |  |  |  | 瓜里乡人民政府 | 2024 | 2024 | 20240626 | 20241026 | 20241028 | 474.78 | 立方米 | 公益性资产 | 100% | 否 | 瓜里乡人民政府 | 白竹村股份经济联合社 | 白竹村股份经济联合社 | 雷庆武
35 | 资源县 | 瓜里乡 | 水头村 | 瓜里乡水头村晒禾坪组屯级路下塌方修复工程 | 10.6031 | [5 empty] | 10.6031 |  |  |  | 瓜里乡人民政府 | 2024 | 2024 | 20240703 | 20241018 | 20241020 | 172 | 立方米 | 公益性资产 | 100% | 否 | 瓜里乡人民政府 | 水头村股份经济联合社 | 水头村股份经济联合社 | 张甫家
36 | 资源县 | 瓜里乡 | 香草坪村 | 瓜里乡香草坪村杨家岭至红家岭水毁修复 | 31.68 | [5 empty] | 31.68 |  |  |  | 瓜里乡人民政府 | 2024 | 2024 | 20240703 | 20240930 | 20241008 | 515.6 | 立方米 | 公益性资产 | 100% | 否 | 瓜里乡人民政府 | 香草坪村股份经济联合社 | 香草坪村股份经济联合社 | 蒋昌清
37 | 资源县 | 瓜里乡 | 瓜里村 | 瓜里乡瓜里村台凸丘至庙门前水利 | 39.4 | [5 empty] | 39.4 |  |  |  | 瓜里乡人民政府 | 2024 | 2024 | 20240626 | 20241123 | 20241129 | 883.5 | 米 | 公益性资产 | 100% | 否 | 瓜里乡人民政府 | 瓜里村股份经济联合社 | 瓜里村股份经济联合社 | 王冶
38 | 资源县 | 瓜里乡 | 水头村 | 资源县瓜里乡水头村寨背底桥头水毁修复工程 | 10 | [7 empty] | 10 |  | 瓜里乡人民政府 | 2024 | 2024 | 20240918 | 20241020 | 20241022 | 147.97 | 立方米 | 公益性资产 | 100% | 否 | 瓜里乡人民政府 | 水头村股份经济联合社 | 水头村股份经济联合社 | 张甫家
39 | 资源县 | 瓜里乡 | 瓜里村 | 资源县瓜里乡瓜里村公共基础照明工程 | 9.95 | [7 empty] | 9.95 |  | 瓜里乡人民政府 | 2024 | 2024 | 20240918 | 20241020 | 20241022 | 56 | 盏 | 公益性资产 | 100% | 否 | 瓜里乡人民政府 | 瓜里村股份经济联合社 | 瓜里村股份经济联合社 | 王冶
40 | 资源县 | 瓜里乡 | 白竹村 | 白竹村千万工程项目 | 47.8 | [8 empty] | 47.8 | 瓜里乡人民政府 | 2024 | 2024 | 20240918 | 20241018 | 20241020 | 1 | 处 | 公益性资产 | 100% | 否 | 瓜里乡人民政府 | 白竹村股份经济联合社 | 白竹村股份经济联合社 | 雷庆武
41 | 资源县 | 瓜里乡 | 香草坪村 | 香草坪村千万工程项目 | 166.78 | [8 empty] | 166.78 | 瓜里乡人民政府 | 2024 | 2024 | 20240918 | 20241123 | 20241210 | 1 | 处 | 公益性资产 | 100% | 否 | 瓜里乡人民政府 | 香草坪村股份经济联合社 | 香草坪村股份经济联合社 | 蒋昌清
42 | 资源县 | 车田苗族乡 | 幸福里社区 | 车田苗族乡车田村甘石冲茶场茶叶种植工程 | 57.3914 | [5 empty] | 57.3914 |  |  |  | 车田苗族乡人民政府 | 2024 | 2024 | 20240423 | 20240930 | 20241030 | 1 | 项 | 经营性资产 | 100% | 否 | 车田苗族乡人民政府 | 幸福里社区居民委员会 | 幸福里社区居民委员会 | 村集体
43 | 资源县 | 车田苗族乡 | 幸福里社区 | 车田苗族乡坪寨村白石龙农产品精深加工及产业配套基础设施建设项目 | 95.2545 | [5 empty] | 95.2545 |  |  |  | 车田苗族乡人民政府 | 2024 | 2024 | 20240524 | 20240930 | 20241015 | 1 | 项 | 经营性资产 | 100% | 否 | 车田苗族乡人民政府 | 幸福里社区居民委员会 | 幸福里社区居民委员会 | 村集体
44 | 资源县 | 车田苗族乡 | 幸福里社区 | 农产品交易中心 | 76.5956 | [5 empty] | 76.5956 |  |  |  | 车田苗族乡人民政府 | 2024 | 2024 | 20240524 | 20240930 | 20240930 | 1 | 项 | 经营性资产 | 100% | 否 | 车田苗族乡人民政府 | 幸福里社区居民委员会 | 幸福里社区居民委员会 | 村集体
45 | 资源县 | 车田苗族乡 | 坪寨村 | 车田苗族乡坪寨村厥巴冲至黄叶坪道路硬化 | 49.2015 | [6 empty] | 49.2015 |  |  | 车田苗族乡人民政府 | 2024 | 2024 | 20240425 | 20240930 | 20241008 | 1112 | 米 | 公益性资产 | 100% | 否 | 车田苗族乡人民政府 | 坪寨村股份经济联合社 | 坪寨村股份经济联合社 | 村集体
46 | 资源县 | 车田苗族乡 | 脚古冲村 | 脚古冲村小九寨沟至十里平坦道路硬化 | 167.0989 | [5 empty] | 105.28 | 61.8189 |  |  | 车田苗族乡人民政府 | 2024 | 2024 | 20240524 | 20240930 | 20241008 | 3.622 | 公里 | 公益性资产 | 100% | 否 | 车田苗族乡人民政府 | 脚古冲村股份经济联合社 | 脚古冲村股份经济联合社 | 村集体
47 | 资源县 | 车田苗族乡 | 脚古冲村 | 脚古冲村千万工程项目 | 127.408 | [6 empty] | 27.5925 | 99.8155 |  | 车田苗族乡人民政府 | 2024 | 2024 | 20240924 | 20241216 | 20241219 | 1 | 项 | 公益性资产 | 100% | 否 | 车田苗族乡人民政府 | 脚古冲村股份经济联合社 | 脚古冲村股份经济联合社 | 村集体
48 | 资源县 | 车田苗族乡 | 粗石村 | 粗石村千万工程项目 | 28.2102 | [7 empty] | 28.2102 |  | 车田苗族乡人民政府 | 2024 | 2024 | 20240918 | 20241205 | 20241212 | 1 | 项 | 公益性资产 | 100% | 否 | 车田苗族乡人民政府 | 粗石村股份经济联合社 | 粗石村股份经济联合社 | 村集体
49 | 资源县 | 车田苗族乡 | 黄龙村 | 车田苗族乡黄龙村赤里坪至大白菜水渠 | 25.7694 | [5 empty] | 25.7694 |  |  |  | 车田苗族乡人民政府 | 2024 | 2024 | 20240425 | 20240821 | 20240822 | 1114 | 米 | 公益性资产 | 100% | 否 | 车田苗族乡人民政府 | 黄龙村股份经济联合社 | 黄龙村股份经济联合社 | 村集体
50 | 资源县 | 车田苗族乡 | 田头水村 | 车田苗族乡田头水村元家凹水圳 | 28.3696 | [5 empty] | 28.3696 |  |  |  | 车田苗族乡人民政府 | 2024 | 2024 | 20240425 | 20240922 | 20240923 | 1203 | 米 | 公益性资产 | 100% | 否 | 车田苗族乡人民政府 | 田头水村股份经济联合社 | 田头水村股份经济联合社 | 村集体
51 | 资源县 | 车田苗族乡 | 田头水村 | 车田苗族乡田头水村竹坪桥水毁修复工程 | 27.1451 | [5 empty] | 27.1451 |  |  |  | 车田苗族乡人民政府 | 2024 | 2024 | 20240722 | 20240924 | 20240925 | 26 | 米 | 公益性资产 | 100% | 否 | 车田苗族乡人民政府 | 田头水村股份经济联合社 | 田头水村股份经济联合社 | 村集体
52 | 资源县 | 车田苗族乡 | 木厂村 | 车田苗族乡木厂村村委会至坳上修复工程 | 38.5134 | [5 empty] | 38.5134 |  |  |  | 车田苗族乡人民政府 | 2024 | 2024 | 20240716 | 20241101 | 20241104 | 940 | 米 | 公益性资产 | 100% | 否 | 车田苗族乡人民政府 | 木厂村股份经济联合社 | 木厂村股份经济联合社 | 村集体
53 | 资源县 | 两水苗族乡人民政府 | 塘洞村 | 两水苗族乡塘洞村盘子田水利渠道防渗工程 | 20 | [5 empty] | 20 |  |  |  | 两水苗族乡人民政府 | 2024 | 2024 | 20240412 | 20240619 | 20240619 | 2 | 公里 | 公益性资产 | 100% | 否 | 两水苗族乡人民政府 | 塘洞村股份经济联合社 | 塘洞村股份经济联合社 | 村集体
54 | 资源县 | 两水苗族乡人民政府 | 凤水村 | 两水苗族乡凤水村小凤水五里圳水利渠道防渗工程 | 32.99 | [5 empty] | 32.99 |  |  |  | 两水苗族乡人民政府 | 2024 | 2024 | 20240625 | 20240912 | 20240920 | 1500 | 米 | 公益性资产 | 100% | 否 | 两水苗族乡人民政府 | 凤水村股份经济联合社 | 凤水村股份经济联合社 | 村集体
55 | 资源县 | 两水苗族乡人民政府 | 塘洞村 | 两水苗族乡塘洞村冷水鱼养殖基地道路新建 | 25 | [5 empty] | 25 |  |  |  | 两水苗族乡人民政府 | 2024 | 2024 | 20240623 | 20240820 | 20240822 | 485 | 米 | 公益性资产 | 100% | 否 | 两水苗族乡人民政府 | 塘洞村股份经济联合社 | 塘洞村股份经济联合社 | 村集体
56 | 资源县 | 两水苗族乡人民政府 | 烟竹村 | 两水苗族乡烟竹村坪寨屯级路下塌方修复 | 14.98 | [6 empty] | 14.98 |  |  | 两水苗族乡人民政府 | 2024 | 2024 | 20240412 | 20240620 | 20240620 | 193 | 平方米 | 公益性资产 | 100% | 否 | 两水苗族乡人民政府 | 烟竹村股份经济联合社 | 烟竹村股份经济联合社 | 村集体
57 | 资源县 | 两水苗族乡人民政府 | 和平村 | 两水苗族乡和平村和平路口大碑屯级路维修工程 | 24.22 | [6 empty] | 24.22 |  |  | 两水苗族乡人民政府 | 2024 | 2024 | 20240411 | 20240517 | 20240524 | 1970 | 平方米 | 公益性资产 | 100% | 否 | 两水苗族乡人民政府 | 和平村股份经济联合社 | 和平村股份经济联合社 | 村集体
58 | 资源县 | 河口瑶族乡 | 猴背村 | 河口精品民宿 |  |  | 60 |  |  |  |  | 60 |  |  | 河口瑶族乡人民政府 | 2024 | 2024 | 20240520 | 20241110 | 20241219 | 1 | 处 | 经营性资产 | 100% | 否 | 河口瑶族乡人民政府 | 猴背村股份经济联合社 | 猴背村股份经济联合社 | 李林
59 | 资源县 | 河口瑶族乡 | 猴背村 | 河口瑶族乡猴背村上猴背组农田灌溉工程 | 20.6061 | [5 empty] | 20.6061 |  |  |  | 河口瑶族乡人民政府 | 2024 | 2024 | 20240416 | 20240830 | 20240905 | 2000 | 米 | 公益性资产 | 100% | 否 | 河口瑶族乡人民政府 | 猴背村股份经济联合社 | 猴背村股份经济联合社 | 李林
60 | 资源县 | 河口瑶族乡 | 猴背村 | 猴背村花侨至大洞弯道改造提升工程 | 20.3785 | [7 empty] | 20.3785 |  | 河口瑶族乡人民政府 | 2024 | 2024 | 20240924 | 20241128 | 20241129 | 223.04 | 立方米 | 公益性资产 | 100% | 否 | 河口瑶族乡人民政府 | 猴背村股份经济联合社 | 猴背村股份经济联合社 | 李林
61 | 资源县 | 河口瑶族乡 | 大湾村 | 大湾村千万工程项目 | 25.6716 | [7 empty] | 25.6716 |  | 河口瑶族乡人民政府 | 2024 | 2024 | 20240807 | 20241016 | 20241018 | 1 | 处 | 公益性资产 | 100% | 否 | 河口瑶族乡人民政府 | 大湾村股份经济联合社 | 大湾村股份经济联合社 | 唐文明
62 | 资源县 | 河口瑶族乡 | 立才坪村 | 河口瑶族乡立才坪村腊岩至学校边水毁修复 | 25.6845 | [5 empty] | 25.6845 |  |  |  | 河口瑶族乡人民政府 | 2024 | 2024 | 20240624 | 20240818 | 20240820 | 1 | 处 | 公益性资产 | 100% | 否 | 河口瑶族乡人民政府 | 立才坪村股份经济联合社 | 立才坪村股份经济联合社 | 游绍礼
63 | 资源县 | 河口瑶族乡 | 立才坪村 | 河口瑶族乡立才坪村公共照明设施安装 | 23.5895 | [6 empty] | 23.5895 |  |  | 河口瑶族乡人民政府 | 2024 | 2024 | 20240415 | 20240614 | 20240617 | 130 | 盏 | 公益性资产 | 100% | 否 | 河口瑶族乡人民政府 | 立才坪村股份经济联合社 | 立才坪村股份经济联合社 | 游绍礼
64 | 资源县 | 车田苗族乡 | 脚古冲村 | 车田苗族乡脚古冲村炉底水至小九寨沟修复工程 | 46.8095 | [6 empty] | 46.8095 |  |  | 资源县农业农村局 | 2024 | 2024 | 20240415 | 20241017 | 20241017 | 793.72 | 立方米 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源县农业农村局 | 脚古冲村股份经济联合社 | 脚古冲村股份经济联合社 | 村集体
65 | 资源县 | 瓜里乡 | 白竹村 | 瓜里乡白竹村乡村振兴示范点大屋里组、带架山、坳子背屯级道路硬化工程 | 101.6192 | [6 empty] | 101.6192 |  |  | 资源县农业农村局 | 2024 | 2024 | 20240527 | 20241101 | 20241108 | 1151.9 | 立方米 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源县农业农村局 | 白竹村股份经济联合社 | 白竹村股份经济联合社 | 村集体
66 | 资源县 | 河口瑶族乡 | 大湾村 | 河口瑶族乡大湾村屯级路基础照明 | 35.4104 | [6 empty] | 35.4104 |  |  | 资源县农业农村局 | 2024 | 2024 | 20240425 | 20240825 | 20240926 | 199 | 盏 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源县农业农村局 | 大湾村股份经济联合社 | 大湾村股份经济联合社 | 村集体
67 | 资源县 | 梅溪镇 | 三茶村 | 资源县梅溪镇三茶村石坛冲大桥至大湾丘停车坪道路硬化工程 | 47.7508 | [5 empty] | 38.9583 | 8.7925 |  |  | 资源县农业农村局 | 2024 | 2024 | 20240415 | 20240916 | 20240924 | 152.12 | 立方米 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源县农业农村局 | 三茶村股份经济联合社 | 三茶村股份经济联合社 | 李平
68 | 资源县 | 瓜里乡 | 文溪村 | 瓜里乡文溪村大湾至刘家、三级冲道路扩建工程 | 180.9476 | [6 empty] | 180.9476 |  |  | 资源县农业农村局 | 2024 | 2024 | 20240511 | 20241017 | 20241017 | 2633.14 | 立方米 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源县农业农村局 | 文溪村股份经济联合社 | 文溪村股份经济联合社 | 村集体
69 | 资源县 | 梅溪镇 | 大坨村 | 梅溪镇大坨村大坨洞至和上冲道路硬化工程 | 51.029 | [6 empty] | 51.029 |  |  | 资源县农业农村局 | 2024 | 2024 | 20240416 | 20240902 | 20240924 | 4775.2 | 平方米 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源县农业农村局 | 大坨村股份经济联合社 | 大坨村股份经济联合社 | 村集体
70 | 资源县 | 瓜里乡 | 水头村 | 资源县瓜里乡水头村村委至大禾塘道路硬化 | 102.8383 | [5 empty] | 102.8383 |  |  |  | 资源县农业农村局 | 2024 | 2024 | 20240626 | 20240913 | 20240925 | 8214 | 平方米 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源县农业农村局 | 水头村股份经济联合社 | 水头村股份经济联合社 | 村集体
71 | 资源县 | 两水苗族乡 | 塘洞村 | 两水苗族乡塘洞村下白竹江至土江旅游道路硬化 | 189.5079 | [5 empty] | 189.5079 |  |  |  | 资源县农业农村局 | 2024 | 2024 | 20240618 | 20241017 | 20241017 | 15331.5 | 平方米 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源县农业农村局 | 塘洞村股份经济联合社 | 塘洞村股份经济联合社 | 村集体
72 | 资源县 | 资源镇 | 天门村 | 资源镇天门村陈木源水口山至阳心凹产业道路硬化 | 41.5024 | [5 empty] | 41.5024 |  |  |  | 资源县农业农村局 | 2024 | 2024 | 20240625 | 20241017 | 20241017 | 4128.45 | 平方米 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源县农业农村局 | 天门村股份经济联合社 | 天门村股份经济联合社 | 村集体
73 | 资源县 | 资源镇 | 石溪头村 | 资源县资源镇石溪头村双江口至十三组道路水毁修复工程维修（维修） | 55.7546 | [5 empty] | 52.2219 | 3.5327 |  |  | 资源县农业农村局 | 2024 | 2024 | 20240626 | 20241017 | 20241017 | 1114.776 | 平方米 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源县农业农村局 | 石溪头村股份经济联合社 | 石溪头村股份经济联合社 | 村集体
74 | 资源县 | 中峰镇 | 枫木村 | 中峰镇枫木村陈家组到正冲里中药材种植基地产业路硬化 | 183.1653 | [6 empty] | 183.1653 |  |  | 资源县农业农村局 | 2024 | 2024 | 20240428 | 20240905 | 20240919 | 1.983 | 公里 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源县农业农村局 | 枫木村股份经济联合社 | 枫木村股份经济联合社 | 村集体
75 | 资源县 | 资源镇 | 文洞村 | 文洞村江口砖厂至黄毛岭中药材种植基地产业道路新建 | 222.1439 | [6 empty] | 222.1439 |  |  | 资源县农业农村局 | 2024 | 2024 | 20240428 | 20240917 | 20240926 | 1.774 | 公里 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源县农业农村局 | 文洞村股份经济联合社 | 文洞村股份经济联合社 | 村集体
76 | 资源县 | 梅溪镇 | 随滩村 | 随滩村边溪春峰茶场产业道路硬化 | 85.3212 | [6 empty] | 85.3212 |  |  | 资源县农业农村局 | 2024 | 2024 | 20240428 | 20240917 | 20240920 | 2.688 | 公里 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源县农业农村局 | 随滩村股份经济联合社 | 随滩村股份经济联合社 | 村集体
77 | 资源县 | 梅溪镇 | 大坨村 | 2024年梅溪镇生猪养殖项目 | 140 | [5 empty] | 70 |  |  |  | 资源县农业农村局 | 2024 | 2024 | 20240318 | 20240419 | 20240426 | 1 | 个 | 经营性资产 | 50% | 否 | 资源县农业农村局 | 大坨村股份经济联合社 | 大坨村股份经济联合社 | 村集体
78 | 资源县 | 梅溪镇 | 戈洞坪村 | 2024年梅溪镇生猪养殖项目 | [6 empty] | 70 |  |  |  | 资源县农业农村局 | 2024 | 2024 | 20240318 | 20240419 | 20240426 |  | 个 | 经营性资产 | 50% | 否 | 资源县农业农村局 | 戈洞坪村股份经济联合社 | 戈洞坪村股份经济联合社 | 村集体
79 | 资源县 | 资源镇 | 同禾村 | 2024年资源镇生猪养殖项目 | 210 | [5 empty] | 70 |  |  |  | 资源县农业农村局 | 2024 | 2024 | 20240318 | 20240419 | 20240426 | 1 | 个 | 经营性资产 | 33.3% | 否 | 资源县农业农村局 | 同禾村股份经济联合社 | 同禾村股份经济联合社 | 村集体
80 | 资源县 | 资源镇 | 永兴村 | 2024年资源镇生猪养殖项目 | [6 empty] | 70 |  |  |  | 资源县农业农村局 | 2024 | 2024 | 20240318 | 20240419 | 20240426 |  | 个 | 经营性资产 | 33.3% | 否 | 资源县农业农村局 | 永兴村股份经济联合社 | 永兴村股份经济联合社 | 村集体
81 | 资源县 | 资源镇 | 马家村 | 2024年资源镇生猪养殖项目 | [6 empty] | 70 |  |  |  | 资源县农业农村局 | 2024 | 2024 | 20240318 | 20240419 | 20240426 |  | 个 | 经营性资产 | 33.3% | 否 | 资源县农业农村局 | 马家村股份经济联合社 | 马家村股份经济联合社 | 村集体
82 | 资源县 | 瓜里乡 | 白水村 | 医药科技产业园项目 | 210 | [5 empty] | 70 |  |  |  | 资源县农业农村局 | 2024 | 2024 | 20240318 | 20240417 | 20240426 | 1 | 个 | 经营性资产 | 33.3% | 否 | 资源县农业农村局 | 白水村股份经济联合社 | 白水村股份经济联合社 | 村集体
83 | 资源县 | 瓜里乡 | 香草村 | 医药科技产业园项目 | [6 empty] | 70 |  |  |  | 资源县农业农村局 | 2024 | 2024 | 20240318 | 20240417 | 20240426 |  | 个 | 经营性资产 | 33.3% | 否 | 资源县农业农村局 | 香草村股份经济联合社 | 香草村股份经济联合社 | 村集体
84 | 资源县 | 瓜里乡 | 大坪头村 | 医药科技产业园项目 | [6 empty] | 70 |  |  |  | 资源县农业农村局 | 2024 | 2024 | 20240318 | 20240417 | 20240426 |  | 个 | 经营性资产 | 33.3% | 否 | 资源县农业农村局 | 大坪头村股份经济联合社 | 大坪头村股份经济联合社 | 村集体
85 | 资源县 | 梅溪镇 | 金新亭社区 | 梅溪镇金新亭社区坪头山道路扩建及硬化工程 | 28 | [5 empty] | 28 |  |  |  | 资源县民族宗教服务中心 | 2024 | 2024 | 20240410 | 20240520 | 20240603 | 0.074 | 千米 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源县民族宗教服务中心 | 金秀亭社区居民委员会 | 金秀亭社区居民委员会 | 村集体
86 | 资源县 | 车田苗族乡 | 海棠村 | 海棠村金竹水水口至大水坑“5+2”特色产业茄果类种植产业路硬化 | 20.5 | [5 empty] | 20.5 |  |  |  | 资源县民族宗教服务中心 | 2024 | 2024 | 20240410 | 20240518 | 20240531 | 0.401 | 千米 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源县民族宗教服务中心 | 海棠村股份经济联合社 | 海棠村股份经济联合社 | 村集体
87 | 资源县 | 两水苗族乡人民政府 | 凤水村 | 两水苗族乡凤水村大洞湾路口道路改造 | 13 | [5 empty] | 13 |  |  |  | 资源县民族宗教服务中心 | 2024 | 2024 | 20240410 | 20240518 | 20240530 | 0.0957 | 千米 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源县民族宗教服务中心 | 凤水村股份经济联合社 | 凤水村股份经济联合社 | 村集体
88 | 资源县 | 车田苗族乡 | 脚古冲村 | 车田苗族乡脚古冲村董家冲至炮台修复工程 | 18.5 | [5 empty] | 18.5 |  |  |  | 资源县民族宗教服务中心 | 2024 | 2024 | 20240410 | 20240519 | 20240531 | 0.394 | 千米 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源县民族宗教服务中心 | 脚古冲村股份经济联合社 | 脚古冲村股份经济联合社 | 村集体
89 | 资源县 | 河口瑶族乡 | 猴背村 | 河口瑶族乡猴背村蔡家屯级路水毁修复工程 | 12.5 | [5 empty] | 12.5 |  |  |  | 资源县民族宗教服务中心 | 2024 | 2024 | 20240410 | 20240422 | 20240516 | 1 | 处 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源县民族宗教服务中心 | 猴背村股份经济联合社 | 猴背村股份经济联合社 | 村集体
90 | 资源县 | 资源镇 | 马家村 | 资源镇马家村小官至白岭水利三面光修建工程 | 26 | [5 empty] | 26 |  |  |  | 资源县民族宗教服务中心 | 2024 | 2024 | 20240410 | 20240524 | 20240605 | 0.765 | 千米 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源县民族宗教服务中心 | 马家村股份经济联合社 | 马家村股份经济联合社 | 村集体
91 | 资源县 | 车田苗族乡 | 石寨村 | 车田苗族乡石寨村水环水圳三面光维修 | 24.3 | [5 empty] | 24.3 |  |  |  | 资源县民族宗教服务中心 | 2024 | 2024 | 20240410 | 20240518 | 20240530 | 1.232 | 千米 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源县民族宗教服务中心 | 石寨村股份经济联合社 | 石寨村股份经济联合社 | 村集体
92 | 资源县 | 中峰镇 | 社岭村 | 中峰镇社岭村社岭片，蚂岭片，岔岭片，白竹洞片区公共基础照明工程 | 18 | [5 empty] | 18 |  |  |  | 资源县民族宗教服务中心 | 2024 | 2024 | 20240410 | 20240515 | 20240517 | 80 | 盏 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源县民族宗教服务中心 | 社岭村股份经济联合社 | 社岭村股份经济联合社 | 村集体
93 | 资源县 | 瓜里乡 | 白竹村 | 瓜里乡白竹村彭家、双江口公共基础照明工程 | 12 | [5 empty] | 12 |  |  |  | 资源县民族宗教服务中心 | 2024 | 2024 | 20240410 | 20240430 | 20240507 | 53 | 盏 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源县民族宗教服务中心 | 白竹村股份经济联合社 | 白竹村股份经济联合社 | 村集体
94 | 资源县 | 瓜里乡 | 白竹村 | 瓜里乡白竹村刘家田、罗古寨公共基础照明工程 | 13.5 | [5 empty] | 13.5 |  |  |  | 资源县民族宗教服务中心 | 2024 | 2024 | 20240410 | 20240430 | 20240507 | 62 | 盏 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源县民族宗教服务中心 | 白竹村股份经济联合社 | 白竹村股份经济联合社 | 村集体
95 | 资源县 | 两水苗族乡人民政府 | 社水村 | 两水苗族乡社水村维修公共基础照明设施 | 18.5 | [5 empty] | 18.5 |  |  |  | 资源县民族宗教服务中心 | 2024 | 2024 | 20240410 | 20240516 | 20240520 | 116 | 盏 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源县民族宗教服务中心 | 社水村股份经济联合社 | 社水村股份经济联合社 | 村集体
96 | 资源县 | 河口瑶族乡 | 葱坪村 | 河口瑶族乡葱坪村河口组公共基础照明设施 | 14 | [5 empty] | 14 |  |  |  | 资源县民族宗教服务中心 | 2024 | 2024 | 20240410 | 20240516 | 20240520 | 52 | 盏 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源县民族宗教服务中心 | 葱坪村股份经济联合社 | 葱坪村股份经济联合社 | 村集体
97 | 资源县 | 梅溪镇 | 茶坪村 | 梅溪镇茶坪村二组供水保障工程 | 9.4 | [5 empty] | 9.4 |  |  |  | 资源县民族宗教服务中心 | 2024 | 2024 | 20240410 | 20240521 | 20240603 | 1 | 个 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源县民族宗教服务中心 | 茶坪村股份经济联合社 | 茶坪村股份经济联合社 | 村集体
98 | 资源县 | 河口瑶族乡 | 葱坪村 | 河口瑶族乡葱坪村竹湾供水保障工程 | 15 | [5 empty] | 15 |  |  |  | 资源县民族宗教服务中心 | 2024 | 2024 | 20240410 | 20240520 | 20240604 | 1 | 个 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源县民族宗教服务中心 | 葱坪村股份经济联合社 | 葱坪村股份经济联合社 | 村集体
99 | 资源县 | 两水苗族乡人民政府 | 白水村 | 两水苗族乡白石村小冲至杨柳坪硬化工程 | 27.8 | [5 empty] | 27.8 |  |  |  | 资源县民族宗教服务中心 | 2024 | 2024 | 20240701 | 20240718 | 20240731 | 0.77 | 千米 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源县民族宗教服务中心 | 白水村股份经济联合社 | 白水村股份经济联合社 | 村集体
100 | 资源县 | 车田苗族乡 | 木厂村 | 车田苗族乡木厂村麻地坪院子道路及入户道路硬化 | 8.93 | [5 empty] | 8.93 |  |  |  | 资源县民族宗教服务中心 | 2024 | 2024 | 20240701 | 20240711 | 20240722 | 0.136 | 千米 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源县民族宗教服务中心 | 木厂村股份经济联合社 | 木厂村股份经济联合社 | 村集体
101 | 资源县 | 河口瑶族乡 | 大湾村 | 河口瑶族乡大湾村新开包至沙坪屯级路修复工程 | 20.8 | [5 empty] | 20.8 |  |  |  | 资源县民族宗教服务中心 | 2024 | 2024 | 20240701 | 20240711 | 20240722 | 0.368 | 千米 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源县民族宗教服务中心 | 大湾村股份经济联合社 | 大湾村股份经济联合社 | 村集体
102 | 资源县 | 梅溪镇 | 铜座村 | 狮子石至李付云屋当头水渠修建工程 | 13 | [5 empty] | 13 |  |  |  | 资源县民族宗教服务中心 | 2024 | 2024 | 20240920 | 20241118 | 20241202 | 0.704 | 千米 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源县民族宗教服务中心 | 铜座村股份经济联合社 | 铜座村股份经济联合社 | 村集体
103 | 资源县 | 河口瑶族乡 | 葱坪村 | 河口瑶族乡葱坪村屯级路公共基础照明设施工程 | 17.7 | [5 empty] | 17.7 |  |  |  | 资源县民族宗教服务中心 | 2024 | 2024 | 20240920 | 20241025 | 20241030 | 87 | 盏 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源县民族宗教服务中心 | 葱坪村股份经济联合社 | 葱坪村股份经济联合社 | 村集体
104 | 资源县 | 中峰镇 | 官田村 | 官田村福音堂至官田上街道路硬化 | 4.75 | [5 empty] | 4.75 |  |  |  | 资源县民族宗教服务中心 | 2024 | 2024 | 20240920 | 20241016 | 20241030 | 0.053 | 千米 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源县民族宗教服务中心 | 官田村股份经济联合社 | 官田村股份经济联合社 | 村集体
105 | 资源县 | 河口瑶族乡 | 葱坪村 | 河口瑶族乡葱坪村河口组老村委水利渠道防水改造工程 | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 资源县民族宗教服务中心 | 2024 | 2024 | 20240920 | 20240930 | 20241014 | 0.31 | 千米 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源县民族宗教服务中心 | 葱坪村股份经济联合社 | 葱坪村股份经济联合社 | 村集体
106 | 资源县 | 车田苗族乡 | 幸福里社区 | 枫林阁集中安置点基础设施改善工程 | 40.9717 | [5 empty] | 40.9717 |  |  |  | 资源县生态移民发展中心 | 2024 | 2024 | 20240423 | 20240530 | 20240530 | 500 | 平方米 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源县生态移民发展中心 | 幸福里社区居民委员会 | 幸福里社区居民委员会 | 杨培龙
107 | 资源县 | 中峰镇 | 大庄田村 | 中峰老乡家园安置点污水管网改造工程 | 141.3052 | [5 empty] | 141.3052 |  |  |  | 资源县生态移民发展中心 | 2024 | 2024 | 20240525 | 20240910 | 20240925 | 300 | 米 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源县生态移民发展中心 | 大庄田村股份经济联合社 | 大庄田村股份经济联合社 | 李建华
108 | 资源县 | 车田苗族乡，中峰镇 | 幸福里社区、大庄田 | 资源县易地搬迁集中安置点安防工程 | 56.3169 | [5 empty] | 56.3169 |  |  |  | 资源县生态移民发展中心 | 2024 | 2024 | 20240617 | 20240816 | 20240820 | 50 | 个 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源县生态移民发展中心 | 幸福里社区居民委员会 | 幸福里社区居民委员会 | 杨培龙
109 | 资源县 | 瓜里乡 | 文溪村 | 资源县瓜里乡文溪村下白斜组独立桥 | 56.8113 | [6 empty] | 56.8113 |  |  | 资源县交通运输局 | 2024 | 2024 | 20240427 | 20240925 | 20241024 | 1 | 座 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源县交通运输局 | 文溪村股份经济联合社 | 文溪村股份经济联合社 | 村集体
110 | 资源县 | 中峰镇 | 八坊村 | 资源县中峰镇八坊村艮山寨桥重建工程 | 78.4855 | [5 empty] | 5.4855 | 73 |  |  | 资源县交通运输局 | 2024 | 2024 | 20231101 | 20240206 | 20240522 | 1 | 座 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源县交通运输局 | 八坊村股份经济联合社 | 八坊村股份经济联合社 | 村集体
111 | 资源县 | 河口瑶族乡 | 葱坪村 | 河口乡葱坪村平水公路父子江盖板涵工程 | 52.6906 | [6 empty] | 52.6906 |  |  | 资源县交通运输局 | 2024 | 2024 | 20240427 | 20240528 | 20240625 | 28 | 米 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源县交通运输局 | 葱坪村股份经济联合社 | 葱坪村股份经济联合社 | 村集体
112 | 资源县 | 梅溪镇 | 茶坪村 | 茶坪村弘扬桥桥梁改建工程 | 68.7958 | [6 empty] | 68.7958 |  |  | 资源县交通运输局 | 2024 | 2024 | 20240627 | 20241028 | 20241125 | 1 | 座 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源县交通运输局 | 茶坪村股份经济联合社 | 茶坪村股份经济联合社 | 村集体
113 | 资源县 | 瓜里乡 | 文溪村 | 资源县瓜里乡文溪村大廖桥梁工程 | 37.2131 | [6 empty] | 37.2131 |  |  | 资源县交通运输局 | 2024 | 2024 | 20240523 | 20240925 | 20241024 | 1 | 座 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源县交通运输局 | 文溪村股份经济联合社 | 文溪村股份经济联合社 | 村集体
114 | 资源县 | 瓜里乡 | 文溪村 | 资源县瓜里乡文溪村上白斜组独立桥 | 56.1218 | [5 empty] | 56.1218 |  |  |  | 资源县交通运输局 | 2024 | 2024 | 20240716 | 20241102 | 20241125 | 1 | 座 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源县交通运输局 | 文溪村股份经济联合社 | 文溪村股份经济联合社 | 村集体
115 | 资源县 | 梅溪镇 | 坪水底村 | 资源县梅溪镇坪水底村石河至梨子坪道路改扩建工程项目 | 186.3537 | [5 empty] | 186.3537 |  |  |  | 资源县发展和改革局 | 2024 | 2024 | 20240429 | 20241030 | 20241101 | 2.2 | 公里 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源县发展和改革局 | 坪水底村股份经济联合社 | 坪水底村股份经济联合社 | 村集体
116 | 资源县 | 河口瑶族乡 | 葱坪村 | 资源县河口瑶族乡葱坪村河口组供水保障工程 | 46.5446 | [5 empty] | 46.5446 |  |  |  | 资源县水利局 | 2024 | 2024 | 20240409 | 20240606 | 20240607 | 1 | 处 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源县水利局 | 葱坪村股份经济联合社 | 葱坪村股份经济联合社 | 李启军
117 | 资源县 | 瓜里乡 | 白竹村 | 资源县瓜里乡白竹村冷水冲、塘头界、继丰岭、全力湾供水水源改造工程 | 56.3816 | [5 empty] | 56.3816 |  |  |  | 资源县水利局 | 2024 | 2024 | 20240409 | 20241015 | 20241018 | 1 | 处 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源县水利局 | 白竹村股份经济联合社 | 白竹村股份经济联合社 | 雷庆武
118 | 资源县 | 瓜里乡 | 大坪头村 | 资源县瓜里乡大坪头村老屋场供水保障工程 | 17.282 | [5 empty] | 17.282 |  |  |  | 资源县水利局 | 2024 | 2024 | 20240409 | 20240617 | 20240620 | 1 | 处 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源县水利局 | 大坪头村股份经济联合社 | 大坪头村股份经济联合社 | 唐荣旺
119 | 资源县 | 瓜里乡 | 水头村 | 资源县瓜里乡水头村晒禾坪、周家供水保障工程 | 10.5528 | [5 empty] | 10.5528 |  |  |  | 资源县水利局 | 2024 | 2024 | 20240409 | 20240617 | 20240620 | 1 | 处 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源县水利局 | 水头村股份经济联合社 | 水头村股份经济联合社 | 张甫家
120 | 资源县 | 车田苗族乡 | 黄宝村 | 资源县车田苗族乡黄宝村扎马头供水保障工程 | 19.9983 | [5 empty] | 19.9983 |  |  |  | 资源县水利局 | 2024 | 2024 | 20240409 | 20240514 | 20240517 | 1 | 处 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源县水利局 | 黄宝村股份经济联合社 | 黄宝村股份经济联合社 | 兰吉武
121 | 资源县 | 车田苗族乡 | 龙塘村 | 资源县车田苗族乡龙塘村院子供水保障工程 | 29.8727 | [5 empty] | 29.8727 |  |  |  | 资源县水利局 | 2024 | 2024 | 20240409 | 20240617 | 20240621 | 1 | 处 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源县水利局 | 龙塘村股份经济联合社 | 龙塘村股份经济联合社 | 潘文武
122 | 资源县 | 梅溪镇 | 戈洞坪村 | 资源县梅溪镇戈洞坪村邓脚寨供水保障工程 | 9.6175 | [5 empty] | 9.6175 |  |  |  | 资源县水利局 | 2024 | 2024 | 20240409 | 20240716 | 20240719 | 1 | 处 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源县水利局 | 戈洞坪村股份经济联合社 | 戈洞坪村股份经济联合社 | 雷泽辉
123 | 资源县 | 梅溪镇 | 咸水洞村 | 资源县梅溪镇咸水洞村大泥坑供水保障工程 | 8.4299 | [5 empty] | 8.4299 |  |  |  | 资源县水利局 | 2024 | 2024 | 20240409 | 20240520 | 20240522 | 1 | 处 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源县水利局 | 咸水洞村股份经济联合社 | 咸水洞村股份经济联合社 | 莫石海
124 | 资源县 | 梅溪镇 | 随滩村 | 资源县梅溪镇随滩村桐木水供水保障工程 | 14.6868 | [5 empty] | 14.6868 |  |  |  | 资源县水利局 | 2024 | 2024 | 20240409 | 20240618 | 20240620 | 1 | 处 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源县水利局 | 随滩村股份经济联合社 | 随滩村股份经济联合社 | 李孟起
125 | 资源县 | 梅溪镇 | 铜座村 | 资源县梅溪镇铜座村小源组供水保障工程 | 23.4961 | [5 empty] | 23.4961 |  |  |  | 资源县水利局 | 2024 | 2024 | 20240409 | 20240617 | 20240620 | 1 | 处 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源县水利局 | 铜座村股份经济联合社 | 铜座村股份经济联合社 | 粟云清
126 | 资源县 | 资源镇 | 同禾村 | 资源县资源镇同禾村同禾田供水保障 | 16.1855 | [5 empty] | 16.1855 |  |  |  | 资源县水利局 | 2024 | 2024 | 20240409 | 20240617 | 20240619 | 1 | 处 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源县水利局 | 同禾村股份经济联合社 | 同禾村股份经济联合社 | 赵雪玉
127 | 资源县 | 两水苗族乡人民政府 | 和平村 | 资源县两水苗族乡和平村上茶冲头供水保障工程 | 12.8783 | [5 empty] | 12.8783 |  |  |  | 资源县水利局 | 2024 | 2024 | 20240409 | 20240715 | 20240719 | 1 | 处 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源县水利局 | 和平村股份经济联合社 | 和平村股份经济联合社 | 杨新贵
128 | 资源县 | 中峰镇 | 上洞村 | 资源县中峰镇上洞村一、二组供水保障工程 | 22.5103 | [5 empty] | 22.5103 |  |  |  | 资源县水利局 | 2024 | 2024 | 20240409 | 20240617 | 20240619 | 1 | 处 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源县水利局 | 上洞村股份经济联合社 | 上洞村股份经济联合社 | 李承华
129 | 资源县 | 中峰镇 | 大源村 | 资源县中峰镇大源村下刘家供水保障工程 | 11.869 | [5 empty] | 11.869 |  |  |  | 资源县水利局 | 2024 | 2024 | 20240409 | 20240617 | 20240619 | 1 | 处 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源县水利局 | 大源村股份经济联合社 | 大源村股份经济联合社 | 王勇
130 | 资源县 | 瓜里乡 | 文溪村 | 资源县瓜里乡文溪村波丝岭、蚂蟥冲水源改造工程 | 22.9088 | [5 empty] | 22.9088 |  |  |  | 资源县水利局 | 2024 | 2024 | 20240713 | 20240822 | 20240826 | 1 | 处 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源县水利局 | 文溪村股份经济联合社 | 文溪村股份经济联合社 | 蒋雄
131 | 资源县 | 中峰镇 | 社岭村 | 资源县中峰镇社岭村双坪供水保障工程 | 8.037 | [5 empty] | 8.037 |  |  |  | 资源县水利局 | 2024 | 2024 | 20240713 | 20241015 | 20241022 | 1 | 处 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源县水利局 | 社岭村股份经济联合社 | 社岭村股份经济联合社 | 谭国华
132 | 资源县 | 资源镇 | 同禾村 | 资源县资源镇同禾村梨子田供水保障工程 | 5.5385 | [5 empty] | 5.5385 |  |  |  | 资源县水利局 | 2024 | 2024 | 20240713 | 20240814 | 20240826 | 1 | 处 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源县水利局 | 同禾村股份经济联合社 | 同禾村股份经济联合社 | 赵雪玉
133 | 资源县 | 瓜里乡 | 水头村 | 资源县瓜里乡水头村凤阳坪供水保障工程 | 15.0688 | [5 empty] | 15.0688 |  |  |  | 资源县水利局 | 2024 | 2024 | 20240713 | 20241017 | 20241022 | 1 | 处 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源县水利局 | 水头村股份经济联合社 | 水头村股份经济联合社 | 张甫家
134 | 资源县 | 中峰镇 | 官田村 | 资源县中峰镇官田村分水界供水保障工程 | 16.5411 | [5 empty] | 16.5411 |  |  |  | 资源县水利局 | 2024 | 2024 | 20240713 | 20240923 | 20240925 | 1 | 处 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源县水利局 | 官田村股份经济联合社 | 官田村股份经济联合社 | 谢志勇
135 | 资源县 | 资源镇 | 文洞村 | 资源县资源镇文洞村6组7组供水保障工程 | 33.0016 | [5 empty] | 33.0016 |  |  |  | 资源县水利局 | 2024 | 2024 | 20240713 | 20241224 | 20250106 | 1 | 处 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源县水利局 | 文洞村股份经济联合社 | 文洞村股份经济联合社 | 莫生云
136 | 资源县 | 车田苗族乡 | 车田村 | 资源县车田苗族乡车田村江西冲供水保障工程 | 20.8973 | [5 empty] | 20.8973 |  |  |  | 资源县水利局 | 2024 | 2024 | 20240713 | 20241014 | 20241022 | 1 | 处 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源县水利局 | 车田村股份经济联合社 | 车田村股份经济联合社 | 潘伟生
137 | 资源县 | 车田苗族乡 | 海棠村 | 资源县车田苗族乡产业发展道路提升工程 | 301.5357 | [5 empty] | 301.5357 |  |  |  | 资源县发展和改革局 | 2024 | 2024 | 20240510 | 20241202 | 20241203 | 7.881 | 公里 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源县发展和改革局 | 海棠村股份经济联合社 | 海棠村股份经济联合社 | 村集体
138 | 资源县 | 河口瑶族乡 | 葱坪村 | 河口瑶族乡葱坪村满山溪屯级路水毁修复工程（尾款） | 58.017 | [6 empty] | 58.017 |  |  | 资源县农业农村局 | 2024 | 2024 | 20230427 | 20231024 | 20231120 | 3772.96 | 立方米 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源县农业农村局 | 葱坪村股份经济联合社 | 葱坪村股份经济联合社 | 村集体
139 | 资源县 | 车田苗族乡 | 田头水村 | 车田苗族乡田头水村大湾至茄子湾新建产业路（尾款） | 30.5189 | [6 empty] | 30.5189 |  |  | 资源县农业农村局 | 2024 | 2024 | 20230526 | 20231123 | 20231201 | 5.242 | 公里 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源县农业农村局 | 田头水村股份经济联合社 | 田头水村股份经济联合社 | 村集体
140 | 资源县 | 瓜里乡 | 水头村 | 瓜里乡水头村大桥至大禾塘公路扩建工程（尾款） | 13.566 | [6 empty] | 13.566 |  |  | 资源县农业农村局 | 2024 | 2024 | 20230630 | 20231126 | 20231204 | 3.82 | 公里 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源县农业农村局 | 水头村股份经济联合社 | 水头村股份经济联合社 | 村集体
141 | 资源县 |  |  | 资源县修正医药大健康产业园中药材科普示范园项目（尾款） | 47.8868 | [8 empty] | 47.8868 | 资源县林业局 | 2024 | 2024 | 20231205 | 20240516 | 20240624 | 1715.4 | 平方米 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源县林业局 | 资源县林业局 | 资源县林业局 | 胡泽林
142 | 资源县 | 中峰镇 | 枫木村 | 资源县中峰镇枫木村枫木水厂维修改造工程（尾款） | 8.3189 | [5 empty] | 8.3189 |  |  |  | 资源县水利局 | 2024 | 2024 | 20240826 | 20240902 | 20240903 | 1 | 处 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源县水利局 | 枫木村股份经济联合社 | 枫木村股份经济联合社 | 喻良正
143 | 资源县 | 中峰镇 | 中峰村 | 资源县中峰镇中峰村花果桥饮水安全维修改造工程（尾款） | 1.3641 | [5 empty] | 1.3641 |  |  |  | 资源县水利局 | 2024 | 2024 | 20240826 | 20240902 | 20240903 | 1 | 处 | 公益性资产 | 100% | 否 | 资源县水利局 | 中峰村股份经济联合社 | 中峰村股份经济联合社 | 李承龙
144 | 资源县 | 资源镇 |  | 2024年资源县产业以奖代补（资源镇） | 217.7737 | [5 empty] | 131.394 | 86.3797 |  |  | 资源镇人民政府 | 2024 | 2024 | 20240311 | 20240923 | 20240923 | 26160.67 | 亩/头/羽/匹等 | 到户类资产 | 100% | 否 | 资源镇人民政府 | 农户
145 | 资源县 | 中峰镇 |  | 2024年资源县产业以奖代补（中峰镇） | 147.9744 | [5 empty] | 116.7661 | 31.2083 |  |  | 中峰镇人民政府 | 2024 | 2024 | 20240314 | 20240923 | 20240923 | 13854.61 | 亩/头/羽/匹等 | 到户类资产 | 100% | 否 | 中峰镇人民政府 | 农户
146 | 资源县 | 梅溪镇 |  | 2024年资源县产业以奖代补（梅溪镇） | 558.1861 | [5 empty] | 312.8088 | 245.3773 |  |  | 梅溪镇人民政府 | 2024 | 2024 | 20240320 | 20240923 | 20240923 | 23132.13 | 亩/头/羽/匹等 | 到户类资产 | 100% | 否 | 梅溪镇人民政府 | 农户
147 | 资源县 | 瓜里乡 |  | 2024年资源县产业以奖代补（瓜里乡） | 352.7805 | [5 empty] | 177.6634 | 175.1171 |  |  | 瓜里乡人民政府 | 2024 | 2024 | 20240312 | 20240923 | 20240923 | 32327.42 | 亩/头/羽/匹等 | 到户类资产 | 100% | 否 | 瓜里乡人民政府 | 农户
148 | 资源县 | 车田苗族乡 |  | 2024年资源县产业以奖代补（车田苗族乡） | 968.7329 | [5 empty] | 711.1346 | 257.5983 |  |  | 车田苗族乡人民政府 | 2024 | 2024 | 20240313 | 20240923 | 20240923 | 83818.7 | 亩/头/羽/匹等 | 到户类资产 | 100% | 否 | 车田苗族乡人民政府 | 农户
149 | 资源县 | 两水苗族乡人民政府 |  | 2024年资源县产业以奖代补（两水苗族乡） | 514.2344 | [5 empty] | 263.7483 | 250.4861 |  |  | 两水苗族乡人民政府 | 2024 | 2024 | 20240307 | 20240923 | 20240923 | 58681.67 | 亩/头/羽/匹等 | 到户类资产 | 100% | 否 | 两水苗族乡人民政府 | 农户
150 | 资源县 | 河口瑶族乡 |  | 2024年资源县产业以奖代补（河口瑶族乡） | 235 | [5 empty] | 156.4848 | 78.5152 |  |  | 河口瑶族乡人民政府 | 2024 | 2024 | 20240313 | 20240923 | 20240923 | 23079.94 | 亩/头/羽/匹等 | 到户类资产 | 100% | 否 | 河口瑶族乡人民政府 | 农户