## Sheet1
2025年巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴衔接资金项目计划完成情况表
序号 | 项目类型 | 项目二级类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目地点 | 项目投资概算（万元） | 项目实际投入（万元） | 财政资金支持金额(万元) | 其中:涉农整合资金(万元) | 衔接资金支持合计 | 衔接资金支持中央 | 衔接资金支持省级 | 衔接资金支持市级 | 衔接资金支持县级 | 衔接资金支持跨年 | 项目状态 | 规划年度 | 是否纳入年度项目实施计划 | 项目主管部门 | 项目业主单位 | 年度项目实施计划批复日期 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开工日期 | 实际完工日期 | 是否公开公示 | 验收时间 | 验收部门 | 结算金额（万元） | 结算时间 | 决算方式 | 决算时间 | 决算金额(万元) | 已报账(支付)金额(万元)
1 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2025年资源县产业以奖代补（瓜里乡） | 瓜里乡 | 274 | 254 | 254 | 0 | 254 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 瓜里乡人民政府 | 瓜里乡人民政府 | 20250317 | 20250408 | 20251130 | 20250328 | 20250814 | 是 | 20250820 | 联合验收 | [5 empty] | 250.7021
2 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2025年瓜里乡中药材全产业链项目 | 瓜里乡 | 424 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 300 | 100 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源县农业农村局 | 资源县农业农村局 | 20251211 | 20250325 | 20251231 | 20250326 | 20250918 | 是 | 20251024 | 第三方 | [5 empty] | 400
3 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2025年资源县产业以奖代补（河口瑶族乡） | 河口瑶族乡 | 273 | 263 | 263 | 0 | 263 | 163 | 100 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 河口瑶族乡人民政府 | 河口瑶族乡人民政府 | 20250317 | 20250401 | 20251231 | 20250324 | 20250814 | 是 | 20250820 | 联合验收 | 146.9972 | 20250829 | 竣工决算 | 20250829 | 146.9972 | 246.9972
4 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2025年河口瑶族乡中药材全产业链项目 | 河口瑶族乡 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源县农业农村局 | 资源县农业农村局 | 20250317 | 20250325 | 20251231 | 20250326 | 20250911 | 是 | 20251022 | 第三方 | [5 empty] | 90.9084
5 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2025年资源县产业以奖代补（梅溪镇） | 梅溪镇 | 447 | 427 | 427 | 0 | 427 | 370 | 57 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 梅溪镇人民政府 | 梅溪镇人民政府 | 20250317 | 20250410 | 20251201 | 20250324 | 20250814 | 是 | 20250820 | 联合验收 | 427 | 20250820 | 竣工决算 | 20250820 | 427 | 427
6 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2025年梅溪镇中药材全产业链项目 | 梅溪镇 | 350 | 290 | 290 | 0 | 290 | 0 | 250 | 40 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源县农业农村局 | 资源县农业农村局 | 20250317 | 20250325 | 20251231 | 20250326 | 20250917 | 是 | 20251022 | 第三方 | [5 empty] | 290
7 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2025年车田苗族乡中药材全产业链项目 | 车田苗族乡 | 350 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源县农业农村局 | 资源县农业农村局 | 20250317 | 20250325 | 20251231 | 20250326 | 20250911 | 是 | 20251022 | 第三方 | [5 empty] | 250
8 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2025年资源县产业以奖代补（车田苗族乡） | 车田苗族乡 | 800 | 654 | 654 | 0 | 654 | 600 | 54 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 车田苗族乡人民政府 | 车田苗族乡人民政府 | 20250317 | 20250326 | 20250731 | 20250324 | 20250814 | 是 | 20250820 | 联合验收 | [5 empty] | 645.4259
9 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2024年资源县中药材全产业链项目（第二年补助资金） | 资源县 | 1516 | 1516 | 1516 | 0 | 1516 | 530 | 986 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源县农业农村局 | 资源县农业农村局 | 20250304 | 20250401 | 20251030 | 20250326 | 20250908 | 是 | 20250919 | 联合验收 | [5 empty] | 1474.6611
10 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2025年资源县设施种植业蔬菜大棚项目 | 资源县 | 185 | 97.19 | 97.19 | 0 | 97.19 | 0 | 0 | 97.19 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源县农业农村局 | 资源县农业农村局 |  | 20250902 | 20251130 | 20250528 | 20250829 | 是 | 20250829 | 联合验收 | 97.19 | 20250829 | 竣工决算 | 20250930 | 97.19 | 97.19
11 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2025年资源县金毛狗脊种植基地建设 | 八坊村 | 280 | 200 | 200 | 0 | 200 | 120 | 80 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源县林业局 | 资源县林业局 | 20251112 | 20250415 | 20251231 | 20250416 | 20250905 | 是 | 20250910 | 第三方 | [5 empty] | 200
12 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2023年中药材种植基地建设项目（第三年补助资金） | 资源县 | 130 | 126.8453 | 126.8453 | 0 | 126.8453 | 87.792 | 0.0615 | 38.9918 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源县农业农村局 | 资源县农业农村局 | 20250813 | 20250902 | 20251130 | 20250908 | 20251014 | 是 | 20251020 | 第三方 | [5 empty] | 117.339
13 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 2025年资源县设施畜牧水产业项目 | 资源县 | 200 | 147.6804 | 147.6804 | 0 | 147.6804 | 0 | 0 | 147.6804 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源县农业农村局 | 资源县农业农村局 |  | 20250428 | 20251130 | 20250430 | 20250903 | 是 | 20250905 | 联合验收 | 147.6804 | 20250905 | 竣工决算 | 20250925 | 147.6804 | 147.6804
14 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 资源县农业品牌建设及农产品品牌展销宣传推介项目 | 资源县 | 150 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源县农业农村局 | 资源县农业农村局 | 20251211 | 20250325 | 20251231 | 20250327 | 20251128 | 是 | 20251128 | 联合验收 | [5 empty] | 99.44
15 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 资源县梅溪镇咸水洞村鱼家组至谢家田水利渠道防渗改造工程 | 咸水洞村 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 梅溪镇人民政府 | 梅溪镇人民政府 |  | 20250914 | 20251013 | 20250926 | 20251017 | 是 | 20251020 | 联合验收 | [5 empty] | 8.934
16 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 中峰镇车田湾村烟竹山平冲里至湾里水利渠道防渗改造工程 | 车田湾村 | 45 | 33.61 | 33.61 | 0 | 33.61 | 0 | 0 | 0 | 33.61 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源县中峰镇人民政府 | 中峰镇人民政府 |  | 20250423 | 20250823 | 20250820 | 20251029 | 是 | 20251030 | 联合验收 | [5 empty] | 32.6
17 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 河口瑶族乡立才坪村毛包农田灌溉工程 | 河口瑶族乡 | 18 | 10.5859 | 10.5859 | 0 | 10.5859 | 0 | 10.5859 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 河口瑶族乡人民政府 | 河口瑶族乡人民政府 | 20250317 | 20250401 | 20250930 | 20250421 | 20250708 | 是 | 20250710 | 上级扶贫部门 | 10.5859 | 20250819 | 审计决算 | 20250819 | 10.5859 | 10.2859
18 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 河口瑶族乡高山村阴洞农田水利（千万工程） | 资源县 | 17 | 13.6376 | 13.6376 | 0 | 13.6376 | 0 | 13.6376 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 河口瑶族乡人民政府 | 河口瑶族乡人民政府 | 20250317 | 20250401 | 20250930 | 20250421 | 20250826 | 是 | 20250828 | 联合验收 | 13.86 | 20250904 | 审计决算 | 20250910 | 13.6376 | 13.2376
19 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 河口瑶族乡大湾村雷公井至清树湾水沟建设 | 资源县 | 15 | 8.9 | 8.9 | 0 | 8.9 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源县民族宗教服务中心 | 资源县民族宗教服务中心 | 20250317 | 20250401 | 20250630 | 20250416 | 20250506 | 是 | 20250520 | 联合验收 | 8.9 | 20250521 | 竣工决算 | 20250521 | 8.9 | 8.9
20 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 资源县瓜里乡大田村石弄刘家水圳三面光（千万工程） | 大田村 | 15 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 瓜里乡人民政府 | 瓜里乡人民政府 | 20250317 | 20250408 | 20251008 | 20250328 | 20250518 | 是 | 20250520 | 联合验收 | 13 | 20250521 | 审计决算 | 20250521 | 13 | 13
21 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 文溪村牛寨头屋后水训（桃子冲至坟山凸）项目 | 文溪村 | 35 | 25.83 | 25.83 | 0 | 25.83 | 0 | 25.83 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 瓜里乡人民政府 | 瓜里乡人民政府 | 20250317 | 20250408 | 20251008 | 20250328 | 20250820 | 是 | 20250910 | 联合验收 | 22.57 | 20251018 | 竣工决算 | 20251018 | 22.57 | 21.89
22 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 车田苗族乡白洞村洞尾子至干地冲水渠 | 白洞村 | 35 | 24.8826 | 24.8826 | 0 | 24.8826 | 0 | 24.8826 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 车田苗族乡人民政府 | 车田苗族乡人民政府 | 20250317 | 20250325 | 20250731 | 20250423 | 20250717 | 是 | 20250728 | 联合验收 | [5 empty] | 20.3583
23 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 车田苗族乡脚古冲村沙子江至老屋场小水利修建 | 脚古冲村 | 47 | 37.9302 | 37.9302 | 0 | 37.9302 | 0 | 37.9302 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 车田苗族乡人民政府 | 车田苗族乡人民政府 | 20250317 | 20250325 | 20250731 | 20250418 | 20250716 | 是 | 20250718 | 联合验收 | [5 empty] | 34.0008
24 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梅溪镇戈洞坪村火马塘至瓦厂坪水渠三面光新建工程 | 戈洞坪村 | 23 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 梅溪镇人民政府 | 梅溪镇人民政府 |  | 20250914 | 20251013 | 20250926 | 20251017 | 是 | 20251020 | 联合验收 | [5 empty] | 8.2366
25 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梅溪镇坪水底村马家坪至平头水渠三面光新建工程 | 坪水底村 | 24 | 19.3 | 19.3 | 0 | 19.3 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源县民族宗教服务中心 | 资源县民族宗教服务中心 | 20250317 | 20250401 | 20250630 | 20250416 | 20250519 | 是 | 20250519 | 联合验收 | 19.3 | 20250521 | 竣工决算 | 20250521 | 19.3 | 19.3
26 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梅溪镇随滩村龙井洞水渠三面光新建工程 | 随滩村 | 21.5 | 20.9013 | 20.9013 | 0 | 20.9013 | 0 | 20.9013 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 梅溪镇人民政府 | 梅溪镇人民政府 | 20250317 | 20250410 | 20250807 | 20250414 | 20250514 | 是 | 20250618 | 联合验收 | [5 empty] | 20.2813
27 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 河口乡2024年冬修水利项目 | 河口瑶族乡 | 24 | 23.918 | 23.918 | 0 | 23.918 | 0 | 23.918 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 河口瑶族乡人民政府 | 河口瑶族乡人民政府 | 20250606 | 20250616 | 20251231 | 20250610 | 20250721 | 是 | 20250722 | 上级扶贫部门 | 23.918 | 20250820 | 竣工决算 | 20250820 | 23.918 | 23.918
28 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 车田乡2024年冬修水利项目 | 粗石村,黄龙村 | 51 | 39.3914 | 39.3914 | 0 | 39.3914 | 0 | 39.3914 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 车田苗族乡人民政府 | 车田苗族乡人民政府 | 20250606 | 20250620 | 20251231 | 20250712 | 20250902 | 是 | 20250904 | 联合验收 | [5 empty] | 32.6452
29 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梅溪镇2024年冬修水利项目 | 铜座村,咸水洞村 | 50 | 28.6677 | 28.6677 | 0 | 28.6677 | 0 | 28.6677 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 梅溪镇人民政府 | 梅溪镇人民政府 | 20250606 | 20250611 | 20250812 | 20250610 | 20250610 | 是 | 20250619 | 联合验收 | 50.1899 | 20250620 | 竣工决算 | 20250711 | 28.6677 | 28.6677
30 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 两水苗族乡白石村野马塘水利修复工程 | 白石村 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 两水苗族乡人民政府 | 两水苗族乡人民政府 | 20250317 | 20250317 | 20251231 | 20250428 | 20250903 | 是 | 20250903 | 联合验收 | [5 empty] | 24
31 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 两水乡2024年冬修水利项目 | 烟竹村 | 13 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 两水苗族乡人民政府 | 两水苗族乡人民政府 | 20250606 | 20250606 | 20251231 | 20250609 | 20250722 | 是 | 20250722 | 联合验收 | [5 empty] | 13
32 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 瓜里乡2024年冬修水利项目 | 瓜里乡 | 53 | 46.691 | 46.691 | 0 | 46.691 | 0 | 46.691 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 瓜里乡人民政府 | 瓜里乡人民政府 | 20250606 | 20250622 | 20251030 | 20250608 | 20250710 | 是 | 20250712 | 联合验收 | 46.691 | 20250720 | 竣工决算 | 20250720 | 46.691 | 46.691
33 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 资源镇城关村四组上楼梅洞至楠木冲水利修建工程 | 城关村 | 25 | 17.0893 | 17.0893 | 0 | 17.0893 | 0 | 17.0893 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源镇人民政府 | 资源镇人民政府 | 20250317 | 20250421 | 20250720 | 20250421 | 20250705 | 是 | 20250708 | 联合验收 | 17.0565 | 20250718 | 竣工决算 | 20250718 | 17.0565 | 16.5767
34 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 资源县资源镇晓锦村青背杨家湾水利灌溉水利维修项目 | 晓锦村 | 11 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源镇人民政府 | 资源镇人民政府 | 20250317 | 20250421 | 20250720 | 20250421 | 20251105 | 是 | 20251106 | 联合验收 | 9.3253 | 20251127 | 竣工决算 | 20251127 | 9.3253 | 9.3253
35 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年资源镇同禾村冬修水利项目 | 同禾村 | 10 | 5.7753 | 5.7753 | 0 | 5.7753 | 0 | 5.7753 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源镇人民政府 | 资源镇人民政府 | 20250606 | 20250715 | 20250815 | 20250610 | 20250617 | 是 | 20250622 | 联合验收 | 5.6021 | 20250718 | 竣工决算 | 20250718 | 5.6021 | 5.6021
36 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年资源镇永兴村冬修水利项目 | 永兴村 | 24 | 17.2545 | 17.2545 | 0 | 17.2545 | 0 | 17.2545 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源镇人民政府 | 资源镇人民政府 | 20250606 | 20250710 | 20250810 | 20250610 | 20250620 | 是 | 20250622 | 联合验收 | 16.7369 | 20250718 | 竣工决算 | 20250718 | 16.7369 | 16.7369
37 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 中峰镇官田村神仙堰新建水利渠道工程（尾款） | 官田村 | 9.6653 | 9.6653 | 9.6653 | 0 | 9.6653 | 0 | 0 | 0 | 9.6653 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源县农业农村局 | 资源县农业农村局 | 20240323 | 20240428 | 20250107 | 20240428 | 20250107 | 是 | 20250110 | 联合验收 | 9.6653 | 20250725 | 竣工决算 | 20250725 | 9.6653 | 9.6653
38 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 资源县易地搬迁创业就业园配套工程 | 资源县 | 30 | 27.4695 | 27.4695 | 0 | 27.4695 | 27.4695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源县生态移民发展中心 | 资源县生态移民发展中心 | 20250317 | 20250418 | 20251031 | 20250418 | 20250603 | 是 | 20250603 | 联合验收 | 27.4695 | 20250609 | 竣工决算 | 20250609 | 27.4695 | 27.4695
39 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 河口瑶族乡高山村横冲至风电场“5+2”特色产业杉产业路新建 | 高山村 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源县农业农村局 | 资源县农业农村局 | 20250317 | 20250425 | 20250930 | 20250822 | 20250917 | 是 | 20251222 | 联合验收 | [5 empty] | 70.3204
40 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 梅溪镇三茶村阳家至左堂冲中药材种植基地产业道路硬化工程 | 三茶村 | 13 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源县农业农村局 | 梅溪镇人民政府 |  | 20250914 | 20251113 | 20250926 | 20251020 | 是 | 20251024 | 联合验收 | [5 empty] | 12.2953
41 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 车田苗族乡脚古冲村大坪里至十里坪坦丰绿旅游产业路硬化 | 脚古冲村 | 33 | 21.8432 | 21.8432 | 0 | 21.8432 | 21.8432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 车田苗族乡人民政府 | 车田苗族乡人民政府 | 20250317 | 20250325 | 20250731 | 20250423 | 20250623 | 是 | 20250624 | 联合验收 | [5 empty] | 20.5707
42 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 车田苗族乡坪寨村蔡石界中药材种植基地道路硬化 | 坪寨村 | 100 | 61.877 | 61.877 | 0 | 61.877 | 61.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源县农业农村局 | 资源县农业农村局 | 20250317 | 20250425 | 20250930 | 20250624 | 20250808 | 是 | 20250821 | 联合验收 | [5 empty] | 55.5016
43 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 桂林市资源县中药材全产业链配套设施建设项目 | 资源县 | 200 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源县农业农村局 | 资源县农业农村局 |  | 20250910 | 20251130 | 20250801 | 20250919 | 是 | 20250922 | 联合验收 | [5 empty] | 100
44 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 金新亭社区发展壮大集体经济项目 | 金新亭社区 | 70 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 梅溪镇人民政府 | 梅溪镇人民政府 | 20250317 | 20250410 | 20250810 | 20250423 | 20250424 | 是 | 20250424 | 联合验收 | [5 empty] | 70
45 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 梅溪村发展壮大集体经济项目 | 梅溪村 | 70 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 梅溪镇人民政府 | 梅溪镇人民政府 | 20250317 | 20250410 | 20250810 | 20250423 | 20250424 | 是 | 20250424 | 联合验收 | [5 empty] | 70
46 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 河口精品民宿项目 | 葱坪村 | 210 | 210 | 210 | 0 | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 河口瑶族乡人民政府 | 河口瑶族乡人民政府 |  | 20250920 | 20251230 | 20250924 | 20250926 | 是 | 20250926 | 联合验收 | 210 | 20250926 |  | 20250926 | 210 | 210
47 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 2025年跨省就业交通补贴、就业帮扶车间 | 资源县 | 300 | 201 | 201 | 0 | 201 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源县农业农村局 | 资源县农业农村局 | 20250317 | 20250407 | 20251130 | 20250320 | 20251030 | 是 | 20251030 | 财政部门 | 194.7008 | 20251030 | 审计决算 | 20251030 | 194.7008 | 200.646
48 | 就业项目 | 务工补助 | 生产奖补、劳务补助等 | 2025年资源县县域内稳定就业劳务补助 | 资源县 | 510 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源县农业农村局 | 资源县农业农村局 | 20250317 | 20250317 | 20251231 | 20250317 | 20251030 | 是 | 20251030 | 上级扶贫部门 | 495.56 | 20251030 | 审计决算 | 20251030 | 495.56 | 500
49 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 梅溪镇三茶村大木兰至天应堂道路新建工程 | 三茶村 | 30 | 16.7199 | 16.7199 | 0 | 16.7199 | 0 | 16.7199 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 梅溪镇人民政府 | 梅溪镇人民政府 | 20250317 | 20250410 | 20250810 | 20250414 | 20250516 | 是 | 20250617 | 联合验收 | [5 empty] | 16.2199
50 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 梅溪镇大滩头村赤溪三组至赤溪四组屯级公路新建工程 | 大滩头村 | 30 | 29 | 29 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 梅溪镇人民政府 | 梅溪镇人民政府 | 20250317 | 20250410 | 20250810 | 20250414 | 20251020 | 是 | 20251024 | 联合验收 | [5 empty] | 27.2765
51 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 金江村牛大江至蒲德文家道路新建硬化（千万工程） | 金江村 | 33 | 15.73 | 15.73 | 0 | 15.73 | 0 | 15.73 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 瓜里乡人民政府 | 瓜里乡人民政府 | 20250317 | 20250408 | 20251008 | 20250328 | 20250628 | 是 | 20250708 | 联合验收 | 15.73 | 20250710 | 竣工决算 | 20250710 | 15.73 | 15.26
52 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 河口瑶族乡立才坪村腊岩组学校边至白沙槽道路修复 | 立才坪村 | 8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源县民族宗教服务中心 | 资源县民族宗教服务中心 | 20250304 | 20250401 | 20250630 | 20250416 | 20250508 | 是 | 20250520 | 联合验收 | 6.8 | 20250521 | 竣工决算 | 20250521 | 6.8 | 6.8
53 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 河口瑶族乡立才坪村安子边屯级道路安装护栏 | 立才坪村 | 29 | 25.9364 | 25.9364 | 0 | 25.9364 | 0 | 25.9364 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 河口瑶族乡人民政府 | 河口瑶族乡人民政府 | 20250317 | 20250401 | 20250930 | 20250421 | 20250708 | 是 | 20250710 | 上级扶贫部门 | 25.9364 | 20250722 | 竣工决算 | 20250722 | 25.9364 | 25.2364
54 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 河口瑶族乡立才坪村安子边屯道路修建错车道 | 立才坪村 | 10 | 3.5779 | 3.5779 | 0 | 3.5779 | 0 | 3.5779 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 河口瑶族乡人民政府 | 河口瑶族乡人民政府 | 20250317 | 20250401 | 20250930 | 20250421 | 20250708 | 是 | 20250710 | 上级扶贫部门 | 3.5779 | 20250807 | 审计决算 | 20250807 | 3.5779 | 3.4779
55 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 资源县瓜里乡白竹村雷家至漆家屯级路道路硬化工程 | 白竹村 | 141 | 132.8737 | 132.8737 | 0 | 132.8737 | 120.9258 | 11.9479 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 瓜里乡人民政府 | 资源县农业农村局 |  | 20250908 | 20260306 | 20250924 | 20251031 | 是 | 20251126 | 联合验收 | [5 empty] | 119.5862
56 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 资源县瓜里乡文溪村大湾至三级冲、杨禾冲道路硬化项目 | 文溪村 | 140 | 95.0935 | 95.0935 | 0 | 95.0935 | 95.0935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源县农业农村局 | 资源县农业农村局 | 20250317 | 20250325 | 20251201 | 20250425 | 20250916 | 是 | 20250916 | 联合验收 | [5 empty] | 92.0992
57 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 河口瑶族乡葱坪院子路面修复工程 | 葱坪村 | 6 | 5.3419 | 5.3419 | 0 | 5.3419 | 0 | 5.3419 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 河口瑶族乡人民政府 | 河口瑶族乡人民政府 | 20250317 | 20250401 | 20250930 | 20250421 | 20250708 | 是 | 20250808 | 上级扶贫部门 | 5.4019 | 20250826 | 审计决算 | 20250926 | 5.3419 | 5.2419
58 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 梅溪镇大滩头村源宅坳湾里至石亭子屯级公路维修工程 | 大滩头村 | 10 | 4.9 | 4.9 | 0 | 4.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源县民族宗教服务中心 | 资源县民族宗教服务中心 | 20250317 | 20250401 | 20250630 | 20250416 | 20250430 | 是 | 20250516 | 联合验收 | 4.9 | 20250520 | 竣工决算 | 20250520 | 4.9 | 4.9
59 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 车田苗族乡车田村小水头屯级道路 | 车田村 | 10 | 9.2 | 9.2 | 0 | 9.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源县民族宗教服务中心 | 资源县民族宗教服务中心 | 20250317 | 20250401 | 20250630 | 20250416 | 20250429 | 是 | 20250508 | 联合验收 | 9.2 | 20250512 | 竣工决算 | 20250512 | 9.2 | 9.2
60 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 车田苗族乡黄龙村杨柳坪至长界头下塌方 | 黄龙村 | 12 | 11.1891 | 11.1891 | 0 | 11.1891 | 0 | 11.1891 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 车田苗族乡人民政府 | 车田苗族乡人民政府 | 20250317 | 20250325 | 20250731 | 20250418 | 20250621 | 是 | 20250701 | 联合验收 | [5 empty] | 10.8534
61 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 车田苗族乡龙塘村潘家蔡家道路水毁修复工程 | 龙塘村 | 30 | 24.0152 | 24.0152 | 0 | 24.0152 | 0 | 24.0152 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 车田苗族乡人民政府 | 车田苗族乡人民政府 | 20250317 | 20250325 | 20250731 | 20250418 | 20250624 | 是 | 20250701 | 联合验收 | [5 empty] | 21.7462
62 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 车田苗族乡龙塘村大水岭电站至街上 | 龙塘村 | 15 | 13.805 | 13.805 | 0 | 13.805 | 0 | 13.805 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 车田苗族乡人民政府 | 车田苗族乡人民政府 | 20250317 | 20250325 | 20250731 | 20250418 | 20250623 | 是 | 20250701 | 联合验收 | [5 empty] | 13.3908
63 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 车田苗族乡木厂村蕨坪至打板溪道路硬化 | 木厂村 | 60 | 50.5834 | 50.5834 | 0 | 50.5834 | 50.5834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源县农业农村局 | 资源县农业农村局 | 20250317 | 20250325 | 20251201 | 20250425 | 20251031 | 是 | 20251126 | 联合验收 | [5 empty] | 45.525
64 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 车田苗族乡石寨村院子至大瓜坨下塌方修建（千万工程） | 石寨村 | 12 | 7.1344 | 7.1344 | 0 | 7.1344 | 0 | 7.1344 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 车田苗族乡人民政府 | 车田苗族乡人民政府 | 20250317 | 20250325 | 20250830 | 20250418 | 20250523 | 是 | 20250609 | 联合验收 | [5 empty] | 6.9204
65 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 梅溪镇戈洞坪村董家坪经上沙坪至刘家湾产业道路提升工程 | 戈洞坪村 | 342 | 296 | 296 | 0 | 296 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 梅溪镇人民政府 | 梅溪镇人民政府 | 20250321 | 20250401 | 20251231 | 20250429 | 20251020 | 是 | 20251028 | 联合验收 | [5 empty] | 257.2485
66 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 河口瑶族乡立才坪村腊岩至豆子坪新建路 | 立才坪村 | 28 | 26.1127 | 26.1127 | 0 | 26.1127 | 0 | 20 | 6.1127 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 河口瑶族乡人民政府 | 河口瑶族乡人民政府 |  | 20250920 | 20251230 | 20251020 | 20251118 | 是 | 20251120 | 联合验收 | 24.7243 | 20251128 | 审计决算 | 20251128 | 24.7243 | 24.0242
67 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 车田苗族乡黄宝村桥亭口盖板函建设 | 黄宝村 | 20 | 18.133 | 18.133 | 0 | 18.133 | 0 | 18.133 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 车田苗族乡人民政府 | 车田苗族乡人民政府 | 20250317 | 20250325 | 20250731 | 20250423 | 20250522 | 是 | 20250609 | 联合验收 | [5 empty] | 14.876
68 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 梅溪镇坪水底村茶子坳至猪屎冲道路新建工程 | 坪水底村 | 20 | 16.6031 | 16.6031 | 0 | 16.6031 | 0 | 16.6031 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 梅溪镇人民政府 | 梅溪镇人民政府 | 20250317 | 20250410 | 20250810 | 20250414 | 20250516 | 是 | 20250516 | 联合验收 | [5 empty] | 16.1131
69 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 两水苗族乡凤水村坪寨组屯级道路路面维修 | 凤水村 | 25 | 20.5 | 20.5 | 0 | 20.5 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源县民族宗教服务中心 | 资源县民族宗教服务中心 | 20250304 | 20250901 | 20251231 | 20250908 | 20250930 | 是 | 20251017 | 联合验收 | 20.5 | 20251020 | 竣工决算 | 20251020 | 20.5 | 19.885
70 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 三茶村石弄冲至小木兰道路硬化 | 三茶村 | 25 | 24.063 | 24.063 | 0 | 24.063 | 0 | 24.063 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 梅溪镇人民政府 | 梅溪镇人民政府 | 20250317 | 20250410 | 20250810 | 20250414 | 20250607 | 是 | 20250617 | 联合验收 | [5 empty] | 23.343
71 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 梅溪镇茶坪村千万工程项目 | 茶坪村 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 梅溪镇人民政府 | 梅溪镇人民政府 | 20250717 | 20250723 | 20251021 | 20250723 | 20250905 | 是 | 20250917 | 联合验收 | [5 empty] | 46.0761
72 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 梅溪镇咸水洞村千万工程项目 | 咸水洞村 | 120 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 梅溪镇人民政府 | 梅溪镇人民政府 | 20250717 | 20250810 | 20251104 | 20250826 | 20251103 | 是 | 20251105 | 联合验收 | [5 empty] | 81.8416
73 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 资源县瓜里乡金江村千万工程项目 | 金江村 | 120 | 34.5 | 34.5 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 瓜里乡人民政府 | 瓜里乡人民政府 | 20250717 | 20250720 | 20251230 | 20250811 | 20251126 | 是 | 20251128 | 联合验收 | [5 empty] | 30
74 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 资源县瓜里乡大田村千万工程项目 | 大田村 | 50 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 瓜里乡人民政府 | 瓜里乡人民政府 | 20250717 | 20250720 | 20251230 | 20250720 | 20251122 | 是 | 20251126 | 联合验收 | [5 empty] | 24.75
75 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 资源县瓜里乡瓜里村响鼓岭至粉丝凹道路修复、杨梅冲边沟修复 | 瓜里村 | 50 | 33.3022 | 33.3022 | 0 | 33.3022 | 30 | 3.3022 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 瓜里乡人民政府 | 资源县农业农村局 |  | 20250908 | 20260306 | 20250908 | 20251030 | 是 | 20251120 | 联合验收 | [5 empty] | 29.972
76 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 河口瑶族乡立才坪村星子塘公路水毁修复工程 | 立才坪村 | 30 | 29.4391 | 29.4391 | 0 | 29.4391 | 0 | 0 | 9.4391 | 20 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 河口瑶族乡人民政府 | 河口瑶族乡人民政府 | 20250806 | 20250920 | 20251230 | 20250920 | 20251118 | 是 | 20251120 | 联合验收 | 27.7288 | 20251128 | 审计决算 | 20251128 | 27.7288 | 27.0288
77 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 资源县瓜里乡大坪头村桂石坪组至大冲里林场产业砂石路 | 大坪头村 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源县农业农村局 | 资源县农业农村局 | 20250317 | 20250325 | 20251231 | 20250625 | 20251113 | 是 | 20251121 | 联合验收 | [5 empty] | 90
78 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 车田苗族乡脚古冲村罗文坪至座石岩道路硬化 | 脚古冲村 | 67 | 60.8986 | 60.8986 | 0 | 60.8986 | 60.8986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源县民族宗教服务中心 | 资源县民族宗教服务中心 | 20241119 | 20250401 | 20250630 | 20250522 | 20250618 | 是 | 20250630 | 联合验收 | [5 empty] | 54.7189
79 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 资源镇大合村旺田片杉木冲特色产业道路修建及硬化工程 | 大合村 | 14 | 13.0119 | 13.0119 | 0 | 13.0119 | 13.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源镇人民政府 | 资源镇人民政府 | 20250317 | 20250410 | 20250710 | 20250415 | 20250510 | 是 | 20250515 | 联合验收 | 13.0119 | 20250522 | 竣工决算 | 20250522 | 13.0119 | 13.0119
80 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 资源镇天门村大车田至天门塘乡村旅游产业道路硬化工程（千万工程） | 天门村 | 150 | 105.2486 | 105.2486 | 0 | 105.2486 | 0 | 105.2486 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源县农业农村局 | 资源县农业农村局 | 20250317 | 20250325 | 20251231 | 20250612 | 20250911 | 是 | 20250917 | 联合验收 | [5 empty] | 94.1946
81 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 资源县资源镇永兴村下小地供水保障工程 | 永兴村 | 42.75 | 36.7348 | 36.7348 | 0 | 36.7348 | 36.7348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源县水利局 | 资源县水利局 | 20250317 | 20250407 | 20251231 | 20250428 | 20250611 | 是 | 20250612 | 上级扶贫部门 | 32.4075 | 20251104 | 竣工决算 | 20251204 | 32.4075 | 31.4352
82 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 资源县河口瑶族乡猴背村上、下冲头供水保障工程 | 猴背村 | 12 | 10.1685 | 10.1685 | 0 | 10.1685 | 10.1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源县水利局 | 资源县水利局 | 20250317 | 20250407 | 20251231 | 20250419 | 20250428 | 是 | 20250428 | 上级扶贫部门 | 10.1685 | 20251204 | 竣工决算 | 20251204 | 10.1685 | 10.1685
83 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 资源县梅溪镇咸水洞村伍家湾供水保障工程 | 咸水洞村 | 13.3 | 12.2804 | 12.2804 | 0 | 12.2804 | 12.2804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源县水利局 | 资源县水利局 | 20250317 | 20250407 | 20251231 | 20250419 | 20250709 | 是 | 20250711 | 上级扶贫部门 | 12.2804 | 20251204 | 竣工决算 | 20251204 | 12.2804 | 11.912
84 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 资源县梅溪镇大坨村小坪头片供水保障工程 | 大坨村 | 27 | 26.83 | 26.83 | 0 | 26.83 | 9.5016 | 0 | 17.3284 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源县水利局 | 资源县水利局 | 20251028 | 20251030 | 20251231 | 20251030 | 20251112 | 是 | 20251114 | 上级扶贫部门 | 26.8073 | 20251204 | 竣工决算 | 20251204 | 26.8073 | 26.0031
85 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 资源县瓜里乡大田村大车头供水保障工程 | 大田村 | 15 | 10.45 | 10.45 | 0 | 10.45 | 10.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源县水利局 | 资源县水利局 | 20251211 | 20250407 | 20251231 | 20250419 | 20251014 | 是 | 20251015 | 上级扶贫部门 | 10.45 | 20251029 | 竣工决算 | 20251204 | 10.45 | 10.0083
86 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 车田苗族乡田头水村刺猪湾屯安全饮水工程 | 田头水村 | 9.5 | 6.5067 | 6.5067 | 0 | 6.5067 | 6.5067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源县水利局 | 资源县水利局 | 20251028 | 20250407 | 20251231 | 20250419 | 20251112 | 是 | 20251113 | 上级扶贫部门 | 6.4839 | 20251204 | 竣工决算 | 20251204 | 6.4839 | 5.2053
87 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 河口瑶族乡葱坪小学至低冲坪供水保障工程 | 葱坪村 | 15 | 11.3 | 11.3 | 0 | 11.3 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源县民族宗教服务中心 | 资源县民族宗教服务中心 | 20250317 | 20250401 | 20250630 | 20250416 | 20250512 | 是 | 20250522 | 联合验收 | 11.3 | 20250522 | 竣工决算 | 20250522 | 11.3 | 11.3
88 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 资源县瓜里乡香草坪村大屋里组供水保障工程 | 香草坪村 | 16.2 | 16.1214 | 16.1214 | 0 | 16.1214 | 9.5 | 0 | 6.6214 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源县水利局 | 资源县水利局 | 20250317 | 20250407 | 20251231 | 20250419 | 20250915 | 是 | 20250917 | 上级扶贫部门 | 15.6378 | 20250925 | 竣工决算 | 20250925 | 9.5 | 15.6378
89 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 大源村安门前供水保障工程 | 大源村 | 15 | 14.0213 | 14.0213 | 0 | 14.0213 | 14.0213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源县水利局 | 资源县水利局 | 20251028 | 20250407 | 20251231 | 20250419 | 20250709 | 是 | 20250711 | 上级扶贫部门 | 14.0213 | 20251204 | 竣工决算 | 20251204 | 14.0213 | 13.6007
90 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 梅溪镇戈洞坪村炉顶凹、刘家湾供水保障工程 | 戈洞坪村 | 19.5 | 11.4794 | 11.4794 | 0 | 11.4794 | 11.4794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源县水利局 | 资源县水利局 | 20250317 | 20250407 | 20251231 | 20250419 | 20250915 | 是 | 20250916 | 上级扶贫部门 | 11.4795 | 20250925 | 竣工决算 | 20250925 | 11.4795 | 11.1351
91 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 梅溪镇戈洞坪村枧头源、唐甫田供水保障工程 | 戈洞坪村 | 20 | 19.5 | 19.5 | 0 | 19.5 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源县水利局 | 资源县水利局 | 20251028 | 20250407 | 20251231 | 20250419 | 20250624 | 是 | 20250626 | 上级扶贫部门 | 19.7207 | 20251204 | 竣工决算 | 20251204 | 19.5 | 18.9084
92 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 梅溪镇三茶村烟竹岔二组供水保障工程 | 三茶村 | 15 | 12.35 | 12.35 | 0 | 12.35 | 12.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源县水利局 | 资源县水利局 | 20251211 | 20250407 | 20251231 | 20250419 | 20251112 | 是 | 20251114 | 上级扶贫部门 | 13.9806 | 20251204 | 竣工决算 | 20251204 | 12.35 | 11.9306
93 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 梅溪镇铜座村顺水供水保障工程 | 铜座村 | 20 | 9.5703 | 9.5703 | 0 | 9.5703 | 9.5703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源县水利局 | 资源县水利局 | 20251028 | 20250407 | 20251231 | 20250419 | 20250915 | 是 | 20250916 | 上级扶贫部门 | 9.5703 | 20250925 | 竣工决算 | 20250925 | 9.5703 | 9.2832
94 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 资源县车田苗族乡车田村旱坨供水保障工程 | 车田村 | 6.96 | 6.5368 | 6.5368 | 0 | 6.5368 | 6.5368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源县水利局 | 资源县水利局 | 20251028 | 20250407 | 20251231 | 20250419 | 20250915 | 是 | 20250917 | 上级扶贫部门 | 6.5368 | 20250925 | 竣工决算 | 20250925 | 6.5368 | 6.3407
95 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 资源县车田苗族乡枫林阁片供水净化设备 | 幸福里社区 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源县水利局 | 资源县水利局 | 20250829 | 20250911 | 20251130 | 20250901 | 20250908 | 是 | 20250909 | 上级扶贫部门 | 31.8 | 20250925 | 竣工决算 | 20250925 | 31.8 | 31.8
96 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 资源县车田苗族乡海棠村社坦坪组供水保障工程 | 海棠村 | 9.24 | 6.5572 | 6.5572 | 0 | 6.5572 | 6.5572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源县水利局 | 资源县水利局 | 20250317 | 20250407 | 20251231 | 20250419 | 20250915 | 是 | 20250916 | 上级扶贫部门 | 6.5605 | 20250925 | 竣工决算 | 20250925 | 6.5605 | 6.3636
97 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 资源县梅溪镇铜座村大洞里供水保障工程 | 铜座村 | 20 | 8.8 | 8.8 | 0 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源县民族宗教服务中心 | 资源县民族宗教服务中心 | 20250613 | 20250617 | 20251231 | 20250618 | 20250710 | 是 | 20250718 | 联合验收 | 8.8 | 20250721 | 竣工决算 | 20250721 | 8.8 | 8.536
98 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 资源县梅溪镇茶坪村上下洞供水保障工程 | 茶坪村 | 20 | 12.6 | 12.6 | 0 | 12.6 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源县民族宗教服务中心 | 资源县民族宗教服务中心 | 20250613 | 20250617 | 20251231 | 20250618 | 20250829 | 是 | 20250916 | 联合验收 | 12.6 | 20250918 | 竣工决算 | 20250918 | 12.6 | 12.222
99 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 资源县梅溪镇大坨村座坪供水保障工程 | 大坨村 | 12 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源县民族宗教服务中心 | 资源县民族宗教服务中心 | 20250613 | 20250617 | 20251231 | 20250618 | 20250709 | 是 | 20250718 | 联合验收 | 11 | 20250721 | 竣工决算 | 20250721 | 11 | 10.67
100 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 资源县资源镇同禾村养心谷供水保障工程 | 同禾村 | 90 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源镇人民政府 | 资源镇人民政府 | 20250606 | 20250715 | 20250915 | 20250815 | 20251115 | 是 | 20251117 | 联合验收 | [5 empty] | 52.1238
101 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 梅溪镇大滩头村源洞水公路维修工程 | 大滩头村 | 8.5 | 7.6293 | 7.6293 | 0 | 7.6293 | 0 | 7.6293 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 梅溪镇人民政府 | 梅溪镇人民政府 | 20250317 | 20250410 | 20250810 | 20250414 | 20250605 | 是 | 20250617 | 联合验收 | [5 empty] | 7.4093
102 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 梅溪镇随滩村牛栏山至龙井洞公路维修工程 | 随滩村 | 20 | 8.7023 | 8.7023 | 0 | 8.7023 | 0 | 8.7023 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 梅溪镇人民政府 | 梅溪镇人民政府 | 20250317 | 20250410 | 20250810 | 20250414 | 20250509 | 是 | 20250619 | 联合验收 | [5 empty] | 8.4423
103 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 梅溪镇大坨村弄栈头至三茶石坛冲道路硬化工程 | 大坨村 | 130 | 119.6588 | 119.6588 | 0 | 119.6588 | 119.6588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源县农业农村局 | 资源县农业农村局 | 20250317 | 20250325 | 20251201 | 20250425 | 20250916 | 是 | 20250916 | 联合验收 | [5 empty] | 116.0638
104 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 瓜里乡水头村土水至桐木江水毁修复工程 | 水头村 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 瓜里乡人民政府 | 瓜里乡人民政府 | 20250317 | 20250408 | 20251008 | 20250328 | 20250420 | 是 | 20250421 | 联合验收 | 7 | 20250422 | 竣工决算 | 20250422 | 7 | 7
105 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 瓜里乡香草村村委至积麻丘水毁修复工程 | 香草坪村 | 22 | 18.84 | 18.84 | 0 | 18.84 | 0 | 18.84 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 瓜里乡人民政府 | 瓜里乡人民政府 | 20250317 | 20250408 | 20251008 | 20250328 | 20250522 | 是 | 20250524 | 联合验收 | 18.84 | 20250618 | 审计决算 | 20250618 | 18.84 | 18.84
106 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 河口瑶族乡高山村千万工程项目 | 高山村 | 50 | 39 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 河口瑶族乡人民政府 | 河口瑶族乡人民政府 | 20250717 | 20250725 | 20251230 | 20250725 | 20251110 | 是 | 20251114 | 联合验收 | [5 empty] | 29.8187
107 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 车田苗族乡石寨村千万工程项目 | 石寨村 | 50 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 车田苗族乡人民政府 | 车田苗族乡人民政府 | 20250717 | 20250722 | 20251022 | 20250721 | 20250822 | 是 | 20250902 | 联合验收 | [5 empty] | 17.802
108 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 立才坪千万工程项目（尾款） | 立才坪村 | 7.009 | 7.009 | 7.009 | 0 | 7.009 | 0 | 0 | 0 | 7.009 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 河口瑶族乡人民政府 | 河口瑶族乡人民政府 | 20250717 | 20250717 | 20250725 | 20250717 | 20250725 | 是 | 20250725 | 上级扶贫部门 | 7.009 | 20250725 | 竣工决算 | 20250725 |  | 5.009
109 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 枫林阁安置点基础设施巩固工程 | 资源县 | 30 | 27.9231 | 27.9231 | 0 | 27.9231 | 27.9231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源县生态移民发展中心 | 资源县生态移民发展中心 | 20250317 | 20250416 | 20251023 | 20250418 | 20250518 | 是 | 20250519 | 联合验收 | 27.9231 | 20250521 | 竣工决算 | 20250521 | 27.9231 | 27.9231
110 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 车田老乡家园安置点基础设施改善工程 | 资源县 | 80 | 63 | 63 | 0 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源县生态移民发展中心 | 资源县生态移民发展中心 | 20250317 | 20250516 | 20250817 | 20250516 | 20251007 | 是 | 20251010 | 联合验收 | 57.9006 | 20251024 |  |  |  | 56.1636
111 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 瓜里乡白水村大竹山公共基础照明工程 | 白水村 | 15 | 11.8 | 11.8 | 0 | 11.8 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源县民族宗教服务中心 | 资源县民族宗教服务中心 | 20250317 | 20250401 | 20250630 | 20250416 | 20250430 | 是 | 20250509 | 联合验收 | 11.8 | 20250512 | 竣工决算 | 20250512 | 11.8 | 11.8
112 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 瓜里乡文溪村榨木坪公共基础照明项目 | 文溪村 | 12 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源县民族宗教服务中心 | 资源县民族宗教服务中心 | 20250304 | 20250901 | 20251231 | 20250908 | 20250928 | 是 | 20251010 | 联合验收 | 11 | 20251013 | 竣工决算 | 20251013 | 11 | 10.67
113 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 资源县瓜里乡瓜里村安全照明工程 | 瓜里村 | 20 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 瓜里乡人民政府 | 瓜里乡人民政府 | 20250829 | 20250905 | 20251230 | 20250905 | 20250920 | 是 | 20250922 | 联合验收 | 10 | 20250923 | 竣工决算 | 20250923 | 10 | 9.7
114 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 资源县瓜里乡水头村土水、朝屋门安全照明工程 | 水头村 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 瓜里乡人民政府 | 瓜里乡人民政府 | 20250829 | 20250905 | 20251230 | 20250905 | 20250920 | 是 | 20250922 | 联合验收 | 10 | 20250923 | 竣工决算 | 20250923 | 10 | 9.7
115 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 资源县瓜里乡水头村石掌坪、凤阳坪安全照明工程 | 水头村 | 22 | 19 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源县民族宗教服务中心 | 资源县民族宗教服务中心 | 20250317 | 20250401 | 20250630 | 20250416 | 20250428 | 是 | 20250509 | 联合验收 | 19 | 20250512 | 竣工决算 | 20250512 | 19 | 19
116 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 资源县瓜里乡文溪村杉树脚、麻岭头公共基础照明项目 | 文溪村 | 21 | 16.52 | 16.52 | 0 | 16.52 | 0 | 16.52 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 瓜里乡人民政府 | 瓜里乡人民政府 | 20250317 | 20250408 | 20251008 | 20250328 | 20250420 | 是 | 20250421 | 联合验收 | 16.52 | 20250422 | 审计决算 | 20250422 | 16.52 | 16.52
117 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 资源县瓜里乡田洞里村七里冲组公共照明工程 | 田洞里村 | 9 | 8.6 | 8.6 | 0 | 8.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源县民族宗教服务中心 | 资源县民族宗教服务中心 | 20250304 | 20250901 | 20251231 | 20250908 | 20250926 | 是 | 20251010 | 联合验收 | 8.6 | 20251013 | 竣工决算 | 20251013 | 8.6 | 8.342
118 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 车田苗族乡木厂村麻地坪至胡仁坳道路水毁修复工程 | 车田苗族乡,木厂村 | 22 | 20.9 | 20.9 | 0 | 20.9 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源县民族宗教服务中心 | 资源县民族宗教服务中心 | 20250304 | 20250901 | 20251231 | 20250908 | 20250930 | 是 | 20251017 | 联合验收 | 20.9 | 20251020 | 竣工决算 | 20251020 | 20.9 | 20.273
119 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 资源县瓜里乡文溪村榨木坪至野牛塘水渠新建三面光 | 文溪村 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 瓜里乡人民政府 | 瓜里乡人民政府 |  | 20250905 | 20251230 | 20250905 | 20250920 | 是 | 20250922 | 联合验收 | 6 | 20250923 | 竣工决算 | 20250923 | 6 | 5.82
120 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 资源县瓜里乡大田村大龙头沙子界水渠水毁修复项目 | 大田村 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0 | 5.25 | 0 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 瓜里乡人民政府 | 瓜里乡人民政府 |  | 20250905 | 20251230 | 20250905 | 20250920 | 是 | 20250922 | 联合验收 | 5.25 | 20250923 | 竣工决算 | 20250923 | 5.25 | 5.0925
121 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 瓜里乡金江村牛大江桥梁工程 | 金江村 | 58 | 56.7023 | 56.7023 | 0 | 56.7023 | 56.7023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源县交通运输局 | 资源县交通运输局 | 20241119 | 20250421 | 20251121 | 20250421 | 20250810 | 是 | 20250910 | 联合验收 | 57.0816 | 20250928 | 竣工决算 | 20250928 |  | 55.3691
122 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 资源县瓜里乡瓜里村半边街桥梁工程 | 瓜里村 | 180 | 160 | 160 | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源县交通运输局 | 资源县交通运输局 | 20250317 | 20250520 | 20251120 | 20250520 | 20251015 | 是 | 20251113 | 联合验收 | [5 empty] | 114.5474
123 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 资源县瓜里乡大田村高田水毁修复项目 | 大田村 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 5.7 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 瓜里乡人民政府 | 瓜里乡人民政府 |  | 20250905 | 20251230 | 20250905 | 20250920 | 是 | 20250922 | 联合验收 | 5.7 | 20250923 | 竣工决算 | 20250923 | 5.7 | 5.529
124 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 资源县瓜里乡瓜里村薄禾冲下塌方项目 | 瓜里村 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 瓜里乡人民政府 | 瓜里乡人民政府 | 20250821 | 20251103 | 20251130 | 20251106 | 20251123 | 是 | 20251124 | 联合验收 | [5 empty] | 9
125 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 资源县瓜里乡文溪村大屋里组供水保障工程 | 文溪村 | 25 | 18.6701 | 18.6701 | 0 | 18.6701 | 18.6701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源县水利局 | 资源县水利局 | 20250317 | 20250407 | 20251231 | 20250419 | 20250708 | 是 | 20250710 | 上级扶贫部门 | 18.6702 | 20251204 | 竣工决算 | 20251204 | 18.6701 | 18.1101
126 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 十三坪庙门前至外水口道路水毁修复 | 文溪村 | 15 | 12.1 | 12.1 | 0 | 12.1 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源县民族宗教服务中心 | 资源县民族宗教服务中心 | 20250317 | 20250401 | 20250630 | 20250416 | 20250502 | 是 | 20250519 | 联合验收 | 12.1 | 20250520 | 竣工决算 | 20250520 | 12.1 | 12.1
127 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2025年资源县产业以奖代补（两水苗族乡） | 两水苗族乡 | 541 | 540 | 540 | 0 | 540 | 490 | 50 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 两水苗族乡人民政府 | 两水苗族乡人民政府 | 20241113 | 20250317 | 20251231 | 20250411 | 20251112 | 是 | 20251112 | 联合验收 | 540 | 20251112 | 竣工决算 | 20251112 | 540 | 540
128 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2025年两水苗族乡中药材全产业链项目 | 凤水村,社水村,塘洞村 | 250 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源县农业农村局 | 资源县农业农村局 | 20250317 | 20250325 | 20251231 | 20250326 | 20250916 | 是 | 20251022 | 第三方 | [5 empty] | 250
129 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 两水苗族乡和平村毛东脚至杨新辉屋边水渠硬化 | 和平村 | 15 | 9.3 | 9.3 | 0 | 9.3 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源县民族宗教服务中心 | 资源县民族宗教服务中心 | 20241119 | 20250401 | 20250630 | 20250416 | 20250505 | 是 | 20250519 | 联合验收 | 9.3 | 20250521 | 竣工决算 | 20250521 | 9.3 | 9.3
130 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 两水苗族乡和平村茶坪坳至吃水井水渠 | 和平村 | 43 | 38.49 | 38.49 | 0 | 38.49 | 38.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源县民族宗教服务中心 | 资源县民族宗教服务中心 | 20241119 | 20250401 | 20250731 | 20250418 | 20250709 | 是 | 20250811 | 联合验收 | 39.1437 | 20250813 | 审计决算 | 20250925 | 38.4915 | 37.34
131 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 两水苗族乡塘洞村白竹江水利渠道防渗工程 | 塘洞村 | 35 | 24.5 | 24.5 | 0 | 24.5 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源县民族宗教服务中心 | 资源县民族宗教服务中心 | 20250317 | 20250401 | 20250630 | 20250422 | 20250506 | 是 | 20250519 | 联合验收 | 24.5 | 20250520 | 竣工决算 | 20250520 | 24.5 | 24.5
132 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 两水苗乡和平村石灰密组老鸦冲至龙脉大坵水渠修建工程 | 和平村 | 20 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 两水苗族乡人民政府 | 两水苗族乡人民政府 | 20250317 | 20250317 | 20251231 | 20250411 | 20250712 | 是 | 20250712 | 联合验收 | 18.43 | 20250713 | 竣工决算 | 20250714 | 18.43 | 18.43
133 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 土江山原始森林康养基地 | 塘洞村 | 140 | 140 | 140 | 0 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 两水苗族乡人民政府 | 两水苗族乡人民政府 | 20250317 | 20250317 | 20251231 | 20250411 | 20250430 | 是 | 20250430 | 联合验收 | 140 | 20250430 | 竣工决算 | 20250430 | 140 | 140
134 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 资源县两水乡塘洞村湾里桥梁工程 | 塘洞村 | 50 | 47.5289 | 47.5289 | 0 | 47.5289 | 47.5289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源县交通运输局 | 资源县交通运输局 | 20250317 | 20250510 | 20251110 | 20250510 | 20250710 | 是 | 20250729 | 联合验收 | 47.5289 | 20250923 | 竣工决算 | 20250923 | 47.5289 | 46.103
135 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 半岭头屯级道路修复工程 | 烟竹村 | 16 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 两水苗族乡人民政府 | 两水苗族乡人民政府 | 20250317 | 20250317 | 20251231 | 20250411 | 20250520 | 是 | 20250523 | 联合验收 | 14 | 20250524 | 竣工决算 | 20250524 | 14 | 14
136 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 资源县两水苗族乡凤水村、社水村集中供水维修改造工程 | 凤水村,社水村 | 98 | 85.186 | 85.186 | 0 | 85.186 | 85.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源县水利局 | 资源县水利局 | 20250317 | 20250407 | 20251231 | 20250528 | 20250721 | 是 | 20250723 | 联合验收 | 85.186 | 20251204 | 竣工决算 | 20251204 | 85.186 | 85.186
137 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 凤水村杨梅冲供水保障工程 | 凤水村 | 20 | 8.7604 | 8.7604 | 0 | 8.7604 | 8.7604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源县水利局 | 资源县水利局 | 20250317 | 20250407 | 20251231 | 20250419 | 20250915 | 是 | 20250916 | 上级扶贫部门 | 8.7604 | 20250925 | 竣工决算 | 20250925 | 8.7604 | 8.4976
138 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梅溪镇梅溪村晓地片区洞里水圳三面光维修工程 | 梅溪村 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 梅溪镇人民政府 | 梅溪镇人民政府 | 20250829 | 20250914 | 20251113 | 20250926 | 20251112 | 是 | 20251114 | 联合验收 | [5 empty] | 23.3743
139 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 梅溪镇咸水洞村真保鼎至露营基地产业道路硬化工程 | 咸水洞村 | 126 | 125.805 | 125.805 | 0 | 125.805 | 0 | 125.805 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源县农业农村局 | 资源县农业农村局 | 20250813 | 20251015 | 20251231 | 20251030 | 20251120 | 是 | 20251201 | 联合验收 | [5 empty] | 107.9752
140 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 随滩村米贵江至边溪道路下塌方工程 | 随滩村 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 梅溪镇人民政府 | 梅溪镇人民政府 | 20250829 | 20250914 | 20251013 | 20250912 | 20250922 | 是 | 20250924 | 联合验收 | [5 empty] | 3.5
141 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 戈洞坪村董家坪至大鸟塘道路下塌方工程 | 戈洞坪村 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 梅溪镇人民政府 | 梅溪镇人民政府 | 20250829 | 20250914 | 20251013 | 20250912 | 20250922 | 是 | 20250924 | 联合验收 | [5 empty] | 4
142 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 大坨村弄栈头至畔泥冲道路下塌方工程 | 大坨村 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 3.8 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 梅溪镇人民政府 | 梅溪镇人民政府 | 20250829 | 20250914 | 20251013 | 20250912 | 20250920 | 是 | 20250925 | 联合验收 | [5 empty] | 3.8
143 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 坪水底村红桥亭至周家坪道路维修工程 | 坪水底村 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 梅溪镇人民政府 | 梅溪镇人民政府 | 20250829 | 20250914 | 20251013 | 20250912 | 20250922 | 是 | 20250924 | 联合验收 | [5 empty] | 2.5
144 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 胡家田村大河边塌方修复工程 | 胡家田村 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 梅溪镇人民政府 | 梅溪镇人民政府 | 20250829 | 20250914 | 20251013 | 20250912 | 20250921 | 是 | 20250925 | 联合验收 | [5 empty] | 4
145 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 梅溪镇铜座村坪石山道路下塌方维修工程 | 铜座村 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 梅溪镇人民政府 | 梅溪镇人民政府 | 20250829 | 20250914 | 20251013 | 20250912 | 20250920 | 是 | 20250925 | 联合验收 | [5 empty] | 4
146 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2025年中峰镇中药材全产业链项目 | 中峰镇 | 661.2 | 500.2 | 500.2 | 0 | 500.2 | 0 | 300 | 200.2 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源县农业农村局 | 资源县农业农村局 | 20241211 | 20250325 | 20251231 | 20250326 | 20250923 | 是 | 20251022 | 第三方 | [5 empty] | 500.2
147 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2025年资源县产业以奖代补（中峰镇） | 中峰镇 | 198 | 173 | 173 | 0 | 173 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 中峰镇人民政府 | 中峰镇人民政府 | 20250317 | 20250324 | 20251230 | 20250320 | 20250814 | 是 | 20250820 | 联合验收 | [5 empty] | 167.8044
148 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 中峰镇中峰村油榨坪长包包水利渠道防渗改造工程 | 中峰村 | 15 | 10.9078 | 10.9078 | 0 | 10.9078 | 0 | 10.9078 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 中峰镇人民政府 | 中峰镇人民政府 | 20250317 | 20250324 | 20250630 | 20250421 | 20250530 | 是 | 20250530 | 联合验收 | 10.9078 | 20250602 | 审计决算 | 20250602 | 10.9078 | 10.9078
149 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 中峰镇大源村下刘家至马鞭田水渠新建工程（千万工程） | 大源村 | 11 | 7.907 | 7.907 | 0 | 7.907 | 0 | 7.907 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 中峰镇人民政府 | 中峰镇人民政府 | 20250317 | 20250324 | 20250630 | 20250421 | 20250530 | 是 | 20250530 | 联合验收 | 7.907 | 20250916 | 审计决算 | 20250916 | 7.907 | 7.669
150 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 中峰镇2024年冬修水利项目 | 八坊村,枫木村 | 58 | 58 | 58 | 0 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 中峰镇人民政府 | 中峰镇人民政府 | 20250304 | 20250609 | 20250930 | 20250610 | 20250703 | 是 | 20250704 | 联合验收 | 58 | 20250716 | 审计决算 | 20250716 | 58 | 58
151 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 中峰镇官田村城背屯上堰拦水坝新建及水沟维修（千万工程） | 中峰镇,官田村 | 40 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 中峰镇人民政府 | 中峰镇人民政府 | 20250304 | 20250609 | 20250930 | 20250723 | 20251121 | 是 | 20251121 | 联合验收 | [5 empty] | 19.039
152 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 八坊村哨元冲检查站至枫界二级路“5+2”特色产业杉树种植基地产业道路硬化 | 八坊村 | 33 | 32.5 | 32.5 | 0 | 32.5 | 28 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 中峰镇人民政府 | 中峰镇人民政府 | 20250806 | 20250324 | 20250730 | 20250411 | 20250725 | 是 | 20250725 | 联合验收 | 31.2269 | 20251124 | 审计决算 | 20251124 | 31.2269 | 30.2869
153 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 中峰镇八坊护卫粮所至娄底道路路面维修 | 八坊村 | 35 | 17.528 | 17.528 | 0 | 17.528 | 0 | 17.528 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 中峰镇人民政府 | 中峰镇人民政府 | 20250317 | 20250324 | 20250630 | 20250421 | 20250610 | 是 | 20250610 | 联合验收 | 17.528 | 20251124 | 审计决算 | 20251124 | 17.528 | 17.002
154 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 中峰镇社岭村白竹洞下塌方 | 社岭村 | 20 | 11.8964 | 11.8964 | 0 | 11.8964 | 0 | 0 | 11.8964 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 中峰镇人民政府 | 中峰镇人民政府 | 20251128 | 20251101 | 20251130 | 20251030 | 20251121 | 是 | 20251121 | 联合验收 | 9.24 | 20251124 | 审计决算 | 20251124 | 9.24 | 8.96
155 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 中峰镇官田村下安里道路水毁下塌方修复工程（千万工程） | 官田村 | 11 | 10.239 | 10.239 | 0 | 10.239 | 0 | 10.239 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 中峰镇人民政府 | 中峰镇人民政府 | 20250317 | 20250324 | 20250630 | 20250421 | 20250526 | 是 | 20250526 | 联合验收 | 10.239 | 20250602 | 审计决算 | 20250602 | 10.239 | 10.239
156 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 中峰镇中峰村下牛塘至唐芝田屯级路下塌方修复 | 中峰村 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 中峰镇人民政府 | 中峰镇人民政府 |  | 20250901 | 20251120 | 20250910 | 20250925 | 是 | 20250925 | 联合验收 | 1.2 | 20250926 | 竣工决算 | 20250926 | 1.2 | 1.2
157 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 中峰镇八坊村红桥亭至黄堰塘道路水毁修复工程 | 八坊村 | 18 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 中峰镇人民政府 | 中峰镇人民政府 |  | 20250901 | 20251120 | 20250910 | 20251022 | 是 | 20251023 | 联合验收 | 13.828 | 20251128 | 审计决算 | 20251128 | 13.828 | 13.413
158 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 资源县中峰镇官田村乾塘片供水保障工程 | 中峰镇 | 43 | 42.37 | 42.37 | 0 | 42.37 | 42.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源县水利局 | 资源县水利局 | 20250317 | 20250407 | 20251231 | 20250428 | 20250910 | 是 | 20250910 | 上级扶贫部门 | 32.1397 | 20251029 | 竣工决算 | 20251204 | 32.1397 | 31.1756
159 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 中峰镇官田村下牛塘供水保障工程 | 官田村 | 32 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源县水利局 | 资源县水利局 | 20251028 | 20250910 | 20251231 | 20250910 | 20251112 | 是 | 20251113 | 上级扶贫部门 | 25.1085 | 20251204 | 竣工决算 | 20251204 | 25.1085 | 24.3552
160 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 中峰镇上洞村新屋里示范村基础设施建设项目（尾款） | 上洞村 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 0 | 14.89 | 0 | 0 | 0 | 14.89 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 中峰镇人民政府 | 中峰镇人民政府 | 20250821 | 20251029 | 20251129 | 20250909 | 20251023 | 是 | 20251024 | 联合验收 | 14.8976 | 20251028 | 审计决算 | 20251029 | 14.89 | 11.4507
161 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 中峰镇大源村千万工程项目 | 大源村 | 120 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 中峰镇人民政府 | 中峰镇人民政府 | 20250717 | 20250808 | 20250930 | 20250813 | 20251103 | 是 | 20251105 | 联合验收 | [5 empty] | 76.262
162 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 中峰镇官田村千万工程项目 | 官田村 | 50 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 中峰镇人民政府 | 中峰镇人民政府 | 20250717 | 20250723 | 20250930 | 20250723 | 20250923 | 是 | 20250923 | 联合验收 | [5 empty] | 24.504
163 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2025年资源镇中药材全产业链项目 | 资源镇 | 300 | 270 | 270 | 0 | 270 | 0 | 200 | 70 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源县农业农村局 | 资源县农业农村局 | 20250317 | 20250325 | 20251201 | 20250326 | 20250923 | 是 | 20251022 | 第三方 | [5 empty] | 270
164 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2025年资源县产业以奖代补（资源镇） | 资源镇 | 228 | 225 | 225 | 0 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源镇人民政府 | 资源镇人民政府 | 20250317 | 20250401 | 20251231 | 20250324 | 20250812 | 是 | 20250820 | 联合验收 | 224.9168 | 20251128 | 竣工决算 | 20251128 | 224.9168 | 224.9168
165 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 资源镇大合村旺田片杉木冲水利修建工程 | 大合村 | 17 | 13.8639 | 13.8639 | 0 | 13.8639 | 0 | 13.8639 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源镇人民政府 | 资源镇人民政府 | 20250317 | 20250421 | 20250720 | 20250415 | 20250610 | 是 | 20250613 | 联合验收 | 13.448 | 20250718 | 竣工决算 | 20250718 | 13.448 | 13.448
166 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 资源县资源镇文洞村6组水渠灌溉修建工程 | 文洞村 | 20 | 9.7465 | 9.7465 | 0 | 9.7465 | 0 | 9.7465 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源镇人民政府 | 资源镇人民政府 | 20250317 | 20250410 | 20250710 | 20250421 | 20250610 | 是 | 20250618 | 联合验收 | 9.4542 | 20250626 | 竣工决算 | 20250626 | 9.4542 | 9.4542
167 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 资源镇修睦村见田十二组灌溉水渠塌方维修 | 修睦村 | 22 | 21.4665 | 21.4665 | 0 | 21.4665 | 0 | 21.4665 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源镇人民政府 | 资源镇人民政府 |  | 20250920 | 20251020 | 20250925 | 20251120 | 是 | 20251125 | 联合验收 | [5 empty] | 11.2257
168 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 资源镇沈滩社区土地堂油茶基地产业路硬化 | 沈滩居委 | 94 | 94 | 94 | 0 | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源县农业农村局 | 资源县农业农村局 | 20250317 | 20250424 | 20251030 | 20250520 | 20250915 | 是 | 20250917 | 联合验收 | [5 empty] | 84.2
169 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 资源镇天门村十二组至深冲下塌方修复工程（千万工程） | 天门村 | 26 | 16.2765 | 16.2765 | 0 | 16.2765 | 0 | 16.2765 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源镇人民政府 | 资源镇人民政府 | 20250317 | 20250410 | 20250710 | 20250415 | 20250715 | 是 | 20250723 | 联合验收 | 16.2765 | 20250825 | 竣工决算 | 20250825 | 16.2765 | 15.7883
170 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 资源镇天门村下岭背屯级路道路硬化工程（千万工程） | 天门村 | 6 | 3.9163 | 3.9163 | 0 | 3.9163 | 0 | 3.9163 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源镇人民政府 | 资源镇人民政府 | 20250317 | 20250410 | 20250710 | 20250415 | 20250610 | 是 | 20250618 | 联合验收 | 3.7989 | 20250627 | 竣工决算 | 20250627 | 3.7989 | 3.7989
171 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 资源镇天门村木源头至深冲屯级道路硬化工程（千万工程） | 天门村 | 8 | 5.2033 | 5.2033 | 0 | 5.2033 | 0 | 5.2033 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源镇人民政府 | 资源镇人民政府 | 20250317 | 20250410 | 20250710 | 20250415 | 20250610 | 是 | 20250618 | 联合验收 | 5.0473 | 20250627 | 竣工决算 | 20250627 | 5.0473 | 5.0473
172 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 资源镇天门村牛塘坪道路水毁修复工程（千万工程） | 天门村 | 28 | 23.9342 | 23.9342 | 0 | 23.9342 | 0 | 23.9342 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源镇人民政府 | 资源镇人民政府 | 20250317 | 20250410 | 20250710 | 20250421 | 20250610 | 是 | 20250617 | 联合验收 | 23.2162 | 20250627 | 竣工决算 | 20250627 | 23.2162 | 23.2162
173 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 资源镇浦田村蒋家山道路护栏修建工程 | 浦田村 | 68 | 59.5395 | 59.5395 | 0 | 59.5395 | 59.5395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源县农业农村局 | 资源县农业农村局 | 20250317 | 20250325 | 20251201 | 20250425 | 20250703 | 是 | 20250710 | 联合验收 | [5 empty] | 57.6434
174 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 资源县资源镇文洞村资梅公路至菜冲路路面维修 | 文洞村 | 8.6 | 8.2587 | 8.2587 | 0 | 8.2587 | 0 | 8.2587 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源镇人民政府 | 资源镇人民政府 | 20250317 | 20250410 | 20250710 | 20250415 | 20250510 | 是 | 20250515 | 联合验收 | 8.2587 | 20250522 | 竣工决算 | 20250522 | 8.2587 | 8.2587
175 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 资源镇马家村上院子至小官路下塌方（千万工程） | 马家村 | 15 | 11.0342 | 11.0342 | 0 | 11.0342 | 0 | 11.0342 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源镇人民政府 | 资源镇人民政府 | 20250317 | 20250415 | 20250715 | 20250415 | 20250515 | 是 | 20250522 | 联合验收 | 11.0342 | 20250522 | 竣工决算 | 20250522 | 11.0342 | 11.0342
176 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 资源镇石溪头村9组道路下塌方修复工程 | 石溪头村 | 21 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源镇人民政府 | 资源镇人民政府 | 20250821 | 20251115 | 20251215 | 20251110 | 20251117 | 是 | 20251118 | 联合验收 | 15.8366 | 20251128 | 竣工决算 | 20251128 | 15.8366 | 15.8366
177 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 资源镇同禾村上梁凹子背塌方维修工程 | 同禾村 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源镇人民政府 | 资源镇人民政府 |  | 20250920 | 20251020 | 20250910 | 20251105 | 是 | 20251110 | 联合验收 | 4.0332 | 20251128 | 竣工决算 | 20251128 | 4.0332 | 4.0332
178 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 资源镇金山村资龙公路至上斜有机肥加工厂产业路硬化 | 金山村 | 28 | 20.0652 | 20.0652 | 0 | 20.0652 | 20.0652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源镇人民政府 | 资源镇人民政府 | 20250317 | 20250410 | 20250710 | 20250415 | 20250610 | 是 | 20250613 | 联合验收 | 19.4633 | 20250626 | 竣工决算 | 20250626 | 19.4633 | 19.4633
179 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 资源县资源镇文洞村江口屯供水保障工程 | 文洞村 | 21 | 20.1988 | 20.1988 | 0 | 20.1988 | 16.15 | 0 | 4.0488 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源县水利局 | 资源县水利局 | 20250317 | 20250407 | 20251231 | 20250419 | 20250706 | 是 | 20250708 | 上级扶贫部门 | 20.1988 | 20251204 | 竣工决算 | 20251204 | 20.1988 | 19.5928
180 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 资源镇官洞村官洞饮水安全工程净化消毒设备 | 官洞村 | 20 | 14.96 | 14.96 | 0 | 14.96 | 14.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源县水利局 | 资源县水利局 | 20250317 | 20250407 | 20251231 | 20250419 | 20250621 | 是 | 20250623 | 上级扶贫部门 | 14.96 | 20251204 | 竣工决算 | 20251204 | 14.96 | 14.96
181 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 资源镇马家村屯级道路公共照明修建工程 | 马家村 | 18 | 11.8 | 11.8 | 0 | 11.8 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 资源县民族宗教服务中心 | 资源县民族宗教服务中心 | 20250317 | 20250401 | 20250630 | 20250416 | 20250512 | 是 | 20250519 | 联合验收 | 11.8 | 20250519 | 竣工决算 | 20250519 | 11.8 | 11.8