## 附表2巩固和振兴资金实施项目计划表
附件2
资源县2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金第二次结余资金实施项目计划表
单位（盖章）：资源县农业农村局 | [6 empty] | 联系人：胡曦 |  |  |  |  | 联系电话：17736673214 | [5 empty] | 联系电话：0773-4366987 | [6 empty] | 填报日期：2025年10月29日
序号 | 市 | 县 | 乡镇 | 村 | 项目情况 |  |  |  |  | 建设规模（选择填报） | [7 empty] | 资金来源（万元） |  |  |  |  | 项目受益情况 | [7 empty] | 绩效目标（包括但不限于成本指标、产出指标、效益指标、群众满意指标） | 产业类项目联农带农机制（包括方式、人数/户数、收入金额等。） | 备注
[5 empty] | 项目类型（有交叉项目不重复报） 1.基础设施 2.产业发展 3.村集体经济 4.易地搬迁 5.农村环境整治 6.项目管理费 7.资产管护经费 8.村庄规划 | 项目名称 | 实施内容 | 建设性质（新建、续建、往年项目资金缺口） | 主管 单位 | 条（座、处） | 公里（米、㎡） | 发展种植（亩） | 低产改造（亩） | 家禽养殖（万羽） | 家畜养殖 （头/只） | 水产养殖（公斤） | 其他 | 该批次衔接 资金合计 | 该批次中央衔接资金 | 该批次自治区衔接资金 | 该批市本级衔接资金 | 该批县本级衔接资金 | 受益村 （个数） |  | 受益总人数 |  | 其中：脱贫户 |  | 其中：易地搬迁对象
[23 empty] | 面上村 | 脱贫村 | 户数（户） | 人数（人） | 户数（户） | 人数（人） | 户数（户） | 人数（人）
|  | 资源县 |  |  | 合计 | [12 empty] | 368.0987 | 37.2936 | 98.1755 | 140.1296 | 92.5
1.基础设施
1 | 桂林市 | 资源县 | 梅溪镇 | 三茶村 | 1 | 资源县梅溪镇三茶村石坛冲下冲至大湾坵上冲道路硬化工程 | 道路硬化项目长900米，宽4.5米，厚18厘米 | 新建 | 资源县农业农村局 | 米 | 900 | [6 empty] | 42.5 |  | 33.809 | 8.691 |  |  | 1 | 61 | 220 | 15 | 58 |  |  | 总体指标：完成道路硬化1300米 质量指标：项目（工程）验收合格率=100%； 时效指标：完工及时率=100%， 成本指标：项目（工程）总投资45万元， 效益指标：社会效益指标，受益脱贫人口（≥58人）， 可持续影响指标：工程设计使用年限（≥10年）， 满意度指标：受益脱贫人口满意度≥99% |  | 桂整合【2025】5号自治区13.809万元，桂整合〔2025〕16号自治区20万元，市财农〔2025〕18号8.691万元
2 | 桂林市 | 资源县 | 瓜里乡 | 香草坪 | 1 | 资源县瓜里乡香草坪村大屋里组供水保障工程 | 新建水池20立方米，安装管道1860m | 新建 | 资源县水利局 | 1 | 1860 | [6 empty] | 6.6214 |  |  | 6.6214 |  |  | 1 | 22 | 89 | 4 | 19 |  |  | 总体指标：通过建设拦水坝一座，过滤池一座，蓄水池一座，安装管道等工作，实现为89人提供供水保障的目标；数量指标：新建或改善饮水设施数量≥1个；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%，饮水设施改造后水质达标率≥100%；时效指标：项目（工程）完成及时率≥100%；社会效益指标：解决饮水安全问题人数≥89人；可持续影响指标工程设计使用年限≥15年；服务对象满意度指标：受益脱贫人口满意度≥90%。 |  | 市财农〔2025〕18号
3 | 桂林市 | 资源县 | 资源镇 | 文洞村 | 1 | 资源县资源镇文洞村江口屯供水保障工程 | 新建50立方米蓄水池一座，安装管道6211m。 | 改建 | 资源县水利局 | 1 | 6211 | [6 empty] | 4.0488 |  |  | 4.0488 |  | 1 |  | 56 | 190 | 6 | 20 |  |  | 总体指标：通过建设拦水坝一座，过滤池一座，蓄水池一座，安装管道等工作，实现为190人提供供水保障的目标；数量指标：新建或改善饮水设施数量≥1个；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%，饮水设施改造后水质达标率≥100%；时效指标：项目（工程）完成及时率≥100%；社会效益指标：解决饮水安全问题人数≥190人；可持续影响指标工程设计使用年限≥15年；服务对象满意度指标：受益脱贫人口满意度≥90%。 |  | 市财农〔2025〕18号
4 | 桂林市 | 资源县 | 梅溪镇 | 大坨村 | 1 | 资源县梅溪镇大坨村小坪头片供水保障工程 | 新建蓄水池2座，入户管8000米 | 新建 | 资源县水利局 | 1 | 8000 | 1 | [5 empty] | 26.83 | 9.5016 |  | 17.3284 |  |  | 1 | 117 | 451 | 31 | 121 |  |  | 总体指标：通过建设拦水坝一座，过滤池一座，蓄水池一座，安装管道等工作，实现为451人提供供水保障的目标；数量指标：新建或改善饮水设施数量≥1个；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%，饮水设施改造后水质达标率≥100%；时效指标：项目（工程）完成及时率≥100%；社会效益指标：解决饮水安全问题人数≥451人；可持续影响指标工程设计使用年限≥15年；服务对象满意度指标：受益脱贫人口满意度≥90%。 |  | 桂整合【2024】29号中央资金9.5016万元（含少数民族任务资金5.6407万元），市财农〔2025〕18号17.3284万元
5 | 桂林市 | 资源县 | 中峰镇 | 车田湾村 | 1 | 中峰镇车田湾村烟竹山平冲里至湾里水利渠道防渗改造工程 | 水渠建设2600米 | 往年项目资金缺口 | 中峰镇人民政府 | 1 | 2600 | [6 empty] | 33.61 |  |  |  | 33.61 | 面上村: 1; 户数（户）: 32; 人数（人）: 136 | 新建水利渠道（≥米） >=2600米 项目（工程）验收合格率（100%） =100% 项目（工程）完成及时率（≥**%） ≥100% 项目工程总投资 =33.61万元 受益人口数（≥**%） >=136人 可持续影响指标：工程设计使用年限（≥15年） 群众满意度 >=95% |  | 资财预〔2025〕1号
6 | 桂林市 | 资源县 | 中峰镇 | 上洞村 | 1 | 中峰镇上洞村新屋里示范村基础设施建设项目（尾款） | 场地平整、路平石铺装、人居环境整治、道路修复；排水管网（沟渠设施）-护栏、渠壁建设、排水沟、盖板涵；垃圾收集点等 | 往年项目资金缺口 | 中峰镇人民政府 | 米 | 371.98 | [6 empty] | 14.89 |  |  |  | 14.89 | 1 |  | 66 | 237 | 11 | 39 |  |  | 总体指标：农产品销售中心1座、村牌石1座、垃圾收集点5处、宣传栏2处、人居环境整治3项、道路修复1项、排水管网（沟渠）设施1处、排水沟1508.9m、沥青路面2063.86㎡、道路硬化1117.68 ㎡，确保项目如期完成。 质量指标：项目（工程）验收合格率=100%； 时效指标：完工及时率=100%， 成本指标：项目（工程）总投资≤145.33万元， 效益指标：社会效益指标，受益脱贫人口（≥39人）， 可持续影响指标：工程设计使用年限（≥10年）， 满意度指标：受益脱贫人口满意度≥95% |  | 资财预〔2025〕1号
7 | 桂林市 | 资源县 | 河口瑶族乡 | 立才坪村 | 1 | 河口瑶族乡立才坪村腊岩至豆子坪新建路 | 新建道路1000米 | 新建 | 河口瑶族乡人民政府 | 米 | 1000 | [6 empty] | 6.1127 |  |  | 6.1127 |  |  | 1 | 23 | 69 | 9 | 31 |  |  | 通过该项目实施，完成长1000米的路新建。确保该项目按时按质完成。质量指标：项目（工程）验收合格率=100%； 项目资金支出合规率=100%； 时效指标：完工及时率=100%； 项目竣工验收时间≤90天； 成本指标：项目建成总成本≤20万元； 满意度指标：受益脱贫对象满意度≥95% |  | 市财农〔2025〕18号
8 | 桂林市 | 资源县 | 河口瑶族乡 | 立才坪村 | 1 | 河口瑶族乡立才坪村星子塘公路水毁修复工程 | 挡土墙1处 | 新建 | 河口瑶族乡人民政府 | 处 | 1 | [6 empty] | 9.4391 |  |  | 9.4391 |  |  | 1 | 7 | 26 | 5 | 21 |  |  | 通过该项目实施，完成修复挡土墙1处。确保该项目按时按质完成。数量指标：修复挡土墙≥1处；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%； 项目资金支出合规率=100%； 时效指标：完工及时率=100%； 项目竣工验收时间≤90天； 成本指标：项目建成总成本≤30万元； 满意度指标：受益脱贫对象满意度≥95% |  | 市财农〔2025〕18号
9 | 桂林市 | 资源县 | 中峰镇 | 社岭村 | 1 | 中峰镇社岭村白竹洞下塌方 | C20片石混凝土182.65立方米，结构物台背回填15.6立方米。 | 新建 | 中峰镇人民政府 | [8 empty] | 11.8964 |  |  | 11.8964 |  |  | 1 | 229 | 735 | 14 | 58 |  |  | 总体指标：完成道路塌方182立方米 质量指标：项目（工程）验收合格率=100%； 时效指标：完工及时率=100%， 成本指标：项目（工程）总投资45万元， 效益指标：社会效益指标，受益脱贫人口（≥58人）， 可持续影响指标：工程设计使用年限（≥10年）， 满意度指标：受益脱贫人口满意度≥95% |  | 市财农〔2025〕18号
10 | 桂林市 | 资源县 | 瓜里乡 | 瓜里村 | 1 | 资源县瓜里乡瓜里村薄禾冲下塌方项目 | 新建薄禾冲下塌方长30米高5米宽1米，具体以设计为准 | 修复 | 瓜里乡人民政府 | 1 | 30 | [6 empty] | 10 |  |  | 10 |  |  | 1 | 100 | 460 | 26 | 82 |  |  | 总体指标：新建薄禾冲下塌方工程长30米高5米宽1米，质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：完工及时率=100%，成本指标：项目（工程）总投资6万元，效益指标：社会效益指标，受益脱贫人口（≥5人），可持续影响指标：工程设计使用年限（≥10年），满意度指标：受益脱贫人口满意度≥95% |  | 市财农〔2025〕18号
11 | 桂林市 | 资源县 | 资源镇 | 石溪头村 | 1 | 资源镇石溪头村9组道路下塌方修复工程 | 道路下塌方约327.58立方米等 | 修复 | 资源镇人民政府 | [8 empty] | 21 |  |  | 21 |  | 1 |  | 49 | 159 | 6 | 24 | 巩固提升类项目 | 完成道路下塌方300立方米，确保如期完工，保障群众安全出行问题。 | 总体指标：道路修复300立方米。 质量指标：项目（工程）验收合格率=100%； 时效指标：完工及时率=100%， 成本指标：项目（工程）总投资24万元， 效益指标：社会效益指标，受益脱贫人口（≥24人）， 可持续影响指标：工程设计使用年限（≥10年）， 满意度指标：受益脱贫人口满意度≥95% |  | 市财农〔2025〕18号
2.产业发展
12 | 桂林市 | 资源县 | 两水苗族乡 | 塘洞村 | 2 | 两水苗族乡塘洞村湾里旅游基础设施项目 | 机耕步道、农产品晾晒平台等 | 新建 | 两水苗族乡人民政府 |  | 689米 | [6 empty] | 50 |  |  | 6 | 44 |  | 1 | 310 | 1421 | 204 | 757 |  |  | 总体指标：修建689米机耕步道、农产品晾晒平台。 质量指标：项目（工程）验收合格率=100%； 时效指标：完工及时率=100%， 成本指标：项目（工程）总投资50万元， 效益指标：社会效益指标，受益脱贫人口（≥70人）， 可持续影响指标：工程设计使用年限（≥20年）， 满意度指标：受益脱贫人口满意度≥95% | 项目建成后，缩短农产品运输时间和方便农产品晾晒成本，每年可带动33户143人增收3万元以上。 | 市财农〔2025〕18号6万元，资财预〔2025〕1号44万元
13 | 桂林市 | 资源县 | 7个乡镇 | 14个行政村 | 2 | 2023年中药材种植基地建设项目（第三年补助资金） | 按照2023年下发的《资源县人民政府办公室关于印发资源县中药材主导特色产业基地创建项目奖补方案的通知》，根据经营主体对中药材后续抚育管护、联农带农、验收结果等情况，对2024年的中药材种植基地分年度执行补助。 | 续建 | 资源县农业农村局 |  |  | 2000 | [5 empty] | 66.8453 | 27.792 | 0.0615 | 38.9918 |  | 6 | 256 | 757 | 82 | 334 |  |  | 数量指标：中药材种植面积≥2000亩； 质量指标：中药材种植成活率≥90%； 时效指标：项目按时完成率=100%； 成本指标：中药材种植补助标准≤1500元/亩； 经济效益指标：受益脱贫户可持续增收≥1年； 社会效益指标：受益脱贫人口数≥2020人； 生态效益指标：农业科技改善耕地面积≥100亩 ； 满意度指标：受益脱贫对象满意度≥90%； | 通过土地租赁、务工就业、技术培训指导、农产品销售等方式带动256户757人增收 | 通过土地租赁、务工就业、技术培训指导、农产品销售等方式带动256户757人增收 | 桂整合【2024】29号中央资金27.792039万元、自治区资金0.0615万元，市财农〔2025〕18号38.991804万元
14 | 桂林市 | 资源县 | 梅溪镇 | 咸水洞村 | 2 | 梅溪镇咸水洞村真保鼎至露营基地产业道路硬化工程 | 产业道路硬化2.4公里，路面宽3.5米，厚度18厘米（以设计为准） | 硬化 | 资源县农业农村局 | 条 | 2.4 |  | 66 |  | 66 |  | 1 | 59.805 |  | 59.805 |  |  |  | 1 | 256 | 1082 | 78 | 325 |  |  | 总体指标：产业道路硬化2.4公里； 质量指标：项目（工程）验收合格率=100%； 时效指标：完工及时率=100%； 成本指标：项目（工程）总投资≤80万元； 效益指标：社会效益指标，受益脱贫人口（≥325人）； 可持续影响指标：工程设计使用年限（≥10年）； 满意度指标：受益脱贫人口满意度≥95% 。 | 项目按时完工，解决256户1082人的产品运输难问题。 | 桂整合【2024】29号自治区资金24.805万元，桂整合【2025】5号35万元
15 | 桂林市 | 资源县 | 中峰镇 | 八坊村 | 2 | 八坊村哨元冲检查站至枫界二级路“5+2”特色产业杉树种植基地产业道路硬化 | 产业道路硬化0.54公里，宽3.5米 | 新建 | 中峰镇人民政府 | 条 | 540 | [6 empty] | 4.5 |  | 4.5 |  |  | 1 |  | 203 | 530 | 19 | 67 |  |  | 新建产业道路硬化0.54公里，解决203户530人的交通安全问题，为各族群众共同富裕提供保障，进一步铸牢中华民族共同体意识，促进各民族共同团结奋斗，共同繁荣发展。 数量指标：新建产业道路硬化≤0.54公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%； 时效指标：完工及时率=100%， 成本指标：项目建成总成本≤28万元， 可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年， 满意度指标：受益脱贫人口满意度≥95% | 项目建成之后，将解决农户130亩竹木运输问题。 | 桂整合【2025】5号自治区4.5万元